

**Об утверждении Национального плана мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2019 года № 801.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Национальный план мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана (далее - Национальный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Национальным планом;

      2) представлять раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе выполнения Национального плана в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан представлять два раза в год, к 30 июля и 30 января, сводную информацию о ходе выполнения Национального плана в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2019 года № 801 |

**Национальный план мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана**

      Сноска. Национальный план с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Форма завершения** |  | **Ответственные исполнители** | **Объем финансирования (тыс. тенге)** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  | **5** | **6** | **7** |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан | | | | | | | |
| 1. Организационно-методические мероприятия | | | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение региональных планов мероприятий по празднованию 25-летия Конституции Республики Казахстан | декабрь 2019 года | планы мероприятий |  | акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| 2. | Изготовление и выпуск нагрудных знаков к 25-летию Конституции Республики Казахстан | II квартал 2020 года | нагрудные знаки |  | УДП (по согласованию), КС (по согласованию) | в рамках выделенных средств по бюджетной программе  001 "Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов" подпрограмма 100 "Обеспечение деятельности Главы государства, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов" | республиканский бюджет |
| 3. | Обеспечение учреждения и изготовления юбилейных медалей "25 лет Конституции Республики Казахстан" | II квартал 2020 года | юбилейные медали |  | УДП (по согласованию), КС (по согласованию), МИД | 57 180 тыс.тенге по бюджетной программе  001 "Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов" подпрограмма 100 "Обеспечение деятельности Главы государства, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов" | республиканский бюджет |
| 4. | Выпуск почтовых марок к 25-летию Конституции Республики Казахстан | I квартал 2020 года | почтовые марки |  | МЦРИАП, АО "Казпочта" (по согласованию), КС (по согласованию) | за счет собственных средств АО "Казпочта" | за счет внебюджетных средств |
| 5. | Выпуск юбилейных монет, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан | I квартал 2020 года | юбилейные монеты |  | НБ (по согласованию), КС (по согласованию) | за счет собственных средств Национального Банка | за счет внебюджетных средств |
| 6. | Обеспечение производства и распространения сувенирной продукции, посвященной 25-летию Конституции Республики Казахстан | первое полугодие 2020 года | сувенирная продукция |  | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в пределах предусмотренных средств | местные бюджеты |
| 2. Информационно-разъяснительные мероприятия | | | | | | | |
| 7. | Разработка республиканского медиа-плана по освещению празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан | Декабрь 2019 года | медиа-план |  | МИОР, КС (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| 8. | Обеспечение информационной поддержкой мероприятий, проводимых в рамках празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан | в течение 2020 года | освещение мероприятий в СМИ |  | МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| 9. | Размещение материалов, посвященных празднованию 25-летия Конституции Республики Казахстан в ведущих отечественных СМИ | в течение 2020 года | публикации материалов в СМИ |  | МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе  003 "Проведение государственной информационной политики" | республиканский бюджет |
| 10. | Разработка серий документальных фильмов, посвященных развитию конституционных прав человека за 25 лет, с дальнейшей ротацией в электронных СМИ на республиканском и региональном уровнях | в течение 2020 года | документальные фильмы |  | МИОР, КС (по согласованию),  ВС (по согласованию), ГП (по согласованию) | в рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе  003 "Проведение государственной информационной политики" | республиканский бюджет |
| 11. | Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. | | | | | | |
| 12. | Размещение заказных материалов в ведущих зарубежных СМИ, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан | в течение 2020 года | публикация материалов в СМИ |  | МИД | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" | республиканский бюджет |
| 3. Мероприятия научно-экспертного сопровождения | | | | | | | |
| 13. | Проведение конкурсов среди студентов юридических факультетов высших учебных заведений на лучшую работу, посвященную вопросам конституционного развития в Республике Казахстан | первое полугодие 2020 года | конкурс |  | МОН, КС (по согласованию) | - | не требуется |
| 14. | Выпуск научной статьи, посвященной 25-летию Конституции Республики Казахстан | август 2020 года | статья |  | МЮ | - | не требуется |
| 15. | Проведение на базе Института законодательства и правовой информации научно-практической конференции в онлайн-формате, посвященной 25-летию Конституции Республики Казахстан | август 2020 года | конференция |  | МЮ | - | не требуется |
| 16. | Организация и проведение лекций и "открытых уроков", в том числе в онлайн-формате, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан, в высших и средних общеобразовательных учебных заведениях и иных организациях с участием судей и членов Конституционного Совета и правоохранительных органов | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | МОН, КС (по согласованию), ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), МВД | - | не требуется |
| 17. | Издание юбилейного экземпляра Конституции Республики Казахстан с иллюстрациями на казахском, русском и английском языках | первое полугодие 2020 года | издание книги |  | МКС, КС (по согласованию) | 15 540 тыс.тенге по бюджетной программе  033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" | республиканский бюджет |
| 18. | Издание книги о достижениях Республики Казахстан на пути утверждения принципов правового государства (мнения зарубежных партнеров) | август 2020 года | издание книги |  | МКС, МИД, КС (по согласованию) | 2 160 тыс.тенге по бюджетной программе  033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" | республиканский бюджет |
| 19. | Издание монографии, посвященной институту конституционного контроля в Республике Казахстан | первое полугодие 2020 года | издание книги |  | МКС, КС (по согласованию) | 14 576,25 тыс.тенге по бюджетной программе  033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" | республиканский бюджет |
| 20. | Издание энциклопедического справочника Конституции Республики Казахстан | первое полугодие 2020 года | издание справочника |  | МКС, КС (по согласованию) | 12 041,25 тыс.тенге планируется предусмотреть по бюджетной программе  033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела"  подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" | республиканский бюджет |
| 21. | Издание книги "Роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в конституционном строительстве независимого Казахстана" | первое полугодие 2020 года | издание книги |  | МКС, КС (по согласованию) | 2 160 тыс.тенге по бюджетной программе  033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" | республиканский бюджет |
| 22. | Издание книги "Конституция как культурная ценность народа" | первое полугодие 2020 года | издание книги |  | МКС, КС (по согласованию) | 2 160 тыс.тенге по бюджетной программе  033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" | республиканский бюджет |
| 23. | Проведение круглых столов и семинаров, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан, с участием правоведов, научного сообщества, студентов высших учебный заведений и колледжей | первое полугодие 2020 года | информация в МИОР |  | МОН, КС (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| 24. | Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. | | | | | | |
| 25. | Подготовка методического пособия на тему "Правовой минимум" | IV квартал 2020 года | методическое пособие |  | МИОР, Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" (по согласованию) | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе  программа 001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития", подпрограммы 124 "Проведение мероприятий в сфере модернизации общественного сознания" |  |
| 4. Общественно-массовые мероприятия | | | | | | | |
| 26. | Организация праздничного концерта, посвященного 25-летию Конституции Республики Казахстан, в онлайн-формате | август 2020 года | концерт |  | МКС, КС (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 137 177 тыс. тенге по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" 105 "Проведение социально значимых и культурных мероприятий" | республиканский бюджет |
| 27. | Организация награждения государственными наградами и юбилейными медалями отечественных и зарубежных деятелей, внесших вклад в разработку проекта Конституции Республики Казахстан и реализацию конституционных ценностей | август 2020 года | награждение |  | АП (по согласованию), УДП (по согласованию), КС (по согласованию), МИД, МЮ | - | не требуется |
| 28. | Проведение в городе Нур-Султане международной конференции в онлайн-формате на тему "Конституция XXI века – верховенство права, ценность человека и эффективность государства" с участием руководства страны, представителей авторитетных международных организаций, органов конституционной юстиции других стран и научной общественности | август 2020 года | информация в МИОР |  | КС (по согласованию), ГП (по согласованию), МИД, акимат города Нур-Султана | 33765 тыс. тенге по бюджетной программе 006 "Представительские затраты" | республиканский бюджет |
| 29. | Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. | | | | | | |
| 30. | Организация общенациональной акции – торжественной церемонии вручения удостоверений личности, паспортов гражданам Республики Казахстан, которым в День Конституции Республики Казахстан исполняется 16 лет | август 2020 года | акция |  | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| 31. | Организация "Недели Основного Закона", посвященной Конституции Республики Казахстан | август 2020 года | круглые столы, вебинары, бесплатные юридические консультаци, благотворительные акции |  | КС (по согласованию), МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,  НПП "Атамекен" (по согласованию) | - | не требуется |
| 32. | Проведение дистанционного республиканского интернет-конкурса рисунков среди обучающихся общеобразовательных школ республики, посвященного 25-летию Конституции Республики Казахстан, с опубликованием на сайтах МОН РК и www.ziyatker | первое полугодие 2020 года | конкурс |  | МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | | | | | | | |
| 1. Организационно-методические мероприятия | | | | | | | |
| 33. | Разработка и утверждение региональных планов мероприятий по празднованию 25-летия Ассамблеи народа Казахстана | декабрь 2019 года | планы мероприятий |  | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| 34. | Разработка и утверждение эскиза юбилейной эмблемы (логотипа) 25-летия Ассамблеи народа Казахстана | IV квартал 2019 года | эскиз юбилейной эмблемы |  | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИОР | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| 35. | Разработка и изготовление юбилейных медалей к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | I квартал 2020 года | юбилейные медали |  | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | 15 000 тыс.тенге по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| 36. | Выпуск памятного нагрудного знака "25 лет Ассамблее народа Казахстана" | I квартал 2020 года | нагрудный знак |  | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | 15 000 тыс.тенге по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| 37. | Обеспечение разработки эскизов и производство визуальной продукции, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | I квартал 2020 года | эскизы средств визуальной продукции |  | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 15 000 тыс.тенге по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| 38. | Изготовление юбилейной марки к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | I квартал 2020 года | юбилейные марки |  | МЦРИАП, АО "Казпочта" (по согласованию), РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | за счет собственных средств АО "Казпочта" | за счет внебюджетных средств |
| 39. | Выпуск юбилейных монет, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | I квартал 2020 года | юбилейные монеты |  | НБ (по согласованию) | за счет собственных средств Национального Банка | за счет внебюджетных средств |
| 40. | Обеспечение выпуска серии книг авторов – представителей казахстанских этносов | в течение 2020 года | выпуск книг |  | МКС, МОН | 69 300 тыс.тенге по бюджетной программе  033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы" | республиканский бюджет |
| 41 | Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. | | | | | | |
| 42. | Проведение расширенного заседания ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстана, посвященного 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, в онлайн-формате | второе полугодие 2020 года | протокол заседания |  | МОН, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | - | не требуется |
| 43. | Проведение круглых столов, конференций, семинаров, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, в том числе в онлайн-формате | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | МОН, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| 44. | Обеспечение производства сувенирной продукции, посвященной 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | в течение 2020 года | сувенирная продукция |  | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 8 000 тыс.тенге по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| 2. Информационно-разъяснительные мероприятия | | | | | | | |
| 45. | Разработка медиа-плана по освещению празднования 25-летия Ассамблеи народа Казахстана | декабрь 2019 года | медиа-план |  | МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | - | не требуется |
| 46. | Обеспечение информационной поддержкой мероприятий, проводимых в рамках празднования 25-летия Ассамблеи народа Казахстана | в течение 2020 года | освещение мероприятий в СМИ |  | МИОР,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, гг. Нур-Султана, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| 47. | Обеспечение информационной поддержкой мероприятий этнокультурных объединений, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | в течение 2020 года | освещение мероприятий в СМИ |  | МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, uородов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| 48. | Организация освещения 25-летия Ассамблеи народа Казахстана на мультимедийном портале Ассамблеи народа Казахстана | в течение 2020 года | публикации материалов на сайте АНК |  | МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | - | не требуется |
| 49. | Издание книги, посвященной 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | 7 000 тыс.тенге по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| 50. | Подготовка статьи "Қазақстан – достық мекені" и обеспечение ее публикации в республиканских и региональных средствах массовой информации | август 2020 года | Публикация статьи |  | МИОР,  Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" (по согласованию) | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе  001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития", подпрограммы 124 "Проведение мероприятий в сфере модернизации общественного сознания" | республиканский бюджет |
| 51. | Выпуск роликов о развитии института Ассамблеи народа Казахстана | второе полугодие 2020 года | видеоролики |  | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИОР | 15 000 тыс. тенге по бюджетной программе 001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | республиканский бюджет |
| 52. | Выпуск цикла документальных фильмов о Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы, Председателе Ассамблеи народа Казахстана Н.А. Назарбаеве | в течение 2020 года | цикл документальных фильмов |  | МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | в рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе  003 "Проведение государственной информационной политики" | республиканский бюджет |
| 53. | Обеспечение выпуска информационно-справочных материалов (брошюр, буклетов и др.) на казахском, русском и английском языках, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | в течение 2020 года | выпуск материалов |  | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | в пределах выделенных средств по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| 3. Мероприятия научно-экспертного сопровождения | | | | | | | |
| 54. | Проведение в онлайн-формате расширенного заседания научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, посвященного 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | ТОО "Институт этнополитических исследований" (по согласованию), РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | в пределах выделенных средств по бюджетной программе 001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | республиканский бюджет |
| 55. | Обеспечение научно-экспертного сопровождения 25-летия Ассамблеи народа Казахстана | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | МОН, МКС, МИОР, АГУ (по согласованию) | - | не требуется |
| 56. | Проведение научных исследований по проблемам межэтнических отношений, общественного согласия и общенационального единства | в течение 2020 года | научные исследования |  | МОН | в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе  217 "Развитие науки", подпрограммы 102 "Грантовое финансирование научных исследований" | республиканский бюджет |
| 57. | Обеспечение актуализации и информационной поддержки "Интерактивной научной исторической карты "Народ Казахстана" | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | МОН | 20 000 тыс.тенге по бюджетной программе  001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки", подпрограмме 103 "Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг" | республиканский бюджет |
| 4. Международные мероприятия | | | | | | | |
| 58. | Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. | | | | | | |
| 59. | Проведение за рубежом серии "круглых столов", научно-практических конференций в онлайн-формате, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, с участием депутатов Парламента Республики Казахстан, членов Ассамблеи народа Казахстана | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | МИД, Парламент Республики Казахстан (по согласованию) | - | не требуется |
| 60. | Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. | | | | | | |
| 5. Общественно-массовые мероприятия | | | | | | | |
| 61. | Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. | | | | | | |
| 62. | Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. | | | | | | |
| 63. | Реализация проекта "Народная экспедиция "Дорогой Первого Президента" | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИД, МИОР, МОН, МКС, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкент и областей | 21 000 тыс.тенге по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| 64. | Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. | | | | | | |
| 65. | Организация экспозиций и выставок в музеях, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, в онлайн-формате | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | МКС, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | - | не требуется |
| 66. | Организация восхождения на горную вершину Мало-Алматинского ущелья, посвященного 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | июль 2020 года | информация в МИОР |  | акиматы г. Алматы, Алматинской области, МВД,  РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | в пределах предусмотренных средств | местные бюджеты |
| 67. | Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. | | | | | | |
| 68. | Проведение фотовыставок, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана и роли Елбасы в обеспечении мира и согласия | в течение 2020 года | фотовыставки |  | Акиматы гг.Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | в пределах предусмотренных средств | местные бюджеты |
| 69. | Проведение выставки "Елбасы. Бірлік. Келісім", посвященной 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | ІІ-ІІІ квартал 2020 года | выставка |  | РГУ "Қоғамдық келісім", акиматы гг. Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | 7 500 тыс.тенге по бюджетной программе  009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" | республиканский бюджет |
| 70. | Проведение областных фестивалей с участием этнокультурных объединений, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | Акиматы гг. Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | в пределах предусмотренных средств | местные бюджеты |
| 71. | Организация в областных театрах постановок, посвященных единству казахстанского народа, ценностям мира и согласия | в течение 2020 года | информация в МИОР |  | Акиматы гг. Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | в пределах предусмотренных средств | местные бюджеты |

**Примечание:**

**расшифровка** **аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО | - | акционерное общество |
| МИОР | - | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МЮ | - | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| СМИ | - | средства массовой информации |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| ГП | - | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| ООН | - | Организация Объединенных Наций |
| ОБСЕ | - | Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе |
| ВС | - | Верховный Суд Республики Казахстан |
| КС | - | Конституционный Совет Республики Казахстан |
| САНК | - | Секретариат Ассамблеи народа Казахстана |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| АГУ | - | Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан |
| АП | - | Администрация Президента Республики Казахстан |
| УДП | - | Управление Делами Президента Республики Казахстан |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| НБ | - | Национальный Банк Республики Казахстан |
| МЦРАП | - | Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭГПР | - | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| РГУ "Қоғамдық келісім" | - | республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан |
| ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований" |  | товарищество с ограниченной ответственностью "Институт прикладных этнополитических исследований" |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан