

**Об утверждении Национального плана мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 октября 2019 года № 801.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Национальный план мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана (далее - Национальный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Национальным планом;

      2) представлять раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе выполнения Национального плана в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан представлять два раза в год, к 30 июля и 30 января, сводную информацию о ходе выполнения Национального плана в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 25 октября 2019 года № 801 |

 **Национальный план мероприятий по организации и проведению 25-летия Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана**

      Сноска. Национальный план с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Форма завершения** |
 | **Ответственные исполнители** | **Объем финансирования (тыс. тенге)** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
 | **5** | **6** | **7** |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан |
|
1. Организационно-методические мероприятия |
|
1. |
Разработка и утверждение региональных планов мероприятий по празднованию 25-летия Конституции Республики Казахстан |
декабрь 2019 года |
планы мероприятий |
 |
акиматы областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
2. |
Изготовление и выпуск нагрудных знаков к 25-летию Конституции Республики Казахстан |
II квартал 2020 года |
нагрудные знаки |
 |
УДП (по согласованию), КС (по согласованию) |
в рамках выделенных средств по бюджетной программе
001 "Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов" подпрограмма 100 "Обеспечение деятельности Главы государства, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов" |
республиканский бюджет |
|
3. |
Обеспечение учреждения и изготовления юбилейных медалей "25 лет Конституции Республики Казахстан" |
II квартал 2020 года |
юбилейные медали |
 |
УДП (по согласованию), КС (по согласованию), МИД |
57 180 тыс.тенге по бюджетной программе
001 "Услуги по обеспечению деятельности Главы государства, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов" подпрограмма 100 "Обеспечение деятельности Главы государства, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Премьер-Министра и других должностных лиц государственных органов" |
республиканский бюджет |
|
4. |
Выпуск почтовых марок к 25-летию Конституции Республики Казахстан |
I квартал 2020 года |
почтовые марки |
 |
МЦРИАП, АО "Казпочта" (по согласованию), КС (по согласованию) |
за счет собственных средств АО "Казпочта" |
за счет внебюджетных средств |
|
5. |
Выпуск юбилейных монет, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан |
I квартал 2020 года |
юбилейные монеты |
 |
НБ (по согласованию), КС (по согласованию) |
за счет собственных средств Национального Банка |
за счет внебюджетных средств |
|
6. |
Обеспечение производства и распространения сувенирной продукции, посвященной 25-летию Конституции Республики Казахстан |
первое полугодие 2020 года |
сувенирная продукция |
 |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |
|
2. Информационно-разъяснительные мероприятия |
|
7. |
Разработка республиканского медиа-плана по освещению празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан |
Декабрь 2019 года |
медиа-план |
 |
МИОР, КС (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
8. |
Обеспечение информационной поддержкой мероприятий, проводимых в рамках празднования 25-летия Конституции Республики Казахстан |
в течение 2020 года |
освещение мероприятий в СМИ |
 |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
9. |
Размещение материалов, посвященных празднованию 25-летия Конституции Республики Казахстан в ведущих отечественных СМИ |
в течение 2020 года |
публикации материалов в СМИ |
 |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе
003 "Проведение государственной информационной политики" |
республиканский бюджет |
|
10. |
Разработка серий документальных фильмов, посвященных развитию конституционных прав человека за 25 лет, с дальнейшей ротацией в электронных СМИ на республиканском и региональном уровнях |
в течение 2020 года |
документальные фильмы |
 |
МИОР, КС (по согласованию),
ВС (по согласованию), ГП (по согласованию) |
в рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе
003 "Проведение государственной информационной политики" |
республиканский бюджет |
|
11. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. |
|
12. |
Размещение заказных материалов в ведущих зарубежных СМИ, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан |
в течение 2020 года |
публикация материалов в СМИ  |
 |
МИД |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 019 "Обеспечение реализации информационно-имиджевой политики" |
республиканский бюджет |
|
3. Мероприятия научно-экспертного сопровождения |
|
13. |
Проведение конкурсов среди студентов юридических факультетов высших учебных заведений на лучшую работу, посвященную вопросам конституционного развития в Республике Казахстан |
первое полугодие 2020 года |
конкурс |
 |
МОН, КС (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
14. |
Выпуск научной статьи, посвященной 25-летию Конституции Республики Казахстан |
август 2020 года |
статья |
 |
МЮ |
- |
не требуется |
|
15. |
Проведение на базе Института законодательства и правовой информации научно-практической конференции в онлайн-формате, посвященной 25-летию Конституции Республики Казахстан |
август 2020 года |
конференция  |
 |
МЮ |
- |
не требуется |
|
16. |
Организация и проведение лекций и "открытых уроков", в том числе в онлайн-формате, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан, в высших и средних общеобразовательных учебных заведениях и иных организациях с участием судей и членов Конституционного Совета и правоохранительных органов |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
МОН, КС (по согласованию), ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), МВД |
- |
не требуется |
|
17. |
Издание юбилейного экземпляра Конституции Республики Казахстан с иллюстрациями на казахском, русском и английском языках |
первое полугодие 2020 года |
издание книги |
 |
МКС, КС (по согласованию) |
15 540 тыс.тенге по бюджетной программе
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" |
республиканский бюджет |
|
18. |
Издание книги о достижениях Республики Казахстан на пути утверждения принципов правового государства (мнения зарубежных партнеров) |
август 2020 года |
издание книги |
 |
МКС, МИД, КС (по согласованию) |
2 160 тыс.тенге по бюджетной программе
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" |
республиканский бюджет |
|
19. |
Издание монографии, посвященной институту конституционного контроля в Республике Казахстан |
первое полугодие 2020 года |
издание книги |
 |
МКС, КС (по согласованию) |
14 576,25 тыс.тенге по бюджетной программе
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" |
республиканский бюджет |
|
20. |
Издание энциклопедического справочника Конституции Республики Казахстан |
первое полугодие 2020 года |
издание справочника |
 |
МКС, КС (по согласованию) |
12 041,25 тыс.тенге планируется предусмотреть по бюджетной программе
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела"
подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" |
республиканский бюджет |
|
21. |
Издание книги "Роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в конституционном строительстве независимого Казахстана" |
первое полугодие 2020 года |
издание книги |
 |
МКС, КС (по согласованию) |
2 160 тыс.тенге по бюджетной программе
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" |
республиканский бюджет |
|
22. |
Издание книги "Конституция как культурная ценность народа" |
первое полугодие 2020 года |
издание книги |
 |
МКС, КС (по согласованию) |
2 160 тыс.тенге по бюджетной программе
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы программы" |
республиканский бюджет |
|
23. |
Проведение круглых столов и семинаров, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан, с участием правоведов, научного сообщества, студентов высших учебный заведений и колледжей |
первое полугодие 2020 года |
информация в МИОР |
 |
МОН, КС (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
24. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. |
|
25. |
Подготовка методического пособия на тему "Правовой минимум" |
IV квартал 2020 года |
методическое пособие |
 |
МИОР, Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" (по согласованию) |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе
программа 001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития", подпрограммы 124 "Проведение мероприятий в сфере модернизации общественного сознания" |
 |
|
4. Общественно-массовые мероприятия |
|
26. |
Организация праздничного концерта, посвященного 25-летию Конституции Республики Казахстан, в онлайн-формате |
август 2020 года |
концерт |
 |
МКС, КС (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
137 177 тыс. тенге по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" 105 "Проведение социально значимых и культурных мероприятий" |
республиканский бюджет  |
|
27. |
Организация награждения государственными наградами и юбилейными медалями отечественных и зарубежных деятелей, внесших вклад в разработку проекта Конституции Республики Казахстан и реализацию конституционных ценностей |
август 2020 года |
награждение |
 |
АП (по согласованию), УДП (по согласованию), КС (по согласованию), МИД, МЮ |
- |
не требуется |
|
28. |
Проведение в городе Нур-Султане международной конференции в онлайн-формате на тему "Конституция XXI века – верховенство права, ценность человека и эффективность государства" с участием руководства страны, представителей авторитетных международных организаций, органов конституционной юстиции других стран и научной общественности |
август 2020 года |
информация в МИОР |
 |
КС (по согласованию), ГП (по согласованию), МИД, акимат города Нур-Султана |
33765 тыс. тенге по бюджетной программе 006 "Представительские затраты" |
республиканский бюджет |
|
29. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. |
|
30. |
Организация общенациональной акции – торжественной церемонии вручения удостоверений личности, паспортов гражданам Республики Казахстан, которым в День Конституции Республики Казахстан исполняется 16 лет |
август 2020 года |
акция |
 |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
31. |
Организация "Недели Основного Закона", посвященной Конституции Республики Казахстан |
август 2020 года |
круглые столы, вебинары, бесплатные юридические консультаци, благотворительные акции |
 |
КС (по согласованию), МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,
НПП "Атамекен" (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
32. |
Проведение дистанционного республиканского интернет-конкурса рисунков среди обучающихся общеобразовательных школ республики, посвященного 25-летию Конституции Республики Казахстан, с опубликованием на сайтах МОН РК и www.ziyatker |
первое полугодие 2020 года |
конкурс |
 |
МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
|
1. Организационно-методические мероприятия |
|
33. |
Разработка и утверждение региональных планов мероприятий по празднованию 25-летия Ассамблеи народа Казахстана |
декабрь 2019 года |
планы мероприятий |
 |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
34. |
Разработка и утверждение эскиза юбилейной эмблемы (логотипа) 25-летия Ассамблеи народа Казахстана |
IV квартал 2019 года |
эскиз юбилейной эмблемы |
 |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИОР |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
35. |
Разработка и изготовление юбилейных медалей к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
I квартал 2020 года |
юбилейные медали |
 |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
15 000 тыс.тенге по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
36. |
Выпуск памятного нагрудного знака "25 лет Ассамблее народа Казахстана" |
I квартал 2020 года |
нагрудный знак |
 |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
15 000 тыс.тенге по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
37. |
Обеспечение разработки эскизов и производство визуальной продукции, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
I квартал 2020 года |
эскизы средств визуальной продукции |
 |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
15 000 тыс.тенге по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
38. |
Изготовление юбилейной марки к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
I квартал 2020 года |
юбилейные марки |
 |
МЦРИАП, АО "Казпочта" (по согласованию), РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
за счет собственных средств АО "Казпочта" |
за счет внебюджетных средств |
|
39. |
Выпуск юбилейных монет, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
I квартал 2020 года |
юбилейные монеты |
 |
НБ (по согласованию) |
за счет собственных средств Национального Банка |
за счет внебюджетных средств |
|
40. |
Обеспечение выпуска серии книг авторов – представителей казахстанских этносов |
в течение 2020 года |
выпуск книг |
 |
МКС, МОН |
69 300 тыс.тенге по бюджетной программе
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограммы 108 "Приобретение, издание и распространение социально-важных видов литературы" |
республиканский бюджет |
|
41 |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. |
|
42. |
Проведение расширенного заседания ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстана, посвященного 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, в онлайн-формате |
второе полугодие 2020 года |
протокол заседания |
 |
МОН, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
43. |
Проведение круглых столов, конференций, семинаров, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, в том числе в онлайн-формате |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
МОН, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
44. |
Обеспечение производства сувенирной продукции, посвященной 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
в течение 2020 года |
сувенирная продукция |
 |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
8 000 тыс.тенге по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
2. Информационно-разъяснительные мероприятия |
|
45. |
Разработка медиа-плана по освещению празднования 25-летия Ассамблеи народа Казахстана |
декабрь 2019 года |
медиа-план |
 |
МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
46. |
Обеспечение информационной поддержкой мероприятий, проводимых в рамках празднования 25-летия Ассамблеи народа Казахстана |
в течение 2020 года |
освещение мероприятий в СМИ |
 |
МИОР,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, гг. Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
47. |
Обеспечение информационной поддержкой мероприятий этнокультурных объединений, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
в течение 2020 года |
освещение мероприятий в СМИ |
 |
МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы областей, uородов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
48. |
Организация освещения 25-летия Ассамблеи народа Казахстана на мультимедийном портале Ассамблеи народа Казахстана |
в течение 2020 года |
публикации материалов на сайте АНК |
 |
МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
49. |
Издание книги, посвященной 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
7 000 тыс.тенге по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
50. |
Подготовка статьи "Қазақстан – достық мекені" и обеспечение ее публикации в республиканских и региональных средствах массовой информации |
август 2020 года |
Публикация статьи |
 |
МИОР,
Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру" (по согласованию) |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе
001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития", подпрограммы 124 "Проведение мероприятий в сфере модернизации общественного сознания" |
республиканский бюджет |
|
51. |
Выпуск роликов о развитии института Ассамблеи народа Казахстана |
второе полугодие 2020 года |
видеоролики |
 |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИОР |
15 000 тыс. тенге по бюджетной программе 001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
республиканский бюджет |
|
52. |
Выпуск цикла документальных фильмов о Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы, Председателе Ассамблеи народа Казахстана Н.А. Назарбаеве |
в течение 2020 года |
цикл документальных фильмов |
 |
МИОР, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
в рамках средств, предусмотренных по бюджетной программе
003 "Проведение государственной информационной политики" |
республиканский бюджет |
|
53. |
Обеспечение выпуска информационно-справочных материалов (брошюр, буклетов и др.) на казахском, русском и английском языках, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
в течение 2020 года |
выпуск материалов |
 |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
в пределах выделенных средств по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
3. Мероприятия научно-экспертного сопровождения |
|
54. |
Проведение в онлайн-формате расширенного заседания научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, посвященного 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
ТОО "Институт этнополитических исследований" (по согласованию), РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
в пределах выделенных средств по бюджетной программе 001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
республиканский бюджет |
|
55. |
Обеспечение научно-экспертного сопровождения 25-летия Ассамблеи народа Казахстана |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
МОН, МКС, МИОР, АГУ (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
56. |
Проведение научных исследований по проблемам межэтнических отношений, общественного согласия и общенационального единства |
в течение 2020 года |
научные исследования |
 |
МОН |
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе
217 "Развитие науки", подпрограммы 102 "Грантовое финансирование научных исследований" |
республиканский бюджет |
|
57. |
Обеспечение актуализации и информационной поддержки "Интерактивной научной исторической карты "Народ Казахстана" |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
МОН |
20 000 тыс.тенге по бюджетной программе
001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки", подпрограмме 103 "Проведение социологических, аналитических исследований и оказание консалтинговых услуг" |
республиканский бюджет |
|
4. Международные мероприятия |
|
58. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. |
|
59. |
Проведение за рубежом серии "круглых столов", научно-практических конференций в онлайн-формате, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, с участием депутатов Парламента Республики Казахстан, членов Ассамблеи народа Казахстана |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
МИД, Парламент Республики Казахстан (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
60. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. |
|
5. Общественно-массовые мероприятия |
|
61. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. |
|
62. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. |
|
63. |
Реализация проекта "Народная экспедиция "Дорогой Первого Президента" |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МИД, МИОР, МОН, МКС, акиматы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкент и областей |
21 000 тыс.тенге по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
64. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. |
|
65. |
Организация экспозиций и выставок в музеях, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана, в онлайн-формате |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
МКС, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
- |
не требуется |
|
66. |
Организация восхождения на горную вершину Мало-Алматинского ущелья, посвященного 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
июль 2020 года |
информация в МИОР |
 |
акиматы г. Алматы, Алматинской области, МВД,
РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |
|
67. |
Исключена постановлением Правительства РК от 24.05.2021 № 341. |
|
68. |
Проведение фотовыставок, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана и роли Елбасы в обеспечении мира и согласия |
в течение 2020 года |
фотовыставки |
 |
Акиматы гг.Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |
|
69. |
Проведение выставки "Елбасы. Бірлік. Келісім", посвященной 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
ІІ-ІІІ квартал 2020 года |
выставка |
 |
РГУ "Қоғамдық келісім", акиматы гг. Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
7 500 тыс.тенге по бюджетной программе
009 "Услуги по обеспечению деятельности Ассамблеи народа Казахстана" |
республиканский бюджет |
|
70. |
Проведение областных фестивалей с участием этнокультурных объединений, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
Акиматы гг. Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |
|
71. |
Организация в областных театрах постановок, посвященных единству казахстанского народа, ценностям мира и согласия |
в течение 2020 года |
информация в МИОР |
 |
Акиматы гг. Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |

      **Примечание:**

      **расшифровка** **аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АО |
- |
акционерное общество |
|
МИОР |
- |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
МСХ |
- |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МЮ |
- |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
СМИ |
- |
средства массовой информации |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
ГП |
- |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
ООН |
- |
Организация Объединенных Наций |
|
ОБСЕ |
- |
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе |
|
ВС |
- |
Верховный Суд Республики Казахстан |
|
КС |
- |
Конституционный Совет Республики Казахстан |
|
САНК |
- |
Секретариат Ассамблеи народа Казахстана |
|
МКС |
- |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
АГУ |
- |
Академия государственной службы при Президенте Республики Казахстан  |
|
АП |
- |
Администрация Президента Республики Казахстан |
|
УДП |
- |
Управление Делами Президента Республики Казахстан |
|
МИД |
- |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
НБ |
- |
Национальный Банк Республики Казахстан |
|
МЦРАП |
- |
Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЭГПР |
- |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
РГУ "Қоғамдық келісім" |
- |
республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований" |
 |
товарищество с ограниченной ответственностью "Институт прикладных этнополитических исследований" |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан