

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 "Об утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года № 850

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 "Об утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи" следующие изменения и дополнения:

      в Дорожной карте по проведению Года молодежи, утвержденной указанным постановлением:

      в разделе "3. Грантовая поддержка неправительственных организаций":

      строки, порядковые номера 39, 40, 41 и 42, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Организация проведения фестиваля-выставки инновационных идей | проведение фестиваля-выставки инновационных идей | МИОР | в течение 2019 года | 24 563 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников не менее 500 человек |
| 40 | Развитие внутреннего молодежного туризма | гранты | МИОР | в течение 2019 года | 10 420 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 100 человек |
| 41 | Разработка обучающей программы новым подходам в социальном проектировании, gr, фандрайзинге, социальных коммуникациях, образовательные курсы по регионам страны с финалом в городе Нур-Султане и проведением конференции лидеров молодежных НПО | выдача сертификатов участникам программы | МИОР | 2019 год | 40 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | профессионализация свыше 100 лидеров молодежных НПО и социальных предпринимателей, позиционирование перспективности неправительственного сектора, направление активности молодых людей в продуктивное русло |
| 42 | Открытие Центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах "Бақытты отбасы" в целях оказания психологической помощи супругам, инициирующим развод, на протяжении времени, предоставленного для примирения в целях снижения уровня разводов | грант | МИОР | в течение 2019 года | 300 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | комплекс мероприятий |

      ";

      строки, порядковые номера 45 и 46, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Развитие системы органов молодежного самоуправления | мероприятия | МИОР | в течение 2019 года | 26 939 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество обученной молодежи не менее 500 человек |
| 46 | Реализация программы малых грантов для поддержки волонтерских инициатив, в том числе создание базы молодых волонтеров в целях оказания помощи инвалидам, пожилым людям, сиротам, одиноким и бездомным, создание общереспубликанского волонтерского движения "Студенческая инициатива", реализация проекта "Ашық жүрек" | республиканский слет волонтеров, сборник лучших волонтерских практик | МИОР | II-III квартал 2019 года | 100 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | Количество молодежи, охваченной проектом |

      ";

      строку, порядковый номер 47, исключить;

      строку, порядковый номер 48, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Проведение международного скаутского слета "Ұлы дала мұрасы" | проведение мероприятия | МИОР | III квартал 2019 года | 25 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 350 человек |

      ";

      строки, порядковые номера 52 и 53, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Развитие культуры социального единства среди молодежи с активным участием этнокультурных объединений | проведение мероприятий | МИОР | в течение 2019 года | 11 887 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 200 человек |
| 53 | Реализация проекта КВН "Жайдарман", посвященного 20-летию КВН движения | игры "Жайдарман" | МИОР | III квартал 2019 года | 50 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | проведение не менее 8-ми игр КВН с участием 30 команд |

      ";

      строки, порядковые номера 54, 55 и 56, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Проведение комплекса мероприятий по организации республиканского конкурса молодых акынов "Мүшайра" | проведение мероприятий | МИОР, партия "Nur Otan" (по согласованию) | в течение 2019 года | 24 696 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 100 человек |
| 55 | Проведение республиканского дебатного турнира | проведение республиканского турнира | МИОР, партия "Nur Otan" (по согласованию) | в течение 2019 года | 50 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников не менее 200 человек |
| 56 | Проведение форума мировых блогеров "Открывая Казахстан" | проведение форума | МИОР | июль 2019 года | 200 003 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество участников 500 человек |

      ";

      строку, порядковый номер 63, исключить;

      дополнить строками, порядковые номера 67-1, 67-2, 67-3, 67-4, 67-5, 67-6, 67-7, 67-8 и 67-9, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67-1 | Реализация проекта по популяризации и повышению ценности здорового образа жизни среди молодежи | грант | МИОР | август – ноябрь 2019 года | 20 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | Увеличение количества молодежи, занимающейся спортом и ведущей здоровый образ жизни |
| 67-2 | Реализация проекта по совершенствованию деятельности молодежных трудовых отрядов | грант | МИОР | август – ноябрь 2019 года | 15 013 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | количество молодежи, охваченной проектом |
| 67-3 | Реализация проекта по совершенствованию деятельности Молодежных ресурсных центров | грант | МИОР | август – ноябрь 2019 года | 30 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | Повышение уровня соответствия Молодежных ресурсных центров единым требованиям и стандартам, увеличение количества молодежи, получившей пользу от деятельности Молодежных ресурсных центров, определение и поддержка лучших Молодежных ресурсных центров |
| 67-4 | Проведение информационной кампании "Еңбекқор жастар" | грант | МИОР | август – ноябрь 2019 года | 70 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | Содействие вовлечения молодежи в сельскохозяйственное производство и закрепление молодых специалистов в селе |
| 67-5 | Формирование концептуальных подходов по реализации государственной молодежной политики | грант | МИОР | август – ноябрь 2019 года | 15 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | Разработка основных направлений реализации государственной молодежной политики |
| 67-6 | Реализация комплекса мер по поддержке пожилых людей | грант | МИОР | август – ноябрь 2019 года | 15 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | Повышение социальной занятости и активности пожилых людей;  Активизация межведомственного взаимодействия в создании условий для получения пожилыми людьми дополнительных знаний и навыков;  Выработка рекомендаций по улучшению социального положения пожилых людей. |
| 67-7 | Проведение комплекса мероприятий по методическому сопровождению сфер молодежной и семейной политики | грант | МИОР | август – ноябрь 2019 года | 10 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | Повышение информированности населения о реализации государственной молодежной и семейной политики;  Повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами молодежной и семейной политики. |
| 67-8 | Проведение комплекса мероприятий по реализации проекта "Бережливая молодежь" | грант | МИОР | август – ноябрь 2019 года | 17 000 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | Формирование рациональной модели поведения с акцентом на достижение реальных целей;   Повышение информированности и финансовой, правовой грамотности молодежи. |
| 67-9 | Реализация проекта по комплексной социально- психологической поддержке молодежи (молодых семей), оказавшейся в трудной жизненной ситуации | грант | МИОР | август-ноябрь 2019 г. | 60 589 тыс. тенге | РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" | Создание альтернативных форм работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. |

      ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан