

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 "Об утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2019 года № 850

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 "Об утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи" следующие изменения и дополнения:

      в Дорожной карте по проведению Года молодежи, утвержденной указанным постановлением:

      в разделе "3. Грантовая поддержка неправительственных организаций":

      строки, порядковые номера 39, 40, 41 и 42, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
39 |
Организация проведения фестиваля-выставки инновационных идей |
проведение фестиваля-выставки инновационных идей |
МИОР |
в течение 2019 года |
24 563 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников не менее 500 человек |
|
40 |
Развитие внутреннего молодежного туризма |
гранты |
МИОР |
в течение 2019 года |
10 420 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 100 человек |
|
41 |
Разработка обучающей программы новым подходам в социальном проектировании, gr, фандрайзинге, социальных коммуникациях, образовательные курсы по регионам страны с финалом в городе Нур-Султане и проведением конференции лидеров молодежных НПО |
выдача сертификатов участникам программы |
МИОР |
2019 год |
40 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
профессионализация свыше 100 лидеров молодежных НПО и социальных предпринимателей, позиционирование перспективности неправительственного сектора, направление активности молодых людей в продуктивное русло |
|
42 |
Открытие Центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах "Бақытты отбасы" в целях оказания психологической помощи супругам, инициирующим развод, на протяжении времени, предоставленного для примирения в целях снижения уровня разводов |
грант |
МИОР |
в течение 2019 года |
300 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
комплекс мероприятий |

      ";

      строки, порядковые номера 45 и 46, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
45 |
Развитие системы органов молодежного самоуправления |
мероприятия |
МИОР |
в течение 2019 года |
26 939 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество обученной молодежи не менее 500 человек |
|
46 |
Реализация программы малых грантов для поддержки волонтерских инициатив, в том числе создание базы молодых волонтеров в целях оказания помощи инвалидам, пожилым людям, сиротам, одиноким и бездомным, создание общереспубликанского волонтерского движения "Студенческая инициатива", реализация проекта "Ашық жүрек" |
республиканский слет волонтеров, сборник лучших волонтерских практик |
МИОР |
II-III квартал 2019 года |
100 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Количество молодежи, охваченной проектом |

      ";

      строку, порядковый номер 47, исключить;

      строку, порядковый номер 48, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
48 |
Проведение международного скаутского слета "Ұлы дала мұрасы" |
проведение мероприятия |
МИОР |
III квартал 2019 года |
25 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 350 человек |

      ";

      строки, порядковые номера 52 и 53, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
52 |
Развитие культуры социального единства среди молодежи с активным участием этнокультурных объединений |
проведение мероприятий |
МИОР |
в течение 2019 года |
11 887 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 200 человек |
|
53 |
Реализация проекта КВН "Жайдарман", посвященного 20-летию КВН движения |
игры "Жайдарман" |
МИОР |
III квартал 2019 года |
50 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
проведение не менее 8-ми игр КВН с участием 30 команд |

      ";

      строки, порядковые номера 54, 55 и 56, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
54 |
Проведение комплекса мероприятий по организации республиканского конкурса молодых акынов "Мүшайра" |
проведение мероприятий |
МИОР, партия "Nur Otan" (по согласованию) |
в течение 2019 года  |
24 696 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 100 человек |
|
55 |
Проведение республиканского дебатного турнира |
проведение республиканского турнира |
МИОР, партия "Nur Otan" (по согласованию) |
в течение 2019 года |
50 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников не менее 200 человек |
|
56 |
Проведение форума мировых блогеров "Открывая Казахстан" |
проведение форума |
МИОР |
июль 2019 года |
200 003 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество участников 500 человек |

      ";

      строку, порядковый номер 63, исключить;

      дополнить строками, порядковые номера 67-1, 67-2, 67-3, 67-4, 67-5, 67-6, 67-7, 67-8 и 67-9, следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
67-1 |
Реализация проекта по популяризации и повышению ценности здорового образа жизни среди молодежи |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
20 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Увеличение количества молодежи, занимающейся спортом и ведущей здоровый образ жизни |
|
67-2 |
Реализация проекта по совершенствованию деятельности молодежных трудовых отрядов  |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
15 013 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
количество молодежи, охваченной проектом |
|
67-3 |
Реализация проекта по совершенствованию деятельности Молодежных ресурсных центров  |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
30 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Повышение уровня соответствия Молодежных ресурсных центров единым требованиям и стандартам, увеличение количества молодежи, получившей пользу от деятельности Молодежных ресурсных центров, определение и поддержка лучших Молодежных ресурсных центров |
|
67-4 |
Проведение информационной кампании "Еңбекқор жастар" |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
70 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Содействие вовлечения молодежи в сельскохозяйственное производство и закрепление молодых специалистов в селе |
|
67-5 |
Формирование концептуальных подходов по реализации государственной молодежной политики |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
15 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Разработка основных направлений реализации государственной молодежной политики |
|
67-6 |
Реализация комплекса мер по поддержке пожилых людей |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
15 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Повышение социальной занятости и активности пожилых людей;
Активизация межведомственного взаимодействия в создании условий для получения пожилыми людьми дополнительных знаний и навыков;
Выработка рекомендаций по улучшению социального положения пожилых людей. |
|
67-7 |
Проведение комплекса мероприятий по методическому сопровождению сфер молодежной и семейной политики |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
10 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Повышение информированности населения о реализации государственной молодежной и семейной политики;
Повышение квалификации специалистов, занимающихся вопросами молодежной и семейной политики. |
|
67-8 |
Проведение комплекса мероприятий по реализации проекта "Бережливая молодежь" |
грант |
МИОР |
август – ноябрь 2019 года |
17 000 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Формирование рациональной модели поведения с акцентом на достижение реальных целей;
Повышение информированности и финансовой, правовой грамотности молодежи. |
|
67-9 |
Реализация проекта по комплексной социально- психологической поддержке молодежи (молодых семей), оказавшейся в трудной жизненной ситуации |
грант |
МИОР |
август-ноябрь 2019 г. |
60 589 тыс. тенге |
РБ 007 "Реализация государственной молодежной и семейной политики" |
Создание альтернативных форм работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. |

      ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан