

**Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации проекта "Архив &#8722; 2025" на 2020 &#8722; 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года № 953

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по реализации проекта "Архив − 2025" на 2020 − 2025 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять меры по его реализации;

      2) один раз в год, не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе исполнения Комплексного плана в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль и координацию за исполнением настоящего Комплексного плана возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2019 года № 953 |

**Комплексный план мероприятий по реализации проекта "Архив − 2025" на 2020 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы, в том числе по годам, млн. тенге | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год | | 2025  год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1. | Разработка Схемы единой классификации документной информации Национального архивного фонда Республики Казахстан, общей и обязательной для использования всеми государственными архивами | единый классификатор документной информации НАФ | МКС,  ЦГА,  ГА | 2020-2023  годы |  | | | | | | | | Финансирование не требуется |
| 2. | Включение в перечень праздничных дат Республики Казахстан профессионального праздника – День архивиста | постановление Правительства  Республики Казахстан | МКС | 2020 год |  | | | | | | | | Финансирование не требуется |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года № 1539 "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан" в части разработки ведомственной награды или почетного звания для поощрения высококвалифицированных специалистов, специалистов с многолетним стажем в сфере архивного дела | постановление Правительства  Республики Казахстан | МКС | 2020 год |  | | | | | | | | Финансирование не требуется |
| 4. | Создание научно-поисковых групп из числа архивистов, историков, ученых, культурологов | приказ  МКС | МКС,  МОН | 2020-2022 годы |  | | | | | | | | Финансирование не требуется |
| 5. | Организация научной поисково-исследовательской работы по выявлению и приобретению копий документов и материалов по истории Казахстана из отечественных и зарубежных архивов, музеев, библиотек и научных центров, их введение в научный оборот | отчетные данные | НА,  ЦГА,  НЦРРК,  ЦГА НТД,  ЦГА КФДЗ | 2020-2022 годы | 78,3  206,7  78,3  95  95 | 88,6  80,5  88,6  41,4  41,4 | 97,1  89  97,1  46,1  46,1 | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | -  -  -  -  - | | 264  376,2  264  182,5  182,5 | РБ |
| 6. | Археографические работы в зарубежных архивах и фондах по истории и культуре Великой степи (выявление, анализ, оцифровка) | археографические работы по истории Великой степи | МОН | 2020-2022 годы | 132,8 | 240,8 | 347,1 | - | - | - | | 720,7 | РБ |
| 7. | Прием на государственное хранение на базе НА приобретенных документов и создание единой базы данных | единая  база данных архивных документов | МКС | 2020-2024 годы |  | | | | | | | | Финансирование не требуется |
| 8. | Издание сборников, фотоальбомов по материалам и документам, касающимся истории Казахстана, выявленным в зарубежных архивах, библиотеках, научных учреждениях | сборники,  фотоальбомы | НА | 2021-2024 годы | - | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | - | | 108,8 | РБ |
| 9. | Издание сборников, фотоальбома:   1) сборника на основе документов личного фонда известного ученого, писателя профессора А. Сейдимбека;  2) сборника документов и материалов "Отанына оралған құжаттық қазына";  3) фотоальбома "От Акмолинска до Астаны". | сборники,  фотоальбом | НА | 2020 год | 6,1 | - | - | - | - | - | | 6,1 | РБ |
| 10. | Издание сборников, фотоальбомов:  1) сборника документов "Сибирские казахи. 1820-1830 гг." (тираж 500 экземпляров);  2) сборника архивных документов и материалов "Из истории изобразительного искусства Казахстана. 1925–1941 гг.", І-ІІ том (тираж 500 экземпляров);  3) сборника архивных документов и материалов "Превратности судьбы: жизнь и творчество жетысуйского художника Николая Гавриловича Хлудова (1850–1935 гг.)" (тираж 500 экземпляров);  4) путеводителя по фондам досоветского периода Центрального государственного архива Республики Казахстан. 1733–1918 гг. (тираж 500 экземпляров);  5) "Жеке қорлар бойынша жөнсілтер 1959-2009 жж.", том I (тираж 500 экземпляров);  6) фотоальбома "8-ая Гвардейская Панфиловская дивизия" (тираж 500 экземпляров);  7) фотоальбома "Участие казахстанцев в партизанском движении Белоруссии" (тираж 500 экземпляров.);  8) фотоальбома "Казахстанцы в рядах Европейского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны" (тираж 500 экземпляров). | сборники, путеводители,  фотоальбомы | ЦГА | 2020-2024 годы | 2,9 | 4,7 | - | 10,4 | 9,2 | - | | 27,2 | РБ |
| 11. | Издание сборников, альбома, путеводителей:  1) сборника документов и материалов "Дочь казахского народа – Халида Есенкуловна Маманова" (тираж 250 экземпляров);  2) сборника документов и материалов "Из истории проектирования спортивных объектов г. Алматы. (1930–1985 гг.)" (тираж 250 экземпляров);  3) сборника документов и материалов "Из истории проектирования объектов быта, аэропорта, гостиниц г. Алматы". (тираж 250 экземпляров);  4) альбома "Наскальные рисунки, живопись и графика" П.И. Мариковского" (тираж 250 экземпляров);  5) путеводителя по личным фондам том ІІ. (тираж 250 экземпляров);  6) путеводителя по фондам ЦГА НТД (2012-2018 годы)(тираж 250 экземпляров). | сборники,  альбом,  путеводители | ЦГА НТД | 2020-2025 годы | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | 16,2 | РБ |
| 12. | Создание фильма, издание аннотированного каталога, фотоальбомов и путеводителей:   1) аннотированного каталога документальных фильмов киностудии "Казахтелефильм" (1963-1994 гг.) (тираж 500 экземпляров);  2) путеводителя фотодокументов по личным фондам (372 персоналии известных деятелей Казахстана) (тираж 100 экземпляров);  3) фотоальбома "Стройка Века". К 100-летию строительства Турксиба (300 экземпляров);  4) фотоальбома "Архитектура Алматы в фотографиях" (тираж 300 экземпляров);  5) фотоальбома "История Семиречья в фотографиях" (из личного фонда фотографа А. Ионова 1920-1930 гг.) (300 экземпляров). | аннотированный каталог,  путеводитель,  фотоальбомы | ЦГА КФДЗ | 2020-2024 годы | 2,6 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | | 8,1 | РБ |
| 13. | Издание сборников, биографического справочника, хронографа, путеводителя:  1) сборника документов "Политика репрессий по архивным материалам";  2) сборника документов "История просвещения Акмолинской области";  3) сборника архивных документов по истории Акмолинской области, выявленных в ЦГА;  4) сборника архивных документов по истории Акмолинской области, выявленных в государственном архиве Северо-Казахстанской области;  5) сборника документов по истории Акмолинской области из зарубежных источников;  6) сборника "Журнал боевых действий 310 стрелковой дивизии с 18 августа 1941 года по 04 июля 1942 года";  7) сборника материалов конференции клуба "Юный исследователь";  8) переиздание сборника документов "Қазақ әліпбиінің латындандыру тарихы";  9) переиздание сборника документов "Соғыс. Жеңіс. Естелік";  10) переиздание сборника особо ценных документов архивных учреждений Акмолинской области на русском языке;  11) переиздание сборника особо ценных документов архивных учреждений Акмолинской области на казахском языке;  12) хронографа событий по страницам областной газеты "Арқа ажары";  13) хронографа событий по страницам областной газеты "Акмолинская правда";  14) биографического справочника "Герои Социалистического Труда Акмолинской области";  15) справочника по местонахождению документов по личному составу организаций, учреждений, предприятий Акмолинской области — источников комплектования государственных архивов Акмолинской области;  16) переиздание книги "Ешкім де ұмытылмайды, ешнәрсе де ұмыт қалмайды. Никто не забыт, ничто не забыто";  17) переиздание книги "Архивная служба Акмолинской области";  18) путеводителя по фондам государственного архива Акмолинской области (издание дополненное). | сборники,  хронографы,  справочники,  книги,  путеводитель | ГА  Акмолинской области | 2025 год | - | - | - | - | - | 15 | | 15 | МБ |
| 14. | Издание сборников:  1) сборника архивных документов "1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысының тарихы";   2) сборника документов "Ақтөбе ферроқорытпа зауыты – Қазақстан қара металлургиясының бастауы";  3) сборника документов "Ақтөбе облысындағы Алаш қозғалысы";   4) сборника документов "Ақтөбе қаласының тарихы – құжаттарда";  5) сборника статьей "Тарих тағылымы – құжаттарда". | сборники | ГА  Актюбинской области | 2025 год | - | - | - | - | - | 7 | | 7 | МБ |
| 15. | Издание сборников, справочника, путеводителей:  1) сборника документов "90-летие Джандосова Санжара Уразовича 1930-1992 гг.";  2) сборника документов "Конфискация по Енбекшиказахскому району" 1928 год. Том ІІ;  3) сборника документов "Асқаров Асанбай Асқарұлының 100 жылдығы" 1922-2001 гг.;  4) сборника документов "Конфискация по Иссыкскому району" 1928 год. Том ІІІ;  5) справочника по административно-территориальному делению 2000-2015 гг.;  6) путеводителя по личному составу 1932-2015 гг.. | сборники,  справочник,  путеводитель | ГА  Алматинской области | 2025 год | - | - | - | - | - | 7 | | 7 | МБ |
| 16. | Издание сборников, биографического справочника, справочника:  1) сборника документов, посвященного 75-летию Победы "Атырау өңірі Ұлы Отан соғысы жылдарында";  2) сборника документов "Гурьев уезіндегі зиялылар тобы";  3) сборника документов по истории Казахстана, выявленных в зарубежных архивах;  4) сборника документов о государственном и общественном деятеле Мухамбете Исенове "Қайраткерлікке дейінгі жол";  5) биографического справочника по документам 1930-1980 гг. "Атырау өлкесінен шыққан ел басқарған қайраткерлер";  6) справочника по местонахождению документов по личному составу организаций, учреждений, предприятий Атырауской области – источников комплектования государственных архивов Атырауской области 1947-2023 гг.. | сборники,  справочники | ГА  Атырауской области | 2020-2025 годы | 7 | 3 | 5 | 0 | 13 | 2 | | 30 | МБ |
| 17. | Издание сборников, путеводителей, фотоальбома, тематического обзора, альманаха:  1) сборника "Дәуір сақтаушылары" - "Хранители времени";  2) сборника материалов международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы;  3) сборника документов "Развитие культуры Восточного Казахстана ХІХ-40 гг. ХХ вв.";  4) сборника документов "История исправительно-трудовых колоний Восточно-Казахстанской области" (1941-1945 годы);  5) сборника документов "Краеведы Восточного Казахстана: Белослюдов Алексей Николаевич";  6) сборника документов "Развитие здравоохранения в Восточном Казахстане. 1919 г. – 80 гг. ХХ вв.";  7) сборника документов "Развитие периодической печати и издательского дела в Восточном Казахстане ХІХ-80 гг. ХХ вв.";  8) сборника документов по истории Казахстана, выявленных в зарубежных архивах;  9) сборник документов "Левобережье Семипалатинска – страницы истории;  10) переиздание сборника "Эвакуация в Восточно-Казахстанскую область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)";  11) путеводителя по фондам личного происхождения государственного архива Восточно-Казахстанской области и его филиалов (1947-2017 гг.), на русском языке;  12) фотоальбома виды города Усть-Каменогорска по документам личного фонда Михаила Владимировича Горохова;  13) серийного издания "Замечательные люди Восточного Казахстана";  14) тематического обзора фотодокументальных выставок по теме "Массовые политические репрессии в Восточном Казахстане";  15) альманаха "Восточно-Казахстанская область в архивных документах". | сборники,  путеводитель,  фотоальбом,  тематический обзор,  серийное издание,  альманах | ГА  Восточно-Казахстанской области | 2020-2025 годы | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 14 | МБ |
| 18. | Издание книг, сборников:  1) научно-публистической книги о подвигах жамбылских воинов в годы Великой Отечественной войны "Мәңгілік ел";  2) книги на основании сведений о гражданах, подвергшихся репресии в период конфискации в Жамбылской области "Конфискация";  3) книги "Жамбылда жасақталған әскери құрамалар" об истории военных формирований, образованных в Жамбыле на основании документов, выявленных в архивах г. Подольска;  4) научно-публицистической книги к 130-летию Т.Рыскулова "Тау тұлға";  5) справочного сборника "Жамбыл облысының бірінші басшылары";  6) справочного сборника на основании документов личного происхождения "Тарихты адамдар жасайды";   7) сборника статей на основании архивных документов, опубликованных в средствах массовой информаций "Архив алтын қазына";  8) справочника по местонахождению документов по личному составу организаций, учреждений, предприятий Жамбылской области – источников комплектования государственных архивов Жамбылской области. | книги,  сборники,  справочник | ГА  Жамбылской области | 2020-2024 годы | 1,6 | 0,8 | 1 | 1,6 | 2 | - | | 7 | МБ |
| 19. | Издание сборников, справочников:  1) сборника "Список 1-х, 2-х, 3-х секретарей Партии, губернских, уездных комитетов, областного, городского, районного партийного комитета 1919-1991 годов" (ІІ тома), на казахском и русском языках;  2) сборникаа документов "Эвакуация в Западно-Казахстанскую область в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";  3) справочника "Батыс Қазақстан облысының әкімшілік-территориялық құрылымы" (1869-2015 жж.);  4) справочника по личному происхождению на казахском и русском языках. | сборники, справочники | ГА  Западно-Казахстанской области | 2020 год | 9 | - | - | - | - | - | | 9 | МБ |
| 20. | Издание сборников, путеводителей, справочников, подготовленных государственными архивами Карагандинской области | сборники,  путеводители,  справочники | ГА Карагандин  ской области | 2020-2025 годы | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | 15 | МБ |
| 21. | Издание сборников, проспектов, справочника, путеводителя:  1) сборника материалов научно-практической конференции "Роль архивов в модернизации общественного сознания";  2) сборника документов "Костанайцы в годы Великой Отечественной войны";  3) сборника документов по истории Костанайской области из зарубежных источников;  4) переиздание сборника документов "Из истории города Костаная"  5) проспект "Известные люди Костанайской области: заслуженные работники сельского хозяйства";  6) проспекта "Известные люди Костанайской области: почетные граждане области и города Костаная;  7) проспекта "Известные люди Костанайской области: политические и общественные деятели Костанайской области;  8) проспекта "Известные люди Костанайской области: заслуженные работники просвещения;  9) проспекта "Известные люди Костанайской области: представители творческой интелегенции;  10) проспекта "Известные люди Костанайской области: Герои Социалистического Труда;  11) справочника по местонахождению документов по личному составу организаций, учреждений, предприятий Костанайской области – источников комплектования государственных архивов Костанайской области. 1943-2018 гг.;  12) переиздание межархивного путеводителя по фондам личного происхождения Государственных архивов Костанайской области. | сборники, проспекты,  справочник, путеводитель | ГА Костанайской области | 2020-2025 годы | 2,4 | 1,9 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 11,3 | МБ |
| 22. | Издание сборников:  1) сборника документов по истории Кызылординской области, выявленных в зарубежных и отечественных архивах;  2) сборника документов "Аралдықтар Ұлы Отан соғысы жылдарында";  3) сборника документов "Еңбегімен елге танылған ел ағалары";  4) сборника архивных документов "Говорят стенограммы". | сборники | ГА  Кызылординской области | 2020-2024 годы | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | | 4 | МБ |
| 23. | Издание книг, справочников, путеводителя, книг-альбомов, сборников, журнала-проспекта, фотоальбомов:  1) книги, посвященной 75-летию Победы "Тағзым" – "Отты жылдар ерлеріне бас иеміз!" 5-я книга;  2) книги "100 лет Архивной службе Мангистауской области";  3) справочника о местонахождении документов по личному составу организаций, учреждений и предприятий города Актау – источников комплектования государственного архива Мангистауской области (1942-2017 гг.);  4) справочника о местонахождении документов по личному составу организаций, учреждений и предприятий –  источников комплектования государственных архивов города Жанаозен, Бейнеуского, Каракиянского, Мангистауского, Мунайлинского и Тупкараганского районов;  5) путеводителя по фондам Государственного архива Мангистауской области (на казахском и русском языках, ІІ тома);  6) книги-альбома "Об истории промышленных организаций, предприятий Мангистауской области";  7) книги-альбома "Об истории структурных подразделений сельского хозяйства (артелей, колхозов, совхозов)";  8) книги-альбома "Почетные граждане области, района, города";  9) книги-альбома "Промышленность Мангистау в годы второй мировой войны";  10) сборника документов "Воспоминания об общественном и государственном деятеле, писателе Абише Кекилбаеве";  11) сборника документов "О восстании адайцев";  12) журнала-проспекта "Известные личности Мангистау: герои Социалистического труда; лауреаты государственной премии; заслуженные деятели республиканского значения";  13) фотоальбома "Ақтау қаласының тарихы туралы";  14) фотоальбома "Маңғыстау ауданына 95 жыл";  15) фотоальбома "Форт-Шевченко қаласының тарихы";  16) фотоальбома "Бейнеу ауданына 50 жыл";  17) фотоальбома "Қарақия ауданына 50 жыл";  18) фотоальбома "О деятелях Мангистау: Тобанияз Алниязов, Жалау Мынбаев, Оспан Кубеев";  19) фотоальбома "Возрождение Мангистауского полуострова". | книги,  справочники,  путеводитель, книги-альбомы,  сборники,  журнал-проспект,  фотоальбомы | ГА  Мангистауской области | 2020-2023 годы | 7,3 | 1,6 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 18,9 | МБ |
| 24. | Издание сборников, книги, справочника:  1) сборника документов "Из истории массового голода в Павлодарском Прииртышье. 1929-1933 гг.";  2) сборника материалов международной научно-практической конференции "История Павлодарского Прииртышья в архивных источниках Казахстана и России. 1868-1917 гг.";  3) сборника документов "Павлодарское Прииртышье в архивных источниках Казахстана и России. 1868-1917 гг.".  4) книги "Жеңімпаздар. Павлодар облысы. Победители. Павлодарская область" в трех томах. Выпуск 2-й;  5) справочника "Государственный архив Павлодарской области. Путеводитель" в двух томах. | сборники,  книга,  справочник | ГА Павлодарской области | 2020-2022 годы | 0,7 | 13 | 2,6 | - | - | - | | 16,3 | МБ |
| 25. | Издание сборников, атласа:  1) сборника "Мағжан Жұмабаев өмірі мен шығармашылығы" в двух томах;  2) сборника документов "Солтүстік Қазақстан облысының әкімшілік-аумақтық бөлінісі тарихынан (25.04.1921 ж. – 01.01.2019 ж.)";  3) сборника документов "Депортация народов в Казахстан в 1936-1940 гг.: общность истории";  4) сборника документов "Мен жастарға сенемін";  5) сборника "Бостандық туы" - өлкенің тасқа басылған тарихы";  6) сборника документов "Латын әліпбиіндегі мұралар: өткеннің өшпес ізі";  7) сборника документов "Абылай хан – құжаттар сыры";  8) сборника документов "Из истории Ассамблеи народа Казахстана по Северо-Казахстанской области" на казахском и русском языках;  9) сборника документов "Қызылжар өңірі– архив құжаттарында";  10) сборника документов "Ленинградтық өренім, мақтанышым сен едің!";  11) сборника документов "Ауған соғысының ардагерлеріне мәңгілік тағзым!";  12) научного издания "Солтүстік Қазақстан облысы: Тарих және тағылым";  13) научного издания "Жұмағали Тілеулин";  14) научного издания "Жас азамат". "Есіл даласы";  15) научного издания "Петропавл қаласы тарих толқынында";  16) атласа священных мест Северо-Казахстанской области;  17) биографического сборника "Солтүстік Қазақстанның ханымдары мен арулары". | сборники,  научные издания,  атлас | ГА  Северо-Казахстанской области | 2024 год | - | - | - | - | 15 | - | | 15 | МБ |
| 26. | Издание сборников, справочников путеводителя, проспекта и фотоальбомов:   1) сборника документов "Түркістан өлкесіндегі оқу-ағарту ісі (1864-1929жж.)", ІІ тома;  2) сборника "Оңтүстік Қазақстан облысының басшылары" (1932-2018 жж.);  3) сборника "Ресей империясы құрамындағы уездер мен болыстар тарихы";  4) сборника "Азаматтық соғыс жылдарынан кейінгі Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жағдай (1918-1925 жж.)";  5) сборника документов "Түркістан жинағы– Қазақстанның оңтүстік өлкесін зерттеу дереккөзі";  6) сборника документов "Қазақстанның жергілікті архив қорларындағы жер аударылған халықтар туралы тың деректер";  7) сборника "Мырзашөлдік Ұлы Отан соғысының батырлары мен ардагерлері";  8) сборника "Мырзашөлдің еңбеккерлері";  9) сборника "Архив – тарих қазынасы";  10) сборника документов "Об истории Ассамблеи народа Казахстана Туркестанской области";  11) сборника "1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Оңтүстік Қазақстанға қоныс аударушылар";  12) сборника "Участие туркестанцев (ЮКО) в партизанских движениях на полях Белоруссии во времена ВОВ 1941-1945 гг.";  13) сборника "Документы жертв репрессии по Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области);  14) сборника "Зарубежные архивные документы и материалы по национально-территориальному размежеванию (по материалам архивов РФ)";  15) сборника "Колхозы Южно-Казахстанской области (Туркестанская область). 1930-1939 гг.";  16) сборника "Документы депортации в Казахстане 1936-1946 гг. (по Туркестанской обл.)";  17) сборника "Жизнь колхозов в Казахстане. 1930-1953 гг. (по Туркестанской области)";  18) сборника "С. Қожанов: документы и сборник материалов" (V томов);  19) сборника "Н. Тореқулов: документы и сборник материалов";  20) сборника "История Сырдаринской области. 1867-1927 гг.";  21) сборника "Южный Казахстан при Кокандском ханстве";  22) справочника об административно-территориальной структуре Южно-Казахстанской области. (1924-2011 гг.);  23) серийного издания "Жизнь замечательных людей Туркестана";  24) биографического справочника "Түркістан облысының саяси және қоғам қайраткерлері";  25) проспекта "Түркістан облысының атақты адамдары – социалистік еңбеккерлері";  26) путеводителя фондов личного происхождения Туркестанского государственного архива. ІІ тома;  27) фотоальбома, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы майданындағы қазақстандықтар";  28) фотоальбома "Оңтүстіктің өткені мен бүгіні";  29) фотоальбома "Түркі әлемінің бесігі – Түркістан". | сборники,  справочники,  путеводитель,  проспекты,  фотоальбомы | ГА Туркестанской области | 2020-2025 годы | 9 | 16 | 10 | 9 | 8 | 0,6 | | 52,6 | МБ |
| 27. | Издание сборников, фотоальбома, указателя, справочника:   1) сборника "Шымкент қаласының құрметті азаматтары";  2) сборника документов "История крупных промышленных предприятий города Шымкент, внесших особый вклад в становление города";  3) сборника по истории города Шымкент на основании документов, собранных из зарубежных и отечественных архивов;  4) сборника "Түркестан-центр национально-освободительного движения 1916 года";  5) указателя фондов Шымкентского городского государственного архива (1920-2018 гг.);  6) справочника по размещению документов по личному составу (1920-2018 гг.);  7) фотоальбома "Шымкент-Шырайлым". | сборники,  указатель,  справочник,  фотоальбом | ГА  города Шымкента | 2020-2024 годы | 1,6 | 0,8 | - | - | 1,6 | - | | 4 | МБ |
| 28. | Организация и проведение выставки по приобретенным архивным документам "Жауһар жәдігерлер. Возвращенная история" к 100-летнему юбилею Центрального государственного архива Республики Казахстан | выставка | ЦГА | 2021 год | - | 6 | - | - | - | - | | 6 | РБ |
| 29. | Организация и проведение совместной выставки архивных документов с Центральным военным архивом имени Болеслава Валигори (Польша). Тема выставки двусторонняя: со стороны Республики Казахстан – "Участие казахстанцев в Движении Сопротивления Польши", со стороны Республики Польша– "Нахождение польской армии на территории Казахстана во время Второй мировой войны" | выставка | ЦГА | 2023 год | - | - | - | 4 | - | - | | 4 | РБ |
| 30. | Организация и проведение выставок: "Көне Шымкент шаһары, Шымкенттің жаңа келбеті", "Латын әліпбиіне көшу-заман талабы" | выставка | ГА  города Шымкента | 2025 год | - | - | - | - | - | 0,7 | | 0,7 | МБ |
| 31. | Организация и проведение передвижной выставки совместно с НА в городе Туркестане "Түркі әлемінің бесігі – Түркістан" | выставка | ГА Туркестанской области  НА | 2021 год | - | 2 | - | - | - | - | | 2 | МБ |
| 32. | Организация и проведение передвижной выставки про прошлое и настоящее этносов, переехавших в Казахстан в годы депортации, на тему "Тарихқа тағлым – өткенге тағзым" | выставка | ГА Туркестанской области | 2021 год | - | 0,5 | - | - | - | - | | 0,5 | МБ |
| 33. | Создание документального фильма на основе архивных материалов о визитах Первого Президента – Елбасы Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в Южно-Казахстанскую область (ныне Туркестанскую область) | документальный фильм | ГА Туркестанской области | 2020 год | 1 | - | - | - | - | - | | 1 | МБ |
| 34. | Создание документального фильма, посвященного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Казахстанцы в годы войны" | документальный фильм | ГА Туркестанской области | 2020 год | 1 | - | - | - | - | - | | 1 | МБ |
| 35. | Организация и проведение международного семинара с участием архивистов тюркоязычных стран | семинар | ГА Туркестанской области | 2020 год | 0,7 | - | - | - | - | - | | 0,7 | МБ |
| 36. | Организация и проведение смотра-конкурса "Архив-тарих қазынасы" среди молодежи | смотр-конкурс | ГА  города Шымкента | 2020 год | 0,5 | - | - | - | - | - | | 0,5 | МБ |
| 37. | Организация и проведение конференции в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне на тему: "Казақстандықтар Ұлы Отан соғысы жылдарында" | конференция | ГА  города Шымкента,  ГА Туркестанской области | 2020 год | 0,3 | - | - | - | - | - | | 0,3 | МБ |
| 38. | Организация и проведение конференции "Оңтүстік өлкем, шежірем, тарихы терең.." | конференция | ГА Туркестанской области | 2022 год | - | - | 0,3 | - | - | - | | 0,3 | МБ |
| 39. | Организация и проведение конференции в честь 70-летия эпопеи освоения целины, освоения Мырзашольского района "Мырзашөл – тарихтың сырлы шежіресі" | конференция | ГА Туркестанской области | 2024 год | - | - | - | - | 0,3 | - | | 0,3 | МБ |
| 40. | Создание документального фильма на основе кинодокументов государственного архива города Шымкент: "Город на стыке времени" | документальный фильм | ГА  города Шымкента | 2021 год | - | 0,4 | - | - | - | - | | 0,4 | МБ |
| 41. | Создание документального фильма "Казахстанцы в годы Великой Отечественной Войны" к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне | документальный фильм | ГА Туркестанской о области | 2020 год | 0,2 | - | - | - | - | - | | 0,2 | МБ |
| 42. | Организация республиканской научно-практической конференции "Роль и задачи архивов в Цифровом Казахстане" | научно-практическая конференция | ГА Кызылординской области | 2021 год | - | 2,5 | - | - | - | - | | 2,5 | МБ |
| 43. | Организация и проведение мероприятий по результатам реализации проекта "Архив – 2025" с участием архивистов, ученых-историков, краеведов, представителей НПО и СМИ: "Проблемы и перспективы по выявлению, копированию, оцифровке и публикациям зарубежной Казахстанике" | научно-практические конференции  "Архив – 2025" | НА | 2020-2024 годы | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | - | | 4,650 | РБ |
| 44. | Организация и проведение выставок, семинаров, уроков истории, лекции по результатам реализации проекта "Архив-2025" для профильных ВУЗов Республики Казахстан | выставки, семинары, уроки истории, лекции по результатам реализации проекта  "Архив – 2025" | ЦГА,  ЦГА НТД | 2020-2025 годы | -  1,5 | -  1,5 | -  1,5 | -  1,5 | -  1,5 | 4  1,5 | | 4  9 | РБ |
| 45. | Оцифровка имеющихся и приобретенных архивных документов | отчетные данные | МКС,  МИО | 2021-2025  годы |  | | | | | | | | В пределах предусмотренных средств |
| 46. | Запуск веб-портала для широкого доступа архивных документов исследователям в рамках информационной системы "Единый электронный архив документов" | веб-портал | МКС | 2020 год |  | | | | | | | | В пределах предусмотренных средств |
| 47. | Разработка ПСД для строительства специализированных типовых зданий для государственных архивов на 200 тысяч, 500 тысяч, 1 миллион, 1,5 миллиона, 10 миллионов единиц хранения | разработанные типовые ПСД | МКС | 2020 год | 558,9\* | - | - | - | - | - | | 558,9\* | РБ |
| 48. | Осуществление выкупа зданий:  1) Алакольского филиала Государственного архива Алматинской области;  2) Государственного архива Буландынского района Акмолинской области. | отчетные данные в МКС | МИО  (Алакольский филиал ГА Алматинской области,  ГА Буландынского района Акмолинской области) | 2020 год | 47,3  30 |  |  |  |  |  | | 77,3 | МБ |
| 49. | Проведение капитального ремонта:   1) Уйгурского филиала Государственного архива Алматинской области;  2) Государственного архива Аршалынского района Акмолинской области;  3) Государственного архива Жаксынского района Акмолинской области;  4) Аральского районного филиала государственного архива Кызылординской области. | отчетные данные  в МКС | МИО  (Уйгурский филиал ГА Алматинской  области,  ГА Аршалынского района Акмолинской области,  ГА Жаксынского района Акмолинской области,  Аральский районный филиал ГА Кызылординской области) | 2022 год | 80,2  71,7 |  | 39  56,9 |  |  |  | | 247,8 | МБ |
| 50. | Приобретение лабораторий для создания страхового фонда:  НА – 1 комплект;  ЦГА – 1 комплект;  ЦГА НТД – 1 комплект;  ЦГА КФДЗ – 1 комплект;  - 14 комплектов – для областных архивных учреждений;  - 3 комплекта – для городов республиканского значения. | отчетные данные  в МКС | НА, ЦГА,  ЦГА НТД,  ЦГА КФДЗ,  МИО (областные, городские архивные учреждения) | 2020-2022 годы | 720  - | -  2879,7 | -  180 | -  - | -  - | -  - | | 720  3059,7 | РБ  МБ |
| 51. | Приобретение компьютеров в комплекте с лицензионной антивирусной программой:  НА – 70 комплектов;  ЦГА – 63 комплекта;  ЦГА НТД – 27 комплектов;  ЦГА КФДЗ – 27 комплектов;  МИО:  1) Нур-Султан – 48 комплектов;  2) Алматы – 144 комплекта;   3) Шымкент – 30 комплектов;  4) Акмолинская область – 156 комплектов;  5) Актюбинская область – 66 комплектов;  6) Алматинская область – 120 комплектов;  7) Атырауская область – 172 комплекта;  8) ВКО – 282 комплекта;  9) Жамбылская область – 124 комплекта;  10) ЗКО – 78 комплектов;  11) Карагандинская область – 120 комплектов;  12) Костанайская область – 186 комплектов;  13) Кызылординская область – 95 комплектов;  14) Мангыстауская область – 60 комплектов;  15) Туркестанская область – 228 комплектов;  16) Павлодарская область – 108 комплектов;  17) СКО – 156 комплектов. | отчетные данные  в МКС | НА, ЦГА,  ЦГА НТД,  ЦГА КФДЗ,  МИО  (областные, городские, районные архивные учреждения) | 2020-2025 годы | 16,5  122,8 | 16,1  122,8 | 16,1  104,5 | 8,2  118,4 | 8,2  120,4 | 8,2  127,6 | | 73,3  716,5 | РБ  МБ |
| 52. | Приобретение МФУ (принтер/сканер/копир):   ЦГА – 13 штук;  ЦГА НТД – 6 штук;  ЦГА КФДЗ – 6 штук;  МИО:  1) Нур-Султан – 16 штук;  2) Алматы – 48 штук;  3) Шымкент – 10 штук;  4) Акмолинская область – 52 штуки;  5) Актюбинская область – 22 штуки;  6) Алматинская область – 40 штук;  7) Атырауская область – 24 штуки;  8) ВКО - 94 штуки;  9) Жамбылская область – 41 штука;  10) ЗКО – 26 штук;  11) Карагандинская область – 42 штуки;  12) Костанайская область – 62 штуки;  13) Кызылординская область – 30 штук;  14) Мангыстауская область – 20 штук;  15) Туркестанская область – 76 штук;  16) Павлодарская область – 36 штук;  17) СКО – 52 штуки. | отчетные данные  в МКС | ЦГА,  ЦГА НТД,  ЦГА КФДЗ, МИО  (областные, городские, районные архивные учреждения) | 2020-2025 годы | 1,7  14,7 | 1,6  13,2 | -  12,7 | -  14,0 | -  14,2 | -  13,3 | | 3,3  82,1 | РБ  МБ |
| 53. | Приобретение книжного сканера формата А2:  НА – 1 штука;  ЦГА – 1 штука;  ЦГА НТД – 1 штука;  ЦГА КФДЗ – 1 штука;  МИО:  1) Нур-Султан – 1 штука;  2) Алматы – 1 штука;  3) Шымкент - 1 штука;  4) Акмолинская область – 4 штуки;  5) Актюбинская область – 1 штука;  6) Алматинская область – 2 штуки;  7) Атырауская область – 2 штуки;  8) ВКО - 5 штук;  9) Жамбылская область – 2 штуки;  10) ЗКО – 1 штука;  11) Карагандинская область – 11 штук;  12) Костанайская область – 3 штуки;  13) Кызылординская область – 4 штуки;  14) Мангыстауская область – 3 штуки;  15) Туркестанская область – 4 штуки;  16) Павлодарская область – 3 штуки;  17) СКО – 2 штуки. | отчетные данные  в МКС | НА, ЦГА,  ЦГА НТД,  ЦГА КФДЗ,  МИО  (областные, городские архивные учреждения) | 2020-2023 годы | 80  - | -  - | -  - | -  1000 | -  - | -  - | | 80  1000 | РБ  МБ |
| 54. | Приобретение планшетного сканера формата А2:  НА – 1 штука;  ЦГА – 1 штука;  ЦГА НТД – 1 штука;  ЦГА КФДЗ – 1 штука;  МИО:  1) Нур-Султан – 1 штука;  2) Алматы – 1 штука;  3) Шымкент – 1 штука;  4) Акмолинская область – 4 штуки;  5) Актюбинская область – 1 штука;  6) Алматинская область – 2 штуки;  7) Атырауская область – 2 штуки;  8) ВКО – 5 штук;  9) Жамбылская область – 2 штуки;  10) ЗКО – 1 штука;  11) Карагандинская область – 11 штук;  12) Костанайская область – 3 штуки;  13) Кызылординская область – 12 штук;  14) Мангыстауская область – 3 штуки;  15) Туркестанская область – 4 штуки;  16) Павлодарская область – 3 штуки;  17) СКО – 2 штуки. | отчетные данные  в МКС | НА, ЦГА,  ЦГА НТД,  ЦГА КФДЗ, МИО  (областные, городские архивные учреждения) | 2020-2024 годы | 22,4  5,6 | -  - | -  229,6 | -  22,4 | -  22,4 | -  - | | 22,4  280 | РБ  МБ |
| 55. | Приобретение поточного сканера формата А3:  НА – 1 штука;  НЦРРК – 1 штука;  ЦГА – 1 штука;  ЦГА НТД – 1 штука;  ЦГА КФДЗ – 1 штука;  МИО:  1) Нур-Султан – 1 штука;  2) Алматы – 1 штука;  3) Шымкент – 1 штука;  4) Акмолинская область – 21 штука;  5) Актюбинская область – 13 штук;  6) Алматинская область – 20 штук;  7) Атырауская область – 9 штук;  8) ВКО - 19 штук;  9) Жамбылская область – 12 штук;  10) ЗКО – 14 штук;  11) Карагандинская область – 20 штук;  12) Костанайская область – 21 штука;  13) Кызылординская область – 11 штук;  14) Мангыстауская область – 8 штук;  15) Туркестанская область –18 штук,  16) Павлодарская область – 13 штук,  17) СКО – 15 штук. | отчетные данные  в МКС | НА, ЦГА,  НЦРРК,  ЦГА НТД,  ЦГА КФДЗ, МИО  (областные, городские, районные архивные учреждения) | 2020-2023 годы | 17,5  - | -  721,0 | -  17,5 | -  21,0 | -  - | -  - | | 17,5  759,5 | РБ  МБ |
| 56. | Приобретение планетарного сканера формата А2+:  НА – 1 штука;  МИО:  1) Нур-Султан – 1 штука;  2) Алматы – 1 штука;  3) Шымкент – 1 штука;  4) Акмолинская область – 21 штука;  5) Актюбинская область – 13 штук;  6) Алматинская область – 20 штук;  7) Атырауская область – 9 штук;  8) ВКО - 19 штук;  9) Жамбылская область – 12 штук;  10) ЗКО – 14 штук;  11) Карагандинская область – 20 штук;  12) Костанайская область – 21 штука;  13) Кызылординская область – 11 штук (2021 год);  14) Мангыстауская область – 8 штук;  15) Туркестанская область – 18 штук;  16) Павлодарская область – 13 штук;  17) СКО – 15 штук. | отчетные данные  в МКС | НА,  МИО  (областные, городские, районные архивные учреждения) | 2020-2024 годы | 14  28,0 | -  2786,0 | -  112,0 | -  56,0 | -  56,0 | - | | 14  3038 | РБ  МБ |
| 57. | Приобретение сканера формата A4 (НА – 6 штук) | отчетные данные  в МКС | НА | 2020-2021 годы | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | | 1,8 | РБ |
| 58. | Приобретение планшетного сканера формата А4 (НА – 1 штука) | отчетные данные  в МКС | НА | 2020 год | 0,2 | - | - | - | - | - | | 0,2 | РБ |
| 59. | Приобретение широкоформатного сканера формата А0+   ЦГА – 1 штука;  ЦГА НТД – 1 штука;  ГА НТД Карагандинской обл. – 1 штука. | отчетные данные  в МКС | ЦГА,  ЦГА НТД,  ГА НТД Карагандинской области | 2020 год | 84  42 | -  - | -  - | -  - | -  - | -  - | | 84  42 | РБ  МБ |
| 60. | Приобретение оборудования для оцифровки: фотосканера – профессионального для фотодокументов на пленках (негативов) (ЦГА КФДЗ – 2 штуки) | отчетные данные  в МКС | ЦГА КФДЗ | 2022-2024 годы | - | - | 7,3 | - | 7,3 | - | | 14,6 | РБ |
| 61. | Приобретение оборудования для оцифровки: киносканера – для перевода кинодокументов с пленочных носителей в цифровой формат с возможностью частичного реставрирования (ЦГА КФДЗ – 1 штука) | отчетные данные  в МКС | ЦГА КФДЗ | 2022 год | - | - | 27 | - | - | - | | 27 | РБ |
| 62. | Приобретение ПО для видеомонтажа выдачи копий кино-видеодокументов (ЦГА КФДЗ – 2 штуки) | отчетные данные  в МКС | ЦГА КФДЗ | 2022-2024 годы | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | | 0,6 | РБ |
| 63. | Приобретение ПО для оцифровки фонодокументов (ЦГА КФДЗ – 2 штуки) | отчетные данные  в МКС | ЦГА КФДЗ | 2022-2024 годы | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | | 0,6 | РБ |
| 64. | Приобретение оборудования для хранения данных:  Серверного шкафа 42U + 2 ИБП + 2 PDU (НА – 1 штука) | отчетные данные  в МКС | НА | 2020 год | 61,2 | - | - | - | - | - | | 61,2 | РБ |
| 65. | Приобретение оборудования для поддержки климат-контроля:   НЦРРК – 6 штук;  ЦГА – 22 штуки;  ЦГА НТД – 4 штуки;  ЦГА КФДЗ – 4 штуки;  МИО:  1) Нур-Султан – 2 штуки;  2) Алматы – 2 штуки;  3) Шымкент – 2 штуки;  4) Акмолинская область. – 42 штуки;  5) Актюбинская область – 26 штук;  6) Алматинская область – 40 штук;  7) Атырауская область – 18 штук;  8) ВКО - 38 штук;  9) Жамбылская область – 24 штуки;  10) ЗКО – 28 штук;  11) Карагандинская область – 40 штук;  12) Костанайская область – 42 штуки;  13) Кызылординская область – 22 штуки;  14) Мангыстауская область – 16 штук;  15) Туркестанская область – 36 штук;  16) Павлодарская область – 26 штук;  17) СКО – 30 штук. | отчетные данные  в МКС | НЦРРК, ЦГА,  ЦГА НТД,  ЦГА КФДЗ,  МИО  (областные, городские, районные архивные учреждения) | 2020-2025 годы | 14  281,4 | 11,2  22,4 | 8,4  303,8 | 5,6  - | 7  - | 4,2  - | | 50,4  607,6 | РБ  МБ |
| 66. | Разработка и реализация междисциплинарных образовательных программ в ВУЗ-ах, осуществляющих подготовку специалистов нового формата в сфере архивного дела с учетом IT-технологий, экономики архивного дела, управления и менеджмента архивного дела | реализация междисциплинар-ных образовательных программ в ВУЗах | МОН | 2020 год |  | | | | | | | | Финансирование не требуется |
| 67. | Стажировка и повышение квалификации специалистов в архивной области, в том числе IT-сфере в центральных государственных архивах страны и за рубежом:  НА – 30 человек;  ЦГА – 2 человек;  ЦГА НТД – 6 человек;  ЦГА КФДЗ – 15 человек. | сертификаты | НА  ЦГА,  ЦГА НТД,  ЦГА КФДЗ | 2020-2025 годы | 2,9  3,1  1,5  3,1 | 3,1  -  1,5  3,1 | 3,2  -  1,5  3,1 | 3,3  -  1,5  4,6 | 3,6  -  1,5  4,6 | -  -  1,5  4,6 | | 16,1  3,1  9  23,1 | РБ |
| 68. | Заключение соглашений, меморандумов, договоров на правительственном уровне о взаимном сотрудничестве в области архивного дела | соглашения,  меморандумы,  договора | МКС,  МИД | 2020-2024 годы |  | | | | | | | | Финансирование не требуется |
|  | **ИТОГО по республиканскому бюджету:** | | | | **2304,6** | **662,4** | **823,2** | **71,5** | **75,8** | **26,7** | **3964,2** | **РБ** |
|  | **ИТОГО по местному бюджету:** | | | | **784,1** | **6592,7** | **1081,0** | **1247,4** | **262,1** | **179,0** | **10147,2** | **МБ** |
|  | **ИТОГО общее** | | | | **3088,7** | **7255,1** | **1904,2** | **1318,9** | **337,9** | **205,7** | **14111,4** |  |

      \* Объемы расходов по всем уровням бюджета будут определяться (уточняться) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" и решениями маслихатов о местном бюджете на соответствующий год.

      \*При наличии ПСД, указанных в пункте 47, строительство областных, городских, районных архивов будет осуществляться за счет МБ.

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВОВ | – | Великая Отечественная война |
| ВКО | – | Восточно-Казахстанская область |
| ВУЗ | – | высшее учебное заведение |
| ГА | – | государственный архив |
| ЗКО | – | Западно-Казахстанская область |
| МБ | – | местный бюджет |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МИО | – | местные исполнительные органы |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МФУ | – | многофункциональное устройство |
| НА | – | Национальный архив Республики Казахстан |
| НАФ | – | Национальный архивный фонд |
| НПО | – | неправительственная организация |
| НЦРРК | – | Национальный центр рукописи и редких книг |
| ПО | – | программное обеспечение |
| ПСД | – | проектно-сметная документация |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| РФ | – | Российская Федерация |
| СКО | – | Северо-Казахстанская область |
| СМИ | – | средства массовой информации |
| ЦГА | – | Центральный государственный архив |
| ЦГА КФДЗ | – | Центральный государственный архив кино-фотодокументов и звукозаписи |
| ЦГА НТД | – | Центральный государственный архив научно-технической документации |
| ЮКО | – | Южно-Казахстанская область |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан