

**Об утверждении Дорожной карты по внедрению системы выявления одаренных детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей и построению для каждого из них индивидуальной дорожной карты по поддержке и развитию способностей**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 997

      В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" и во исполнение пункта 55 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по внедрению системы выявления одаренных детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей и построению для каждого из них индивидуальной дорожной карты по поддержке и развитию способностей (далее - Дорожная карта).

      2. Акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) не позднее 10 числа, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан не позднее 25 числа, следующего за отчетным годом, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 997 |

**Дорожная карта**  
**по внедрению системы выявления одаренных детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей и построению для каждого из них индивидуальной дорожной карты по поддержке и развитию способностей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Срок исполнения** | **Необходимые объемы и источники финансирования** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Анализ и формирование статистических данных в cистеме образования в разрезе регионов:  - количество одаренных учащихся, проживающих в сельской местности;  - количество одаренных учащихся из многодетных и малообеспеченных семей в городских школах. | информация в МОН РК | МИО | май 2020 года | не требуются |
| 2 | Создание в 7 регионах республики центров (г.г. Алматы, Шымкент, Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области) | информация в МОН РК | МИО | I квартал  2020 года | МБ |
| 3 | Определение координаторов по выявлению, развитию и обучению одаренных детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей в методических кабинетах областных, г.г. Нур-Султана, Алматы, Шымкента, районных (городских) отделов образования | информация в МОН РК | МИО, РНПЦ "Дарын" (по согласованию) | I квартал  2020 года | не требуются |
| 4 | Проведение обучающих семинаров, тренингов для специалистов РНПЦ "Дарын", методистов областных, г.г. Нур-Султана, Алматы, Шымкента, районных (городских) методических кабинетов, центров, педагогов и психологов школ по выявлению, развитию и обучению одаренных детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей | информация в МОН РК | МОН РК, РНПЦ "Дарын" (по согласованию) | декабрь  2020 -2025 годов | в пределах предусмотрен-ных средств МБ |
| 5 | Распространение опыта лучших педагогов республики, подготовивших призеров республиканских и международных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований по выявлению, развитию и обучению одаренных детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей | информация в МОН РК | МОН РК, МИО, РНПЦ "Дарын" (по согласованию) | декабрь  2020-2025 годов | не требуются |
| 6 | Обеспечение наибольшего охвата детей, проживающих в сельской местности, а также из многодетных и малообеспеченных семей разнообразными видами и формами деятельности, направленными на углубленное освоение обучающимися основ наук, культуры, искусства, спорта, военного дела, развитие их творческого потенциала и дарований, организуемых на школьном, районном и областном уровнях | информация в МОН РК | МИО, РНПЦ "Дарын"  (по согласованию) | декабрь  2020-2025 годов | не требуются |
| 7 | Разработка формы индивидуальной дорожной карты по поддержке и развитию способностей детей | форма индивидуальной дорожной карты по поддержке и развитию способностей | МОН РК | І квартал  2020 | не требуются |
| 8 | Системное участие в детских технопарках детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей (проектная деятельность, семинары, хакатоны для программистов, тьюторские курсы в системе дополнительного образования) | информация в МОН РК | МИО | декабрь  2020-2025 годов | в пределах предусмотрен-ных средств МБ, за счет внебюджетных средств (меценаты, спонсоры) |
| 9 | Проведение летних предметных смен для одаренных учащихся, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей | информация в МОН РК | МИО | декабрь  2020-2025 годов | В пределах предусмотренных средств МБ |
| 10 | Организация психологическими службами школ, центрами тренингов по личностному росту детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей | информация в МОН РК | МИО | декабрь  2020-2025 годов | не требуются |
| 11 | Проведение областных форумов "Ты лучший!" для победителей интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, а также мероприятий на районном (городском) уровне | информация в МОН РК | МИО | декабрь  2020-2025 годов | в пределах предусмотрен-ных средств МБ, за счет внебюджетных средств (меценаты, спонсоры) |
| 12 | Посещение с выездом в областные и республиканские музеи, выставки, сакральные места и т.п. | информация в МОН РК | МИО | декабрь  2020-2025 годов | в пределах предусмотрен-ных средств МБ, за счет внебюджетных средств (меценаты, спонсоры) |
| 13 | Обеспечение путевками в оздоровительные лагеря и санатории областного и республиканского значения | информация в МОН РК | МИО  МОН | декабрь  2020-2025 годов | в пределах предусмотрен-ных средств МБ |
| 14 | Поощрение следующих категорий обучающихся общеобразовательных школ из числа детей, проживающих в сельской местности, многодетных и малообеспеченных семей:  - победители и призеры областных и республиканских олимпиад, конкурсов научных проектов, творческих и спортивных соревнований и конкурсов;  - победители и призеры международных олимпиад и конкурсов научных проектов, творческих соревнований и конкурсов;  - отличники учебы | информация в МОН РК | МИО | декабрь  2020-2025 годов | в пределах предусмотрен-ных средств МБ, за счет внебюджетных средств (меценаты, спонсоры) |
| 15 | Поощрение 100 лучших педагогов, подготовивших призеров республиканских и международных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований из числа учащихся сельских школ, из многодетных и малообеспеченных семей | информация в МОН РК | МИО | декабрь  2020-2025 годов | в пределах предусмотрен-ных средств МБ |
| 16 | Присуждение образовательных грантов местных исполнительных органов для одаренных детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей для обучения в высших учебных заведениях | информация в МОН РК | МИО | декабрь  2020-2025 годов | в рамках предусмотренных средств МБ |
| 17 | Внесение изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 564 "Об утверждении Типовых правил по приему на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования" по поддержке учащихся, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей–победителей республиканских и международных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований при поступлении в специализированные организации образования для одаренных детей | приказ | МОН РК | І квартал  2021 года | не требуются |
| 18 | Информационное сопровождение реализации Дорожной карты (ролики, билборды, сборники и т.д.) | информация в МОН РК | МИО | декабрь  2020-2025 годов | в пределах предусмотренных средств МБ, за счет внебюджетных средств (меценаты, спонсоры) |
| 19 | Создание базы данных одаренных детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей на основе индивидуальных дорожных карт по поддержке и развитию способностей | информация в МОН РК | МИО  МОН | декабрь  2020-2025 годов | в пределах предусмотренных средств МБ |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
| МОН РК | - Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МИО  МБ | - местные исполнительные органы   - местный бюджет |
| РНПЦ "Дарын" | - республиканский научно-практический центр "Дарын" |
| ННПООЦ "Бобек"  Центр | - национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек"  - центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан