

**Об утверждении Дорожной карты по внедрению системы выявления одаренных детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей и построению для каждого из них индивидуальной дорожной карты по поддержке и развитию способностей**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 997

      В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" и во исполнение пункта 55 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по внедрению системы выявления одаренных детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей и построению для каждого из них индивидуальной дорожной карты по поддержке и развитию способностей (далее - Дорожная карта).

      2. Акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) не позднее 10 числа, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан не позднее 25 числа, следующего за отчетным годом, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденапостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 27 декабря 2019 года № 997 |

 **Дорожная карта**
**по внедрению системы выявления одаренных детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей и построению для каждого из них индивидуальной дорожной карты по поддержке и развитию способностей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Срок исполнения** | **Необходимые объемы и источники финансирования** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Анализ и формирование статистических данных в cистеме образования в разрезе регионов:
- количество одаренных учащихся, проживающих в сельской местности;
- количество одаренных учащихся из многодетных и малообеспеченных семей в городских школах. |
информация в МОН РК |
МИО |
май 2020 года |
не требуются |
|
2 |
Создание в 7 регионах республики центров (г.г. Алматы, Шымкент, Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области)  |
информация в МОН РК |
МИО |
I квартал
2020 года |
МБ |
|
3 |
Определение координаторов по выявлению, развитию и обучению одаренных детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей в методических кабинетах областных, г.г. Нур-Султана, Алматы, Шымкента, районных (городских) отделов образования |
информация в МОН РК |
МИО, РНПЦ "Дарын" (по согласованию) |
I квартал
2020 года |
не требуются |
|
4 |
Проведение обучающих семинаров, тренингов для специалистов РНПЦ "Дарын", методистов областных, г.г. Нур-Султана, Алматы, Шымкента, районных (городских) методических кабинетов, центров, педагогов и психологов школ по выявлению, развитию и обучению одаренных детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей |
информация в МОН РК |
МОН РК, РНПЦ "Дарын" (по согласованию) |
декабрь
2020 -2025 годов |
в пределах предусмотрен-ных средств МБ |
|
5 |
Распространение опыта лучших педагогов республики, подготовивших призеров республиканских и международных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований по выявлению, развитию и обучению одаренных детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей |
информация в МОН РК |
МОН РК, МИО, РНПЦ "Дарын" (по согласованию) |
декабрь
2020-2025 годов |
не требуются |
|
6 |
Обеспечение наибольшего охвата детей, проживающих в сельской местности, а также из многодетных и малообеспеченных семей разнообразными видами и формами деятельности, направленными на углубленное освоение обучающимися основ наук, культуры, искусства, спорта, военного дела, развитие их творческого потенциала и дарований, организуемых на школьном, районном и областном уровнях |
информация в МОН РК |
МИО, РНПЦ "Дарын"
(по согласованию)
  |
декабрь
2020-2025 годов |
не требуются |
|
7 |
Разработка формы индивидуальной дорожной карты по поддержке и развитию способностей детей |
форма индивидуальной дорожной карты по поддержке и развитию способностей |
МОН РК
  |
І квартал
2020 |
не требуются |
|
8 |
Системное участие в детских технопарках детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей (проектная деятельность, семинары, хакатоны для программистов, тьюторские курсы в системе дополнительного образования) |
информация в МОН РК |
МИО
  |
декабрь
2020-2025 годов |
в пределах предусмотрен-ных средств МБ, за счет внебюджетных средств (меценаты, спонсоры) |
|
9 |
Проведение летних предметных смен для одаренных учащихся, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей |
информация в МОН РК |
МИО
  |
декабрь
2020-2025 годов |
В пределах предусмотренных средств МБ |
|
10 |
Организация психологическими службами школ, центрами тренингов по личностному росту детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей |
информация в МОН РК |
МИО
  |
декабрь
2020-2025 годов |
не требуются |
|
11 |
Проведение областных форумов "Ты лучший!" для победителей интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий, а также мероприятий на районном (городском) уровне  |
информация в МОН РК |
МИО
  |
декабрь
2020-2025 годов |
в пределах предусмотрен-ных средств МБ, за счет внебюджетных средств (меценаты, спонсоры) |
|
12 |
Посещение с выездом в областные и республиканские музеи, выставки, сакральные места и т.п. |
информация в МОН РК |
МИО
  |
декабрь
2020-2025 годов |
в пределах предусмотрен-ных средств МБ, за счет внебюджетных средств (меценаты, спонсоры) |
|
13 |
Обеспечение путевками в оздоровительные лагеря и санатории областного и республиканского значения  |
информация в МОН РК |
МИО
МОН
  |
декабрь
2020-2025 годов |
в пределах предусмотрен-ных средств МБ |
|
14 |
Поощрение следующих категорий обучающихся общеобразовательных школ из числа детей, проживающих в сельской местности, многодетных и малообеспеченных семей:
- победители и призеры областных и республиканских олимпиад, конкурсов научных проектов, творческих и спортивных соревнований и конкурсов;
- победители и призеры международных олимпиад и конкурсов научных проектов, творческих соревнований и конкурсов;
- отличники учебы |
информация в МОН РК |
МИО
  |
декабрь
2020-2025 годов |
в пределах предусмотрен-ных средств МБ, за счет внебюджетных средств (меценаты, спонсоры) |
|
15 |
Поощрение 100 лучших педагогов, подготовивших призеров республиканских и международных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований из числа учащихся сельских школ, из многодетных и малообеспеченных семей |
информация в МОН РК |
МИО
  |
декабрь
2020-2025 годов |
в пределах предусмотрен-ных средств МБ |
|
16 |
Присуждение образовательных грантов местных исполнительных органов для одаренных детей, проживающих в сельской местности, из многодетных и малообеспеченных семей для обучения в высших учебных заведениях |
информация в МОН РК |
МИО
  |
декабрь
2020-2025 годов |
в рамках предусмотренных средств МБ |
|
17 |
Внесение изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 564 "Об утверждении Типовых правил по приему на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования" по поддержке учащихся, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей–победителей республиканских и международных олимпиад и конкурсов, спортивных соревнований при поступлении в специализированные организации образования для одаренных детей |
приказ |
МОН РК |
І квартал
2021 года |
не требуются |
|
18 |
Информационное сопровождение реализации Дорожной карты (ролики, билборды, сборники и т.д.) |
информация в МОН РК |
МИО |
декабрь
2020-2025 годов |
в пределах предусмотренных средств МБ, за счет внебюджетных средств (меценаты, спонсоры) |
|
19 |
Создание базы данных одаренных детей, проживающих в сельской местности, а также из малообеспеченных и многодетных семей на основе индивидуальных дорожных карт по поддержке и развитию способностей  |
информация в МОН РК |
МИО
МОН |
декабрь
2020-2025 годов |
в пределах предусмотренных средств МБ |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |
| --- | --- |
|
МОН РК |
- Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МИО
МБ |
- местные исполнительные органы
- местный бюджет |
|
РНПЦ "Дарын" |
- республиканский научно-практический центр "Дарын"  |
|
ННПООЦ "Бобек"
Центр |
- национальный научно-практический, образовательный и оздоровительный центр "Бобек"
- центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан