

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и празднованию 750-летия Золотой Орды "Ұлық Ұлыс"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1059.

      В соответствии с пунктом 11 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и празднованию 750-летия Золотой Орды "Ұлық Ұлыс" (далее - План мероприятий).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам и организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

      2) представлять раз в полугодие, не позднее 10 числа последнего месяца полугодия, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июня и 25 декабря, сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан и Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 31 декабря 2019 года № 1059 |

 **План мероприятий**
**по подготовке и празднованию 750-летия Золотой Орды "Ұлық Ұлыс"**

      Сноска. План мероприятий - в редакции постановления Правительства РК от 12.12.2020 № 842.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные****исполнители** | **Срок****исполнения** | **Объем финансирования (тыс. тенге)** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Научно-исследовательское, аналитическое сопровождение** |
|
1. |
Проведение республиканской научной конференции с участием отечественных ученых |
республиканская научная конференция |
МОН |
2020 год |
- |
не требуется |
| **Реставрация и строительство объектов историко-культурного наследия** |
|
2. |
Разработка эскизного проекта, ПСД на строительство туристского комплекса вблизи мавзолея "Жошы хан" |
эскизный проект, ПСД |
акимат Карагандинской области |
2020 год |
44 000
  |
местный бюджет |
|
3. |
Строительство туристского комплекса вблизи мавзолея "Жошы хан" |
туристский комплекс |
акимат Карагандинской области |
2020 год |
800 000 |
Дорожная карта занятости по Карагандинской области на 2020-2021 годы, утвержденная распоряжением акима Карагандинской области от 24 апреля 2020 года № 37р |
|
4. |
Проведение научно-реставрационных работ на мавзолее Алаша хана  |
научно-реставрационные работы, благоустройство территории |
МКС
  |
2020 год |
11 835 |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограмме 100 "Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия" |
|
5. |
Проработка вопроса по формированию списка и внесению памятников истории и культуры Улытауского региона для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО |
сформированный список памятников истории и культуры Улытауского региона |
МКС |
2020 - 2022 годы |
- |
не требуется |
|
6. |
Завершение строительства визит-центра Национального историко-культурного и природного музея-заповедник "Улытау" |
ввод
в эксплуатацию |
МКС |
2020 год |
149 999 |
республиканский бюджет
  |
|
7. |
Благоустройство территории визит-центра "Улытау" |
ввод
в эксплуатацию |
акимат Карагандинской области |
2020 год |
180 000 |
местный бюджет  |
|
8. |
Создание экспозиции визит-центра Национального историко-культурного и природного музея-заповедника "Улытау" |
экспозиция |
МКС  |
2020 год |
67 267 |
республиканский бюджет
  |
|
9. |
Завершение строительства Улытауского историко- краеведческого музея |
ввод
в эксплуатацию |
акимат Карагандинской области |
2020 год |
130 000 |
местный бюджет  |
|
10. |
Проведение научно-реставрационных работ на городище Сарайшык |
научно-реставрационные работы |
МКС |
2020 год |
29 595 |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограмм 100 "Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия" |
|
11. |
Проведение научно-реставрационных работ на мавзолее Жошы хана |
научно-реставрационные работы, благоустройство территории |
МКС
  |
2020 год |
32 060 |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограмме 100 "Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия" |
| **Информационное обеспечение** |
|
12. |
Включение в перечень тематических направлений государственного информационного заказа, освещение 750-летия Золотой Орды |
информация
в МКС |
МИОР
  |
2020 год |
- |
не требуется
  |
|
13. |
Создание модуля "Золотая Орда" на интернет-ресурсе kazakhstan.travel |
создание модуля |
АО "НК "Kazakh Tourism"
  |
2020 год |
30 600
  |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 043 "Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке", подпрограмма 100 "Формирование туристского имиджа Казахстана" |
|
14. |
Публикация материалов о 750-летию "Ұлық Ұлыс (Золотой орды)" и туристских маршрутах Улытау на сайтах загранучреждений  |
наполнение тематических рубрик |
МИД, МКС |
2020 год |
- |
не требуется
  |
|
15. |
Создание пула отечественных и зарубежных спикеров из числа публичных персон, медийных личностей, исследователей в целях публикации в отечественных и иностранных СМИ тематических материалов, отзывов; освещение в социальных сетях публикаций об истории Золотой Орды |
пул спикеров, публикации в СМИ, в том числе в социальных сетях, тематические материалы
  |
МИОР, МИД, МКС |
2020 год |
- |
не требуется  |
|
16. |
В рамках "Единого республиканского медиаплана" на 2020 год освещение в СМИ мероприятий по празднованию 750-летия Золотой Орды |
статьи, сюжеты, информационные материалы |
МИОР |
2020 год |
- |
в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 003 "Проведение государственной информационной политики" |
| **Разработка турмаршрутов, создание условий для комфортного пребывания туристов** |
|
17. |
Создание кемпинговых стоянок, туристских троп, маршрутов на территории урочища "Талдысай" |
кемпинговые стоянки |
акимат Карагандинской области |
2020 год |
15 000 |
местный бюджет |
|
18. |
Создание этноаула для приема туристов вблизи села Улытау (ипподром, гостевые дома) |
этноаул |
акимат Карагандинской области |
2020 год |
130 000
  |
частные инвестиции |
| **Транспортно-логистическая инфраструктура** |
|
19. |
Проработка вопроса реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Кызылорда - Жезказган с подготовкой площадок под размещение объектов придорожного сервиса |
информация в МКС |
МИИР, акиматы Карагандинской, Кызылординской областей |
2020 - 2025 годы |
- |
в рамках программы "Нұрлы жол" |
|
20. |
Строительство недостающих участков гравийных автомобильных дорог по направлению Жезказган - Улытау для подъезда к основным объектам историко-культурного наследия (мавзолей Жошы хан, Алаша хан, петроглифы Зынгыртас, мазары Токтамыш хан, Едиге хан, к возвышенности Алтын шокы, Хан Ордасы, водохранилище Кененбай) с подготовкой площадок для стоянки автотранспорта и размещения объектов придорожного сервиса |
информация в МКС |
МИИР, акимат Карагандинской области |
2020 год |
- |
в рамках программы "Нұрлы жол" |
|
21. |
Изготовление и установка модульных павильонов (Теректі Әулие, Алаша хан, Хан Орда, Бесқамыр, Болған ана) |
павильоны |
акимат Карагандинской области |
2020 год |
2 500 |
местный бюджет\* |
|
22. |
Обеспечение устойчивой мобильной и интернет связью Улытауского района |
устойчивая мобильная связь |
МЦРИАП, акимат Карагандинской области  |
2020 год |
- |
в пределах предусмотренных средств |
|
23. |
Обновление подвижного состава на пассажирских поездах и повышение качества обслуживания по маршруту "Алматы - Жезказган " и "Нур-Султан - Жезказган " |
обновленные вагоны |
МИИР, АО "НК "Қазақстан темір жолы" (по согласованию), акиматы города Нур-Султана, Карагандинской области |
2020 год |
- |
в рамках программы "Нұрлы жол" |
|
24. |
Ожидается запуск субсидируемого авиарейса Алматы - Жезказган - Алматы с частотой не менее 2-х раз в неделю |
запуск новых авиарейсов |
МИИР, акиматы города Алматы и Карагандинской области |
2020 год |
221 000 |
в рамках программы "Нұрлы жол" |
|
 |
Всего на реализацию Плана мероприятий требуются расходы в общей в сумме, в том числе: |
 |
 |
 |
1 843 856 |
 |
|
 |
республиканский бюджет |
 |
 |
 |
321 356 |
 |
|
 |
местный бюджет |
 |
 |
 |
371 500 |
 |
|
 |
Дорожная карта занятости по Карагандинской области |
 |
 |
 |
800 000 |
 |
|
 |
В рамках Программы "Нұрлы жол" |
 |
 |
 |
221 000 |
 |
|
 |
Частные инвестиции |
 |
 |
 |
130 000 |
 |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МИОР |
- |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
СМИ |
- |
средства массовой информации |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
ПСД |
- |
проектно-сметная документация |
|
АО "НК "Қазақстан темір жолы" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
|
АО "НК "Kazakh Tourism" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "KazakhTourism" |
|
МКС |
- |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
МИИР |
- |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
МИД |
- |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан  |
|
МЦРИАП |
- |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
ЮНЕСКО |
- |
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан