

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и празднованию 750-летия Золотой Орды "Ұлық Ұлыс"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1059.

      В соответствии с пунктом 11 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и празднованию 750-летия Золотой Орды "Ұлық Ұлыс" (далее - План мероприятий).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам и организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий;

      2) представлять раз в полугодие, не позднее 10 числа последнего месяца полугодия, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июня и 25 декабря, сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан и Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 1059 |

**План мероприятий**  
**по подготовке и празднованию 750-летия Золотой Орды "Ұлық Ұлыс"**

      Сноска. План мероприятий - в редакции постановления Правительства РК от 12.12.2020 № 842.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные** **исполнители** | **Срок** **исполнения** | **Объем финансирования (тыс. тенге)** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Научно-исследовательское, аналитическое сопровождение** |
| 1. | Проведение республиканской научной конференции с участием отечественных ученых | республиканская научная конференция | МОН | 2020 год | - | не требуется |
| **Реставрация и строительство объектов историко-культурного наследия** |
| 2. | Разработка эскизного проекта, ПСД на строительство туристского комплекса вблизи мавзолея "Жошы хан" | эскизный проект, ПСД | акимат Карагандинской области | 2020 год | 44 000 | местный бюджет |
| 3. | Строительство туристского комплекса вблизи мавзолея "Жошы хан" | туристский комплекс | акимат Карагандинской области | 2020 год | 800 000 | Дорожная карта занятости по Карагандинской области на 2020-2021 годы, утвержденная распоряжением акима Карагандинской области от 24 апреля 2020 года № 37р |
| 4. | Проведение научно-реставрационных работ на мавзолее Алаша хана | научно-реставрационные работы, благоустройство территории | МКС | 2020 год | 11 835 | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограмме 100 "Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия" |
| 5. | Проработка вопроса по формированию списка и внесению памятников истории и культуры Улытауского региона для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО | сформированный список памятников истории и культуры Улытауского региона | МКС | 2020 - 2022 годы | - | не требуется |
| 6. | Завершение строительства визит-центра Национального историко-культурного и природного музея-заповедник "Улытау" | ввод   в эксплуатацию | МКС | 2020 год | 149 999 | республиканский бюджет |
| 7. | Благоустройство территории визит-центра "Улытау" | ввод   в эксплуатацию | акимат Карагандинской области | 2020 год | 180 000 | местный бюджет |
| 8. | Создание экспозиции визит-центра Национального историко-культурного и природного музея-заповедника "Улытау" | экспозиция | МКС | 2020 год | 67 267 | республиканский бюджет |
| 9. | Завершение строительства Улытауского историко- краеведческого музея | ввод   в эксплуатацию | акимат Карагандинской области | 2020 год | 130 000 | местный бюджет |
| 10. | Проведение научно-реставрационных работ на городище Сарайшык | научно-реставрационные работы | МКС | 2020 год | 29 595 | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограмм 100 "Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия" |
| 11. | Проведение научно-реставрационных работ на мавзолее Жошы хана | научно-реставрационные работы, благоустройство территории | МКС | 2020 год | 32 060 | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" подпрограмме 100 "Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия" |
| **Информационное обеспечение** |
| 12. | Включение в перечень тематических направлений государственного информационного заказа, освещение 750-летия Золотой Орды | информация   в МКС | МИОР | 2020 год | - | не требуется |
| 13. | Создание модуля "Золотая Орда" на интернет-ресурсе kazakhstan.travel | создание модуля | АО "НК "Kazakh Tourism" | 2020 год | 30 600 | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 043 "Формирование национального туристского продукта и продвижение его на международном и внутреннем рынке", подпрограмма 100 "Формирование туристского имиджа Казахстана" |
| 14. | Публикация материалов о 750-летию "Ұлық Ұлыс (Золотой орды)" и туристских маршрутах Улытау на сайтах загранучреждений | наполнение тематических рубрик | МИД, МКС | 2020 год | - | не требуется |
| 15. | Создание пула отечественных и зарубежных спикеров из числа публичных персон, медийных личностей, исследователей в целях публикации в отечественных и иностранных СМИ тематических материалов, отзывов; освещение в социальных сетях публикаций об истории Золотой Орды | пул спикеров, публикации в СМИ, в том числе в социальных сетях, тематические материалы | МИОР, МИД, МКС | 2020 год | - | не требуется |
| 16. | В рамках "Единого республиканского медиаплана" на 2020 год освещение в СМИ мероприятий по празднованию 750-летия Золотой Орды | статьи, сюжеты, информационные материалы | МИОР | 2020 год | - | в пределах предусмотренных средств по бюджетной программе 003 "Проведение государственной информационной политики" |
| **Разработка турмаршрутов, создание условий для комфортного пребывания туристов** |
| 17. | Создание кемпинговых стоянок, туристских троп, маршрутов на территории урочища "Талдысай" | кемпинговые стоянки | акимат Карагандинской области | 2020 год | 15 000 | местный бюджет |
| 18. | Создание этноаула для приема туристов вблизи села Улытау (ипподром, гостевые дома) | этноаул | акимат Карагандинской области | 2020 год | 130 000 | частные инвестиции |
| **Транспортно-логистическая инфраструктура** |
| 19. | Проработка вопроса реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Кызылорда - Жезказган с подготовкой площадок под размещение объектов придорожного сервиса | информация в МКС | МИИР, акиматы Карагандинской, Кызылординской областей | 2020 - 2025 годы | - | в рамках программы "Нұрлы жол" |
| 20. | Строительство недостающих участков гравийных автомобильных дорог по направлению Жезказган - Улытау для подъезда к основным объектам историко-культурного наследия (мавзолей Жошы хан, Алаша хан, петроглифы Зынгыртас, мазары Токтамыш хан, Едиге хан, к возвышенности Алтын шокы, Хан Ордасы, водохранилище Кененбай) с подготовкой площадок для стоянки автотранспорта и размещения объектов придорожного сервиса | информация в МКС | МИИР, акимат Карагандинской области | 2020 год | - | в рамках программы "Нұрлы жол" |
| 21. | Изготовление и установка модульных павильонов (Теректі Әулие, Алаша хан, Хан Орда, Бесқамыр, Болған ана) | павильоны | акимат Карагандинской области | 2020 год | 2 500 | местный бюджет\* |
| 22. | Обеспечение устойчивой мобильной и интернет связью Улытауского района | устойчивая мобильная связь | МЦРИАП, акимат Карагандинской области | 2020 год | - | в пределах предусмотренных средств |
| 23. | Обновление подвижного состава на пассажирских поездах и повышение качества обслуживания по маршруту "Алматы - Жезказган " и "Нур-Султан - Жезказган " | обновленные вагоны | МИИР, АО "НК "Қазақстан темір жолы" (по согласованию), акиматы города Нур-Султана, Карагандинской области | 2020 год | - | в рамках программы "Нұрлы жол" |
| 24. | Ожидается запуск субсидируемого авиарейса Алматы - Жезказган - Алматы с частотой не менее 2-х раз в неделю | запуск новых авиарейсов | МИИР, акиматы города Алматы и Карагандинской области | 2020 год | 221 000 | в рамках программы "Нұрлы жол" |
|  | Всего на реализацию Плана мероприятий требуются расходы в общей в сумме, в том числе: |  |  |  | 1 843 856 |  |
|  | республиканский бюджет |  |  |  | 321 356 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 371 500 |  |
|  | Дорожная карта занятости по Карагандинской области |  |  |  | 800 000 |  |
|  | В рамках Программы "Нұрлы жол" |  |  |  | 221 000 |  |
|  | Частные инвестиции |  |  |  | 130 000 |  |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИОР | - | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| СМИ | - | средства массовой информации |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| ПСД | - | проектно-сметная документация |
| АО "НК "Қазақстан темір жолы" | - | акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
| АО "НК "Kazakh Tourism" | - | акционерное общество "Национальная компания "KazakhTourism" |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МИИР | - | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МЦРИАП | - | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| ЮНЕСКО | - | Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан