

**Об утверждении Плана мероприятий по проведению Года волонтера**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2020 года № 3

      В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года № 135 "Об объявлении Года волонтера" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Года волонтера (далее – План).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) не позднее 25 января 2021 года представить информацию об итогах реализации Плана в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан не позднее 1 марта 2021 года обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации об итогах реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2020 года № 3 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по проведению Года волонтера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы** **(тыс. тенге)** | **Источники финансирования** | **Ожидаемый результат** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1. Развитие благоприятной среды для волонтерской деятельности** |
| 1. | Совершенствование законодательства по вопросам волонтерской деятельности на основе анализа практики волонтерской деятельности в Казахстане и международного опыта | концепция проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по волонтерской деятельности" | МИОР, МТСЗН, МОН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, НВС (по согласованию), НПО (по согласованию), ДООН (по согласованию) | 2020 год | не требуются | - | внесение законопроекта в план законопроектных работ на 2021 год |
| 2. | В рамках подходов Международной организации труда предусмотреть возможность учета волонтерских часов в трудовом стаже в качестве стимулирующего фактора | отчет в Правительство | МИОР, МТСЗН, МНЭ | июнь 2020 года | не требуются | - | предложения по учету волонтерского труда в трудовом стаже |
| 3. | Осуществление оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны | отчет в Правительство | МИОР,  ДООН (по согласованию) | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | рекомендации по учету вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие |
| 4. | Подготовка доклада о развитии волонтерской деятельности в Казахстане | доклад в Правительство | МИОР | ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | рекомендации по совершенствованию волонтерской деятельности |
| **2. Развитие инфраструктуры по волонтерской деятельности и повышение потенциала ее участников** |
| 5. | Организация деятельности Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России | протокол | МИОР, МИД | февраль, июль, ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | предложения по развитию сотрудничества волонтерских организаций Казахстана и России |
| 6. | Организация деятельности проектного Офиса по координации и мониторингу волонтерских программ и проектов в рамках Года волонтера | отчет в Правительство | МИОР | февраль-декабрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | координация и мониторинг реализации 16 проектов, деятельности 83 региональных координаторов |
| 7. | Организация работы региональных координаторов на базе центров поддержки волонтеров, гражданских, молодежных ресурсных центров | отчет в Правительство | акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | МБ | организация работы 83 региональных координаторов |
| 8. | Проведение комплекса обучающих мероприятий, направленных на повышение роли и развитие волонтерской деятельности | семинары,  тренинги | МИОР, АДГС (по согласованию),  ДООН (по согласованию), ЮНФПА (по согласованию),  НВС (по согласованию),  НПП "Атамекен" (по согласованию) | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | повышение потенциала 35 координаторов волонтерских программ,  850 волонтеров во всех регионах |
| 9. | Проведение республиканского молодежного летнего лагеря "ZEREN 2020" для волонтеров | выдача сертификатов | МИОР | июль-август 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | количество обученных участников  не менее – 600 человек |
| 10. | Включение в модуль социально-политических дисциплин ВУЗов тем по развитию волонтерства и его роли в формировании гражданской культуры | приказ | МОН,  ВУЗы (по согласованию) | март  2020 года | не требуются | - | развитие волонтерской деятельности в учреждениях образования |
| **3. Расширение участия граждан в волонтерской деятельности** |
| 11. | Развитие системы предоставления социальных студенческих кредитов для студентов ВУЗов, занимающихся волонтерской деятельностью | отчет о волонтерской деятельности студентов | МОН,  МИОР,  ВУЗы (по согласованию) | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 204 "Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием" | охват студенческой молодежи, занимающейся волонтерской деятельностью |
| 12. | Разработка и реализация региональных планов по развитию волонтерской деятельности | региональные планы мероприятий по развитию волонтерской деятельности | акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | январь,  далее в течение 2020 года | в пределах выделенных средств | МБ | развитие волонтерской деятельности в регионах |
| 13. | Развитие волонтерской деятельности в учреждениях образования:  - в общеобразовательных школах (по опыту Назарбаев Интеллектуальных школ);  - в организациях ТиПО;  - в ВУЗах | методические рекомендации, итоговые конференции | МОН, акиматы  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение 2020 года | не требуются | - | вовлечение учащихся в волонтерскую деятельность |
| 14. | Определение модели взаимодействия социального работника с двумя волонтерами | методические рекомендации | МТСЗН,  акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение 2020 года | не требуются | - | модернизация системы социального обслуживания |
| 15. | Привлечение волонтеров-юристов к работе по повышению правовой грамотности населения и оказанию консультационной помощи гражданам по правовым вопросам | консультации | МЮ, МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение 2020 года | не требуются | - | оказание правовой помощи гражданам |
| 16. | Вовлечение старшего поколения в волонтерскую деятельность | отчет в Правительство | МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | март  2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | участие не менее 350 граждан старшего поколения в волонтерской деятельности |
| 17. | Проведение акции "Всеказахстанский день посадки леса" с привлечением волонтеров | акция | МЭГПР,  акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | май  2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 256 "Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира" | привлечение не менее 5000 волонтеров к проведению экологических мероприятий |
| 18. | Реализация проектов для поддержки волонтерских инициатив в регионах "Jańa bastama" | отчет в Правительство | МИОР,  акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | реализация более 170 волонтерских  проектов, направленных на реализацию волонтерских инициатив для развития регионов |
| **4. Развитие корпоративной волонтерской деятельности** |
| 19. | Изучение положительных практик развития корпоративного волонтерства и проведение конференции | сборник  положительных практик,  конференция | МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей,  НПО (по согласованию),  НПП "Атамекен" (по согласованию),  АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию) | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | развитие корпоративного волонтерства |
| 20. | Совместно с АО "ФНБ "Самрук-Қазына", национальными компаниями с государственным участием проработать вопрос об определении минимального порога участия сотрудников (часовой нагрузки с высвобождением от основных функциональных обязанностей) в реализации волонтерских проектов, осуществляемых по собственному их желанию и в рамках обозначаемых ими направлений деятельности | отчет в Правительство | МИОР, МТСЗН, МНЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), национальные компании с государственным участием (по согласованию) | март  2020 года | не требуются | - | увеличение количества сотрудников, участвующих в волонтерской деятельности |
| 21. | Организация диалоговых площадок для обмена положительными практиками корпоративного волонтерства | отчет в Правительство | МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей,  НПО (по согласованию),  НПП "Атамекен" (по согласованию),  АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) | февраль-ноябрь 2020 года | не требуются | - | увеличение количества сотрудников, участвующих в волонтерской деятельности |
| **5. Развитие международного сотрудничества по волонтерской деятельности** |
| 22. | Обеспечение участия казахстанских волонтеров в деятельности международных организаций, включая ООН | соглашение | МИД,  МИОР,  ДООН (по согласованию) | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | вовлечение волонтеров в международные проекты ООН |
| 23. | Участие волонтерских организаций на международных диалоговых площадках с целью продвижения интересов Казахстана на мировом уровне | отчет в Правительство | МИОР,  МИД,  ДООН (по согласованию) | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | презентации опыта казахстанских волонтеров на международных диалоговых площадках |
| 24. | Обеспечение участия казахстанских волонтеров в мероприятии "Международная команда волонтеров 75-летия Победы" | отчет | МО, МИД, МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | май  2020 года | в пределах выделенных средств | МБ | участие волонтеров в международной команде |
| 25. | Разработка и реализация Дорожной карты по усилению защиты прав ребенка и противодействию бытовому насилию, решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 - 2022 годы | дорожная карта | МОН,  МИОР,  ЮНИСЕФ (по согласованию) | в течение 2020 года | не требуются | - | привлечение волонтеров к мероприятиям по защите прав детей |
| **6. Популяризация волонтерства** |
| 26. | Проведение комплекса мероприятий по запуску Года волонтера | отчет в Правительство | МИОР,  акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | январь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | официальный запуск Года волонтера с участием волонтеров со всех регионов, принимающих активное участие в развитии волонтерской деятельности |
| 27. | Проведение региональных мероприятий, направленных на развитие волонтерской деятельности | отчет в Правительство | акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | январь-декабрь 2020 года | в пределах выделенных средств | МБ | развитие волонтерской деятельности в регионах |
| 28. | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование волонтерской деятельности | конкурсы, церемонии награждений | акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств | МБ | награждение лучших волонтеров по итогам конкурсов |
| 29. | Проведение конференции, посвященной итогам Года волонтера | конференция | МИОР,  акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | декабрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | обеспечение участия не менее 300 волонтеров в работе конференции для подведения итогов реализации волонтерских проектов |
| 30. | Вручение международной премии "Волонтер года" и официальное закрытие Года волонтера | церемония вручения премии | МИОР, МИД,  акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | декабрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | повышение престижа волонтерской деятельности, количество награждаемых лиц – до 50 чел., количество участников - 1000 активных волонтеров |
| 31. | Развитие информационной службы по продвижению волонтерской деятельности | отчет в Правительство | МИОР,  акиматы городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | январь-декабрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | продвижение волонтерских проектов/ программ/акций |
| 32. | Расширение функциональных возможностей созданной онлайн-платформы для волонтеров с целью повышения мобильности и удобства ее использования | отчет в Правительство | МИОР, МФ, МЦРИАП | июнь 2020 года | не требуются | - | продвижение волонтерских проектов/ программ/акций |
| 33. | Информационное сопровождение мероприятий, посвященных Году волонтера | медиа-план | МИОР | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 003  "Проведение государственной информационной политики" | обеспечение эффективной информационной поддержки волонтерской деятельности |
|  | в том числе: | | | | | | |
| 33.1 | Разработка и размещение на телерадиоканалах тематических аудио и видеороликов о волонтерской деятельности | видеоролики | МИОР | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 003  "Проведение государственной информационной политики" | популяризация волонтерской деятельности |
| 33.2 | Запуск телепередачи в целях популяризации волонтерства и волонтерских движений | телепередачи | МИОР | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств |
| 33.3 | Производство и трансляция телесериала о волонтерстве | трансляция сериала | МИОР | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств |
| 33.4 | Производство и трансляция документального фильма о волонтерстве | трансляция документального фильма | МИОР | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств |
| 33.5 | Публикации аналитических статей в печатных СМИ по развитию волонтерства в стране | статьи | МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств |
| 33.6 | Создание и продвижение авторского видеоконтента через популярных блогеров на видеохостинге Youtube | серия видеороликов | МИОР | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств |
| 33.7 | Создание и продвижение вирусных роликов, художественных мотиваторов, гиф-картинок, имиджевой продукции в социальных сетях, мессенджерах | вирусные ролики, художественные мотиваторы, гиф-картинки, имиджевая продукция | МИОР | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств |
| 33.8 | Интернет-проект "Один день с волонтером" | интернет-проект | МИОР | в течение 2020 года | в пределах выделенных средств |
| **7. Развитие волонтерства для достижения Целей устойчивого развития** |
| 34. | Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Bilim" по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности | отчет в Правительство | МИОР,  МОН,  акиматы городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | охват обучением 1000 учащихся средних школ сельской местности с привлечением 100 волонтеров в каждом из 14 регионов |
| 35. | Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Saýlyq" по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. | отчет в Правительство | МИОР, МЗ,  акиматы городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | 1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |
| 36. | Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Sabaqtastyq" по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения | отчет в Правительство | МИОР, МОН,  МТСЗН,  акиматы  городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | 1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |
| 37. | Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Taza Álem" по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора | отчет в Правительство | МИОР, МЭГПР,  акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | 1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |
| 38. | Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Asyl mura" по сохранению объектов историко-культурного наследия | отчет в Правительство | МИОР, МКС, акиматы городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | 1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |
| 39. | Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Qamqor" по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения | отчет в Правительство | МИОР, МТСЗН,  МЗ, акиматы городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | 1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |
| 40. | Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Úmit" по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по поиску документов, повествующих о подвигах наших соотечественников в Великой Отечественной войне | отчет в Правительство | МИОР, МВД, МО, акиматы городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей | февраль-ноябрь 2020 года | в пределах выделенных средств | РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" | 1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |

**Расшифровка аббревиатур:**

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АО "ФНБ "Самрук-Қазына" – Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЭГПР – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

      МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей "Атамекен"

      ДООН – Программа Добровольцев ООН

      ТиПО – техническое и профессиональное образование

      НПО – неправительственная организация

      НВС – ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть"

      ЮНИСЕФ – Детский фонд Организации Объединенных Наций

      СМИ – средства массовой информации

      ВУЗ – высшее учебное заведение

      ООН – Организация Объединенных Наций

      ЮНФПА – фонд ООН в области народонаселения

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан