

**Об утверждении Плана мероприятий по проведению Года волонтера**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2020 года № 3

      В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года № 135 "Об объявлении Года волонтера" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Года волонтера (далее – План).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) не позднее 25 января 2021 года представить информацию об итогах реализации Плана в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан не позднее 1 марта 2021 года обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации об итогах реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 16 января 2020 года № 3 |

 **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**
**по проведению Года волонтера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы****(тыс. тенге)** | **Источники финансирования** | **Ожидаемый результат** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1. Развитие благоприятной среды для волонтерской деятельности** |
|
1. |
Совершенствование законодательства по вопросам волонтерской деятельности на основе анализа практики волонтерской деятельности в Казахстане и международного опыта |
концепция проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по волонтерской деятельности" |
МИОР, МТСЗН, МОН, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей, НВС (по согласованию), НПО (по согласованию), ДООН (по согласованию) |
2020 год |
не требуются |
- |
внесение законопроекта в план законопроектных работ на 2021 год |
|
2. |
В рамках подходов Международной организации труда предусмотреть возможность учета волонтерских часов в трудовом стаже в качестве стимулирующего фактора |
отчет в Правительство |
МИОР, МТСЗН, МНЭ |
июнь 2020 года |
не требуются |
- |
предложения по учету волонтерского труда в трудовом стаже |
|
3. |
Осуществление оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны |
отчет в Правительство |
МИОР,
ДООН (по согласованию) |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
рекомендации по учету вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие |
|
4. |
Подготовка доклада о развитии волонтерской деятельности в Казахстане  |
доклад в Правительство |
МИОР |
ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
рекомендации по совершенствованию волонтерской деятельности |
| **2. Развитие инфраструктуры по волонтерской деятельности и повышение потенциала ее участников** |
|
5. |
Организация деятельности Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и России |
протокол |
МИОР, МИД |
февраль, июль, ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
предложения по развитию сотрудничества волонтерских организаций Казахстана и России |
|
6. |
Организация деятельности проектного Офиса по координации и мониторингу волонтерских программ и проектов в рамках Года волонтера  |
отчет в Правительство |
МИОР |
февраль-декабрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
координация и мониторинг реализации 16 проектов, деятельности 83 региональных координаторов |
|
7. |
Организация работы региональных координаторов на базе центров поддержки волонтеров, гражданских, молодежных ресурсных центров  |
отчет в Правительство |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
МБ |
организация работы 83 региональных координаторов |
|
8. |
Проведение комплекса обучающих мероприятий, направленных на повышение роли и развитие волонтерской деятельности |
семинары,
тренинги |
МИОР, АДГС (по согласованию),
ДООН (по согласованию), ЮНФПА (по согласованию),
НВС (по согласованию),
НПП "Атамекен" (по согласованию) |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
повышение потенциала 35 координаторов волонтерских программ,
850 волонтеров во всех регионах |
|
9. |
Проведение республиканского молодежного летнего лагеря "ZEREN 2020" для волонтеров |
выдача сертификатов |
МИОР |
июль-август 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
количество обученных участников
не менее – 600 человек |
|
10. |
Включение в модуль социально-политических дисциплин ВУЗов тем по развитию волонтерства и его роли в формировании гражданской культуры |
приказ |
МОН,
ВУЗы (по согласованию) |
март
2020 года |
не требуются |
- |
развитие волонтерской деятельности в учреждениях образования |
| **3. Расширение участия граждан в волонтерской деятельности** |
|
11. |
Развитие системы предоставления социальных студенческих кредитов для студентов ВУЗов, занимающихся волонтерской деятельностью |
отчет о волонтерской деятельности студентов |
МОН,
МИОР,
ВУЗы (по согласованию) |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 204 "Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием" |
охват студенческой молодежи, занимающейся волонтерской деятельностью |
|
12. |
Разработка и реализация региональных планов по развитию волонтерской деятельности |
региональные планы мероприятий по развитию волонтерской деятельности |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
январь,
далее в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
МБ |
развитие волонтерской деятельности в регионах |
|
13. |
Развитие волонтерской деятельности в учреждениях образования:
- в общеобразовательных школах (по опыту Назарбаев Интеллектуальных школ);
- в организациях ТиПО;
- в ВУЗах |
методические рекомендации, итоговые конференции |
МОН, акиматы
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение 2020 года |
не требуются |
- |
вовлечение учащихся в волонтерскую деятельность |
|
14. |
Определение модели взаимодействия социального работника с двумя волонтерами |
методические рекомендации |
МТСЗН,
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение 2020 года |
не требуются |
- |
модернизация системы социального обслуживания |
|
15. |
Привлечение волонтеров-юристов к работе по повышению правовой грамотности населения и оказанию консультационной помощи гражданам по правовым вопросам |
консультации |
МЮ, МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение 2020 года |
не требуются |
- |
оказание правовой помощи гражданам |
|
16. |
Вовлечение старшего поколения в волонтерскую деятельность |
отчет в Правительство |
МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
март
2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
участие не менее 350 граждан старшего поколения в волонтерской деятельности |
|
17. |
Проведение акции "Всеказахстанский день посадки леса" с привлечением волонтеров |
акция |
МЭГПР,
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
май
2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 256 "Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира"
  |
привлечение не менее 5000 волонтеров к проведению экологических мероприятий |
|
18. |
Реализация проектов для поддержки волонтерских инициатив в регионах "Jańa bastama" |
отчет в Правительство |
МИОР,
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
реализация более 170 волонтерских
проектов, направленных на реализацию волонтерских инициатив для развития регионов |
| **4. Развитие корпоративной волонтерской деятельности** |
|
19. |
Изучение положительных практик развития корпоративного волонтерства и проведение конференции  |
сборник
положительных практик,
конференция |
МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей,
НПО (по согласованию),
НПП "Атамекен" (по согласованию),
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
развитие корпоративного волонтерства |
|
20. |
Совместно с АО "ФНБ "Самрук-Қазына", национальными компаниями с государственным участием проработать вопрос об определении минимального порога участия сотрудников (часовой нагрузки с высвобождением от основных функциональных обязанностей) в реализации волонтерских проектов, осуществляемых по собственному их желанию и в рамках обозначаемых ими направлений деятельности |
отчет в Правительство |
МИОР, МТСЗН, МНЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), национальные компании с государственным участием (по согласованию) |
март
2020 года |
не требуются |
- |
увеличение количества сотрудников, участвующих в волонтерской деятельности |
|
21. |
Организация диалоговых площадок для обмена положительными практиками корпоративного волонтерства |
отчет в Правительство |
МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей,
НПО (по согласованию),
НПП "Атамекен" (по согласованию),
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
февраль-ноябрь 2020 года |
не требуются |
- |
увеличение количества сотрудников, участвующих в волонтерской деятельности |
| **5. Развитие международного сотрудничества по волонтерской деятельности** |
|
22. |
Обеспечение участия казахстанских волонтеров в деятельности международных организаций, включая ООН |
соглашение |
МИД,
МИОР,
ДООН (по согласованию) |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
вовлечение волонтеров в международные проекты ООН |
|
23. |
Участие волонтерских организаций на международных диалоговых площадках с целью продвижения интересов Казахстана на мировом уровне |
отчет в Правительство |
МИОР,
МИД,
ДООН (по согласованию) |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
презентации опыта казахстанских волонтеров на международных диалоговых площадках |
|
24. |
Обеспечение участия казахстанских волонтеров в мероприятии "Международная команда волонтеров 75-летия Победы" |
отчет |
МО, МИД, МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
май
2020 года |
в пределах выделенных средств |
МБ |
участие волонтеров в международной команде |
|
25. |
Разработка и реализация Дорожной карты по усилению защиты прав ребенка и противодействию бытовому насилию, решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 - 2022 годы |
дорожная карта |
МОН,
МИОР,
ЮНИСЕФ (по согласованию) |
в течение 2020 года |
не требуются |
- |
привлечение волонтеров к мероприятиям по защите прав детей |
| **6. Популяризация волонтерства** |
|
26. |
Проведение комплекса мероприятий по запуску Года волонтера |
отчет в Правительство |
МИОР,
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей
  |
январь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
официальный запуск Года волонтера с участием волонтеров со всех регионов, принимающих активное участие в развитии волонтерской деятельности |
|
27. |
Проведение региональных мероприятий, направленных на развитие волонтерской деятельности |
отчет в Правительство |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
январь-декабрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
МБ |
развитие волонтерской деятельности в регионах |
|
28. |
Проведение мероприятий, направленных на стимулирование волонтерской деятельности  |
конкурсы, церемонии награждений |
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
МБ |
награждение лучших волонтеров по итогам конкурсов |
|
29. |
Проведение конференции, посвященной итогам Года волонтера |
конференция |
МИОР,
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
обеспечение участия не менее 300 волонтеров в работе конференции для подведения итогов реализации волонтерских проектов |
|
30. |
Вручение международной премии "Волонтер года" и официальное закрытие Года волонтера |
церемония вручения премии |
МИОР, МИД,
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
декабрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
повышение престижа волонтерской деятельности, количество награждаемых лиц – до 50 чел., количество участников - 1000 активных волонтеров |
|
31. |
Развитие информационной службы по продвижению волонтерской деятельности |
отчет в Правительство |
МИОР,
акиматы городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
январь-декабрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
продвижение волонтерских проектов/ программ/акций |
|
32. |
Расширение функциональных возможностей созданной онлайн-платформы для волонтеров с целью повышения мобильности и удобства ее использования |
отчет в Правительство |
МИОР, МФ, МЦРИАП |
июнь 2020 года |
не требуются |
- |
продвижение волонтерских проектов/ программ/акций |
|
33. |
Информационное сопровождение мероприятий, посвященных Году волонтера  |
медиа-план |
МИОР |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 003
"Проведение государственной информационной политики" |
обеспечение эффективной информационной поддержки волонтерской деятельности |
|
 |
в том числе:
  |
|
33.1 |
Разработка и размещение на телерадиоканалах тематических аудио и видеороликов о волонтерской деятельности  |
видеоролики |
МИОР |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 003
"Проведение государственной информационной политики" |
популяризация волонтерской деятельности |
|
33.2 |
Запуск телепередачи в целях популяризации волонтерства и волонтерских движений |
телепередачи |
МИОР |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
|
33.3 |
Производство и трансляция телесериала о волонтерстве |
трансляция сериала |
МИОР |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
|
33.4 |
Производство и трансляция документального фильма о волонтерстве |
трансляция документального фильма |
МИОР |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
|
33.5 |
Публикации аналитических статей в печатных СМИ по развитию волонтерства в стране  |
статьи |
МИОР, акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
|
33.6 |
Создание и продвижение авторского видеоконтента через популярных блогеров на видеохостинге Youtube |
серия видеороликов |
МИОР |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
|
33.7 |
Создание и продвижение вирусных роликов, художественных мотиваторов, гиф-картинок, имиджевой продукции в социальных сетях, мессенджерах |
вирусные ролики, художественные мотиваторы, гиф-картинки, имиджевая продукция |
МИОР |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
|
33.8 |
Интернет-проект "Один день с волонтером" |
интернет-проект |
МИОР |
в течение 2020 года |
в пределах выделенных средств |
| **7. Развитие волонтерства для достижения Целей устойчивого развития** |
|
34. |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Bilim" по оказанию волонтерской помощи по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, компьютерной и правовой грамотности учащимся старших классов средних школ сельской местности |
отчет в Правительство |
МИОР,
МОН,
акиматы городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
охват обучением 1000 учащихся средних школ сельской местности с привлечением 100 волонтеров в каждом из 14 регионов |
|
35. |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Saýlyq" по привлечению волонтеров в сферу охраны здоровья, оказанию помощи в уходе за больными, в том числе в хосписах, онкологических диспансерах и др. |
отчет в Правительство |
МИОР, МЗ,
акиматы городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |
|
36. |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Sabaqtastyq" по внедрению практики наставничества волонтерами в отношении детей, находящихся в детских домах, и молодежи, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в центрах социального обслуживания системы социальной защиты населения |
отчет в Правительство |
МИОР, МОН,
МТСЗН,
акиматы
городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |
|
37. |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Taza Álem" по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора |
отчет в Правительство |
МИОР, МЭГПР,
акиматы городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |
|
38. |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Asyl mura" по сохранению объектов историко-культурного наследия |
отчет в Правительство |
МИОР, МКС, акиматы городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |
|
39. |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Qamqor" по привлечению волонтеров в дома престарелых, центры социального обслуживания системы социальной защиты населения |
отчет в Правительство |
МИОР, МТСЗН,
МЗ, акиматы городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |
|
40. |
Реализация общенационального проекта "Birgemiz: Úmit" по привлечению волонтеров к проектам по поиску пропавших людей, снижению рисков бедствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по поиску документов, повествующих о подвигах наших соотечественников в Великой Отечественной войне |
отчет в Правительство |
МИОР, МВД, МО, акиматы городов
Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей |
февраль-ноябрь 2020 года |
в пределах выделенных средств |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
1000 привлеченных и обученных граждан и волонтеров |

      **Расшифровка аббревиатур:**

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АО "ФНБ "Самрук-Қазына" – Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЭГПР – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

      МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей "Атамекен"

      ДООН – Программа Добровольцев ООН

      ТиПО – техническое и профессиональное образование

      НПО – неправительственная организация

      НВС – ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть"

      ЮНИСЕФ – Детский фонд Организации Объединенных Наций

      СМИ – средства массовой информации

      ВУЗ – высшее учебное заведение

      ООН – Организация Объединенных Наций

      ЮНФПА – фонд ООН в области народонаселения

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан