

**Об утверждении Комплексного плана по развитию физической культуры и массового спорта на 2020 &#8722; 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2020 года № 242.

      Во исполнение пункта 64 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020 − 2025 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

      2) один в раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 23 апреля 2020 года № 242 |

 **Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020 − 2025 годы**

      Сноска. Комплексный план с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы****(тыс. тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
1. |
Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий  |
соревнования,
церемонии награждения |
МИО |
2021 – 2025 годы |
2021 год – 2615600
2022 год – 2772200
2023 год – 2902700
2024 год – 3048100
2025 год – 3190700 |
МБ |
|
2 |
Заключение меморандумов по обеспечению доступности спортивных залов образовательных школ для занятий населения спортом и физической культурой между управлениями образования и физической культуры и спорта |
меморандумы |
МИО |
в течение
2021 года |
не требуется |
- |
|
3 |
Внедрение совместно с аккредитованными спортивными федерациями в организациях образования дополнительных секций по видам спорта и предоставление им в аренду спортивных залов |
соглашение |
МИО |
в течение года |
не требуется |
- |
|
4 |
Развитие школьного спорта (проведение школьных лиг по баскетболу, волейболу, футболу и другим массовым видам спорта) |
соревнования,
церемонии награждения |
МП,
МИО |
2021 – 2025 годы |
2021 год – 489300
2022 год – 514000
2023 год – 533200
2024 год – 553500
2025 год – 574200 |
МБ |
|
5 |
Развитие студенческого спорта (проведение спартакиад, универсиад и молодежных игр республики по зимним и летним видам спорта, студенческих лиг по баскетболу, волейболу, футболу и другим массовым видам спорта) |
соревнования,
церемонии награждения
  |
МНВО,
МИО |
2021 – 2025 годы |
2021 год – 36700
2022 год – 33900
2023 год – 35400
2024 год – 41300
2025 год – 42800 |
МБ |
|
6 |
Открытие при общеобразовательных школах и колледжах бесплатных спортивных секций для учащихся (молодежи)  |
статистическая форма ведомственного статистического наблюдения |
МИО |
в течение 2020 и 2021 годов |
не требуется |
- |
|
7 |
Организация работы детско-подростковых клубов и принятие мер по организации досуга школьников во время каникул |
статистическая форма ведомственного статистического наблюдения |
МИО |
в течение года |
не требуется |
- |
|
8 |
Открытие ДЮКФП в общеобразовательных школах и расширение сети действующих клубов в регионах
(*не менее 1 ДЮКФП в каждом районе, городе*) |
статистическая форма ведомственного статистического наблюдения |
МИО |
2021 – 2025 годы |
2021 год – 1825540\*
2022 год – 1825540\*
2023 год – 1825540\*
2024 год – 1825540\*
2025 год – 1825540\* |
МБ |
|
9 |
Организация работы по сдаче нормативов тестов Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы среди учащихся общеобразовательных школ, колледжей, ВУЗов  |
соревнования,
церемонии награждения |
МИО |
ежеквартально |
не требуется |
- |
|
10 |
Обеспечение общеобразовательных школ спортивным инвентарем и оборудованием (беговые дорожки, многофункциональные площадки – зимние ледовые катки и летние футбольные поля, комплекс тренажеров по аналогии Street Workout) |
акт приема-передачи |
МИО |
2021 – 2025 годы |
2021 год – 581400
2022 год – 566800
2023 год – 589000
2024 год – 609200
2025 год – 632700 |
МБ |
|
11 |
Проведение мониторинга физической подготовленности и физического развития детей, подростков и молодежи |
аналитическая информация |
МИО |
в течение года |
не требуется |
- |
|
12 |
Создание и внедрение Национальной цифровой платформы физической культуры и спорта (e-sport) |
отчетная информация |
МКС, МЦРИАП,
МФ,
МИО |
декабрь 2023 года |
2021 год – 76315\*
2022 год – 66228\*
2023 год – 67209\*
2024 год – 52799\*
2025 год – 52799\*
  |
РБ
(бюджетная программа 001104 "Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа") |
|
13 |
Пропаганда здорового образа жизни для всех целевых групп населения через телевизионные сюжеты, фильмы, видеоролики  |
показ телевизионных сюжетов, фильмов, видеороликов |
МИОР |
в течение года |
не требуется |
- |
|
14 |
Выпуск баннеров, билбордов, формирующих основы здорового образа жизни для всех целевых групп населения |
размещение баннеров, билбордов |
МИО |
2021 – 2025 годы |
2021 год – 94707\*
2022 год – 95774\*
2023 год – 96908\*
2024 год – 98070\*
2025 год – 99720\* |
МБ |
|
15 |
Проведение акции "Спорт для всех!" (мастер-классы, открытые уроки, флешмобы, "ярмарки спорта", массовые зарядки |
акции |
МИО |
постоянно |
не требуется |
- |
|
16 |
Проведение на постоянной основе спортивных мероприятий "День открытых дверей" для населения в региональных физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и организациях |
акции |
МИО |
постоянно |
не требуется |
- |
|
17 |
Проведение республиканского конкурса по присвоению звания в номинации "Лучший" спортсменам, тренерам, специалистам в области физической культуры и спорта и физкультурно-спортивным организациям |
республиканский конкурс, церемония вручения премий |
МКС |
2021 – 2025 годы
  |
2021 год – 24481
2022 год – 24481
2023 год – 24481
2024 год – 24481
2025 год – 24481 |
РБ (бюджетная программа 035100 "Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта") |
|
18 |
Проведение республиканского конкурса по присвоению звания "Лучший спортивный журналист" |
республиканский конкурс, церемония вручения премии |
МКС |
2021 – 2025 года
  |
2021 год – 406
2022 год – 420
2023 год – 449
2024 год – 480
2025 год – 514 |
РБ (бюджетная программа 035101 "Стимулирование деятелей в сфере спорта") |
|
19 |
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений (спортивные ядра, площадки, поля, трассы спортивные) в сельских и городских населенных пунктах |
статистическая
форма ведомственного статистического наблюдения |
МИО, спортивные федерации по видам спорта (по согласованию) |
2021 – 2025 годы
  |
2021 год – 6203100
2022 год – 5371800
2023 год – 5302500
2024 год – 4834000
2025 год – 5625800 |
МБ |
|
20 |
Закрепление плоскостных спортивных сооружений (спортивные ядра, поля, трассы спортивные) за близлежащими организациями для обеспечения функционирования объектов на постоянной основе |
соглашение |
МИО |
постоянно |
не требуется |
- |
|
21 |
Разработка и внедрение методических рекомендаций по развитию адаптивной физкультуры |
методические рекомендации |
МКС,
МИО |
до
2021 года |
не требуется |
- |
|
22 |
Проведение социологического исследования по выявлению потребности населения по вопросам развития физической культуры и массового спорта |
рекомендации |
МКС,
МИО |
2021,
2023 годы
  |
2021 год – 17700\*
2023 год – 17700\* |
РБ (бюджетная программа 036100 "Обеспечение развития спорта высших достижений") |
|
23 |
Проведение курсов переподготовки тренеров по адаптивной физической культуре и спорту для работы с паралимпийскими спортсменами |
выдача сертификатов |
МКС,
МИО |
в течение года
  |
не требуется |
- |
|
24 |
Введение новых образовательных программ "спортивный менеджер", "спортивный судья", "спортивный психолог" в высших учебных заведениях |
отчет |
МОН |
до декабря 2021 года |
не требуется |
- |
|
25 |
Проведение турнира "QAZAQSTAN QYZMET CUP"
  |
турнир, церемония награждения |
МКС,
МИО |
2021 – 2025 годы
  |
2021 год – 6346\*
2022 год – 6346\*
2023 год – 6346\*
2024 год – 6346\*
2025 год – 6346\* |
РБ (бюджетная программа 035100 "Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта") |
|
26 |
Проведение международного турнира по мини-футболу Government Relation CUP среди государственных служащих из стран ближнего зарубежья |
турнир, церемония награждения
  |
МИО |
2021 – 2025 годы
  |
2021 год – 10000
2022 год – 10000
2023 год – 10000
2024 год – 10000
2025 год – 10000 |
спонсорские средства |
|
27 |
Проведение гонки с преодолением препятствий "ULY DALA JARYSY" |
турнир, церемония награждения |
МКС,
МИО |
2021 – 2025 годы
  |
2021 год – 18383\*
2022 год – 18383\*
2023 год – 18383\*
2024 год – 18383\*
2025 год – 18383\* |
РБ (бюджетная программа 035100 "Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта") |
|
28 |
Проведение гонки с преодолением препятствий "ULY DALA QYSY" |
турнир, церемония награждения |
МКС,
МИО |
2021 – 2025 годы
  |
2021 год – 19883\*
2022 год – 19883\*
2023 год – 19883\*
2024 год – 19883\*
2025 год – 19883\* |
РБ (бюджетная программа 035100 "Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта") |
|
29 |
Проведение спортивного молодежного фестиваля "Qazaqstan Jastar Fest" |
фестиваль, церемония награждения |
МИО |
2021 – 2025 годы
  |
2021 год – 108142\*
2022 год – 109343\*
2023 год – 110953\*
2024 год – 112266\*
2025 год – 114038\* |
МБ |
|
30 |
Организация и проведение Республиканского скального фестиваля "Бурабай" |
фестиваль, церемония награждения |
МКС,
акимат Акмолинской области |
2021 – 2025 годы
  |
2021 год – 5736\*
2022 год – 5736\*
2023 год – 5736\*
2024 год – 5736\*
2025 год – 5736\* |
РБ (бюджетная программа 035100 "Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта") |
|
31 |
Внедрение производственной гимнастики в трудовых коллективах и физкультурно-спортивных организациях |
отчетная информация |
ЦИО, МИО |
в течение года
  |
не требуется |
- |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан;

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан;

      ВУЗ – высшее учебное заведение;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

      ЦИО – центральные исполнительные органы;

      МБ – местный бюджет;

      РБ – республиканский бюджет;

      ДЮКФП – детско-юношеские клубы физической подготовки;

      МИО – местные исполнительные органы.

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан