

**Об утверждении Комплексного плана по развитию физической культуры и массового спорта на 2020 &#8722; 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2020 года № 242.

      Во исполнение пункта 64 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020 − 2025 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

      2) один в раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2020 года № 242 |

**Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020 − 2025 годы**

      Сноска. Комплексный план с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы**  **(тыс. тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | соревнования,  церемонии награждения | МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 2615600  2022 год – 2772200  2023 год – 2902700  2024 год – 3048100  2025 год – 3190700 | МБ |
| 2 | Заключение меморандумов по обеспечению доступности спортивных залов образовательных школ для занятий населения спортом и физической культурой между управлениями образования и физической культуры и спорта | меморандумы | МИО | в течение  2021 года | не требуется | - |
| 3 | Внедрение совместно с аккредитованными спортивными федерациями в организациях образования дополнительных секций по видам спорта и предоставление им в аренду спортивных залов | соглашение | МИО | в течение года | не требуется | - |
| 4 | Развитие школьного спорта (проведение школьных лиг по баскетболу, волейболу, футболу и другим массовым видам спорта) | соревнования,  церемонии награждения | МП,  МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 489300  2022 год – 514000  2023 год – 533200  2024 год – 553500  2025 год – 574200 | МБ |
| 5 | Развитие студенческого спорта (проведение спартакиад, универсиад и молодежных игр республики по зимним и летним видам спорта, студенческих лиг по баскетболу, волейболу, футболу и другим массовым видам спорта) | соревнования,  церемонии награждения | МНВО,  МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 36700  2022 год – 33900  2023 год – 35400  2024 год – 41300  2025 год – 42800 | МБ |
| 6 | Открытие при общеобразовательных школах и колледжах бесплатных спортивных секций для учащихся (молодежи) | статистическая форма ведомственного статистического наблюдения | МИО | в течение 2020 и 2021 годов | не требуется | - |
| 7 | Организация работы детско-подростковых клубов и принятие мер по организации досуга школьников во время каникул | статистическая форма ведомственного статистического наблюдения | МИО | в течение года | не требуется | - |
| 8 | Открытие ДЮКФП в общеобразовательных школах и расширение сети действующих клубов в регионах  (*не менее 1 ДЮКФП в каждом районе, городе*) | статистическая форма ведомственного статистического наблюдения | МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 1825540\*  2022 год – 1825540\*  2023 год – 1825540\*  2024 год – 1825540\*  2025 год – 1825540\* | МБ |
| 9 | Организация работы по сдаче нормативов тестов Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы среди учащихся общеобразовательных школ, колледжей, ВУЗов | соревнования,  церемонии награждения | МИО | ежеквартально | не требуется | - |
| 10 | Обеспечение общеобразовательных школ спортивным инвентарем и оборудованием (беговые дорожки, многофункциональные площадки – зимние ледовые катки и летние футбольные поля, комплекс тренажеров по аналогии Street Workout) | акт приема-передачи | МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 581400  2022 год – 566800  2023 год – 589000  2024 год – 609200  2025 год – 632700 | МБ |
| 11 | Проведение мониторинга физической подготовленности и физического развития детей, подростков и молодежи | аналитическая информация | МИО | в течение года | не требуется | - |
| 12 | Создание и внедрение Национальной цифровой платформы физической культуры и спорта (e-sport) | отчетная информация | МКС, МЦРИАП,  МФ,  МИО | декабрь 2023 года | 2021 год – 76315\*  2022 год – 66228\*  2023 год – 67209\*  2024 год – 52799\*  2025 год – 52799\* | РБ  (бюджетная программа 001104 "Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа") |
| 13 | Пропаганда здорового образа жизни для всех целевых групп населения через телевизионные сюжеты, фильмы, видеоролики | показ телевизионных сюжетов, фильмов, видеороликов | МИОР | в течение года | не требуется | - |
| 14 | Выпуск баннеров, билбордов, формирующих основы здорового образа жизни для всех целевых групп населения | размещение баннеров, билбордов | МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 94707\*  2022 год – 95774\*  2023 год – 96908\*  2024 год – 98070\*  2025 год – 99720\* | МБ |
| 15 | Проведение акции "Спорт для всех!" (мастер-классы, открытые уроки, флешмобы, "ярмарки спорта", массовые зарядки | акции | МИО | постоянно | не требуется | - |
| 16 | Проведение на постоянной основе спортивных мероприятий "День открытых дверей" для населения в региональных физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и организациях | акции | МИО | постоянно | не требуется | - |
| 17 | Проведение республиканского конкурса по присвоению звания в номинации "Лучший" спортсменам, тренерам, специалистам в области физической культуры и спорта и физкультурно-спортивным организациям | республиканский конкурс, церемония вручения премий | МКС | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 24481  2022 год – 24481  2023 год – 24481  2024 год – 24481  2025 год – 24481 | РБ (бюджетная программа 035100 "Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта") |
| 18 | Проведение республиканского конкурса по присвоению звания "Лучший спортивный журналист" | республиканский конкурс, церемония вручения премии | МКС | 2021 – 2025 года | 2021 год – 406  2022 год – 420  2023 год – 449  2024 год – 480  2025 год – 514 | РБ (бюджетная программа 035101 "Стимулирование деятелей в сфере спорта") |
| 19 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений (спортивные ядра, площадки, поля, трассы спортивные) в сельских и городских населенных пунктах | статистическая  форма ведомственного статистического наблюдения | МИО, спортивные федерации по видам спорта (по согласованию) | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 6203100  2022 год – 5371800  2023 год – 5302500  2024 год – 4834000  2025 год – 5625800 | МБ |
| 20 | Закрепление плоскостных спортивных сооружений (спортивные ядра, поля, трассы спортивные) за близлежащими организациями для обеспечения функционирования объектов на постоянной основе | соглашение | МИО | постоянно | не требуется | - |
| 21 | Разработка и внедрение методических рекомендаций по развитию адаптивной физкультуры | методические рекомендации | МКС,  МИО | до  2021 года | не требуется | - |
| 22 | Проведение социологического исследования по выявлению потребности населения по вопросам развития физической культуры и массового спорта | рекомендации | МКС,  МИО | 2021,  2023 годы | 2021 год – 17700\*  2023 год – 17700\* | РБ (бюджетная программа 036100 "Обеспечение развития спорта высших достижений") |
| 23 | Проведение курсов переподготовки тренеров по адаптивной физической культуре и спорту для работы с паралимпийскими спортсменами | выдача сертификатов | МКС,  МИО | в течение года | не требуется | - |
| 24 | Введение новых образовательных программ "спортивный менеджер", "спортивный судья", "спортивный психолог" в высших учебных заведениях | отчет | МОН | до декабря 2021 года | не требуется | - |
| 25 | Проведение турнира "QAZAQSTAN QYZMET CUP" | турнир, церемония награждения | МКС,  МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 6346\*  2022 год – 6346\*  2023 год – 6346\*  2024 год – 6346\*  2025 год – 6346\* | РБ (бюджетная программа 035100 "Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта") |
| 26 | Проведение международного турнира по мини-футболу Government Relation CUP среди государственных служащих из стран ближнего зарубежья | турнир, церемония награждения | МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 10000  2022 год – 10000  2023 год – 10000  2024 год – 10000  2025 год – 10000 | спонсорские средства |
| 27 | Проведение гонки с преодолением препятствий "ULY DALA JARYSY" | турнир, церемония награждения | МКС,  МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 18383\*  2022 год – 18383\*  2023 год – 18383\*  2024 год – 18383\*  2025 год – 18383\* | РБ (бюджетная программа 035100 "Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта") |
| 28 | Проведение гонки с преодолением препятствий "ULY DALA QYSY" | турнир, церемония награждения | МКС,  МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 19883\*  2022 год – 19883\*  2023 год – 19883\*  2024 год – 19883\*  2025 год – 19883\* | РБ (бюджетная программа 035100 "Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта") |
| 29 | Проведение спортивного молодежного фестиваля "Qazaqstan Jastar Fest" | фестиваль, церемония награждения | МИО | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 108142\*  2022 год – 109343\*  2023 год – 110953\*  2024 год – 112266\*  2025 год – 114038\* | МБ |
| 30 | Организация и проведение Республиканского скального фестиваля "Бурабай" | фестиваль, церемония награждения | МКС,  акимат Акмолинской области | 2021 – 2025 годы | 2021 год – 5736\*  2022 год – 5736\*  2023 год – 5736\*  2024 год – 5736\*  2025 год – 5736\* | РБ (бюджетная программа 035100 "Обеспечение поддержки развития массового спорта и национальных видов спорта") |
| 31 | Внедрение производственной гимнастики в трудовых коллективах и физкультурно-спортивных организациях | отчетная информация | ЦИО, МИО | в течение года | не требуется | - |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан;

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан;

      ВУЗ – высшее учебное заведение;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

      ЦИО – центральные исполнительные органы;

      МБ – местный бюджет;

      РБ – республиканский бюджет;

      ДЮКФП – детско-юношеские клубы физической подготовки;

      МИО – местные исполнительные органы.

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан