

**О проекте Указа Президента Республики Казахстан "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 сентября 2020 года № 564

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

 **О мерах по реализации**
**Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"**

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" (далее – Общенациональный план).

      2. Правительству Республики Казахстан:

      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий";

      2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Президент**Республики Казахстан*
 |
*К.Токаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНУказом ПрезидентаРеспублики Казахстанот 2020 года № |

 **ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**
**по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные****исполнители** | **Срок исполнения** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| **I. Новая модель государственного управления** |
|
1.  |
Создание Высшего совета по реформам при Президенте Республики Казахстан |
Указ Президента Республики Казахстан |
Администрация Президента |
октябрь
2020 года |
|
2.  |
Создание Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан с прямым подчинением Президенту Республики Казахстан, предусмотрев передачу в его состав Комитета по статистике из Министерства национальной экономики Республики Казахстан  |
Указ Президента Республики Казахстан |
Администрация Президента  |
сентябрь
2020 года |
|
3.  |
Внесение изменений и дополнений в систему государственного планирования, предусматривающих в том числе переход от государственных программ к формату национальных проектов
  |
постановление Правительства
Республики Казахстан |
Правительство,
АСПР |
декабрь
2020 года |
|
4.  |
Определение перечня национальных проектов |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство,
АСПР |
декабрь
2020 года |
|
5.  |
Внесение изменений и дополнений в Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, предусматривающих в том числе:
 увеличение объема производства в обрабатывающей промышленности в 1,5 раза;
 реконструкцию и обеспечение дорожным сервисом 24 тыс. км республиканских дорог;
 увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП до 35% и числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4 миллионов человек;
 обеспечение 100-процентного охвата детей до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением;
 полное оснащение государственных медицинских организаций необходимым оборудованием;
 обновление ключевого коечного фонда на 50% и замена устаревшей инфраструктуры;
 доведение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет |
проект Указа Президента Республики Казахстан
  |
Правительство,
АСПР |
ноябрь
2020 года
  |
|
6.  |
Сокращение лимитов штатной численности государственных служащих в 2020 году на 10%, в 2021 году – на 15% |
проект Указа Президента Республики Казахстан |
Правительство,
АДГС |
октябрь
2020 года |
|
7.  |
Сокращение штатной численности работников квазигосударственного сектора в 2020 году на 10%, в 2021 году – на 15% |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство
  |
декабрь
2020-2021 годы |
|
8.  |
Внедрение с 1 июля 2021 года в государственных органах новой системы оплаты труда на основе факторно-бальной шкалы |
постановление Правительства
Республики Казахстан |
Правительство,
АДГС |
март
2021 года
  |
|
9.  |
Упразднение института ответственных секретарей с возложением их обязанностей на руководителей аппаратов министерств |
Закон Республики Казахстан |
АДГС, Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
10.  |
Реализация в рамках Концепции правовой политики положений, направленных на изменение законодательства в части обеспечения баланса между детализированной правовой регламентацией и гибкостью принятия управленческих решений |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство
  |
октябрь
2020 года |
|
11.  |
Выработка предложений по реформированию квазигосударственного сектора, в том числе по вопросам улучшения корпоративного управления квазигосударственными компаниями |
предложения
в Администрацию Президента  |
Правительство, АСПР  |
декабрь
2020 года |
| **II. Экономическое развитие в новых реалиях** |
|
12.  |
Разработка закона "О промышленной политике в Республике Казахстан" |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство,
НПП "Атамекен"
 (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
|
13.  |
Внедрение до конца 2020 года в рамках проекта закона по восстановлению экономики нового инструмента поддержки – стратегического инвестиционного соглашения, который предусматривает пакетный механизм предоставления государственной поддержки, включая:
 предоставление натурных грантов, льготного финансирования, частичного гарантирования, полноценных механизмов экспортной поддержки;
 возмещение части капитальных затрат инвесторов путем зачета против налоговых обязательств;
 гарантированный закуп со стороны государственного, квазигосударственного секторов и недропользователей;
 стабильность законодательных условий на весь срок реализации проекта и т.д. |
Закон Республики Казахстан |
Правительство, МФЦА (по согласованию)  |
декабрь
2020 года
  |
|
14.  |
Формирование до апреля 2021 года пула проектов, по которым необходимо заключение стратегических инвестиционных соглашений |
информация
в Администрацию Президента  |
Правительство, МФЦА (по согласованию) |
март
2021 года |
|
15.  |
Разработка регуляторных механизмов, обеспечивающих полноценную загрузку сырьем отечественных обрабатывающих производств |
предложения
в Администрацию Президента  |
Правительство,
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
ноябрь
2020 года |
|
16.  |
Внесение в Мажилис Парламента Республики Казахстан проекта закона, регулирующего закупки квазигосударственного сектора |
проект Закона Республики Казахстан  |
Правительство,
АО "ФНБ "Самрук-Казына"
 (по согласованию), национальные холдинги, национальные компании,
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
декабрь
2020 года |
|
17.  |
Интеграция всех действующих платформ регулируемых закупок через Единое окно закупок для проведения автоматизированного анализа эффективности проводимых закупок, а также обеспечения доступа предпринимателей к необходимой информации и непосредственно к участию в закупках  |
информация
в Администрацию Президента  |
Правительство,
АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(по согласованию), национальные холдинги,
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
декабрь
2020 года |
|
18.  |
Выработка предложений по увеличению казахстанского содержания в регулируемых закупках |
предложения
в Администрацию Президента  |
Правительство,
НПП "Атамекен"
 (по согласованию) |
ноябрь
2020 года
  |
|
19.  |
Анализ международного опыта и выработка предложений по вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в полноценный экономический оборот с учетом необходимости привлечения инвестиций в аграрный сектор |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство,
МФЦА
(по согласованию) |
апрель
 2021 года |
|
20.  |
Актуализация нормативно-правового регулирования в сфере водопользования в целях снижения потерь воды и эффективного ее использования при орошении сельскохозяйственных земель |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
декабрь
2021 года |
|
21.  |
Разработка экономических стимулов для внедрения современных технологий и инноваций в сельском хозяйстве |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство  |
январь
2021 года |
|
22.  |
Разработка нового национального проекта по развитию агропромышленного комплекса до 2026 года, предусматривающего в том числе:
 формирование не менее 7 экосистем по производству и переработке сельскохозяйственного сырья вокруг крупных инвестиционных проектов, в том числе мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции;
 пакет мер по стимулированию кооперации на селе;
 формирование человеческого капитала в сельском хозяйстве с целью решения проблемы дефицита профессиональных кадров в отрасли;
 повышение уровня развития аграрной науки;
 насыщение внутреннего рынка социально значимыми продовольственными товарами;
 стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей;
 повышение производительности труда в 2,5 раза;
 увеличение экспорта переработанной продукции агропромышленного комплекса в 2 раза |
постановление Правительства
Республики Казахстан |
Правительство  |
июль
2021 года |
|
23.  |
Повышение конкурентоспособности транспортно-транзитного сектора Казахстана за счет новых инфраструктурных проектов, повышения уровня сервиса и скорости транзитных маршрутов |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство,
АО "НК "КТЖ"
(по согласованию), АО "НК "КазАвтоЖол"
(по согласованию), МФЦА (по согласованию)  |
март, август
2021 года
  |
|
24.  |
Субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам малого и среднего бизнеса в пострадавших секторах экономики на период 12 месяцев, начиная с момента объявления режима чрезвычайного положения |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, АРРФР,
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
декабрь
2020 года
  |
|
25.  |
Продление действия специальной программы пополнения оборотных средств для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших секторах до конца 2021 года с расширением ее охвата, выделением дополнительно 200 млрд тенге (доведение общего объема программы до 800 млрд тенге) |
информация
 в Администрацию Президента |
НБ, Правительство, АРРФР
 |
октябрь
2020 года |
|
26.  |
Приостановление до конца 2020 года и неначисление арендных платежей для субъектов малого и среднего бизнеса по объектам недвижимости, находящимся в собственности государственных и квазигосударственных организаций |
информация
 в Администрацию Президента |
Правительство  |
октябрь
2020 года |
|
27.  |
Отмена до конца 2020 года всех отчислений с фонда оплаты труда во внебюджетные фонды для субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики  |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство,
НПП "Атамекен"
 (по согласованию)  |
октябрь
2020 года |
|
28.  |
Разработка новой нормативно-правовой базы деятельности малого и среднего бизнеса, направленной на изменение регуляторной политики, в том числе путем закрепления принципов:
 преобладания сущности над формой – здравый смысл и содержание должны превалировать над жесткими юридическими формами;
 наличия государственного регулирования в целях защиты здоровья граждан и экологии |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство,
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
декабрь
2020 года
  |
|
29.  |
Внедрение в 2021 году регулирования "с чистого листа" в наиболее коррупциогенных сферах, в том числе в архитектурно-строительной деятельности, санэпиднадзора, ветеринарии, сертификации и других, включающего:
 разработку новой нормативно-правовой базы деятельности малого и среднего бизнеса;
 проведение ревизии всех регуляторных инструментов (требований к бизнесу, отчетности, разрешительных документов) на предмет избыточности и соответствия принципу защиты здоровья граждан и экологии;
 введение регуляторной "гильотины" с отменой всех старых нормативных документов начиная с 2022 года;
 непринятие новых регуляторных инструментов, не отвечающих принципам защиты здоровья граждан и экологии, в том числе через совершенствование института анализа регуляторного воздействия |
информация
в Администрацию президента |
Правительство,
НПП "Атамекен"
(по согласованию)
  |
июль, декабрь
2021 года
  |
|
30.  |
Реализация программы экспортной акселерации, направленной на поддержку средних несырьевых предприятий с целью расширения выхода на внешние рынки |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
31.  |
Выработка предложений по стимулированию экспортеров (сырьевых) к продаже валютной выручки |
предложения
в Администрацию Президента  |
Правительство, НБ |
октябрь
2020 года |
|
32.  |
Принятие мер по переориентации избыточной ликвидности банков второго уровня на кредитование малого и среднего бизнеса и прекращению валютных спекуляций |
информация
в Администрацию Президента  |
АРРФР, НБ, заинтересованные государственные органы |
январь, июль
2021 года
  |
|
33.  |
Принятие дополнительных регуляторных мер по сдерживанию рисков в потребительском кредитовании, повышению ответственности кредитных организаций (микрофинансовые организации, ломбарды и другие финансовые учреждения), дифференциации и снижению предельных ставок по кредитам |
информация
в Администрацию Президента  |
АРРФР, НБ, заинтересованные государственные органы |
январь
2021 года  |
|
34.  |
Создание Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан  |
Закон Республики Казахстан |
НБ |
январь
2021 года |
|
35.  |
Проведение работы по:
 ревизии Налогового кодекса и подзаконных актов на предмет минимизации количества налогов и платежей;
 изучению вопроса дифференциации налоговых ставок для диверсификации экономики и пополнения бюджета |
предложения
в Администрацию Президента
  |
Правительство,
НПП "Атамекен"
(по согласованию)
  |
апрель
2021 года
  |
|
36.  |
Предоставление права субъектам малого и среднего бизнеса, работающим в отдельных секторах экономики, пострадавшим от пандемии, уплачивать розничный налог с оборота вместо иных платежей |
Закон Республики Казахстан |
Правительство,
НПП "Атамекен"
(по согласованию)
  |
декабрь
2020 года
  |
|
37.  |
Принятие мер по:
 кардинальному упрощению исполнения налоговых обязательств, в том числе через цифровизацию;
 совершенствованию международного налого-обложения для усиления контроля за выводом капитала из страны и стимулирования реинвестирования прибыли в страну;
 усилению мер контроля за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, АРРФР  |
декабрь
2020 года,
июль 2021 года |
|
38.  |
Переориентация деятельности Службы экономических расследований Министерства финансов Республики Казахстан на борьбу с "теневой" экономикой |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
июнь
2021 года |
|
39.  |
Информационное взаимодействие МФ, НБ, АРРФР, МВД, МЮ, МЗ, ПС КНБ для профилактики, выявления и противодействия правонарушениям в сфере теневой экономики |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, НБ, АРРФР, ПС КНБ |
декабрь
2021 года |
|
40.  |
Внедрение "расширенного бюджета" с охватом деятельности внебюджетных фондов, в том числе Государственного фонда социального страхования, Фонда социального медицинского страхования, Единого накопительного пенсионного фонда |
информация
 в Администрацию Президента  |
Правительство |
апрель
2021 года
  |
|
41.  |
Выработка предложений по внедрению новой системы бюджетного планирования, предусматривающей:
 обеспечение достижения национальных приоритетов и подчинение системе государственного планирования;
 принципы бережливости и ответственности;
 преимущественное финансирование приоритетных направлений и проектов;
 предоставление значительной бюджетной самостоятельности государственным органам для оперативной реализации задач по курируемым сферам;
 установление исчерпывающего перечня ключевых бюджетных коэффициентов и правил |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство, СК |
март
2021 года
  |
|
42.  |
Усиление функционала Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета с внедрением отдельного порядка финансирования через профильные комитеты Парламента Республики Казахстан, кадровым укреплением, а также обеспечением доступа государственных аудиторов ко всем информационным ресурсам государственных органов и квазигосударственного сектора |
предложения
 в Администрацию Президента
  |
СК, Правительство |
октябрь
2020 года
  |
|
43.  |
Создание Агентства по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту Республики Казахстан |
Указ Президента Республики Казахстан |
Администрация Президента |
сентябрь
2020 года
  |
|
44.  |
Проведение анализа деятельности государственных и частных операторов, уполномоченных на реализацию отдельных экономических функций и монопольное оказание услуг |
информация
в Администрацию Президента |
АЗРК, Правительство,
НПП "Атамекен"
(по согласованию)
  |
январь
2021 года |
|
45.  |
Формирование законодательного механизма государственного регулирования деятельности государственных и частных операторов, уполномоченных на реализацию отдельных экономических функций и монопольное оказание услуг, предусматривающего, в том числе определение исчерпывающих оснований создания, порядка осуществления деятельности, обеспечения подотчетности обществу |
проект Закона
Республики Казахстан |
АЗРК, заинтересованные государственные органы,
НПП "Атамекен"
(по согласованию)
  |
июнь
2021 года |
|
46.  |
Принятие мер по совершенствованию регулирования деятельности товарных бирж, в том числе направленных на обеспечение равного доступа к торгам для биржевых брокеров и поставщиков товаров, установление максимальных лотов и обеспеченности сделок отгрузкой, оплатой для товаров, включенных в обязательный перечень |
проект Закона Республики Казахстан |
Правительство,
АЗРК  |
апрель
2021 года |
|
47.  |
Расширение перечня биржевых товаров (бензин, дизельное топливо, битум, авиационный керосин, мука) и увеличение объемов биржевых торгов пшеницей |
приказ МТИ |
МТИ, АЗРК,
заинтересованные государственные органы |
декабрь
2020 года |
|
48.  |
Увеличение объемов централизованных торгов электрической энергией |
проект Закона Республики Казахстан |
АЗРК, МЭ,
заинтересованные государственные органы |
июнь
2021 года |
|
49.  |
Поэтапное увеличение объемов торгов сжиженным нефтяным газом |
Закон
Республики Казахстан |
Правительство |
декабрь
2020 года |
|
50.  |
Принятие нового плана приватизации, обеспечивающего в том числе сохранение в государственной собственности, в основном, социальных объектов, а также объектов, обеспечивающих функционирование государства и предназначенных для обеспечения безопасности и обороны страны  |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство,
НПП "Атамекен"
 (по согласованию), МФЦА
(по согласованию) |
декабрь
2020 года |
|
51.  |
Сокращение непродуктивных затрат и избыточных дочерних компаний в квазигосударственном секторе |
предложение
в Администрацию Президента |
Правительство,
АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(по согласованию) |
ноябрь
2020 года |
|
52.  |
Создание единого института развития путем объединения АО "НУХ "Байтерек" и АО "НУХ "КазАгро" с двукратным сокращением портфельных компаний и с соответствующей корректировкой штатной численности |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство  |
март
2021 года |
|
53.  |
Использование потенциала Международного финансового центра "Астана" для привлечения прямых и портфельных инвестиций |
информация
в Администрацию Президента |
МФЦА
(по согласованию), МИД, заинтересованные государственные органы,
АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(по согласованию), АО "НК "Kazakh Invest"
(по согласованию) |
декабрь
2020 года |
| **III. Сбалансированное территориальное развитие** |
|
54.  |
Определение в рамках Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года новых подходов по территориально-пространственному развитию страны, предусматривающих:
 конкурентные преимущества разных регионов;
 раскрытие промышленного потенциала южных и юго-восточных регионов;
 разработку нового видения развития регионов, где функционируют крупные металлургические предприятия (в первую очередь, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей), как центров высокотехнологичных, наукоемких производств и технических услуг;
 формирование западных регионов как центров притяжения инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, развитие нефтехимии и газопереработки высоких переделов;
 развитие моногородов совместно с градообразующими предприятиями |
информация
в Администрацию Президента
  |
Правительство, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
ноябрь
2020 года
  |
|
55.  |
Расширение казахстанско-российского сотрудничества по приграничным регионам для продвижения казахстанских товаров и привлечения инвестиций |
информация
в Администрацию Президента |
МИД, МТИ, МИИР, МНЭ, заинтересованные государственные органы, МФЦА
(по согласованию) |
июль
2021 года |
| **IV. Социальное благополучие граждан – главный приоритет** |
|
56.  |
Выделение 1,2 триллиона тенге до 2023 года на индексацию социальных выплат  |
Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете" |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
57.  |
Разработка концепции Социального кодекса (Кодекса социального обеспечения) |
концепция законопроекта |
Правительство  |
апрель
2021 года |
|
58.  |
Принятие мер по цифровизации социальных платежей через:
 внедрение цифрового "социального кошелька" гражданина;
 создание соответствующей товаропроводящей системы |
предложения
 в Администрацию Президента |
Правительство, НБ
  |
ноябрь
2020 года |
|
59.  |
Принятие до конца 2020 года всех необходимых нормативных правовых актов и проведение организационно-подготовительной работы для возможности использования населением части своих пенсионных накоплений с учетом:
 определения "порога минимальной достаточности" в зависимости от текущего возраста вкладчика, прогнозируемых регулярности отчислений и доходности пенсионных накоплений, которые позволят в будущем получать индексируемую пенсию (включая базовую пенсию) в размере минимальной заработной платы в месяц до достижения получателем 82-летнего возраста;
 ежегодного пересмотра "порога минимальной достаточности" в соответствии с изменениями социально-экономических и демографических условий;
 определения механизма обеспечения контроля за целевым использованием пенсионных накоплений;
 возможности совместного целевого использования пенсионных накоплений супругами и близкими родственниками;
 введения ограничения на приобретение за счет использования части пенсионных накоплений жилья у близких родственников, а также на реализацию приобретенного жилья в течение не менее чем 5 лет |
Закон Республики Казахстан
  |
Правительство |
декабрь
2020 года |
|
60.  |
Предоставление возможности использования части своих пенсионных накоплений свыше порога достаточности гражданам Казахстана с января 2021 года |
информация
 в Администрацию Президента |
Правительство,
АО "ЕНПФ"
(по согласованию), АО "ЖССБК"
(по согласованию) |
февраль
2021 года |
|
61.  |
Принятие мер по решению жилищных вопросов, в том числе через:
 оказание эффективной социальной поддержки по программе 5-10-20;
 внедрение механизмов субсидирования арендной платы с переориентацией части средств, предусмотренных на строительство арендного жилья в регионах (с обеспечением охвата не менее 100 тыс семей) через "Отбасы банк", создаваемый на базе "Жилстройсбербанка";
 субсидирование затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство,
АО "ЖССБК"
(по согласованию) |
декабрь
2020 года |
|
62.  |
Активизация работы по обеспечению коммуникациями земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе через государственно-частное партнерство |
предложения
 в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
ноябрь
2020 года |
|
63.  |
Запуск с 2021 года специальной программы "Аңсаған сәби" с предоставлением 7000 квот на экстрокорпоральное оплодотворение (ЭКО) |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
64.  |
Ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, включая содержание в учреждениях максимальной безопасности, отбывание назначенного срока без права на помилование и досрочное освобождение |
Закон Республики Казахстан
  |
Правительство, ГП, ВС |
декабрь
2020 года |
|
65.  |
Введение механизма особого надзора органов прокуратуры за каждым делом о насильственном преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетних с принятием строжайших мер наказания за бездействие или халатное отношение со стороны социальных и правоохранительных органов  |
информация
в Администрацию Президента
  |
ГП, Правительство, ВС |
декабрь
2020 года |
| **V. Доступное и качественное образование** |
|
66.  |
Обеспечение единой интегрированной образовательной онлайн-платформы с набором всех функций, необходимых для полноценного учебного процесса |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
67.  |
Разработка порядка возврата к традиционной форме очного обучения с применением научно обоснованных подходов |
информация
в Администрацию президента |
Правительство  |
октябрь
2020 года  |
|
68.  |
Повышение заработной платы педагогических работников на 25% с января 2021 года с дополнительным выделением на эти цели 1,2 трлн тенге в течение следующих трех лет |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
69.  |
Разработка системных мер по созданию равных возможностей детям для получения качественного образования независимо от места жительства и языка обучения  |
предложения
в Администрацию президента |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
70.  |
Выработка новых форм поддержки для привлечения частного бизнеса к строительству детских садов, включая внедрение ваучерного механизма финансирования для оплаты услуг дошкольной и школьной организации по выбору родителей |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство  |
ноябрь
2020 года |
|
71.  |
Выработка мер поддержки общеобразовательных школ для преодоления разрыва между городом и селом в сфере образования |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство  |
январь
2021 года |
|
72.  |
Разработка Концепции обучения в течение всей жизни (непрерывного образования), направленной на повышение уровня грамотности граждан, их цифровых компетенций, активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков и т.д. |
Указ Президента Республики Казахстан |
Правительство  |
февраль
2021 года |
|
73.  |
Развитие предпринимательских навыков с изучением предмета "Основы предпринимательства" на всех уровнях образования – от школ до вузов |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство,
 НПП "Атамекен" (по согласованию) |
март
2021 года |
|
74.  |
Переориентация финансовых средств, направляемых на содержание профессиональных спортивных клубов, на вовлечение населения, в первую очередь детей, в занятие физической культурой и массовым спортом  |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей,
АО "ФНБ "Самрук-Казына"
 (по согласованию) |
декабрь
2020 года |
|
75.  |
Открытие спортивных секций и возобновление деятельности "детских кружков" во всех областях, городах республиканского значения и столице, крупных районных центрах  |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
июль
2021 года |
|
76.  |
Включение в критерии оценки работы акимов вопроса обеспечения вовлечения населения в занятие массовым спортом, а также охвата детей бесплатными спортивными и образовательными секциями |
приказ
Руководителя Администрации Президента |
Администрация Президента  |
декабрь
2020 года |
|
77.  |
Усиление Правительством Республики Казахстан контроля за процессом закрытия неэффективных высших учебных заведений  |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
78.  |
Выделение 500 грантов ученым для прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира, а также предоставление 1000 грантов для молодых ученых по проекту "Жас ғалым" |
информация
в Администрацию Президента
  |
Правительство,
АОО "Назарбаев Университет"
(по согласованию) |
декабрь
2020 года |
|
79.  |
Обеспечение централизации, повышения прозрачности отчислений, а также распределения исходя из общенациональных научных приоритетов средств в размере 1% от затрат на добычу полезных ископаемых, направляемых недропользователями на финансирование поддержки и развития науки и технологий  |
информация
в Администрацию Президента
  |
Правительство,
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
апрель
2021 года
  |
|
80.  |
Проработка вопроса принятия "шефства" со стороны крупного бизнеса над региональными университетами в части их научной деятельности  |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство,
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
февраль
2021 года |
|
81.  |
Разработка программного документа по научно-технологическому развитию страны, направленного на привлечение науки для решения прикладных проблем национального уровня |
постановление Правительства Республики Казахстан |
Правительство  |
апрель
2021 года |
| **VI. Развитие системы здравоохранения** |
|
82.  |
Выделение 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок за второе полугодие текущего года работникам организаций здравоохранения, задействованным в проведении противоэпидемических мероприятий в рамках борьбы с COVID-19  |
Закон Республики Казахстан |
Правительство,
НАО "ФСМС"
(по согласованию) |
декабрь
2020 года |
|
83.  |
Обеспечение к 2023 году уровня заработной платы медицинских работников в 2 раза выше средней заработной платы в экономике |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
ежегодно, декабрь
2021-2023 годы |
|
84.  |
Определение перечня базовых лекарств и медицинских изделий, которые должны производиться в Казахстане, и принятие соответствующих мер по достижению данной цели |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
ноябрь
2020 года,
апрель
2021 года |
|
85.  |
Строительство 12 новых инфекционных больниц и реконструкция 1 инфекционной больницы в регионах страны до конца 2020 года |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
январь
2021 года |
|
86.  |
Строительство до 2025 года 20 крупных современных больниц |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь
2021 года, декабрь
2025 года |
|
87.  |
Обеспечение строительства 2 научно-инновационных многопрофильных клиник в гг. Нур-Султане и Алматы |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство,
АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(по согласованию) |
ежегодно, декабрь
2021-2023 годы |
|
88.  |
Кардинальный пересмотр подходов к организации первичной медицинской помощи в сторону большей мобильности и доступности широкому кругу населения, в том числе проживающему в сельской местности |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
февраль
2021 года
  |
|
89.  |
Принятие мер по усилению транспортной медицины для обслуживания отдаленных регионов |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, акимы областей |
июль
2021 года
  |
|
90.  |
Обеспечение в течение 3 лет всех опорных и спутниковых населенных пунктов фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями
  |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
ежегодно, декабрь
2021-2023 годы
  |
|
91.  |
Формирование долгосрочного десятилетнего прогноза обеспечения медицинских учреждений кадрами, в том числе по таким направлениям, как эпидемиология, инфекционные болезни, реаниматология, пульмонология, кардиология |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
| **VII. Экология и защита биоразнообразия** |
|
92.  |
Принятие нового Экологического кодекса
  |
Кодекс Республики Казахстан |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
93.  |
Обеспечение посадки в течение пяти лет более 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн в населенных пунктах |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
ежегодно, декабрь
2021-2025 годы
  |
|
94.  |
Выработка законодательных и нормативных мер по защите национальных парков и других природных богатств Казахстана с усилением уголовного и административного преследования правонарушителей  |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство,
ГП, ВС
  |
декабрь
2020 года |
|
95.  |
Выработка практических мер по повышению экологического воспитания в школах и вузах |
информация
 в Администрацию Президента |
Правительство  |
март
2021 года |
|
96.  |
Проведение на системной основе экологической акции "Birge – taza Qazaqstan", призванной укрепить экологические ценности в обществе |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
май
2021 года |
|
97.  |
Выработка и принятие мер по развитию культуры экологического туризма внутри страны |
информация
 в Администрацию Президента |
Правительство
  |
март
2021 года |
|
98.  |
Разработка и утверждение Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года с включением мер по "зеленому росту" и глубокой декарбонизации национальной экономики |
Указ Президента
Республики Казахстан |
Правительство  |
июнь
2021 года |
|
99.  |
Разработка совместно с гражданским сектором и принятие закона, направленного на защиту животных  |
Закон Республики Казахстан
  |
Правительство  |
июнь
2021 года |
| **VIII. Справедливое государство на защите интересов граждан** |
|
100.  |
Создание при Администрации Президента Республики Казахстан Комиссии по реформе правоохранительной и судебной систем с возложением на нее проработки соответствующих мероприятий и мониторинга хода реализации реформы |
распоряжение Президента Республики Казахстан
  |
Администрация Президента
  |
октябрь
2020 года
  |
|
101.  |
Внедрение трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между органами досудебного расследования, прокуратуры и судом
 (орган досудебного расследования должен выявлять преступления, устанавливать причастных лиц, собирать и закреплять улики;
 прокурор обязан давать независимую оценку собранным доказательствам, пресекать нарушения прав граждан, не допускать вовлечения добросовестных граждан в уголовный процесс, поддерживать обвинения в суде;
 суд будет рассматривать жалобы на действия органов и выносить окончательный вердикт по делу) |
решение Комиссии
по реформе правоохранительной и судебной систем |
ГП, ВС, КНБ, АПК, МВД, МФ, СГО, МО |
декабрь
2020 года |
|
102.  |
Закрепление с 2021 года обязанности прокурора согласовывать ключевые процессуальные решения, затрагивающие права и свободы человека по уголовным делам |
Закон Республики Казахстан
  |
ГП |
декабрь
2020 года |
|
103.  |
Обеспечение стабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, ГП
  |
декабрь
2020 года
  |
|
104.  |
Выработка новых понятий "административного" и "уголовного" правонарушений |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство, ГП |
ноябрь
2020 года |
|
105.  |
Проведение реформы местной полицейской службы по принципу "полиции шаговой доступности", где ключевая роль отводится участковому инспектору  |
решение Комиссии
по реформе правоохранительной и судебной систем |
Правительство  |
ноябрь
2020 года |
|
106.  |
Законодательное повышение статуса участкового инспектора с предоставлением ему полномочий, необходимых для эффективной работы |
Закон Республики Казахстан
  |
Правительство  |
июнь
2021 года |
|
107.  |
Введение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохрани-тельных органов |
информация
в Администрацию Президента
  |
Правительство, ГП, АПК |
май
2021 года |
|
108.  |
Освобождение структуры Министерства внутренних дел от непрофильных функций |
решение Комиссии
по реформе правоохранительной и судебной систем |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
109.  |
Создание Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
Указ Президента Республики Казахстан |
Правительство  |
сентябрь
2020 года |
|
110.  |
Переориентирование надзора прокуратуры на эффективное решение проблем, с которыми обращаются граждане и бизнес |
решение Комиссии
по реформе правоохранительной и судебной систем |
ГП |
декабрь
2020 года |
|
111.  |
Пересмотр действующих порогов привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения  |
Закон Республики Казахстан
  |
Правительство, ГП, НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
июнь
2021 года |
|
112.  |
В целях ограждения бизнеса от чрезмерного вмешательства органов уголовного преследования рассмотрение возможности осуществления следственных действий в отношении зарегистрированных предпринимателей только с санкции суда или прокурора |
решение Комиссии
по реформе правоохранительной и судебной систем |
ГП, ВС, АПК, МФ, МВД,
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
декабрь
2020 года |
|
113.  |
Обеспечение равенства прав адвоката и прокурора в судебных процессах |
предложения в Администрацию Президента |
Правительство,
ГП, ВС
  |
декабрь
2020 года |
|
114.  |
Принятие мер по:
 активизации работы по привлечению к отправлению правосудия новых профессиональных кадров, в том числе специалистов в области налогообложения, недропользования, интеллектуальной собственности, корпоративного права;
 усилению работы по освещению в СМИ отбора судей с доведением до общества информации об их заслугах и достижениях  |
информация
в Администрацию Президента |
ВСС, ВС
ВСС, МИОР |
январь, июль 2021 года |
|
115.  |
Развитие альтернативных способов разрешения споров, выработка внятной государственной политики в области медиации |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство,
ГП, ВС |
декабрь
2020 года |
|
116.  |
Проведение анализа нормативных актов и рабочих процессов в госорганах и квазигоссекторе для выявления коррупциогенных факторов |
информация
в Администрацию Президента |
АПК, Правительство,
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
июль
2021 года |
|
117.  |
Разработка закона "Об общественном контроле", направленного на повышение открытости и подотчетности обществу государственных органов и квазигосударственного сектора |
 Закон Республики Казахстан
  |
Правительство,
АПК |
июнь
2021 года
  |
|
118.  |
Включение в законодательство об общественных советах нормы по их созданию в квазигосударственном секторе |
Закон Республики Казахстан |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
119.  |
Обеспечение размещения на едином информационном ресурсе информации о финансово-хозяйственной деятельности квазигосударственных структур, использовании бюджетных средств и других актуальных данных для широкого доступа общественности с определением перечня раскрываемой информации и периодичностью ее обновления |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство,
АО "ФНБ "Самрук-Казына"
 (по согласованию),
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
на полугодовой основе
до конца
2021 года
  |
|
120.  |
Внесение изменений и дополнений в законодательство по вопросам доступа к информации  |
Закон Республики Казахстан
  |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
121.  |
Введение с 2021 года законодательных ограничений для государственных служащих, депутатов Парламента, судей в части владения счетами, хранения наличных денежных средств и ценностей в зарубежных банках |
Закон Республики Казахстан |
АПК, АДГС, ГП, МФ |
декабрь
2020 года |
|
122.  |
Внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, предусматривающих:
 введение пожизненного запрета на работу в квазигосударственном секторе в отношении лиц, допустивших коррупционные преступления;
 увольнение госслужащих или руководителей квазигосударственных организаций при наличии у них двойного гражданства |
Закон Республики Казахстан |
Правительство, АДГС, ГП, АПК  |
декабрь
2020 года |
|
123.  |
Проведение комплекса мероприятий по проверке наличия у госслужащих или руководителей квазигосударственных организаций двойного гражданства и их увольнению в случае выявления данных фактов |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство АДГС, КНБ |
июнь
2021 года |
|
124.  |
Внесение изменений в Уголовный кодекс в части ужесточения наказания за коррупцию сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве |
 Закон Республики Казахстан |
АПК, ГП,
МВД, ВС, КНБ |
апрель
 2021 года |
|
125.  |
Исключение возможности условно-досрочного освобождения в отношении лиц, допустивших коррупционные преступления |
Закон Республики Казахстан |
АПК, ГП, ВС
  |
декабрь
2020 года
  |
|
126.  |
Проведение анализа соблюдения требования, пожизненно запрещающего работать на госслужбе или в квазигоссекторе лицам, уличенным в коррупции |
информация
в Администрацию Президента |
АПК, ГП, АДГС
  |
июнь
2021 года |
|
127.  |
Формирование на законодательном уровне системы защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции |
проект Закона Республики Казахстан |
АПК, ВС, ГП, КНБ, МВД |
июнь
2021 года |
|
128.  |
Принятие новых мер по защите прав человека, включая:
 принятие законодательных мер по защите граждан, особенно детей, от кибербуллинга;
 присоединение к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство,
ГП, ВС  |
февраль
2021 года |
|
129.  |
Совершенствование национального законодательства по борьбе с пытками, приведение его в соответствие с положениями Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных действий |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство,
ГП, НЦПЧ
  |
ноябрь
2020 года |
|
130.  |
Совершенствование правоохранительными органами практики досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство,
 ГП, ВС |
декабрь
2020 года |
| **IX. Цифровизация – базовый элемент всех реформ** |
|
131.  |
Устранение цифрового неравенства, в том числе за счет обеспечения:
 детей из социально уязвимых семей компьютерной техникой;
 доступа к качественной связи и Интернету каждого села с населением более 250 человек |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей
  |
январь
2021 года |
|
132.  |
Полная оцифровка процессов, связанных с назначением и выплатой пенсий и пособий |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство,
ГП, АО "Казпочта"
(по согласованию)  |
июль
2021 года |
|
133.  |
Отмена до конца года наиболее востребованных справок и бумажных подтверждений с обеспечением возможности цифрового (автоматического) подтверждения информации |
информация
 в Администрацию Президента |
Правительство, АДГС |
январь
2021 года |
|
134.  |
Цифровизация процессов по предоставлению удостоверений личности, дипломов и прав в электронном виде и внедрение в работу государственных органов |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
135.  |
Упрощение взаимодействия населения с электронными сервисами и принятие практических мер по применению биометрии как на уровне государственных услуг, так и в частном секторе  |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
136.  |
Обеспечение единой системы (целостной архитектуры) баз данных с интеграцией всех информационных баз центральных государственных и местных исполнительных органов, ведомств, квазигосударственного сектора |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство  |
декабрь
2020-2021 годы
  |
|
137.  |
Выработка новых мер по взаимовыгодному сотрудничеству между промышленностью и IT-отраслью в целях формирования цифровых технологических платформ по каждой отрасли |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство  |
декабрь
2020 года |
|
138.  |
Активизация работы по привлечению мировых технологических компаний с доведением в течение пяти лет объема инвестиций в IT – отрасль до 500 млрд тенге |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство, МФЦА
(по согласованию)  |
декабрь
2020 года
  |
| **X. Гражданское участие в управлении государством** |
|
139.  |
Внесение в законодательство Республики Казахстан изменений и дополнений, необходимых для проведения прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов |
Закон Республики Казахстан |
Правительство  |
май
2021 года |
|
140.  |
Проведение в 2021 году прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов, полномочия которых заканчиваются в 2021 году |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, ЦИК, акимы областей  |
декабрь
2021 года |
|
141.  |
Разработка новой Концепции развития местного самоуправления, предусматривающей:
 разделение полномочий между уровнями государственного управления;
 поэтапное разграничение полномочий органов местного государственного управления и местного самоуправления;
 усиление контроля над процессом утверждения местных бюджетов, в том числе через механизмы прохождения общественной экспертизы, включая применение онлайн-опросов в части общественно значимых расходов, направленных на инфраструктурные и социальные инициативы;
 усиление финансовых возможностей местного самоуправления путем расширения имущественных прав и увеличения доходов сельских округов, что должно стать следующим этапом развития "бюджетов народного участия";
 определение модели бюджетного финансирования регионов, учитывающей не только отношения центр – регион, но и распределение средств внутри региона;
 повышение статуса органов местного самоуправления, сходов и собраний, их мнение относительно актуальных проблем на местах должно учитываться районными маслихатами для принятия конкретных решений;
 усиление ревизионных комиссий |
проект Концепции
  |
Правительство, СК, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
февраль
2021 года |
|
142.  |
Принятие мер по повышению эффективности работы маслихатов всех уровней, в том числе через:
 наделение маслихатов функцией сбора подписей и составления петиций по развитию региона или местным проблемам;
 внедрение обязательной онлайн-трансляции заседаний маслихатов |
предложения
в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей |
декабрь
2020 года |
|
143.  |
Обеспечение реализации реформы по внедрению института объединений собственников имущества (ОСИ) |
информация
в Администрацию Президента |
Правительство, акимы городов
 Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей  |
март
2021 года |
|
144.  |
Разработка нормативно-правовой базы в целях создания единого легитимного института онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений |
Закон Республики Казахстан |
Правительство,
ГП, АСПР,
 НПП "Атамекен" (по согласованию) |
июнь
2021 года
  |
|
145.  |
Решение технических вопросов по созданию единой онлайн-платформы для инициирования гражданами реформ и предложений |
онлайн-платформа |
Правительство,
ГП, АСПР, заинтересованные государственные органы,
 НПП "Атамекен" (по согласованию) |
сентябрь
2021 года |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |
| --- | --- |
|
АДГС |
– Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
|
АЗРК |
– Агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции  |
|
АО "ЕНПФ" |
– акционерное общество "Единый накопительный пенсионный фонд" |
|
АО "ЖССБК" |
– акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" |
|
АО "НК "КТЖ" |
– акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
|
АО "НК КазАвтоЖол" |
– акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол" |
|
АО "НК "Kazakh Invest"  |
– акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Invest" |
|
АО "НУХ "Байтерек" |
– акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
АО "НУХ "КазАгро" |
– акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" |
|
АО "Казпочта" |
– акционерное общество "Казпочта" |
|
АО "ФНБ "Самрук-Казына" |
– акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |
|
АОО "Назарбаев Университет" |
– автономная организация образования "Назарбаев Университет" |
|
АПК |
– Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции |
|
АРРФР |
– Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
|
АСПР |
– Агентство Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам  |
|
ВС |
– Верховный Суд Республики Казахстан |
|
ВСС |
– Высший Судебный Совет Республики Казахстан |
|
ГП |
– Генеральная прокуратура Республики Казахстан  |
|
КНБ |
– Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
МВД |
– Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЗ |
– Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МИД |
– Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МИИР |
– Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
МИОР |
– Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
МНЭ |
– Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МО |
– Министерство обороны Республики Казахстан |
|
МТИ |
– Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
МФ |
– Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МФЦА |
– акционерное общество "Администрация Международного финансового центра "Астана" |
|
МЭ |
– Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
МЮ |
– Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
НАО "ФСМС" |
– некоммерческое акционерное общество "Фонд социального медицинского страхования" |
|
НБ |
– Национальный Банк Республики Казахстан |
|
НПП "Атамекен" |
– Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
НЦПЧ |
– государственное учреждение "Национальный центр по правам человека" |
|
ПС КНБ |
– Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан  |
|
СГО |
– Служба государственной охраны Республики Казахстан  |
|
СК |
– Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета |
|
ЦИК |
– Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан