

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года № 587.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 21, ст. 197) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Провести национальную перепись населения Республики Казахстан в период с 1 по 30 октября 2021 года.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году (далее - План).";

      подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "2) создать специальную комиссию для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, возложив на нее координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов.";

      План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года № 587 |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 |

**План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. тенге) | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание специальной комиссии для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году | приказ | МНЭ | I - II кварталы 2021 года | - | не требуется |
| 2. | Создание региональных комиссий по содействию в проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году | распоряжение акимов | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | I - II кварталы 2021 года | - | не требуется |
| 3. | Внесение изменений в переписные листы, методологический инструментарий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, а также в совместные акты о взаимодействии с государственными органами | приказ | МНЭ, МО, МФ, МВД, КНБ (по согласованию), МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | I - II кварталы 2021 года | - | не требуется |
| 4. | Проведение мероприятий по уточнению перечня и границ административно-территориальных единиц, упорядочение названия улиц, нумерации кварталов, домов и квартир, проведение работ с КСК, ЖСК, управляющими компаниями по уточнению количества проживающего населения | информация в МНЭ | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | III - IV кварталы 2019 года | в пределах выделенных средств | местный бюджет |
| 5. | Приобретение оборудования, оргтехники, портативно-вычислительных устройств (планшетов), программных продуктов, доработка модулей программного обеспечения (е - Статистика) и прочее | акт выполненных работ | МНЭ, МФ, МЦРИАП | III - IV кварталы 2019 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 6. | Изготовление, утверждение и представление в МНЭ картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) | утвержденные картографические материалы | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, МСХ | I - II кварталы 2020 года | в пределах выделенных средств | местный бюджет |
| 7. | Тиражирование картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) | картографические материалы | МНЭ | I - II кварталы 2020 года II - III кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 8. | Проведение массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году | ролики, баннеры, реклама и другое | МНЭ, МИОР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II квартал 2020 года II - IV кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский и (или) местный бюджеты |
| 9. | Подбор и обучение переписного персонала | приказ | территориальные органы КС МНЭ | II квартал 2020 года II - IV кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 10. | Обеспечение помещениями переписного персонала | информация в МНЭ | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II квартал 2020 года II - IV кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский и (или) местный бюджеты |
| 11. | Составление списков жилищ, зданий и нежилых помещений в населенных пунктах | информация в МНЭ | территориальные органы КС МНЭ, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II квартал 2020 года II - III кварталы 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 12. | Тиражирование переписного инструментария (справки, пояснения, удостоверения переписного персонала и другое) | акт выполненных работ | МНЭ | I - II кварталы 2020 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 13. | Разработка и утверждение календарного плана по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году | приказ | МНЭ | IV квартал 2020 года | - | не требуется |
| 14. | Разработка, утверждение и согласование организационных планов по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году | приказ | МНЭ | III квартал 2021 года | - | не требуется |
| 15. | Проведение национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, в том числе переписи военнослужащих (включая членов их семей) и гражданского населения, проживающих на территориях воинских частей и закрытых административно-территориальных единиц; лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и содержащихся в следственных изоляторах; лиц, находящихся на лечении в иных институциональных единицах; граждан Республики Казахстан, находящихся за пределами страны в связи со служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей, обучающихся и находящихся по иным причинам (включая членов их семей); лиц, проживающих и (или) находящихся в учреждениях социальной адаптации или обеспечения | формирование базы данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года | МНЭ, МО, МФ, МВД, КНБ (по согласованию), МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | с 1 по 30 октября 2021 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 16. | Обработка баз данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года | база данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года | МНЭ | IV квартал 2021 года, 2022 год | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 17. | Публикация предварительных итогов национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года | статистические сборники на бумажных и электронных носителях | МНЭ | II - IV кварталы 2022 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |
| 18. | Публикация итогов национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года | статистические сборники на бумажных и электронных носителях | МНЭ | I - IV кварталы 2023 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" | республиканский бюджет |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИОР | - | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан; |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан; |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан; |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан; |
| МО | - | Министерство обороны Республики Казахстан; |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан; |
| КНБ | - | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан; |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан; |
| КС | - | Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан; |
| МЦРИАП | - | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан; |
| КСК | - | кооператив собственников помещений (квартир); |
| ЖСК | - | жилищно-строительный кооператив. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан