

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года № 587.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 21, ст. 197) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Провести национальную перепись населения Республики Казахстан в период с 1 по 30 октября 2021 года.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году (далее - План).";

      подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "2) создать специальную комиссию для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, возложив на нее координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов.";

      План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 16 сентября 2020 года № 587 |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 19 июня 2019 года № 419 |

 **План мероприятий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Мероприятие |
Форма завершения |
Ответственные за исполнение |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. тенге) |
Источники финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Создание специальной комиссии для решения организационных и инструктивных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году |
приказ |
МНЭ |
I - II кварталы 2021 года |
- |
не требуется |
|
2. |
Создание региональных комиссий по содействию в проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году |
распоряжение акимов |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
I - II кварталы 2021 года |
- |
не требуется |
|
3. |
Внесение изменений в переписные листы, методологический инструментарий по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, а также в совместные акты о взаимодействии с государственными органами |
приказ |
МНЭ, МО, МФ, МВД, КНБ (по согласованию), МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
I - II кварталы 2021 года |
- |
не требуется |
|
4. |
Проведение мероприятий по уточнению перечня и границ административно-территориальных единиц, упорядочение названия улиц, нумерации кварталов, домов и квартир, проведение работ с КСК, ЖСК, управляющими компаниями по уточнению количества проживающего населения |
информация в МНЭ |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
III - IV кварталы 2019 года |
в пределах выделенных средств |
местный бюджет |
|
5. |
Приобретение оборудования, оргтехники, портативно-вычислительных устройств (планшетов), программных продуктов, доработка модулей программного обеспечения (е - Статистика) и прочее |
акт выполненных работ |
МНЭ, МФ, МЦРИАП |
III - IV кварталы 2019 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
6. |
Изготовление, утверждение и представление в МНЭ картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) |
утвержденные картографические материалы |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, МСХ |
I - II кварталы 2020 года |
в пределах выделенных средств |
местный бюджет |
|
7. |
Тиражирование картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) |
картографические материалы |
МНЭ |
I - II кварталы 2020 года II - III кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
8. |
Проведение массово-разъяснительной работы среди населения о целях и порядке проведения национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году |
ролики, баннеры, реклама и другое |
МНЭ, МИОР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II квартал 2020 года II - IV кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский и (или) местный бюджеты |
|
9. |
Подбор и обучение переписного персонала |
приказ |
территориальные органы КС МНЭ |
II квартал 2020 года II - IV кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
10. |
Обеспечение помещениями переписного персонала |
информация в МНЭ |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II квартал 2020 года II - IV кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский и (или) местный бюджеты |
|
11. |
Составление списков жилищ, зданий и нежилых помещений в населенных пунктах |
информация в МНЭ |
территориальные органы КС МНЭ, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II квартал 2020 года II - III кварталы 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
12. |
Тиражирование переписного инструментария (справки, пояснения, удостоверения переписного персонала и другое) |
акт выполненных работ |
МНЭ |
I - II кварталы 2020 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
13. |
Разработка и утверждение календарного плана по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году |
приказ |
МНЭ |
IV квартал 2020 года |
- |
не требуется |
|
14. |
Разработка, утверждение и согласование организационных планов по проведению национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году |
приказ |
МНЭ |
III квартал 2021 года |
- |
не требуется |
|
15. |
Проведение национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, в том числе переписи военнослужащих (включая членов их семей) и гражданского населения, проживающих на территориях воинских частей и закрытых административно-территориальных единиц; лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и содержащихся в следственных изоляторах; лиц, находящихся на лечении в иных институциональных единицах; граждан Республики Казахстан, находящихся за пределами страны в связи со служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей, обучающихся и находящихся по иным причинам (включая членов их семей); лиц, проживающих и (или) находящихся в учреждениях социальной адаптации или обеспечения |
формирование базы данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года |
МНЭ, МО, МФ, МВД, КНБ (по согласованию), МИД, МЗ, МОН, МТСЗН, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
с 1 по 30 октября 2021 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
16. |
Обработка баз данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года |
база данных национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года |
МНЭ |
IV квартал 2021 года, 2022 год |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
17. |
Публикация предварительных итогов национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года |
статистические сборники на бумажных и электронных носителях |
МНЭ |
II - IV кварталы 2022 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |
|
18. |
Публикация итогов национальной переписи населения Республики Казахстан 2021 года |
статистические сборники на бумажных и электронных носителях |
МНЭ |
I - IV кварталы 2023 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 081 "Обеспечение представления статистической информации" |
республиканский бюджет |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МИОР |
- |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан; |
|
МСХ |
- |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; |
|
МТСЗН |
- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; |
|
МЗ |
- |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан; |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан; |
|
МФ |
- |
Министерство финансов Республики Казахстан; |
|
МО |
- |
Министерство обороны Республики Казахстан; |
|
МИД |
- |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан; |
|
КНБ |
- |
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан; |
|
МНЭ |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан; |
|
КС |
- |
Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан; |
|
МЦРИАП |
- |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан; |
|
КСК |
- |
кооператив собственников помещений (квартир); |
|
ЖСК |
- |
жилищно-строительный кооператив. |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан