

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан (первый этап: 2020 – 2025 годы)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 917.

      В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Казахстан от 27 августа 2020 года № 390 "Об утверждении Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан (первый этап: 2020 – 2025 годы) (далее – План мероприятий).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана мероприятий:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана мероприятий;

      2) представлять раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июля и 25 января, сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |
| --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 29 декабря 2020 года № 917 |

 **План**
**мероприятий по реализации Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан (первый этап: 2020 – 2025 годы)**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Предполагаемые расходы (тыс.тг.)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. Совершенствование инструментов правового регулирования развития гражданского общества** |
|
1.  |
Разработка проекта Закона Республики Казахстан "Об общественном контроле" |
проект Закона Республики Казахстан |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
июнь
2021 года |
не требуется |  |
|
2.  |
Разработка изменений и дополнений в законодательство по вопросам общественных советов |
проект Закона Республики Казахстан |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
декабрь
2020 года |
не требуется |  |
|
3.  |
Разработка изменений и дополнений в законодательство по вопросам доступа к информации |
проект Закона Республики Казахстан |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
декабрь
2020 года |
не требуется |  |
|
4.  |
Разработка нормативно-правовой базы в целях создания единого легитимного института онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений |
проект Закона Республики Казахстан |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
июнь
2021 года
  |
не требуется |  |
|
5.  |
Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам благотворительности и волонтерской деятельности" |
проект Закона Республики Казахстан |
МИОР, заинтересованные государственные органы
  |
2022 год |
не требуется |  |
|
6.  |
Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений в законодательство Республики Казахстан по вопросам деятельности некоммерческих организаций" |
проект Закона Республики Казахстан |
МИОР, заинтересованные государственные органы
  |
2023 год |
не требуется |  |
|
7.  |
Внесение изменений в Правила предоставления грантов для НПО |
приказ |
МИОР  |
2021 год |
не требуется |  |
|
8.  |
Внесение изменений в Правила присуждения премий для НПО |
приказ |
МИОР |
2021 год |
не требуется |  |
| **II. Поддержка и развитие гражданской активности** |
|
9.  |
Разработка методики оценки вклада волонтерской деятельности в социально-экономическое развитие страны |
рекомендации |
МИОР |
2022 год |
не требуется |  |
|
10.  |
Реализация социальных проектов, направленных на развитие отраслевого волонтерства |
информация
в МИОР |
МИОР, заинтересованные государственные органы, акиматы
областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента |
в течение
2021 – 2023 годов |
2021 год – 69 580
2022 год – 21 175
2023 год – 21 175
  |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
|
11.  |
Проведение международной премии "Волонтер года"  |
список номинантов премии |
МИОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента |
ежегодно
  |
не требуется
  |  |
|
12.  |
Чествование благотворителей, меценатов, волонтеров в рамках премии "Жомарт жүрек" |
список номинантов премии |
МИОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы,
 Шымкента |
 ежегодно
  |
не требуется
  |  |
|
13.  |
Организация деятельности региональных ресурсных центров для НПО  |
информация
в МИОР |
акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
ежегодно
  |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
|
14.  |
Рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов сферы благотворительности на заседании Совета по вопросам развития благотворительности при Правительстве Республики Казахстан |
протокол
Совета |
МИОР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента |
ежегодно
  |
не требуется |  |
|
15.  |
Реализация социального проекта, направленного на участие граждан в принятии решений |
итоговые отчеты |
МИОР, заинтересованные государственные органы, акиматы
областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента |
в течение
2021 – 2023 годов
  |
2021 год – 9 079
2022 год – 9 079
2023 год – 9 079
  |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
|
16.  |
Развитие платформы трехстороннего партнерства "Асар" (государство, бизнес, НПО) |
рекомендации форума |
МИОР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, гг. Астаны, Алматы, Шымкент |
в течение
2021 – 2023 годов
  |
2021 год – 8 392
2022 год – 8 392
2023 год – 8 392
  |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
|
17.  |
Развитие механизмов взаимодействия ВУЗов с НПО по вопросам повышения потенциала гражданского общества  |
информация
в МИОР |
МНВО, МИОР, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, НПО (по согласованию) |
в течение
2021 - 2025 годов |
не требуется |  |
| **III. Повышение уровня участия граждан и институтов гражданского общества в процессе принятия решений и управлении государственными делами** |
|
18.  |
Разработка и утверждение порядка организации и проведения общественного контроля и разработка механизмов по созданию единого института онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений |
приказ,
информация
в МИОР
  |
МИОР,
заинтересованные государственные органы, акиматы
областей,
городов Алматы,
 Астаны, Шымкента |
2021 год |
не требуется |  |
|
19.  |
Проведение научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
  |
информация в МИОР |
АПК,
заинтересованные государственные органы, акиматы
областей,
городов Астаны, Алматы,
 Шымкента |
в течение
2021 – 2023 годов |
2021 год – 2 954
2022 год – 4 149
2023 год – 4 149
  |
РБ 015
"Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов" |
|
20.  |
Подготовка комплексного доклада о деятельности общественных советов в Республике Казахстан |
доклад |
МИОР |
в течение
2021 – 2023 годов |
2021 год – 7 307
2022 год – 7 307
2023 год – 7 307
  |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
|
21.  |
Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры |
рекомендации |
МИОР, АПК, заинтересованные органы |
2021 год |
2021 год – 4 026
  |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
|
22.  |
Организация деятельности Координационного совета по взаимодействию с НПО при уполномоченном органе  |
протокол
заседания |
МИОР |
по полугодиям, в течение
2020 – 2025 годов |
не требуется |  |
|
23.  |
Активизация деятельности региональных советов по взаимодействию с НПО |
рекомендации |
акиматы областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента |
ежегодно |
не требуется |  |
|
24.  |
Проведение информационных кампаний в регионах по разъяснению принципов, механизмов реализации местного самоуправления совместно с НПО |
информация
в МИОР |
акиматы областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента |
ежегодно
  |
не требуется |  |
|
25.  |
Обеспечение доступа населения к информации об эмиссиях в окружающую среду путем размещения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей на интернет-ресурсе |
регистр |
МЭГПР |
в течение
2021 – 2022 годов |
2021 год – 9 402
2022 год – 9 447
  |
РБ 037 "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды" |
|
26.  |
Подготовка Национального доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан на государственном и русском языках |
национальный
доклад |
МЭГПР |
в течение
2021 – 2022 годов |
2021 год – 18 095
2022 год – 18 223
  |
РБ 037 "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды" |
|
27.  |
Оказание государственной услуги "Предоставление экологической информации" |
государственная услуга  |
МЭГПР |
в течение
2021 – 2022 годов |
2021 год – 3 282
2022 год – 3 273
  |
РБ 037 "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды" |
|
28.  |
Внедрение подходов инклюзивного планирования сельских/городских территорий на основе оценки интересов и потребностей местного сообщества |
рекомендации  |
акиматы
областей,
городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
в течение
2021 - 2022 годов |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
| **IV. Укрепление потенциала институтов гражданского общества** |
|
29.  |
Реализация проекта "Академия НПО" |
рекомендации, итоговые отчеты |
МИОР
  |
в течение
2021 – 2023 годов |
2021 год – 15 483
2022 год – 15 483
2023 год – 15 483
  |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
|
30.  |
Организация и проведение Гражданского форума Казахстана
  |
рекомендации  |
МИОР,
заинтересованные государственные органы |
2022 год
  |
2022 год – 43 476
  |
РБ 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношения институтов гражданского общества и государства" |
|
31.  |
Организация и проведение региональных гражданских форумов |
рекомендации  |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2022 год
  |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
|
32.  |
Совещание с НПО, Орхусскими центрами, государственными органами, природопользователями по вопросам охраны окружающей среды |
совещание |
МЭПР, заинтересованные государственные органы |
в течение
2021 – 2023 годов |
2021 год – 390
2022 год – 390
2023 год – 390
  |
РБ 037 "Стабилизация и улучшение качества окружающей среды" |
| **V. Вовлечение гражданского общества в имплементацию целей устойчивого развития ООН в Казахстане** |
|
33.  |
Организация общественного мониторинга реализации ЦУР с участием организаций гражданского общества |
информация
в МИОР |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
в течение
2021 – 2025 годов |
не требуется |  |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      ВУЗ – высшее учебное заведение

      ЦУР – цели устойчивого развития

      АПК – Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан

      НПО – неправительственные организации

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

      МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан