

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 486 "Об утверждении планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 января 2021 года № 8

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 486 "Об утверждении планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов" следующие изменения:

      приложение 1 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

      приложение 2 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 14 января 2021 года № 8 |
|  | Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 486 |

**План**  
**действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального масштаба**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Форма завершения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация проведения первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации\* | МЧС, МВД, МИО | Ч + 0.30 | спасение, эвакуация людей, животных и имущества |
| 2. | Информирование Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, Совета Безопасности Республики Казахстан и заинтересованных государственных органов Республики Казахстан о факте возникновения чрезвычайной ситуации\* | МЧС | Ч + 0.30 | информация |
| 3. | Организация оповещения и информирования населения о складывающейся обстановке\* | МИО, МЧС, МИОР, МЦРИАП | Ч + 1.00 | доведение информации до населения |
| 4. | Подготовка проекта распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан об объявлении чрезвычайной ситуации глобального масштаба и назначении руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации\* | МЧС, МИО | Ч + 1.00 | проект распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан |
| 5. | Перевод территориальных и отраслевых подсистем Государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации\* | МЧС, МВД, МЗ, МИИР, МЭ, МСХ, МИОР, МЦРИАП МЭГПР, МТИ, МИО | Ч + 1.00  (в рабочее время)  Ч + 2.30  (в нерабочее время) | приказы центральных исполнительных органов / решения МИО |
| 6. | Организация развертывания оперативного штаба и работы телефона горячей линии\* | МЧС, МВД, МЗ, МИИР, МЭ, МСХ, МИОР, МЦРИАП, МО, МЭГПР, МТИ, МИО | Ч + 1.00  (в рабочее время)  Ч + 2.30  (в нерабочее время) | работа оперативного штаба и телефона горячей линии |
| 7. | Обеспечение общественной безопасности в зоне чрезвычайной ситуации\* | МВД | Ч + 1.00 | проведение комплекса мер по охране общественного порядка |
| 8. | Организация оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим\* | МЗ, МЧС, МИО | Ч+ 1.00 | сохранение и восстановление здоровья пострадавшего населения |
| 9. | Проведение заседания МВГК\* | председатель, члены МВГК | Ч + 2.00 | протокол заседания МВГК |
| 10. | Организация проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации\* | МЧС, МВД, МИО, МЗ, МИИР, МЭ, МСХ, МО | Ч + 2.00 | аварийно-спасательные и неотложные работы |
| 11. | Обеспечение координации действий средств массовой информации по своевременному и достоверному освещению складывающейся обстановки\* | МИОР, МИО | Ч + 2.00 | координация средств массовой информации |
| 12. | Организация проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации, связанных с инфекционными и паразитарными заболеваниями\* | МЗ, МИО | Ч + 2.00 | локализация и ликвидация очагов инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений среди населения |
| 13. | Организация проведения ветеринарных мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации\* | МСХ, МИО | Ч + 2.00 | предотвращение возникновения, распространения болезней животных |
| 14. | Организация жизнеобеспечения пострадавшего населения и задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации сил\* | МИО, МЧС, МВД, МЭ, МТИ | Ч + 2.00 | создание условий, необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей |
| 15. | Обеспечение бесперебойным энергоснабжением особо важных объектов и ответственных потребителей, входящих в систему обеспечения жизнедеятельности\* | МЭ, МИО | Ч + 3.00 | обеспечение энергоснабжением |
| 16. | Обеспечение координации торговой деятельности в период ликвидации чрезвычайной ситуации\* | МТИ, МИО | Ч + 3.00 | регулирование торговой деятельности |
| 17. | Обеспечение перевозки пострадавшего населения на железнодорожном, воздушном, речном и автомобильном транспорте\* | МИИР, МЧС, МИО, МВД | Ч + 3.00 | доставка пострадавшего населения в безопасную зону |
| 18. | Проведение мероприятий по недопущению и снижению ущерба от аварий на химических, радиационных и пожароопасных объектах, а также водоемах и плотинах\* | МИО, МЭ, МИИР, МЧС, МЭГПР, МО | Ч + 4.00 | превентивные мероприятия на опасных объектах |
| 19. | Передислокация аварийно-спасательных служб и формирований, а также других привлекаемых сил в зону чрезвычайной ситуации для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ\*\* | МЧС, МВД, акиматы областей, городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | Ч + 48.00 | передислокация в зону чрезвычайной ситуации |
| 20. | Организация привлечения волонтеров, общественных объединений к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации\* | МИО, МЧС, МИОР | при необходимости | участие волонтеров, общественных объединений в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации |
| 21. | Обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз безвозвратных потерь\* | МЮ | при необходимости | идентификация безвозвратных потерь |
| 22. | Организация подготовки мест захоронения безвозвратных потерь\* | МИО | при необходимости | обеспечение местами захоронения |
| 23. | Организация мероприятий по информированию сопредельных государств, международных организаций о складывающейся обстановке\* | МЧС, МИД | при необходимости | информация |
| 24. | Подготовка запроса в зарубежные страны и международные организации об оказании необходимой гуманитарной и иной помощи\* | МИД, МЧС | при необходимости | направление запроса |
| 25. | Разбронирование материальных ценностей государственного материального резерва и оперативного резерва МЧС\* | МЧС, МИО | при необходимости | приказ МЧС |
| 26. | Выделение денег из резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов\* | МЧС, МФ, МИО | при необходимости | постановление Правительства Республики Казахстан/приказ МЧС/ постановление МИО |

      Примечание:

      \* – мероприятия проводятся при возникновении наводнений, паводков, лесных и степных пожаров, землетрясений;

      \*\* – мероприятия проводятся при возникновении землетрясений;

      расшифровка аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан;

      МВГК – Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МИО – коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории (на территории которых произошла чрезвычайная ситуация);

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан;

      МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МЭГПР – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      Ч+ – время получения сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации;

      +0.30; +1.00 – предельное время выполнения мероприятий, где до точки указаны часы, после точки минуты.

      Примечание: центральные исполнительные органы организуют разработку и утверждение ведомственных планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов с учетом настоящего плана и в соответствии со структурой, утвержденной приказом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

      Расчеты сил и средств гражданской защиты (в том числе привлекаемых для ликвидации последствий землетрясений в Республике Казахстан) устанавливаются планами действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 14 января 2021 года № 8 |
|  | Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 486 |

**План**  
**действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального масштаба**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Форма завершения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация проведения первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации\* | МЧС, МВД, МО, МИО | Ч + 0.30 | спасение, эвакуация людей, животных и имущества |
| 2. | Информирование Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, Совета Безопасности Республики Казахстан и заинтересованных государственных органов Республики Казахстан о факте возникновения чрезвычайной ситуации \* | МЧС | Ч + 0.30 | информация |
| 3. | Организация оповещения и информирования населения о складывающейся обстановке \* | МИО, МЧС, МИОР, МЦРИАП | Ч + 1.00 | доведение информации до населения |
| 4. | Обеспечение информационного реагирования на чрезвычайные ситуации\* | МЧС, МИОР | сроки, предусмотренные алгоритмом оперативного оповещения и информационного реагирования при возникновении кризисных ситуаций | публикация и продвижение официальных сообщений в СМИ |
| 5. | Подготовка проекта распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан об объявлении чрезвычайной ситуации регионального масштаба и назначении руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации\* | МЧС, МИО | Ч + 1.00 | проект распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан |
| 6. | Перевод территориальных и отраслевых подсистем государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации\* | МЧС, МВД, МЗ, МИИР, МЭ, МСХ, МИОР, МЦРИАП МЭГПР, МТИ, МИО | Ч + 1.00  (в рабочее время)  Ч + 2.30  (в нерабочее время) | приказы центральных исполнительных органов / решения МИО |
| 7. | Организация развертывания оперативного штаба и работы телефона горячей линии\* | МЧС, МВД, МЗ, МИИР, МЭ, МСХ, МИОР, МЦРИАП МО, МЭГПР, МТИ, МИО | Ч + 1.00  (в рабочее время)  Ч + 2.30  (в нерабочее время) | работа оперативного штаба и телефона горячей линии |
| 8. | Обеспечение общественной безопасности в зоне чрезвычайной ситуации\* | МВД | Ч + 1.00 | проведение комплекса мер по охране общественного порядка |
| 9. | Организация оказания медицинской и психологической помощи пострадавшим\* | МЗ, МЧС, МИО | Ч+ 1.00 | сохранение и восстановление здоровья пострадавшего населения |
| 10. | Организация пунктов сбора населения в безопасных местах для последующей эвакуации\* | МИО, МЧС, МИИР, МО | Ч+1.00 | организация пунктов сбора, доведение до населения информации |
| 11. | Выделение автомобильного и железнодорожного транспорта для эвакуации населения. Уточнение пеших колонн, мест расположения промежуточных и конечных пунктов эвакуации населения\* | МИО, МИИР, МЧС, МВД, МО | Ч+3.00 | организация пунктов сбора, доведение до населения информации |
| 12. | Публикация списков людей (детей), потерявшихся при эвакуации\* | МЧС, МВД, МИО, МИОР | Ч+3.00 | размещение списков в средствах массовой информации и на сайтах местных исполнительных органов |
| 13. | Проведение заседания МВГК\* | председатель, члены МВГК | Ч + 2.00 | протокол заседания МВГК |
| 14. | Организация проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации\* | МЧС, МВД, МИО, МЗ, МИИР, МЭ, МСХ, МО | Ч + 2.00 | аварийно-спасательные и неотложные работы |
| 15. | Обеспечение координации действий средств массовой информации по своевременному и достоверному освещению складывающейся обстановки\* | МИОР, МИО | Ч + 2.00 | координация средств массовой информации |
| 16. | Организация проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации, связанных с инфекционными и паразитарными заболеваниями\* | МЗ, МИО | Ч + 2.00 | локализация и ликвидация очагов инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений среди населения |
| 17. | Осуществление ограничительных мероприятий, в том числе карантина на территории, на которой установлен эпидемический очаг\*\*\*\*\* | МЗ, МИО, МВД, МЧС | Ч + 2.00 | проведение ограничительных мероприятий |
| 18. | Организация информирования населения и личного состава привлекаемых сил по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний\*\*\*\*\* | МЗ, МИО, МИОР | Ч + 2.00 | информирование по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний |
| 19. | Организация проведения ветеринарных мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации\*\*\*\*\*\* | МСХ, МИО | Ч + 2.00 | предотвращение возникновения, распространения болезней животных |
| 20. | Установление ограничительных мероприятий и карантина на территории, на которой установлен эпизоотический очаг\*\*\*\*\*\* | МИО, МСХ, МВД, МЧС | Ч + 2.00 | решение МИО |
| 21. | Организация информирования населения и личного состава привлекаемых сил по профилактике эпизоотий\*\*\*\*\*\* | МСХ, МИО, МИОР | Ч + 2.00 | информирование по профилактике эпизоотий |
| 22. | Организация проведения мероприятий по карантину растений\*\*\*\*\*\*\* | МСХ, МИО | Ч + 2.00 | предотвращение возникновения, распространения болезней растений |
| 23. | Установление карантинной зоны с введением карантинного режима растений\*\*\*\*\*\*\* | МСХ, МИО | Ч + 2.00 | приказ МСХ |
| 24. | Организация проведения дорожными организациями аварийно-спасательных и неотложных работ на транспортных магистралях\*\*\* | МИО, МИИР, МВД, МЧС | Ч + 2.00 | аварийно-спасательные и неотложные работы на транспортных магистралях |
| 25. | Проведение локализации и обеззараживания источников заражения сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ\*\*\*\* | МИО, МИИР, МО, МЭ | Ч + 2.00 | координация средств массовой информации |
| 26. | Проведение локализации повреждений на коммунально-энергетических сетях и гидротехнических сооружениях\*\*\*\* | МИО, МЭ, МЭГПР | Ч+2.00 | обеспечение локализации повреждений |
| 27. | Организация жизнеобеспечения пострадавшего населения и задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации сил\* | МИО, МЧС, МТИ | Ч + 2.00 | создание условий, необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей |
| 28. | Обеспечение бесперебойным энергоснабжением особо важных объектов и ответственных потребителей, входящих в систему обеспечения жизнедеятельности\* | МЭ, МИО | Ч + 3.00 | обеспечение энергоснабжением |
| 29. | Обеспечение координации торговой деятельности в период ликвидации чрезвычайной ситуации\* | МТИ, МИО | Ч + 3.00 | регулирование торговой деятельности |
| 30. | Обеспечение резерва горюче-смазочных материалов для нужд аварийно-спасательных работ\* | МЧС, МИО, МЭ | Ч+3.00 | наличие запасов горюче-смазочных материалов |
| 31. | Обеспечение перевозки пострадавшего населения на железнодорожном, воздушном, речном и автомобильном транспорте\* | МИИР, МИО, МВД, МЧС | Ч + 3.00 | доставка пострадавшего населения в безопасную зону |
| 32. | Проведение мероприятий по недопущению и снижению ущерба от аварий на химических, радиационных и пожароопасных объектах, а также на водоемах и плотинах\*\* | МИО, МЭ, МИИР, МЧС, МСХ, МВД, МО, МЭГПР | Ч + 4.00-6.00 | превентивные мероприятия на опасных объектах |
| 33. | Организация радиационной, химической и биологической разведки (наблюдение)\*\*\*\* | МИИР, МО, МЗ, МЧС, МЭ | Ч+4.00 | организация разведки |
| 34. | Дезактивация, дегазация, дезинфекция зданий, сооружений, участков дорог, техники и оборудования\*\*\*\* | МО, МЗ, МЭ, МЧС, МВД (по принадлежности) | Ч+5.00 | задействование соответствующих сил и средств |
| 35. | Организация работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов\*\*\*\* | МО, МВД (по принадлежности) | Ч+5.00 | задействование соответствующих сил и средств, перевозка взрывчатых веществ |
| 36. | Организация работы мобильных центров обслуживания населения для эвакуированного населения\* | МИО, МЦРИАП | Ч+12.00 | восстановление документов эвакуированного населения |
| 37. | Передислокация аварийно-спасательных служб и формирований, а также других привлекаемых сил в зону чрезвычайной ситуации для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ\*\* | МЧС, МВД, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | Ч + 48.00 | передислокация в зону чрезвычайной ситуации |
| 38. | Организация привлечения волонтеров, общественных объединений к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации\* | МИО, МЧС, МИОР | при необходимости | участие волонтеров, общественных объединений в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации |
| 39. | Обеспечение производства судебно-медицинских экспертиз безвозвратных потерь\* | МЮ | при необходимости | идентификация безвозвратных потерь |
| 40. | Организация подготовки мест захоронения безвозвратных потерь\* | МИО | при необходимости | обеспечение местами захоронения |
| 41. | Разбронирование материальных ценностей государственного материального резерва и оперативного резерва МЧС\* | МЧС, МИО | при необходимости | приказ МЧС |
| 42. | Выделение денег из резервов Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов\* | МЧС, МФ, МИО | при необходимости | постановление Правительства Республики Казахстан/приказ МЧС/постановление МИО |

      Примечание:

      \*– мероприятия проводятся при возникновении наводнений, паводков, лесных и степных пожаров, землетрясений, селевых потоков, снежных заносов и буранов, чрезвычайных ситуаций техногенного характера с выбросом сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, в том числе взрывах на объектах Министерства обороны Республики Казахстан, эпидемий, эпизоотий и эпифитотий;

      \*\* – мероприятия проводятся при возникновении землетрясений;

      \*\*\* – мероприятия проводятся при возникновении снежных заносов и буранов;

      \*\*\*\* – мероприятия проводятся при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера с выбросом сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, в том числе взрывах на объектах Министерства обороны Республики Казахстан;

      \*\*\*\*\* – мероприятия проводятся при возникновении эпидемий;

      \*\*\*\*\*\* – мероприятия проводятся при возникновении эпизоотий;

      \*\*\*\*\*\*\* – мероприятия проводятся при возникновении эпифитотий;

      Расшифровка аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан;

      МВГК – Межведомственная государственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МИО – коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории (на территории которых произошла чрезвычайная ситуация);

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан;

      МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МЭГПР – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      Ч+ – время получения сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации;

      +0.30; +1.00 – предельное время выполнения мероприятий, где до точки указаны часы, после точки минуты.

      Примечание: центральные исполнительные органы организуют разработку и утверждение ведомственных планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов с учетом настоящего плана и в соответствии со структурой, утвержденной приказом уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

      Расчеты сил и средств гражданской защиты (в том числе привлекаемых для ликвидации последствий землетрясений в Республике Казахстан) устанавливаются планами действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан