

**Об утверждении Дорожной карты по переходу программы "Рухани жаңғыру" на период национальной модернизации на 2021 год**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года № 50

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по переходу программы "Рухани жаңғыру" на период национальной модернизации на 2021 год (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) до 5 июля и 5 декабря 2021 года направить в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      3. Министерству информации общественного развития Республики Казахстан не позднее 15 июля и 15 декабря 2021 года обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан сводной информации об итогах реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года № 50 |

**Дорожная карта по переходу программы "Рухани жаңғыру" на период национальной модернизации на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок** **исполнения** | **Предполагаемые расходы** **(тысяч тенге)** | **Источники финансирования** | **Качественные показатели** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **I. Общественно-значимые мероприятия** |
| **Направление 1. Личностное развитие (культ знания, прагматизм, конкурентоспособность, открытость сознания)** |
| 1. | Комплекс мероприятий "Основы этики и эстетики" | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | количество охваченных детей и молодежи – 100 тысяч |
| 2. | Республиканский детский читательский конкурс "Знаешь ли ты свой родной Казахстан?" | информация  в АП | МИОР, акиматы  областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | 10 000,0 | | РБ  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | количество охваченных школьников – 5 тысяч |
| 3. | Комплекс мероприятий по реализации проекта "Экокультура" | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | количество участников – 10 тысяч |
| 4. | Организация проекта "Читающая школа" | информация  в МИОР | МОН, акиматы  областей, городов Нур- Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | пополнение библиотечного фонда образцами художественной литературы не менее чем на 10 % |
| 5. | Комплекс мероприятий по реализации проекта "Профориентация" | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | количество участников – 400 тысяч |
| 6. | Проведение национального чемпионата "WorldSkills Kazakhstan", направленного на популяризацию рабочих профессий | информация  в МИОР | МОН | | ІІ полугодие 2021 года | | 428 875,0 | | РБ  203  "Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием" | количество участников – 200 |
| 7. | Реализация проекта "Школа online" | информация в АП | МИОР | | в течение года | | 19 612,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | охват онлайн-аудитории – 40 тысяч человек |
| 8. | Реализация проекта "Умное поколение" | информация в АП | МИОР | | в течение года | | 8 112,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | охват онлайн-аудитории – 20 тысяч человек |
| 9. | Реализация проекта "Арамыздағы батырлар" | информация в АП | МИОР | | в течение года | | 23 684,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | охват онлайн-аудитории – 30 тысяч человек |
| 10. | Дебатное движение студенческой молодежи среди обучающихся в учреждениях технического и профессионального образования, студентов высших учебных заведений | информация  в МИОР | МОН, акиматы  областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | за счет внебюджетных средств | | - | увеличение доли учащихся, вовлеченных в дебатное движение, не менее чем на 10 % |
| 11. | Проект по воспитанию эстетического вкуса у граждан "ÓzgeEpic" | информация в АП | МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | 22 204,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | количество участников проекта – 100 |
| 12. | Комплекс мероприятий по реализации проекта "Активное долголетие" | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | численность занимающихся в клубах граждан старшего поколения – 30 тысяч |
| 1. | увеличение досуговых клубов центров для пожилых граждан с разными кружками |
| 1. | запуск специальных волонтерских и социальных программ с участием пожилых граждан |
| 13. | Комплекс мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности населения | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | уровень цифровой грамотности населения – 81 % |
| 14. | Проведение комплекса мероприятий в формате BOOKDATING и буккроссинг | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | количество участников – 10 тысяч |
| 15. | Проведение соревнований технического творчества и изобретательства (авиа-, ракето-, авто-, судомоделирование) | информация в МИОР | МОН,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | 6 695,0 | | РБ  099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" | охват школьников техническими видами спорта – не менее 5 тысяч человек |
| 16. | Комплекс мероприятий по реализации специального проекта "Еңбек – елдің мұраты" | информация в МИОР | МТСЗН, МИОР, акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | 26 979,0 | | РБ  001 "Формирование государственной политики в области социального развития" | проведение республиканского форума  "К обществу всеобщего труда" |
| 17. | Истории на тему "Врач – легенда" | информация в МИОР | МЗ | | в течение года | | за счет внебюджетных средств | | - | количество публикаций на сайтах, в социальных сетях – 50 |
| 18. | Выпуск видеороликов, информационных материалов о молодых специалистах, работающих в сфере по недопущению распространения COVID-19 | информация в МИОР | МЗ | | в течение года | | за счет внебюджетных средств | | - | количество публикаций, статей, видеороликов на сайтах, в социальных сетях – 50 |
| 19. | Комплекс мероприятий по поддержке и развитию потенциала молодых ученых "Zertteý" | информация в АП | МИОР | | в течение года | | не требуется | | - | количество охваченных молодых ученых и исследователей – 30 человек |
| 20. | Проведение общественных слушаний и встреч по проблемным вопросам молодежи в каждом регионе | информация в АП | МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | І квартал  2021 года | | не требуется | | - | охват молодежных активистов – 500 человек |
| 21. | Проведение регионального экологического форума с участием волонтеров и активной молодежи | информация  в МИОР | акиматы Западно-Казахстанской и Атырауской  областей | | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | количество участников – 50 |
| 22. | Вручение Национальной премии к 30-летию Независимости по итогам региональных конкурсов по выявлению талантливой молодежи | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | количество участников – 30 |
| 23. | Проведение форума "Ана – тіршіліктің нұры" с участием обладателей наград "Алтын алқа", "Күміс алқа", победителей конкурса "Мерейлі отбасы" в рамках празднования 30-летия Независимости | информация в АП | МИОР | | декабрь 2021 года | | 17 205,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | количество участников – 200 |
| 24. | Проведение мероприятий среди выпускников по поддержке своего родного региона, учебного заведения посредством сайта tylek.kz | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | количество участников – 20 тысяч |
| **Направление 2. Национальная идентичность и международное позиционирование (сохранение национальной идентичности)** |
| 25. | Проведение общенационального мероприятия "Наурыз шапағаты" | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | март 2021 года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество мероприятий в разрезе регионов – не менее 17 |
| 26. | Реализация комплекса мероприятий в рамках проекта "Искусство" | информация  в МИОР | МКС, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | за счет внебюджетных средств | | - | | количество зрителей – не менее 1 тысячи |
| 27. | Проведение комплекса мероприятий по реализации проекта "Ulttyq tárbıe" | информация в АП | МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | 32 500,0 | | РБ  001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития | | охват аудитории – 20 тысяч человек |
| 28. | Комплекс мероприятий по поддержке молодежи с использованием цифровых медиатехнологий при работе ресурсных центров: "Jastarga – kenes", "Jastarga – bilim", "Jastarga – qyzmet", "Jastarga – jumys" | информация  в АП | МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | не требуется | | - | | количество охваченной молодежи – 1 миллион |
| 29. | Перевод на казахский язык популярных детских каналов с мультипликацией для увеличения потребляемого детьми контента на государственном языке | информация в АП | МИОР | в течение года | | 932 870,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | | количество переведенных на казахский язык зарубежных детских телеканалов – 3 |
| 30. | Перевод на казахский язык популярной мировой детской литературы | информация в АП | МИОР | в течение года | | 255 418,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | | количество переведенных на казахский язык книг – 20 |
| 31. | Открытие "Школ отцов" для пропаганды казахских народных песен и национальных игр во всех общеобразовательных школах страны | информация в МИОР | акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | не требуется | | - | | доля школ с действующими "школами отцов" от общего количества всех школ области – 100 % |
| 32. | Организация профориентационных площадок, экскурсий, встреч, дней открытых дверей при производстве "Один день на производстве" | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | не требуется | | - | | количество школьников, охваченных в рамках экскурсий – 40 тысяч |
| 33. | Запуск онлайн-проекта "Видеорассказы казахских народных сказок "Әжемнің ертегілері" в рамках специального проекта "Дәстүр мен ғұрып" на региональном телевидении | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество охваченных телеканалов – 17 |
| 34. | Реализация проекта под названием "Тарихи тұлғалар" по сбору данных о выдающихся личностях, внесших вклад в становление независимости республики | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество собранных материалов от регионов – 17 |
| 35. | Проведение комплекса мероприятий по популяризации национальной одежды в рамках специального проекта "Дәстүр мен ғұрып" | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество участников – 10 тысяч |
| 36. | Проведение республиканских соревнований по национальным видам спорта в рамках специального проекта "Дәстүр мен ғұрып" | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество участников – 2 тысячи |
| 37. | Этно-фестиваль "Қымызмұрындық –2021" | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество участников фестиваля – 8 тысяч |
| 38. | Семейный телевизионный видеоконкурс "Бабалар ізімен" среди учащихся и их семей в рамках специального проекта "Дәстүр мен ғұрып" с привлечением пользователей социальных сетей | информация в АП | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество участников видеоконкурса – 500 |
| 39. | Комплекс мероприятий "Ат міну мәдениеті" в рамках статьи "Семь граней Великой степи" | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество участников – 1 тысяча |
| 40. | Комплекс мероприятий в рамках специального проекта "Дәстүр және ғұрып" | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество участников – не менее 17 тысяч |
| 41. | Лингвокультурологический словарь: этносематический анализ | информация в МИОР | МКС | в течение года | | 12 762,0 | | РБ  046 "Прикладные научные исследования" | | тираж словаря –300 экземпляров |
| 42. | Реализация научного проекта по изучению конструктивных особенностей курганов ранних кочевников Шелек-Талгарского междуречья | информация в МИОР | МКС | в течение года | | 14 831,0 | | РБ  046 "Прикладные научные исследования" | | публикация 2 (два) статей о ходе выполнения научного проекта в международных изданиях |
| 43. | Создание на базе АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" творческих лабораторий "NIS-Engineering" для реализации инженерных идей обучающихся | информация в МИОР | МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | за счет внебюджетных средств | | - | | доля учащихся, вовлеченных в лаборатории, – не менее 15 % |
| 44. | Проработать вопрос открытия трудовых площадок при организациях среднего, технического, профессионального образования и высших учебных заведениях | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество трудовых площадок от всех учебных заведений – не менее 5 % |
| 45. | Обеспечение проигрывания традиционной классической казахской музыки и радиостанции "Qazaq Radiosy" в торговых домах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей, также проигрывания выступлений выдающихся личностей казахского народа в организациях среднего образования и высших учебных заведениях | информация  в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | не требуется | | - | | количество общественных мест, обеспечивающих проигрывание классической казахской музыки и радиостанции "Qazaq Radiosy" – 1 тысяча |
| 46. | Организация мероприятий по археографическим работам в зарубежных архивах и фондах по истории и культуре Великой степи | информация  в МИОР | МОН, МКС | в течение года | | 76 395,0 | | РБ  001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" | | количество научных статей, опубликованных в рамках исследований по направлениям статьи "Семь граней Великой степи" – 5 |
| 47. | Мероприятия, посвященные 175-летию Жамбыла Жабаева "Жамбыл Жабаев – поэт великой степи" | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество участников – 5 тысяч |
| 48. | Проект по международному сотрудничеству с ЮНЕСКО в рамках реализации специального проекта "Сакральная география Казахстана" | информация в АП | МИОР | в течение года | | 173 342,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | | подготовка номинаций по сакральным объектам – 2 |
| 49. | Обеспечение комплексной работы по сбору исторических данных о Казахстане из источников зарубежных архивов и разработка карты зарубежных архивов для проведения исследовательских работ | информация в АП | МИОР | в течение года | | 173 615,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | | количество охваченных зарубежных архивов – 5 |
| 50. | Продолжение работы клуба исторических реконструкций наиболее значимых событий в истории казахского народа | информация в МИОР | МКС,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | не требуется | | - | | проведение не менее 3-х заседаний клуба |
| **Направление 3. Развитие государства, гражданского общества, местных сообществ (эволюционное, а не революционное развитие государства)** |
| 51. | Разработка региональных планов по реализации программы "Рухани жаңғыру" в 2021 году | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | до 15 января 2021 года | | не требуется | | - | | количество утвержденных планов – 17 |
| 52. | Институционализация мер по укреплению семейных   ценностей среди молодежи | информация в АП | МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | 25 000,0 | | РБ  007 "Реализация государственной политики в сфере молодежной и семейной политики" | | количество охваченной молодежи – 5 тысяч |
| 53. | Реализация комплекса мероприятий в рамках специального проекта "Үнем – қоғам қуаты" | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в пределах предусмотренных средств | | МБ | | количество участников – 17 тысяч |
| 54. | Проведение природоохранных акций "Парад парков" и "Чистая вода" | информация в МИОР | МЭГПР, акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | не требуется | | - | | количество участников – не менее 17 тысяч |
| 55. | Проведение республиканской акции "Бірге таза Қазақстан" | информация в МИОР | МЭГПР, акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | не требуется | | - | | количество участников – не менее 17 тысяч |
| 56. | Марафон благотворительных акций "Творить добро по силам каждому" среди молодежных организаций колледжей и высших учебных заведений | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | не требуется | | - | | количество участников – 5 тысяч |
| 57. | Проведение республиканского фестиваля учреждений и работников культуры и искусства "Рухани қазына" | информация в МИОР | МКС | в течение года | | 53 058,0 | | РБ  033 "Повышение  конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" | | количество участников – не менее одного человека и одного учреждения из каждого региона |
| 58. | Разработка научного каталога фотодокументальных источников по истории и культуре Казахстана второй половины XIX – первой четверти ХХ веков на основе коллекции отечественных музеев | информация в МИОР | МКС | в течение года | | 15 467,0 | | РБ  046 "Прикладные научные исследования" | | публикация двух статей в международных изданиях |
| 59. | Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности граждан, в том числе по формированию нулевой терпимости к правонарушениям, в рамках специального проекта "Құқықтық мәдениет" совместно с республиканским общественным объединением "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | не требуется | | - | | количество населения, вовлеченного в специальный проект, – не менее 9 тысяч человек |
| 60. | Комплекс мероприятий в рамках реализации проекта "Фронт-офис Birgemiz: áreket time" | информация в АП | МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | 127 174,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | | количество обученных волонтеров – 600 |
| 61. | Комплекс мероприятий "Ruh vision" к 30-летию Независимости и ко дню выхода программной статьи Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы  Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" | информация в АП | МИОР,  акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | 38 442,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | | количество охваченных участников – 200 |
| 62. | Внедрение проекта "Акселераторы социальных проектов" в разрезе регионов | информация в МИОР | акиматы областей,  городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | в рамках предусмотренных средств | | МБ | | количество проектов, прошедших акселерацию, – 50 |
| 63. | Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи | информация в АП | МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | 22 000,0 | | РБ  007 "Реализация государственной политики в сфере молодежной и семейной политики" | | количество участников – 1 тысяча |
| **II. Научно-методическое и экспертное сопровождение программы** |
| 64. | Создание и обеспечение деятельности центра "Кемел болашақ":   - разработка обучающих программ: "6 недель", посвященной принципам программы "Рухани жаңғыру", для детей дошкольного и школьного возраста, "10 дней" для воспитанников Дворцов школьников, "7 дней" для студентов 1 курсов учреждений технического и профессионального образования и высших учебных заведений, разработка технического портфеля, проведение обучающих курсов;  - разработка второго издания монографии "Модернизация общественного сознания: концептуальные и методологические подходы";  - проведение обучающих мероприятий для институтов, ответственных за реализацию программы "Рухани жаңғыру" | информация в АП | МИОР | в течение года | | 135 126,0 | | РБ\*  001  "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" | | количество участников – 500 |
| **III. Информационное сопровождение программы** |
| 65. | Организация интервью с победителями проекта "100 новых лиц" | информация в АП | МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | в течение года | | не требуется | | - | | количество интервью – 17 |
| 66. | Организация диалоговой площадки "Азаматтық алаң" | информация в АП | МИОР | в течение года | | не требуется | | - | | количество заседаний – 4 |
| 67. | Организация диалоговой площадки на канале Youtube "Ruh.kz" с победителями проекта "100 новых лиц" | информация в АП | МИОР | в течение года | | не требуется | | - | | количество интервью – 30 |

      Примечание:

      \* расходы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при уточнении республиканского бюджета на 2021 год;

      расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан |
| МБ | – | местный бюджет |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| АП | – | Администрация Президента Республики Казахстан |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан