

**Об утверждении Дорожной карты по переходу программы "Рухани жаңғыру" на период национальной модернизации на 2021 год**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года № 50

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по переходу программы "Рухани жаңғыру" на период национальной модернизации на 2021 год (далее – Дорожная карта).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) до 5 июля и 5 декабря 2021 года направить в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      3. Министерству информации общественного развития Республики Казахстан не позднее 15 июля и 15 декабря 2021 года обеспечить представление в Администрацию Президента Республики Казахстан сводной информации об итогах реализации Дорожной карты.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденапостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 9 февраля 2021 года № 50 |

 **Дорожная карта по переходу программы "Рухани жаңғыру" на период национальной модернизации на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок****исполнения** | **Предполагаемые расходы****(тысяч тенге)** | **Источники финансирования** | **Качественные показатели** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|
 | **I. Общественно-значимые мероприятия** |
| **Направление 1. Личностное развитие (культ знания, прагматизм, конкурентоспособность, открытость сознания)** |
|
1.  |
Комплекс мероприятий "Основы этики и эстетики" |
информация
в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество охваченных детей и молодежи – 100 тысяч |
|
2.  |
Республиканский детский читательский конкурс "Знаешь ли ты свой родной Казахстан?" |
информация
в АП |
МИОР, акиматы
областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
10 000,0
  |
РБ
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
количество охваченных школьников – 5 тысяч |
|
3.  |
Комплекс мероприятий по реализации проекта "Экокультура"  |
информация
в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – 10 тысяч |
|
4.  |
Организация проекта "Читающая школа"  |
информация
в МИОР |
МОН, акиматы
областей, городов Нур- Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств
  |
МБ |
пополнение библиотечного фонда образцами художественной литературы не менее чем на 10 % |
|
5.  |
Комплекс мероприятий по реализации проекта "Профориентация" |
информация
в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – 400 тысяч |
|
6.  |
Проведение национального чемпионата "WorldSkills Kazakhstan", направленного на популяризацию рабочих профессий |
информация
в МИОР |
МОН
  |
ІІ полугодие 2021 года |
428 875,0
  |
РБ
203
"Обеспечение кадрами с техническим и профессиональным образованием" |
количество участников – 200
  |
|
7.  |
Реализация проекта "Школа online"  |
информация в АП |
МИОР |
в течение года |
19 612,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
охват онлайн-аудитории – 40 тысяч человек |
|
8.  |
Реализация проекта "Умное поколение" |
информация в АП |
МИОР |
в течение года |
8 112,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
охват онлайн-аудитории – 20 тысяч человек |
|
9.  |
Реализация проекта "Арамыздағы батырлар" |
информация в АП |
МИОР |
в течение года |
23 684,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
охват онлайн-аудитории – 30 тысяч человек |
|
10.  |
Дебатное движение студенческой молодежи среди обучающихся в учреждениях технического и профессионального образования, студентов высших учебных заведений |
информация
в МИОР |
МОН, акиматы
областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
за счет внебюджетных средств
  |
- |
увеличение доли учащихся, вовлеченных в дебатное движение, не менее чем на 10 % |
|
11.  |
Проект по воспитанию эстетического вкуса у граждан "ÓzgeEpic" |
информация в АП |
МИОР,
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
22 204,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
количество участников проекта – 100 |
|
12.  |
Комплекс мероприятий по реализации проекта "Активное долголетие"  |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств
  |
МБ |
численность занимающихся в клубах граждан старшего поколения – 30 тысяч |
|
1.  |
увеличение досуговых клубов центров для пожилых граждан с разными кружками |
|
1.  |
запуск специальных волонтерских и социальных программ с участием пожилых граждан |
|
13.  |
Комплекс мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности населения |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств
  |
МБ |
уровень цифровой грамотности населения – 81 % |
|
14.  |
Проведение комплекса мероприятий в формате BOOKDATING и буккроссинг |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств
  |
МБ |
количество участников – 10 тысяч
  |
|
15.  |
Проведение соревнований технического творчества и изобретательства (авиа-, ракето-, авто-, судомоделирование) |
информация в МИОР |
МОН,
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
6 695,0
  |
РБ
099 "Обеспечение доступности качественного школьного образования" |
охват школьников техническими видами спорта – не менее 5 тысяч человек |
|
16.  |
Комплекс мероприятий по реализации специального проекта "Еңбек – елдің мұраты"  |
информация в МИОР |
МТСЗН, МИОР, акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
26 979,0 |
РБ
001 "Формирование государственной политики в области социального развития" |
проведение республиканского форума
"К обществу всеобщего труда" |
|
17.  |
Истории на тему "Врач – легенда" |
информация в МИОР |
МЗ |
в течение года |
за счет внебюджетных средств |
- |
количество публикаций на сайтах, в социальных сетях – 50 |
|
18.  |
Выпуск видеороликов, информационных материалов о молодых специалистах, работающих в сфере по недопущению распространения COVID-19 |
информация в МИОР |
МЗ |
в течение года |
за счет внебюджетных средств |
- |
количество публикаций, статей, видеороликов на сайтах, в социальных сетях – 50 |
|
19.  |
Комплекс мероприятий по поддержке и развитию потенциала молодых ученых "Zertteý" |
информация в АП |
МИОР |
в течение года |
не требуется |
- |
количество охваченных молодых ученых и исследователей – 30 человек |
|
20.  |
Проведение общественных слушаний и встреч по проблемным вопросам молодежи в каждом регионе |
информация в АП |
МИОР,
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
І квартал
2021 года |
не требуется |
- |
охват молодежных активистов – 500 человек |
|
21.  |
Проведение регионального экологического форума с участием волонтеров и активной молодежи  |
информация
в МИОР |
акиматы Западно-Казахстанской и Атырауской
областей |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – 50 |
|
22.  |
Вручение Национальной премии к 30-летию Независимости по итогам региональных конкурсов по выявлению талантливой молодежи  |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – 30 |
|
23.  |
Проведение форума "Ана – тіршіліктің нұры" с участием обладателей наград "Алтын алқа", "Күміс алқа", победителей конкурса "Мерейлі отбасы" в рамках празднования 30-летия Независимости |
информация в АП |
МИОР |
декабрь 2021 года |
17 205,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
количество участников – 200 |
|
24.  |
Проведение мероприятий среди выпускников по поддержке своего родного региона, учебного заведения посредством сайта tylek.kz |
информация
в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – 20 тысяч |
| **Направление 2. Национальная идентичность и международное позиционирование (сохранение национальной идентичности)** |
|
25.  |
Проведение общенационального мероприятия "Наурыз шапағаты" |
информация
в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
март 2021 года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество мероприятий в разрезе регионов – не менее 17 |
|
26.  |
Реализация комплекса мероприятий в рамках проекта "Искусство" |
информация
в МИОР |
МКС, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
за счет внебюджетных средств
  |
- |
количество зрителей – не менее 1 тысячи |
|
27.  |
Проведение комплекса мероприятий по реализации проекта "Ulttyq tárbıe" |
информация в АП |
МИОР,
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
32 500,0 |
РБ
001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития |
охват аудитории – 20 тысяч человек |
|
28.  |
Комплекс мероприятий по поддержке молодежи с использованием цифровых медиатехнологий при работе ресурсных центров: "Jastarga – kenes", "Jastarga – bilim", "Jastarga – qyzmet", "Jastarga – jumys" |
информация
в АП |
МИОР,
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
количество охваченной молодежи – 1 миллион |
|
29.  |
Перевод на казахский язык популярных детских каналов с мультипликацией для увеличения потребляемого детьми контента на государственном языке |
информация в АП |
МИОР
  |
в течение года |
932 870,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
количество переведенных на казахский язык зарубежных детских телеканалов – 3 |
|
30.  |
Перевод на казахский язык популярной мировой детской литературы |
информация в АП |
МИОР
  |
в течение года |
255 418,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
количество переведенных на казахский язык книг – 20 |
|
31.  |
Открытие "Школ отцов" для пропаганды казахских народных песен и национальных игр во всех общеобразовательных школах страны |
информация в МИОР |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
доля школ с действующими "школами отцов" от общего количества всех школ области – 100 % |
|
32.  |
Организация профориентационных площадок, экскурсий, встреч, дней открытых дверей при производстве "Один день на производстве" |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
количество школьников, охваченных в рамках экскурсий – 40 тысяч |
|
33.  |
Запуск онлайн-проекта "Видеорассказы казахских народных сказок "Әжемнің ертегілері" в рамках специального проекта "Дәстүр мен ғұрып" на региональном телевидении |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество охваченных телеканалов – 17 |
|
34.  |
Реализация проекта под названием "Тарихи тұлғалар" по сбору данных о выдающихся личностях, внесших вклад в становление независимости республики |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество собранных материалов от регионов – 17 |
|
35.  |
Проведение комплекса мероприятий по популяризации национальной одежды в рамках специального проекта "Дәстүр мен ғұрып" |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – 10 тысяч |
|
36.  |
Проведение республиканских соревнований по национальным видам спорта в рамках специального проекта "Дәстүр мен ғұрып" |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – 2 тысячи |
|
37.  |
Этно-фестиваль "Қымызмұрындық –2021" |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников фестиваля – 8 тысяч |
|
38.  |
Семейный телевизионный видеоконкурс "Бабалар ізімен" среди учащихся и их семей в рамках специального проекта "Дәстүр мен ғұрып" с привлечением пользователей социальных сетей |
информация в АП |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников видеоконкурса – 500 |
|
39.  |
Комплекс мероприятий "Ат міну мәдениеті" в рамках статьи "Семь граней Великой степи" |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – 1 тысяча |
|
40.  |
Комплекс мероприятий в рамках специального проекта "Дәстүр және ғұрып"  |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – не менее 17 тысяч |
|
41.  |
Лингвокультурологический словарь: этносематический анализ |
информация в МИОР |
МКС |
в течение года |
12 762,0
  |
РБ
046 "Прикладные научные исследования" |
тираж словаря –300 экземпляров |
|
42.  |
Реализация научного проекта по изучению конструктивных особенностей курганов ранних кочевников Шелек-Талгарского междуречья |
информация в МИОР |
МКС |
в течение года |
14 831,0
  |
РБ
046 "Прикладные научные исследования" |
публикация 2 (два) статей о ходе выполнения научного проекта в международных изданиях |
|
43.  |
Создание на базе АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" творческих лабораторий "NIS-Engineering" для реализации инженерных идей обучающихся |
информация в МИОР |
МОН, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
за счет внебюджетных средств
  |
- |
доля учащихся, вовлеченных в лаборатории, – не менее 15 % |
|
44.  |
Проработать вопрос открытия трудовых площадок при организациях среднего, технического, профессионального образования и высших учебных заведениях |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество трудовых площадок от всех учебных заведений – не менее 5 % |
|
45.  |
Обеспечение проигрывания традиционной классической казахской музыки и радиостанции "Qazaq Radiosy" в торговых домах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей, также проигрывания выступлений выдающихся личностей казахского народа в организациях среднего образования и высших учебных заведениях |
информация
в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
количество общественных мест, обеспечивающих проигрывание классической казахской музыки и радиостанции "Qazaq Radiosy" – 1 тысяча |
|
46.  |
Организация мероприятий по археографическим работам в зарубежных архивах и фондах по истории и культуре Великой степи  |
информация
в МИОР |
МОН, МКС |
в течение года |
76 395,0 |
РБ
001 "Формирование и реализация государственной политики в области образования и науки" |
количество научных статей, опубликованных в рамках исследований по направлениям статьи "Семь граней Великой степи" – 5 |
|
47.  |
Мероприятия, посвященные 175-летию Жамбыла Жабаева "Жамбыл Жабаев – поэт великой степи" |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – 5 тысяч |
|
48.  |
Проект по международному сотрудничеству с ЮНЕСКО в рамках реализации специального проекта "Сакральная география Казахстана"  |
информация в АП |
МИОР |
в течение года |
173 342,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
подготовка номинаций по сакральным объектам – 2 |
|
49.  |
Обеспечение комплексной работы по сбору исторических данных о Казахстане из источников зарубежных архивов и разработка карты зарубежных архивов для проведения исследовательских работ |
информация в АП |
МИОР
  |
в течение года |
173 615,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
количество охваченных зарубежных архивов – 5 |
|
50.  |
Продолжение работы клуба исторических реконструкций наиболее значимых событий в истории казахского народа |
информация в МИОР |
МКС,
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
проведение не менее 3-х заседаний клуба |
| **Направление 3. Развитие государства, гражданского общества, местных сообществ (эволюционное, а не революционное развитие государства)** |
|
51.  |
Разработка региональных планов по реализации программы "Рухани жаңғыру" в 2021 году |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
до 15 января 2021 года |
не требуется |
- |
количество утвержденных планов – 17 |
|
52.  |
Институционализация мер по укреплению семейных
ценностей среди молодежи |
информация в АП |
МИОР,
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
25 000,0 |
РБ
007 "Реализация государственной политики в сфере молодежной и семейной политики" |
количество охваченной молодежи – 5 тысяч |
|
53.  |
Реализация комплекса мероприятий в рамках специального проекта "Үнем – қоғам қуаты" |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в пределах предусмотренных средств |
МБ |
количество участников – 17 тысяч |
|
54.  |
Проведение природоохранных акций "Парад парков" и "Чистая вода" |
информация в МИОР |
МЭГПР, акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
количество участников – не менее 17 тысяч |
|
55.  |
Проведение республиканской акции "Бірге таза Қазақстан" |
информация в МИОР |
МЭГПР, акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
количество участников – не менее 17 тысяч |
|
56.  |
Марафон благотворительных акций "Творить добро по силам каждому" среди молодежных организаций колледжей и высших учебных заведений |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
количество участников – 5 тысяч |
|
57.  |
Проведение республиканского фестиваля учреждений и работников культуры и искусства "Рухани қазына" |
информация в МИОР |
МКС |
в течение года |
53 058,0
  |
РБ
033 "Повышение
конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела" |
количество участников – не менее одного человека и одного учреждения из каждого региона |
|
58.  |
Разработка научного каталога фотодокументальных источников по истории и культуре Казахстана второй половины XIX – первой четверти ХХ веков на основе коллекции отечественных музеев |
информация в МИОР |
МКС |
в течение года |
15 467,0
  |
РБ
046 "Прикладные научные исследования" |
публикация двух статей в международных изданиях |
|
59.  |
Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности граждан, в том числе по формированию нулевой терпимости к правонарушениям, в рамках специального проекта "Құқықтық мәдениет" совместно с республиканским общественным объединением "Объединение депутатов маслихатов Казахстана" |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
количество населения, вовлеченного в специальный проект, – не менее 9 тысяч человек |
|
60.  |
Комплекс мероприятий в рамках реализации проекта "Фронт-офис Birgemiz: áreket time" |
информация в АП |
МИОР,
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
127 174,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
количество обученных волонтеров – 600 |
|
61.  |
Комплекс мероприятий "Ruh vision" к 30-летию Независимости и ко дню выхода программной статьи Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания"  |
информация в АП |
МИОР,
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
38 442,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
количество охваченных участников – 200 |
|
62.  |
Внедрение проекта "Акселераторы социальных проектов" в разрезе регионов |
информация в МИОР |
акиматы областей,
городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
в рамках предусмотренных средств |
МБ |
количество проектов, прошедших акселерацию, – 50 |
|
63.  |
Проведение мероприятий по популяризации государственного языка среди молодежи |
информация в АП |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
22 000,0
  |
РБ
007 "Реализация государственной политики в сфере молодежной и семейной политики" |
количество участников – 1 тысяча |
| **II. Научно-методическое и экспертное сопровождение программы** |
|
64.  |
Создание и обеспечение деятельности центра "Кемел болашақ":
- разработка обучающих программ: "6 недель", посвященной принципам программы "Рухани жаңғыру", для детей дошкольного и школьного возраста, "10 дней" для воспитанников Дворцов школьников, "7 дней" для студентов 1 курсов учреждений технического и профессионального образования и высших учебных заведений, разработка технического портфеля, проведение обучающих курсов;
 - разработка второго издания монографии "Модернизация общественного сознания: концептуальные и методологические подходы";
- проведение обучающих мероприятий для институтов, ответственных за реализацию программы "Рухани жаңғыру" |
информация в АП |
МИОР |
в течение года |
135 126,0
  |
РБ\*
001
"Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
количество участников – 500 |
| **III. Информационное сопровождение программы** |
|
65.  |
Организация интервью с победителями проекта "100 новых лиц" |
информация в АП |
МИОР, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
в течение года |
не требуется |
- |
количество интервью – 17 |
|
66.  |
Организация диалоговой площадки "Азаматтық алаң" |
информация в АП |
МИОР
  |
в течение года |
не требуется |
- |
количество заседаний – 4 |
|
67.  |
Организация диалоговой площадки на канале Youtube "Ruh.kz" с победителями проекта "100 новых лиц" |
информация в АП |
МИОР
  |
в течение года |
не требуется |
- |
количество интервью – 30 |

      Примечание:

      \* расходы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при уточнении республиканского бюджета на 2021 год;

      расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МИОР |
– |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты Республики Казахстан |
|
МБ |
– |
местный бюджет |
|
МКС |
– |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
АП |
– |
Администрация Президента Республики Казахстан |
|
РБ |
– |
республиканский бюджет  |
|
МЭГПР |
– |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан