

**Об утверждении Плана по проведению специальных мероприятий, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 377

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План по проведению специальных мероприятий, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам и организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) представлять раз в полугодие, не позднее 10 числа последнего месяца полугодия, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство энергетики Республики Казахстан.

      3. Министерству энергетики Республики Казахстан представлять два раза в год, к 20 июня и 20 декабря, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 4 июня 2021 года № 377 |

 **План по проведению специальных мероприятий, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные****исполнители** | **Срок****исполнения** | **Объем финансирования (тыс. тенге)** | **Источник финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Мероприятия, освещаемые через средства массовой информации** |
|
1.1. |
Организация подготовки и выпуска цикла программ, передач, сюжетов, рубрик |
программы, новости, сюжеты |
МИОР,
МЭ,
акимат Восточно-Казахстанской области |
2021 год |
- |
не требуется |
|
1.2. |
Показ документальных фильмов, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона |
документальные
фильмы |
МИОР,
МЭ,
акиматы Павлодарской области,
города Алматы |
декабрь
2021 года |
- |
не требуется |
|
1.3. |
Издание развернутых фундаментальных статей (интервью) в республиканских и региональных печатных и электронных средствах массовой информации по планомерной пропаганде 30-летия закрытия Семипалатинского полигона |
статьи, интервью |
МИОР,
МОН,
МЭ,
МИД,
акиматы Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, городов Нур-Султана, Алматы |
2021 год |
- |
не требуется |
|
1.4. |
Организация перед показом в кинотеатрах показ видеозаписей, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона |
показ документального фильма, видеоролики |
акиматы Алматинской области,
города Нур-Султана |
август
2021 года
  |
в пределах предусмотренных средств |
не требуется |
| **2. Образовательные мероприятия** |
|
2.1. |
Организация и проведение выставки, посвященной 30-летию закрытия Семипалатинского полигона (в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан) |
фото-документальные, архивные выставки, выставки книг |
Архив Президента Республики Казахстан (по согласованию), акиматы Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, города Нур-Султана |
2021 год |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
|
2.2. |
Проведение конкурсов эссе, рисунков, посвященных 30-летию закрытия Семипалатинского полигона  |
проведение конкурсов |
акиматы Павлодарской области, города Нур-Султана |
2021 год |
В пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
|
2.3. |
"Семипалатинский полигон-ядерная трагедия Казахстана" проведение тематических мероприятий, классных часов, лекций |
лекции, классные часы |
МОН, акиматы Акмолинской, Жамбылской, Павлодарской областей |
2021 год |
- |
не требуется |
| **3. Организационно-практические мероприятия** |
|
3.1. |
Проведение конференций, семинаров |
научно-теоретические и научно-практические конференции |
МОН,
МЭ,
МЗ,
акиматы Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, города Алматы |
2021 год |
- |
не требуется |
|
3.2. |
Круглые столы, семинары, брифинги, посвященные 30-летию закрытия Семипалатинского полигона (онлайн-формат/полный формат) |
круглые столы, семинары,
брифинги |
МИД,
Библиотека Первого Президента Республики Казахстан –Елбасы (по согласованию), акиматы Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, города Нур-Султана |
август
2021 года |
- |
не требуется |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан;

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан