

**Об утверждении Плана действий по реализации Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2021 года № 470.

      В целях реализации пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 522 "Об утверждении Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года (далее – План действий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана действий:

      1) принять меры по реализации Плана действий;

      2) ежеквартально представлять отчет о реализации Плана действий в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495.

      3. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на базе Национального проектного офиса на постоянной основе осуществлять оперативный мониторинг Плана действий в рамках единой информационной системы проектного управления.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 27.06.2023 № 495.

      4. Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495.

      5. Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Аппарат Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 8 июля 2021 года № 470 |

 **План действий по реализации Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 25.03.2022 № 158 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.06.2023 № 495.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№**
**п/п** |
**Наименование проекта** |
**Ожидаемый результат** |
**Ответственные за результаты** |
**Срок завершения** |
**Предполагаемые расходы (тыс. тенге)** |
**Источники финансирования** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**1** |
**2** |
**3** |
**4** |
**5** |
**6** |
**7** |
|
**1. Формирование новой модели государственного управления, ориентированной на людей** |
|
**Цель (задача реформы):** эффективный, справедливый, прозрачный, оперативно реагирующий на запросы общества государственный аппарат, работающий по принципу "Слышащего государства" |
|
**Ожидаемые эффекты:**
клиентоориентированное, оперативное и качественное рассмотрение обращений, работа с проблемными зонами в проактивном порядке;
применение комплексной системы мониторинга и прогнозирования социальных рисков на всех уровнях государственного управления;
участие граждан, общественных объединений и НПО в решении актуальных вопросов населенных пунктов, региона и страны;
удовлетворҰнность населения качеством ответов на их обращения, внедрение систем "Е-обращение" и "Е-петиция";
участие граждан в разработке и реализации управленческих решений;
повышение доступности информации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора |
|
**KPI:**
индекс Всемирного банка по учету мнения населения и подотчетность государственных органов, процентиль: 2021 год – 20, 2022 год – 27,5, 2023 год – 35, 2024 год – 42,5, 2025 год – 50, 2026 год – 53, 2027 год – 59, 2028 год - 63, 2029 год – 68, 2030 год – 73;
The Global right to information rating (глобальный рейтинг права на информацию), место в рейтинге, балл: 2021 год – 61, 2022 год – 63, 2023 год – 70, 2024 год – 72, 2025 год – 74, 2026 год – 77, 2027 год – 79, 2028 год – 81, 2029 год – 83, 2030 год – 85;
уровень доверия населения к государственным органам, % (социологический опрос): 2021 год – 60 %, 2022 год – 62 %, 2023 год – 63 %, 2024 год – 65 %, 2025 год – 67 %, 2026 год – 70 %, 2027 год – 72 %, 2028 год – 73 %, 2029 год – 74 %, 2030 год – 75 % |
|
**Группы проектов:**
"Систематизация, стандартизация и регламентация взаимодействия государственных органов с населением" – 1 проект;
"Оперативное реагирование на поступающие запросы СМИ, НПО и населения" – 1 проект;
"Создание "единого окна" по взаимодействию государства с населением" – 3 проекта;
"Обеспечение открытости информации и проактивности деятельности государственных органов, квазигосударственного сектора" – 1 проект |
|
**1.1. Систематизация, стандартизация и регламентация взаимодействия государственных органов с населением** |
|
**Группа проектов "Систематизация, стандартизация и регламентация взаимодействия государственных органов с населением"** |
|
1. |
Проект "Систематизация, стандартизация и регламентация взаимодействия
государственных органов с населением" |
превентивное реагирование на запросы общества |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
декабрь 2023 года |
в пределах предусмотренных средств |
республиканский бюджет |
|
**1.2. Оперативное реагирование на поступающие запросы СМИ, НПО и населения** |
|
**Группа проектов "Оперативное реагирование на поступающие запросы СМИ, НПО и населения"** |
|
2.  |
Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. |
|
3.  |
Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. |
|
4.  |
Проект "Внедрение лучших практик и международных стандартов в сфере взаимодействия с НПО" |
Активное сотрудничество государственного аппарата с НПО и оперативное реагирование на их запросы |
МИОР, МИД |
декабрь 2024 года |
не требуются |
не требуются |
|
**1.3. Создание "единого окна" по взаимодействию государства с гражданами** |
|
**Группа проектов "Создание "единого окна" по взаимодействию государства с населением"** |
|
5.  |
Проект "Создание центров приема обращений граждан "Нәтиже" |
подача обращения в различные государственные органы и организация через центры "Нәтиже" |
НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), МЦРИАП  |
июль
2021 года |
не требуются |
не требуются |
|
6.  |
Проект "Внедрение информационной системы "Е-обращение" |
функционирование единой базы обращений граждан, доступной для всех уровней государственного управления и предоставляющей возможность заявителю отслеживать ход рассмотрения обращения и оценить качество ответа |
МЦРИАП, КПСиСУ ГП (по согласованию), ЦГО, МИО  |
2021 год |
не требуются |
не требуются |
|
7.  |
Проект "Создание единого легитимного института онлайн-петиций "Е-петиция" и внедрение стандартов открытости" |
превентивное реагирование на запросы общества |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
декабрь 2023 года |
не требуются |
не требуются |
|
**1.4. Обеспечение открытости информации и проактивности деятельности государственных органов, квазигосударственного сектора** |
|
**Группа проектов "Обеспечение открытости информации и проактивности деятельности государственных органов, квазигосударственного сектора"** |
|
8.  |
Проект "Закрепление принципов, механизмов и инструментов открытости и доступности информации в отраслевом законодательстве Республики Казахстан, а также совершенствование процесса принятия управленческих решений в государственном секторе в части учета общественного мнения и участия экспертного сообщества" |
обеспечение открытого доступа к информации в ключевых отраслях экономики и социальных сферах, а также полноценного участия граждан в разработке и реализации управленческих решений |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
декабрь 2023 года |
не требуются |
не требуются |
|
9.  |
Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. |
|
10.  |
Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. |
|
11.  |
Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. |
|
**2. Совершенствование подходов к стратегическому и бюджетному планированию, а также проведению реформ** |
|
**Цель (задача реформы):** процесс стратегического и бюджетного планирования дебюрократизирован, взаимоувязан как на республиканском, так и на местном уровнях, осуществляется с использованием научных подходов с вовлечением гражданского и экспертного сообществ |
|
**Ожидаемые эффекты:**
транспарентность процессов стратегического и бюджетного планирования на основе принципа "снизу вверх" с вовлечением заинтересованных сторон;
отражение запросов общества и бизнеса в процессе стратегического и бюджетного планирования;
достижение результатов через персональную ответственность |
|
**KPI:**
индекс эффективности государственного управления Всемирного банка (Government Effectiveness), процентиль: 2021 год – 59-62, 2022 год – 62-65, 2023 год – 65-68, 2024 год – 68-73, 2025 год – 74-75, 2026 год – 74-75, 2027 год – 75-76, 2028 год – 76-77, 2029 год – 77-78, 2030 год – 78-80;
индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного банка (Voice and Accountability), процентиль: 2021 год – 20, 2022 год – 27,5, 2023 год – 35, 2024 год – 42,5, 2025 год – 50, 2026 год – 57,5, 2027 год - 65, 2028 год – 72,5, 2029 год - 80, 2030 год – 87 |
|
**Группа проектов:**
"Дебюрократизация порядка утверждения и внесения изменений в документы СГП" – 1 проект |
|
**Группа проектов "Дебюрократизация порядка утверждения и внесения изменений в документы СГП"** |
|
12.  |
Проект "Дебюрократизация порядка утверждения и внесения изменений в документы СГП" |
сокращение сроков согласования и утверждения документов СГП |
МНЭ, МФ, МЦРИАП, заинтересованные государственные органы |
декабрь 2021 года |
не требуются |
не требуются |
|
13.  |
Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. |
|
**3. Формирование оптимального и эффективного государственного аппарата** |
|
**Цель (задача реформы):** формирование оптимального и эффективного государственного аппарата |
|
**Ожидаемые эффекты:**
оптимизированный государственный аппарат, оперативно реагирующий на запросы общества;
эффективный государственный аппарат посредством внедрения проектного управления;
рациональное использование ресурсов государственного аппарата с повышенным уровнем ответственности за принимаемые решения |
|
**KPI:**
индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного банка, процентиль: 2021 год – 20, 2022 год – 27,5, 2023 год – 35, 2024 год – 42,5, 2025 год – 50, 2026 год – 53, 2027 год – 59, 2028 год - 63, 2029 год – 68, 2030 год – 73;
индекс эффективности государственного управления Всемирного банка (Government Effectiveness), процентиль: 2021 год – 59-62, 2022 год – 62-65, 2023 год – 65-68, 2024 год – 68-73, 2025 год – 74-75, 2026 год – 74-75, 2027 год – 75-76, 2028 год – 76-77, 2029 год – 77-78, 2030 год – 78-80;
уровень доверия населения к государственным органам, % (социологический опрос): 2021 год – 60 %, 2022 год – 62 %, 2023 год – 63 %, 2024 год – 65 %, 2025 год – 67 %, 2026 год – 70 %, 2027 год – 72 %, 2028 год – 73 %, 2029 год – 74 %, 2030 год – 75 % |
|
**Группы проектов:**
"Эффективный государственный аппарат" – 1 проект;
"Оптимальный государственный аппарат" – 3 проекта |
|
Группа проектов "Эффективный государственный аппарат" |
|
14.  |
Проект "Изучение и рассмотрение вопроса внедрения рекомендаций ОЭСР в части совершенствования системы государственного управления"  |
соответствие международным стандартам, улучшение взаимоотношений с ОЭСР |
МНЭ, АДГС (по согласованию), МЦРИАП, МИД, заинтересованные государственные органы |
декабрь 2024 года |
не требуются |
не требуются |
|
**Группа проектов "Оптимальный государственный аппарат"** |
|
15.  |
Проект "Оптимальный государственный аппарат" |
оптимальная структура государственного аппарата |
МНЭ, АДГС (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
декабрь 2024 года |
не требуются |
не требуются |
|
15-1. |
Проект "Формирование оптимального количества функций" |
выявление излишних функций государственного органа;
выявление несвойственных функций у государственного органа;
исключение дублирования в деятельности государственного органа;
определение недостающих функций государственного органа |
МНЭ, МЮ, МЦРИАП, МИОР, заинтересованные государственные органы |
декабрь2024 года |
не требуются |
не требуются |
|
16.  |
Проект "Формирование национальной системы проектного управления" |
осуществление деятельности государственных органов с применением проектного управления и матричных структур |
МЦРИАП, АДГС (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
декабрь 2024 года |
\* |
республиканский бюджет |
|
**4. Переход к проактивным государственным услугам на основе потребностей граждан** |
|
**Цель (задача реформы):** максимальное упрощение процессов получения государственных услуг с переходом на оказание услуг проактивно на основе потребностей граждан |
|
Ожидаемые эффекты:
деятельность государственного аппарата будет сфокусирована на проактивное оказание услуг для граждан и переформатировано под нужды населения;
в соответствующих жизненных ситуациях граждане без каких-либо запросов будут получать автоматическое уведомление о необходимости или возможности получения государственной услуги;
увеличение государственных услуг, оказанных через мобильное приложение "e-Gov" ("государство в смартфоне");
при получении государственных услуг и взаимодействии с государственными органами исключение процессов внесения и подтверждения гражданами информации, уже содержащейся в государственных базах данных;
государственные услуги будут оказываться в максимально короткие сроки, в том числе в проактивной и композитной формах, без привязки к месту проживания |
|
**KPI:**
полное исключение человеческого фактора и сокращение сроков оказания до 20 минут ТОП 50 государственных услуг: 2021 год – 5, 2022 год – 10, 2023 год – 15, 2024 год – 20, 2025 год – 25, 2026 год – 30, 2027 год – 35, 2028 год – 40, 2029 год – 45, 2030 год – 50;
не менее 90 % государственных услуг должны быть получены только в электронном формате: 2021 год – 81 %, 2022 год – 82 %, 2023 год – 83 %, 2024 год – 84 %, 2025 год – 85 %, 2026 год – 86 %, 2027 год – 87 %, 2028 год – 88 %, 2029 год – 89 %, 2030 год – 90 %;
не менее 50 % государственных услуг для социально уязвимых слоев населения должны оказываться проактивно: 2021 год – 5 %, 2022 год – 10 %, 2023 год – 15 %, 2024 год – 20 %, 2025 год – 25 %, 2026 год – 30 %, 2027 год – 35 %, 2028 год – 40 %, 2029 год – 45 %, 2030 год 50 % |
|
**Группы проектов:**
"Развитие государственных услуг" – 2 проекта |
|
**Группа проектов "Развитие государственных услуг"** |
|
17.  |
Проект "Внесение изменений в законодательство в сфере оказания государственных услуг" |
развитие законодательства для расширения и снятия барьеров в сфере оказания государственных услуг |
МЦРИАП |
сентябрь 2022 года |
не требуются |
не требуются |
|
18.  |
Проект "Оптимизация государственных слуг" |
упрощение процессов получения государственных услуг |
МЦРИАП, ЦГО, МИО |
2030 год |
в рамках предусмотренных средств |
республиканский бюджет |
|
**5. Улучшение качества человеческих ресурсов и профессионализация государственного аппарата** |
|
**Цель (задача реформы):** реализация потенциала государственного аппарата для обеспечения роста благополучия населения |
|
**Ожидаемые эффекты:**
рост благополучия населения на основе высокого уровня компетентности, профессионализма и ответственности государственных служащих;
создание у населения положительного образа государственного служащего, который будет соответствовать высоким нормам человеческих ценностей, этики и морали;
повышение привлекательности и конкурентоспособности государственной службы за счет улучшения социально-бытовых условий государственных служащих |
|
**KPI:**
индекс эффективности государственного управления Всемирного банка (Government Effectiveness), процентиль: 2021 год – 59-62, 2022 год – 62-65, 2023 год – 65-68, 2024 год – 68-73, 2025 год – 74-75, 2026 год – 74-75, 2027 год – 75-76, 2028 год – 76-77, 2029 год – 77-78, 2030 год – 78-80;
уровень доверия населения к государственным органам, % (социологический опрос): 2021 год – 60 %, 2022 год – 62 %, 2023 год – 63 %, 2024 год – 65 %, 2025 год – 67 %, 2026 год – 70 %, 2027 год – 72 %, 2028 год – 73 %, 2029 год – 74 %, 2030 год – 75 % |
|
**Группы проектов:**
"Развитие потенциала государственной службы" – 5 проектов;
"Повышение привлекательности государственной службы как работодателя" – 2 проекта |
|
**Группа проектов "Развитие потенциала государственной службы"** |
|
19.  |
Проект "Внедрение системы непрерывного обучения государственных служащих" |
система непрерывного развития потенциала государственных служащих |
АДГС (по согласованию), МТСЗН, АГУ (по согласованию), другие государственные органы |
декабрь 2023 года |
\* |
республиканский бюджет |
|
20.  |
Проект "Assessment-center" |
эффективный механизм отбора и оценки некоторых должностей политических государственных служащих |
АДГС (по согласованию), АГУ (по согласованию) |
декабрь 2025 года |
\* |
республиканский бюджет |
|
21.  |
Проект "Введение института "контрактных" служащих" |
повышение качества реализации стратегических целей государственных органов за счет привлечения "узкопрофильных" специалистов без увеличения численности государственного аппарата |
АДГС (по согласованию), МНЭ, МФ, МЮ |
декабрь 2023 года |
не требуются |
не требуются |
|
22.  |
Проект "Поиск и привлечение талантов в государственный сектор" |
привлечение активной и талантливой молодежи для участия в отборе на государственную службу |
АДГС (по согласованию), МП, МНВО, МЮ, заинтересованные государственные органы |
декабрь 2023 года |
\* |
республиканский бюджет |
|
23.  |
Проект "Новая система отбора на государственную службу" |
утверждение нового нормативного
правового акта по отбору на государственную службу, направленного на
привлечение наиболее компетентных кадров |
АДГС (по согласованию) |
декабрь 2024 года |
не требуются |
не требуются |
|
24.  |
Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. |
|
Группа проектов "Повышение привлекательности государственной службы как работодателя" |
|
25.  |
Проект "Социальное обеспечение государственных служащих" |
законодательно закрепленные механизмы социальной поддержки государственных служащих |
АДГС (по согласованию), МЮ, МФ, МНЭ, МТСЗН |
декабрь2024 года |
в рамках предусмотренных средств |
республиканский бюджет |
|
26.  |
Проект "Трансформация кадровых служб" |
профессиональные HR-службы, ориентированные на обеспечение государственных органов необходимым персоналом для достижения стратегических целей |
АДГС (по согласованию), АГУ (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
декабрь2024 года |
в рамках предусмотренных средств |
республиканский бюджет |
|
**6. Формирование эффективного, оптимального и транспарентного квазигосударственного сектора** |
|
**Цель (задача реформы):** эффективный и конкурентоспособный квазигосударственный сектор |
|
**Ожидаемые эффекты:**
эффективный, конкурентоспособный, оптимальный и компактный квазигосударственный сектор, ориентированный на рынок;
прозрачность, открытость, эффективность управления государственным имуществом |
|
**KPI:**
сокращение доли участия государства в экономике, в % к ВВП: 2021 год – 14,9 %, 2022 год – 14,7 %, 2023 год – 14,5 %, 2024 год – 14,2 %, 2025 год – 14,0 %, 2026 год – 13,9 %, 2027 год – 13,7 %, 2028 год – 13,5 %, 2029 год – 13,2 %, 2030 год – 13,0 %. |
|
**Группы проектов:**
"Оптимизация субъектов квазигосударственного сектора" – 2 проекта;
"Эффективное управление субъектами квазигосударственного сектора" – 2 проекта |
|
**Группа проектов "Оптимизация субъектов квазигосударственного сектора"** |
|
27.  |
Проект "Инвентаризация и актуализация реестра государственного имущества" |
актуализированный реестр государственного имущества |
МФ, АО "ИУЦ" (по согласованию) |
декабрь 2024 года |
не требуются |
не требуются |
|
28.  |
Проект "Сокращение доли участия государства" |
сокращение доли участия государства до 14 % |
МНЭ, МФ, АЗРК (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) |
декабрь 2025 года |
не требуются |
не требуются |
|
**Группа проектов "Эффективное управление субъектами квазигосударственного сектора"** |
|
29.  |
Проект "Совершенствование механизмов приватизации" |
проект Закона Республики Казахстан, предусматривающий совершенствование механизмов приватизации |
МНЭ, МФ, АСПР (по согласованию), АЗРК (по согласованию) |
декабрь 2023 года |
не требуются |
не требуются |
|
30.  |
Проект "Совершенствование корпоративного управления квазигосударственного сектора" |
проект Закона Республики Казахстан, предусматривающий совершенствование корпоративного управления квазигосударственного сектора |
МНЭ, МФ, АСПР (по согласованию), АРРФР (по согласованию) |
декабрь 2023 года |
не требуются |
не требуются |
|
**7. Дальнейшее совершенствование местного самоуправления** |
|
**Цель (задача реформы):** эффективная система местного самоуправления с децентрализованной властью, где граждане принимают участие в решении вопросов местного значения и в их управлении |
|
**Ожидаемые эффекты:**
оперативное удовлетворение нужд местного населения;
повышение уровня доверия населения к мерам, принимаемым местными исполнительными органами;
расширение участия общества в принятии государственных решений |
|
**KPI:**
с 2021 по 2025 годы переизбрание 2345 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;
с 2023 года переизбрание акимов районов в областях и городах областного значения, в том числе в 2023 году – 45;
уровень самодостаточности сельских округов к 2030 году – до 50 %;
охват проведением онлайн-трансляций заседаний маслихатов – 223 маслихата всех уровней до 2023 года |
|
**Группа проектов:**
"Развитие местного самоуправления" – 4 проекта |
|
**Группа проектов "Развитие местного самоуправления"** |
|
31.  |
Проект "Концепция развития местного самоуправления до 2025 года" |
расширение самостоятельности органов местного самоуправления, в том числе финансовой |
МНЭ, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
август2021 года |
не требуются |
не требуются |
|
32.  |
Проект "Совершенствование местного самоуправления" |
разработка отдельного закона |
МНЭ, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
2023 год |
не требуются |
не требуются |
|
33.  |
Проект "Выборы акимов разных уровней" |
предоставление возможности населению выражать гражданскую позицию |
МНЭ, ЦИК (по согласованию), АДГС (по согласованию), МФ, МЮ, МИОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
2021 – 2025 годы |
42
480
569
тыс.
тенге |
республиканский и местный бюджеты |
|
33-1. |
Проект "Децентрализация полномочий на региональном уровне" |
перераспределение полномочий между областным, районным (городским) и сельским уровнями управления, в том числе разграничение полномочий органов государственного управления  |
МНЭ, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента |
декабрь 2024 года |
не требуются |
не требуются |
|
**8. Создание благоприятных условий для развития бизнеса** |
|
**Цель (задача реформы):** формирование максимально благоприятных и стимулирующих условий для активизации предпринимательской деятельности |
|
**Ожидаемые эффекты:**
повышение деловой активности субъектов предпринимательства;
сервис-ориентированный подход государственных органов, содействующий развитию бизнеса;
оптимизированная сфера государственного регулирования на принципах доверия и снижения регуляторного давления |
|
**KPI:**
увеличение действующих субъектов предпринимательства на 15 % к 2030 году |
|
**Группа проектов:**
"Внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республики Казахстан" – 1 проект |
|
Группа проектов "Внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан" |
|
34.  |
Проект "Внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан" |
эффективная регуляторная политика |
МНЭ, заинтересованные государственные органы |
2023 год |
не требуются |
не требуются |
|
35.  |
Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. |
|
**9. Трансформация судебной системы и администрирования, а также правоохранительной системы для построения сервисной модели государства** |
|
**9.1. Трансформация судебной системы и администрирования** |
|
**Цель (задача реформы):**
укрепление доверия общества к судам;
высокопрофессиональный судейский корпус;
реальная независимость судебной системы и судей;
единообразие судебной практики |
|
**Ожидаемые эффекты:** доступное, открытое, беспристрастное, оперативное, эффективное правосудие, свободное от дискриминации, коррупции, неправомерного вмешательства |
|
**KPI:**
уровень доверия населения к судам (социологический опрос): 2021 год – 60 %, 2022 год – 61 %, 2023 год – 62 %, 2024 год – 63 %, 2025 год – 64 %, 2026 год – 65 %, 2027 год – 66 %, 2028 год – 67 %, 2029 год – 68 %, 2030 год – 70 %;
индекс верховенства права "Гражданское правосудие", балл: 2021 год – 0,64, 2022 год – 0,66, 2023 год – 0,68, 2024 год – 0,70, 2025 год – 0,71, 2026 год – 0,72, 2027 год – 0,73, 2028 год – 0,74, 2029 год – 0,75, 2030 год – 0,76, "Уголовное правосудие": 2021 год – 0,47; 2022 год – 0,48; 2023 год – 0,49; 2024 год – 0,50; 2025 год – 0,51; 2026 год – 0,52, 2027 год – 0,53, 2028 год – 0,54, 2029 год – 0,55, 2030 год – 0,56;
глобальный индекс конкурентоспособности по индикатору "Судебная независимость", место: 2021 год – 70, 2022 год – 68, 2023 год – 66, 2024 год – 64, 2025 год – 62, 2026 год – 60, 2027 год – 58, 2028 год – 56, 2029 год – 54, 2030 год – 50 |
|
**Трансформация судебной системы и администрирования будет реализовываться в рамках Плана действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года** |
|
**9.2. Трансформация правоохранительной системы** |
|
**Цель (задача реформы):** трансформация правоохранительной системы с учетом ценностных установок новой модели государственного управления |
|
**Ожидаемые эффекты:**
повышение уровня восприятия населением собственной безопасности;
формирование и внедрение казахстанской сервисной модели деятельности полиции;
обеспечение принципа меритократии при поступлении и продвижении по службе;
создание сбалансированной системы оценки правоохранительных органов, учитывающей мнение населения |
|
**KPI:**
не ниже 60 места по индикатору "Надежность полицейских служб" глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума;
не менее 70 % уровня доверия населения к правоохранительным органам |
|
**Трансформация правоохранительной системы будет реализовываться в рамках Плана действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года** |
|
**9.3. Антикоррупционная политика** |
|
**Цель (задача реформы):**
повышение роли превенции коррупции;
формирование у граждан антикоррупционного сознания |
|
**Ожидаемые эффекты:**
повышение уровня восприятия гражданами защищенности своих прав;
увеличение количества граждан, вовлеченных в противодействие коррупции;
снижение уровня неудовлетворенности и негативной оценки гражданами эффективности и результативности бюджетных расходов;
переход государственных органов на системную превенцию коррупции;
повышение доступности и качества государственных услуг;
повышение прозрачности процесса проведения закупок;
развитие конкуренции и повышение качества товаров, работ и услуг;
рост деловой активности |
|
**KPI:**
индекс восприятия коррупции Transparency International, балл: 2021 год – 40, 2022 год – 42, 2023 год – 43, 2024 год – 44, 2025 год – 45, 2026 год – 47, 2027 год – 49, 2028 год – 51, 2029 год – 53, 2030 год – 55 |
|
Антикоррупционная политика будет реализовываться в рамках Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы |

      Примечание:

      \* – объемы расходов по проектам, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий плановый период.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АО "ИУЦ" |
– |
акционерное общество "Информационно-учетный центр"  |
|
НАО "ГК "Правительство для граждан" |
– |
некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
|
МИОР |
– |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
МЮ |
– |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
СМИ |
– |
средства массовой информации |
|
АЗРК |
– |
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
|
ГП |
– |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МИО |
– |
местные исполнительные органы |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
КПСиСУ  |
– |
Комитет по правовой статистике и специальным учҰтам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан |
|
АГУ |
– |
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
|
СГП |
– |
система государственного планирования |
|
АДГС |
– |
Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
|
НПА |
– |
нормативный правовой акт |
|
ЦГО |
– |
центральные государственные органы |
|
ЦИК |
– |
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан |
|
АСПР |
– |
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
|
БНС АСПР |
– |
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
|
МИД |
– |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
АО "НИТ" |
– |
акционерное общество "Национальные информационные технологии" |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
НПО |
– |
неправительственные организации |
|
МЦРИАП |
– |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МП |
– |
Министерство просвещения Республики Казахстан |
|
МНВО |
– |
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан