

**Об утверждении Плана действий по реализации Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2021 года № 470.

      В целях реализации пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 522 "Об утверждении Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года (далее – План действий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана действий:

      1) принять меры по реализации Плана действий;

      2) ежеквартально представлять отчет о реализации Плана действий в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495.

      3. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на базе Национального проектного офиса на постоянной основе осуществлять оперативный мониторинг Плана действий в рамках единой информационной системы проектного управления.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 27.06.2023 № 495.  
      4. Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495.  
      5. Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Аппарат Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2021 года № 470 |

**План действий по реализации Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2030 года**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 25.03.2022 № 158 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.06.2023 № 495.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные за результаты** | **Срок завершения** | **Предполагаемые расходы (тыс. тенге)** | **Источники финансирования** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Формирование новой модели государственного управления, ориентированной на людей** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):** эффективный, справедливый, прозрачный, оперативно реагирующий на запросы общества государственный аппарат, работающий по принципу "Слышащего государства" | | | | | | |
| **Ожидаемые эффекты:**  клиентоориентированное, оперативное и качественное рассмотрение обращений, работа с проблемными зонами в проактивном порядке;  применение комплексной системы мониторинга и прогнозирования социальных рисков на всех уровнях государственного управления;  участие граждан, общественных объединений и НПО в решении актуальных вопросов населенных пунктов, региона и страны;  удовлетворҰнность населения качеством ответов на их обращения, внедрение систем "Е-обращение" и "Е-петиция";  участие граждан в разработке и реализации управленческих решений;  повышение доступности информации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора | | | | | | |
| **KPI:**  индекс Всемирного банка по учету мнения населения и подотчетность государственных органов, процентиль: 2021 год – 20, 2022 год – 27,5, 2023 год – 35, 2024 год – 42,5, 2025 год – 50, 2026 год – 53, 2027 год – 59, 2028 год - 63, 2029 год – 68, 2030 год – 73;  The Global right to information rating (глобальный рейтинг права на информацию), место в рейтинге, балл: 2021 год – 61, 2022 год – 63, 2023 год – 70, 2024 год – 72, 2025 год – 74, 2026 год – 77, 2027 год – 79, 2028 год – 81, 2029 год – 83, 2030 год – 85;  уровень доверия населения к государственным органам, % (социологический опрос): 2021 год – 60 %, 2022 год – 62 %, 2023 год – 63 %, 2024 год – 65 %, 2025 год – 67 %, 2026 год – 70 %, 2027 год – 72 %, 2028 год – 73 %, 2029 год – 74 %, 2030 год – 75 % | | | | | | |
| **Группы проектов:**  "Систематизация, стандартизация и регламентация взаимодействия государственных органов с населением" – 1 проект;  "Оперативное реагирование на поступающие запросы СМИ, НПО и населения" – 1 проект;  "Создание "единого окна" по взаимодействию государства с населением" –  3 проекта;  "Обеспечение открытости информации и проактивности деятельности государственных органов, квазигосударственного сектора" – 1 проект | | | | | | |
| **1.1. Систематизация, стандартизация и регламентация взаимодействия государственных органов с населением** | | | | | | |
| **Группа проектов "Систематизация, стандартизация и регламентация взаимодействия государственных органов с населением"** | | | | | | |
| 1. | Проект "Систематизация, стандартизация и регламентация взаимодействия  государственных органов с населением" | превентивное реагирование на запросы общества | МИОР, заинтересованные государственные органы | декабрь 2023 года | в пределах предусмотренных средств | республиканский бюджет |
| **1.2. Оперативное реагирование на поступающие запросы СМИ, НПО и населения** | | | | | | |
| **Группа проектов "Оперативное реагирование на поступающие запросы СМИ, НПО и населения"** | | | | | | |
| 2. | Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. | | | | | |
| 3. | Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. | | | | | |
| 4. | Проект "Внедрение лучших практик и международных стандартов в сфере взаимодействия с НПО" | Активное сотрудничество государственного аппарата с НПО и оперативное реагирование на их запросы | МИОР, МИД | декабрь 2024 года | не требуются | не требуются |
| **1.3. Создание "единого окна" по взаимодействию государства с гражданами** | | | | | | |
| **Группа проектов "Создание "единого окна" по взаимодействию государства с населением"** | | | | | | |
| 5. | Проект "Создание центров приема обращений граждан "Нәтиже" | подача обращения в различные государственные органы и организация через центры "Нәтиже" | НАО "ГК "Правительство для граждан" (по согласованию), МЦРИАП | июль  2021 года | не требуются | не требуются |
| 6. | Проект "Внедрение информационной системы "Е-обращение" | функционирование единой базы обращений граждан, доступной для всех уровней государственного управления и предоставляющей возможность заявителю отслеживать ход рассмотрения обращения и оценить качество ответа | МЦРИАП, КПСиСУ ГП (по согласованию), ЦГО, МИО | 2021 год | не требуются | не требуются |
| 7. | Проект "Создание единого легитимного института онлайн-петиций "Е-петиция" и внедрение стандартов открытости" | превентивное реагирование на запросы общества | МИОР, заинтересованные государственные органы | декабрь 2023 года | не требуются | не требуются |
| **1.4. Обеспечение открытости информации и проактивности деятельности государственных органов, квазигосударственного сектора** | | | | | | |
| **Группа проектов "Обеспечение открытости информации и проактивности деятельности государственных органов, квазигосударственного сектора"** | | | | | | |
| 8. | Проект "Закрепление принципов, механизмов и инструментов открытости и доступности информации в отраслевом законодательстве Республики Казахстан, а также совершенствование процесса принятия управленческих решений в государственном секторе в части учета общественного мнения и участия экспертного сообщества" | обеспечение открытого доступа к информации в ключевых отраслях экономики и социальных сферах, а также полноценного участия граждан в разработке и реализации управленческих решений | МИОР, заинтересованные государственные органы | декабрь 2023 года | не требуются | не требуются |
| 9. | Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. | | | | | |
| 10. | Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. | | | | | |
| 11. | Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. | | | | | |
| **2. Совершенствование подходов к стратегическому и бюджетному планированию, а также проведению реформ** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):** процесс стратегического и бюджетного планирования дебюрократизирован, взаимоувязан как на республиканском, так и на местном уровнях, осуществляется с использованием научных подходов с вовлечением гражданского и экспертного сообществ | | | | | | |
| **Ожидаемые эффекты:**  транспарентность процессов стратегического и бюджетного планирования на основе принципа "снизу вверх" с вовлечением заинтересованных сторон;  отражение запросов общества и бизнеса в процессе стратегического и бюджетного планирования;  достижение результатов через персональную ответственность | | | | | | |
| **KPI:**  индекс эффективности государственного управления Всемирного банка (Government Effectiveness), процентиль: 2021 год – 59-62, 2022 год – 62-65, 2023 год – 65-68, 2024 год – 68-73, 2025 год – 74-75, 2026 год – 74-75, 2027 год – 75-76, 2028 год – 76-77, 2029 год – 77-78, 2030 год – 78-80;  индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного банка (Voice and Accountability), процентиль: 2021 год – 20, 2022 год – 27,5, 2023 год – 35, 2024 год – 42,5, 2025 год – 50, 2026 год – 57,5, 2027 год - 65, 2028 год – 72,5, 2029 год - 80, 2030 год – 87 | | | | | | |
| **Группа проектов:**  "Дебюрократизация порядка утверждения и внесения изменений в документы СГП" – 1 проект | | | | | | |
| **Группа проектов "Дебюрократизация порядка утверждения и внесения изменений в документы СГП"** | | | | | | |
| 12. | Проект "Дебюрократизация порядка утверждения и внесения изменений в документы СГП" | сокращение сроков согласования и утверждения документов СГП | МНЭ, МФ, МЦРИАП, заинтересованные государственные органы | декабрь 2021 года | не требуются | не требуются |
| 13. | Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. | | | | | |
| **3. Формирование оптимального и эффективного государственного аппарата** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):** формирование оптимального и эффективного государственного аппарата | | | | | | |
| **Ожидаемые эффекты:**  оптимизированный государственный аппарат, оперативно реагирующий на запросы общества;  эффективный государственный аппарат посредством внедрения проектного управления;  рациональное использование ресурсов государственного аппарата с повышенным уровнем ответственности за принимаемые решения | | | | | | |
| **KPI:**  индекс учета мнения населения и подотчетность государственных органов Всемирного банка, процентиль: 2021 год – 20, 2022 год – 27,5, 2023 год – 35, 2024 год – 42,5, 2025 год – 50, 2026 год – 53, 2027 год – 59, 2028 год - 63, 2029 год – 68, 2030 год – 73;  индекс эффективности государственного управления Всемирного банка (Government Effectiveness), процентиль: 2021 год – 59-62, 2022 год – 62-65, 2023 год – 65-68, 2024 год – 68-73, 2025 год – 74-75, 2026 год – 74-75, 2027 год – 75-76, 2028 год – 76-77, 2029 год – 77-78, 2030 год – 78-80;  уровень доверия населения к государственным органам, % (социологический опрос): 2021 год – 60 %, 2022 год – 62 %, 2023 год – 63 %, 2024 год – 65 %, 2025 год – 67 %, 2026 год – 70 %, 2027 год – 72 %, 2028 год – 73 %, 2029 год – 74 %, 2030 год – 75 % | | | | | | |
| **Группы проектов:**  "Эффективный государственный аппарат" – 1 проект;  "Оптимальный государственный аппарат" – 3 проекта | | | | | | |
| Группа проектов "Эффективный государственный аппарат" | | | | | | |
| 14. | Проект "Изучение и рассмотрение вопроса внедрения рекомендаций ОЭСР в части совершенствования системы государственного управления" | соответствие международным стандартам, улучшение взаимоотношений с ОЭСР | МНЭ, АДГС (по согласованию), МЦРИАП, МИД, заинтересованные государственные органы | декабрь 2024 года | не требуются | не требуются |
| **Группа проектов "Оптимальный государственный аппарат"** | | | | | | |
| 15. | Проект "Оптимальный государственный аппарат" | оптимальная структура государственного аппарата | МНЭ, АДГС (по согласованию), заинтересованные государственные органы | декабрь 2024 года | не требуются | не требуются |
| 15-1. | Проект "Формирование оптимального количества функций" | выявление излишних функций государственного органа;  выявление несвойственных функций у государственного органа;  исключение дублирования в деятельности государственного органа;  определение недостающих функций государственного органа | МНЭ, МЮ, МЦРИАП, МИОР, заинтересованные государственные органы | декабрь2024 года | не требуются | не требуются |
| 16. | Проект "Формирование национальной системы проектного управления" | осуществление деятельности государственных органов с применением проектного управления и матричных структур | МЦРИАП, АДГС (по согласованию), заинтересованные государственные органы | декабрь 2024 года | \* | республиканский бюджет |
| **4. Переход к проактивным государственным услугам на основе потребностей граждан** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):** максимальное упрощение процессов получения государственных услуг с переходом на оказание услуг проактивно на основе потребностей граждан | | | | | | |
| Ожидаемые эффекты:  деятельность государственного аппарата будет сфокусирована на проактивное оказание услуг для граждан и переформатировано под нужды населения;  в соответствующих жизненных ситуациях граждане без каких-либо запросов будут получать автоматическое уведомление о необходимости или возможности получения государственной услуги;  увеличение государственных услуг, оказанных через мобильное приложение "e-Gov" ("государство в смартфоне");  при получении государственных услуг и взаимодействии с государственными органами исключение процессов внесения и подтверждения гражданами информации, уже содержащейся в государственных базах данных;  государственные услуги будут оказываться в максимально короткие сроки, в том числе в проактивной и композитной формах, без привязки к месту проживания | | | | | | |
| **KPI:**  полное исключение человеческого фактора и сокращение сроков оказания до 20 минут ТОП 50 государственных услуг: 2021 год – 5, 2022 год – 10, 2023 год – 15, 2024 год – 20, 2025 год – 25, 2026 год – 30, 2027 год – 35, 2028 год – 40, 2029 год – 45, 2030 год – 50;  не менее 90 % государственных услуг должны быть получены только в электронном формате: 2021 год – 81 %, 2022 год – 82 %, 2023 год – 83 %, 2024 год – 84 %, 2025 год – 85 %, 2026 год – 86 %, 2027 год – 87 %, 2028 год – 88 %, 2029 год – 89 %, 2030 год – 90 %;  не менее 50 % государственных услуг для социально уязвимых слоев населения должны оказываться проактивно: 2021 год – 5 %, 2022 год – 10 %, 2023 год – 15 %, 2024 год – 20 %, 2025 год – 25 %, 2026 год – 30 %, 2027 год – 35 %, 2028 год – 40 %, 2029 год – 45 %, 2030 год 50 % | | | | | | |
| **Группы проектов:**  "Развитие государственных услуг" – 2 проекта | | | | | | |
| **Группа проектов "Развитие государственных услуг"** | | | | | | |
| 17. | Проект "Внесение изменений в законодательство в сфере оказания государственных услуг" | развитие законодательства для расширения и снятия барьеров в сфере оказания государственных услуг | МЦРИАП | сентябрь 2022 года | не требуются | не требуются |
| 18. | Проект "Оптимизация государственных слуг" | упрощение процессов получения государственных услуг | МЦРИАП, ЦГО, МИО | 2030 год | в рамках предусмотренных средств | республиканский бюджет |
| **5. Улучшение качества человеческих ресурсов и профессионализация государственного аппарата** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):** реализация потенциала государственного аппарата для обеспечения роста благополучия населения | | | | | | |
| **Ожидаемые эффекты:**  рост благополучия населения на основе высокого уровня компетентности, профессионализма и ответственности государственных служащих;  создание у населения положительного образа государственного служащего, который будет соответствовать высоким нормам человеческих ценностей, этики и морали;  повышение привлекательности и конкурентоспособности государственной службы за счет улучшения социально-бытовых условий государственных служащих | | | | | | |
| **KPI:**  индекс эффективности государственного управления Всемирного банка (Government Effectiveness), процентиль: 2021 год – 59-62, 2022 год – 62-65, 2023 год – 65-68, 2024 год – 68-73, 2025 год – 74-75, 2026 год – 74-75, 2027 год – 75-76, 2028 год – 76-77, 2029 год – 77-78, 2030 год – 78-80;  уровень доверия населения к государственным органам, % (социологический опрос): 2021 год – 60 %, 2022 год – 62 %, 2023 год – 63 %, 2024 год – 65 %, 2025 год – 67 %, 2026 год – 70 %, 2027 год – 72 %, 2028 год – 73 %, 2029 год – 74 %, 2030 год – 75 % | | | | | | |
| **Группы проектов:**  "Развитие потенциала государственной службы" – 5 проектов;  "Повышение привлекательности государственной службы как работодателя" – 2 проекта | | | | | | |
| **Группа проектов "Развитие потенциала государственной службы"** | | | | | | |
| 19. | Проект "Внедрение системы непрерывного обучения государственных служащих" | система непрерывного развития потенциала государственных служащих | АДГС (по согласованию), МТСЗН, АГУ (по согласованию), другие государственные органы | декабрь 2023 года | \* | республиканский бюджет |
| 20. | Проект "Assessment-center" | эффективный механизм отбора и оценки некоторых должностей политических государственных служащих | АДГС (по согласованию), АГУ (по согласованию) | декабрь 2025 года | \* | республиканский бюджет |
| 21. | Проект "Введение института "контрактных" служащих" | повышение качества реализации стратегических целей государственных органов за счет привлечения "узкопрофильных" специалистов без увеличения численности государственного аппарата | АДГС (по согласованию), МНЭ, МФ, МЮ | декабрь 2023 года | не требуются | не требуются |
| 22. | Проект "Поиск и привлечение талантов в государственный сектор" | привлечение активной и талантливой молодежи для участия в отборе на государственную службу | АДГС (по согласованию), МП, МНВО, МЮ, заинтересованные государственные органы | декабрь 2023 года | \* | республиканский бюджет |
| 23. | Проект "Новая система отбора на государственную службу" | утверждение нового нормативного  правового акта по отбору на государственную службу, направленного на  привлечение наиболее компетентных кадров | АДГС (по согласованию) | декабрь 2024 года | не требуются | не требуются |
| 24. | Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. | | | | | |
| Группа проектов "Повышение привлекательности государственной службы как работодателя" | | | | | | |
| 25. | Проект "Социальное обеспечение государственных служащих" | законодательно закрепленные механизмы социальной поддержки государственных служащих | АДГС (по согласованию), МЮ, МФ, МНЭ, МТСЗН | декабрь2024 года | в рамках предусмотренных средств | республиканский бюджет |
| 26. | Проект "Трансформация кадровых служб" | профессиональные HR-службы, ориентированные на обеспечение государственных органов необходимым персоналом для достижения стратегических целей | АДГС (по согласованию), АГУ (по согласованию), заинтересованные государственные органы | декабрь2024 года | в рамках предусмотренных средств | республиканский бюджет |
| **6. Формирование эффективного, оптимального и транспарентного квазигосударственного сектора** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):** эффективный и конкурентоспособный квазигосударственный сектор | | | | | | |
| **Ожидаемые эффекты:**  эффективный, конкурентоспособный, оптимальный и компактный квазигосударственный сектор, ориентированный на рынок;  прозрачность, открытость, эффективность управления государственным имуществом | | | | | | |
| **KPI:**  сокращение доли участия государства в экономике, в % к ВВП: 2021 год – 14,9 %, 2022 год – 14,7 %, 2023 год – 14,5 %, 2024 год – 14,2 %, 2025 год – 14,0 %, 2026 год – 13,9 %, 2027 год – 13,7 %, 2028 год – 13,5 %, 2029 год – 13,2 %, 2030 год – 13,0 %. | | | | | | |
| **Группы проектов:**  "Оптимизация субъектов квазигосударственного сектора" – 2 проекта;  "Эффективное управление субъектами квазигосударственного сектора" – 2 проекта | | | | | | |
| **Группа проектов "Оптимизация субъектов квазигосударственного сектора"** | | | | | | |
| 27. | Проект "Инвентаризация и актуализация реестра государственного имущества" | актуализированный реестр государственного имущества | МФ, АО "ИУЦ" (по согласованию) | декабрь 2024 года | не требуются | не требуются |
| 28. | Проект "Сокращение доли участия государства" | сокращение доли участия государства до 14 % | МНЭ, МФ, АЗРК (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь 2025 года | не требуются | не требуются |
| **Группа проектов "Эффективное управление субъектами квазигосударственного сектора"** | | | | | | |
| 29. | Проект "Совершенствование механизмов приватизации" | проект Закона Республики Казахстан, предусматривающий совершенствование механизмов приватизации | МНЭ, МФ, АСПР (по согласованию), АЗРК (по согласованию) | декабрь 2023 года | не требуются | не требуются |
| 30. | Проект "Совершенствование корпоративного управления квазигосударственного сектора" | проект Закона Республики Казахстан, предусматривающий совершенствование корпоративного управления квазигосударственного сектора | МНЭ, МФ, АСПР (по согласованию), АРРФР (по согласованию) | декабрь 2023 года | не требуются | не требуются |
| **7. Дальнейшее совершенствование местного самоуправления** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):** эффективная система местного самоуправления с децентрализованной властью, где граждане принимают участие в решении вопросов местного значения и в их управлении | | | | | | |
| **Ожидаемые эффекты:**  оперативное удовлетворение нужд местного населения;  повышение уровня доверия населения к мерам, принимаемым местными исполнительными органами;  расширение участия общества в принятии государственных решений | | | | | | |
| **KPI:**  с 2021 по 2025 годы переизбрание 2345 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов;  с 2023 года переизбрание акимов районов в областях и городах областного значения, в том числе в 2023 году – 45;  уровень самодостаточности сельских округов к 2030 году – до 50 %;  охват проведением онлайн-трансляций заседаний маслихатов – 223 маслихата всех уровней до 2023 года | | | | | | |
| **Группа проектов:**  "Развитие местного самоуправления" – 4 проекта | | | | | | |
| **Группа проектов "Развитие местного самоуправления"** | | | | | | |
| 31. | Проект "Концепция развития местного самоуправления до 2025 года" | расширение самостоятельности органов местного самоуправления, в том числе финансовой | МНЭ, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | август  2021 года | не требуются | не требуются |
| 32. | Проект "Совершенствование местного самоуправления" | разработка отдельного закона | МНЭ, заинтересованные центральные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | 2023 год | не требуются | не требуются |
| 33. | Проект "Выборы акимов разных уровней" | предоставление возможности населению выражать гражданскую позицию | МНЭ, ЦИК (по согласованию), АДГС (по согласованию), МФ, МЮ, МИОР, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | 2021 – 2025 годы | 42  480  569  тыс.  тенге | республиканский и местный бюджеты |
| 33-1. | Проект "Децентрализация полномочий на региональном уровне" | перераспределение полномочий между областным, районным (городским) и сельским уровнями управления, в том числе разграничение полномочий органов государственного управления | МНЭ, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | декабрь 2024 года | не требуются | не требуются |
| **8. Создание благоприятных условий для развития бизнеса** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):** формирование максимально благоприятных и стимулирующих условий для активизации предпринимательской деятельности | | | | | | |
| **Ожидаемые эффекты:**  повышение деловой активности субъектов предпринимательства;  сервис-ориентированный подход государственных органов, содействующий развитию бизнеса;  оптимизированная сфера государственного регулирования на принципах доверия и снижения регуляторного давления | | | | | | |
| **KPI:**  увеличение действующих субъектов предпринимательства на 15 % к 2030 году | | | | | | |
| **Группа проектов:**  "Внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республики Казахстан" – 1 проект | | | | | | |
| Группа проектов "Внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан" | | | | | | |
| 34. | Проект "Внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан" | эффективная регуляторная политика | МНЭ, заинтересованные государственные органы | 2023 год | не требуются | не требуются |
| 35. | Исключен постановлением Правительства РК от 27.06.2023 № 495. | | | | | |
| **9. Трансформация судебной системы и администрирования, а также правоохранительной системы для построения сервисной модели государства** | | | | | | |
| **9.1. Трансформация судебной системы и администрирования** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):**  укрепление доверия общества к судам;  высокопрофессиональный судейский корпус;  реальная независимость судебной системы и судей;  единообразие судебной практики | | | | | | |
| **Ожидаемые эффекты:** доступное, открытое, беспристрастное, оперативное, эффективное правосудие, свободное от дискриминации, коррупции, неправомерного вмешательства | | | | | | |
| **KPI:**  уровень доверия населения к судам (социологический опрос): 2021 год – 60 %, 2022 год – 61 %, 2023 год – 62 %, 2024 год – 63 %, 2025 год – 64 %, 2026 год – 65 %, 2027 год – 66 %, 2028 год – 67 %, 2029 год – 68 %, 2030 год – 70 %;  индекс верховенства права "Гражданское правосудие", балл: 2021 год – 0,64, 2022 год – 0,66, 2023 год – 0,68, 2024 год – 0,70, 2025 год – 0,71, 2026 год – 0,72, 2027 год – 0,73, 2028 год – 0,74, 2029 год – 0,75, 2030 год – 0,76, "Уголовное правосудие":  2021 год – 0,47; 2022 год – 0,48; 2023 год – 0,49; 2024 год – 0,50; 2025 год – 0,51; 2026 год – 0,52, 2027 год – 0,53, 2028 год – 0,54, 2029 год – 0,55, 2030 год – 0,56;  глобальный индекс конкурентоспособности по индикатору "Судебная независимость", место: 2021 год – 70, 2022 год – 68, 2023 год – 66, 2024 год – 64, 2025 год – 62, 2026 год – 60, 2027 год – 58, 2028 год – 56, 2029 год – 54, 2030 год – 50 | | | | | | |
| **Трансформация судебной системы и администрирования будет реализовываться в рамках Плана действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года** | | | | | | |
| **9.2. Трансформация правоохранительной системы** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):** трансформация правоохранительной системы с учетом ценностных установок новой модели государственного управления | | | | | | |
| **Ожидаемые эффекты:**  повышение уровня восприятия населением собственной безопасности;  формирование и внедрение казахстанской сервисной модели деятельности полиции;  обеспечение принципа меритократии при поступлении и продвижении по службе;  создание сбалансированной системы оценки правоохранительных органов, учитывающей мнение населения | | | | | | |
| **KPI:**  не ниже 60 места по индикатору "Надежность полицейских служб" глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума;  не менее 70 % уровня доверия населения к правоохранительным органам | | | | | | |
| **Трансформация правоохранительной системы будет реализовываться в рамках Плана действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года** | | | | | | |
| **9.3. Антикоррупционная политика** | | | | | | |
| **Цель (задача реформы):**  повышение роли превенции коррупции;  формирование у граждан антикоррупционного сознания | | | | | | |
| **Ожидаемые эффекты:**  повышение уровня восприятия гражданами защищенности своих прав;  увеличение количества граждан, вовлеченных в противодействие коррупции;  снижение уровня неудовлетворенности и негативной оценки гражданами эффективности и результативности бюджетных расходов;  переход государственных органов на системную превенцию коррупции;  повышение доступности и качества государственных услуг;  повышение прозрачности процесса проведения закупок;  развитие конкуренции и повышение качества товаров, работ и услуг;  рост деловой активности | | | | | | |
| **KPI:**  индекс восприятия коррупции Transparency International, балл: 2021 год – 40, 2022 год – 42, 2023 год – 43, 2024 год – 44, 2025 год – 45, 2026 год – 47, 2027 год – 49, 2028 год – 51, 2029 год – 53, 2030 год – 55 | | | | | | |
| Антикоррупционная политика будет реализовываться в рамках Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы | | | | | | |

      Примечание:

      \* – объемы расходов по проектам, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского бюджета на соответствующий плановый период.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО "ИУЦ" | – | акционерное общество "Информационно-учетный центр" |
| НАО "ГК "Правительство для граждан" | – | некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МЮ | – | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| СМИ | – | средства массовой информации |
| АЗРК | – | Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
| ГП | – | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИО | – | местные исполнительные органы |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| КПСиСУ | – | Комитет по правовой статистике и специальным учҰтам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан |
| АГУ | – | Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
| СГП | – | система государственного планирования |
| АДГС | – | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
| НПА | – | нормативный правовой акт |
| ЦГО | – | центральные государственные органы |
| ЦИК | – | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан |
| АСПР | – | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| БНС АСПР | – | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| АО "НИТ" | – | акционерное общество "Национальные информационные технологии" |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| НПО | – | неправительственные организации |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МП | – | Министерство просвещения Республики Казахстан |
| МНВО | – | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан