

**Об утверждении Плана мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2021 года № 576. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2022 года № 158.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.03.2022 № 158 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 "Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также организациям, ответственным за реализацию Плана (по согласованию):

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) один раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе реализации мероприятий Плана в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу).

      3. Агентству Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) (по согласованию) не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о проведенном мониторинге и оценке реализации мероприятий Плана.

      4. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан не позднее 15 марта, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана по итогам года.

      5. Агентству Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) (по согласованию) ежегодно, не позднее 15 апреля, следующего за отчетным годом, опубликовывать в средствах массовой информации, а также на своем официальном интернет-ресурсе отчеты о ходе реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы в целях получения оценки со стороны населения и учета общественного мнения.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 24 августа 2021 года № 576 |

 **План мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы (тыс. тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
I Противодействие коррупции в сфере государственной службы |
|
1 |
Проработка вопроса по отмене применения кратных штрафов за совершение особо тяжких коррупционных преступлений |
информация в АП |
АПК (по согласованию) ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), МВД, АФМ (по согласованию)
  |
2 квартал 2022 года |
не требуются |  |
|
2 |
Принятие комплексных мер по противодействию коррупции в сфере земельных отношений:
1) внедрение геоинформационного портала в сфере землеустройства и кадастрового учета;
2) внедрение единого государственного кадастра недвижимости;
3) размещение на государственных интернет-ресурсах информацию со списками лиц, получивших земельные участки, с указанием целевого назначения, площади, месторасположения, вида права и срока аренды |
акты ввода в промышленную эксплуатацию, информация в АП |
МЦРИАП, МСХ, МНЭ, МИО
  |
4 квартал 2021 года |
требуются |
в пределах средств\*
  |
|
3 |
Повышение точности, доступности и автоматизации государственных услуг и функций, связанных с цифровыми картами, путем установления современной единой государственной системы координат и обеспечения открытыми цифровыми картами с учетом требований законодательства о национальной безопасности и доступе к информации |
система координат, открытые пространственные данные |
МЦРИАП, КНБ (по согласованию) |
4 квартал 2023 года |
требуются |
в пределах средств\* |
|
4 |
Проработка вопроса передачи в конкурентную (частную) среду следующих функций государственных органов:
1) по измерению весовых и (или) габаритных параметров автотранспортных средств;
2) по выдаче международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств;
3) по аудиту системы управления безопасности и выдаче сертификата безопасности;
4) по выдаче лицензии на перевозку грузов в сфере железнодорожного транспорта |
предложения в АП |
МИИР |
4 квартал 2021 года |
не требуются |  |
|
5 |
Усовершенствование правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков |
постановление Правительства Республики Казахстан |
АПК (по согласованию) |
4 квартал 2023 года |
не требуются |  |
|
6 |
Обеспечение функционирования системы аудио и видеонаблюдения в учреждениях медико-социальной экспертизы территориальных подразделений ведомства МТЗСН |
акт внедрения |
МТЗСН |
4 квартал 2021 года |
требуются |
за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете МТСЗН в рамках бюджетной программы 001 подпрограммы 111 |
|
7 |
Интеграция информационной системы "Амбулаторно-поликлиническая помощь" с АИС "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность" в целях получения заключения на медико-социальную экспертизу формы 031/у в электронном формате и введения заочного освидетельствования |
акт об успешном тестировании и вводе в эксплуатацию информационного взаимодействия |
МЗ, МТСЗН |
4 квартал 2021 года |
требуются |
за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете МЗ в рамках бюджетной программы 001 подпрограммы 104 |
|
8 |
Внедрение технологии Open Api при получении государственных услуг |
акт внедрения |
МЦРИАП |
3 квартал 2023 года |
требуются |
в пределах средств\* |
|
9 |
Автоматизация адвокатской деятельности в рамках оказания гарантированной государством юридической помощи  |
акт ввода в производство |
МЮ, МЦРИАП, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), МВД, АПК (по согласованию), АО "НИТ" (по согласованию) |
1 квартал 2022 года |
не требуются |  |
|
10 |
Внедрение информационной системы "Е-Saraptama" |
акт внедрения |
МЮ |
4 квартал 2021 года |
требуются |
за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете МЮ в рамках бюджетной программы 001, подпрограмма 104 |
|
11 |
Внедрение в методику ежегодной оценки деятельности загранучреждений Республики Казахстан показателя антикоррупционной работы |
приказ |
МИД |
3 квартал 2021 года |
не требуются |  |
|
12 |
Расширение сети систем видеонаблюдения на улицах и в общественных местах, а также автоматических систем фиксации нарушений Правил дорожного движения |
акт ввода в эксплуатацию |
МВД, МИО |
4 квартал 2021 – 2023 годы |
требуются |
за счет и в пределах средств местного бюджета |
|
13 |
Оснащение патрульной полиции, участковых инспекторов полиции, по делам несовершеннолетних, миграционной службы, уголовно-исполнительной системы и других сотрудников носимыми видеорегистраторами, а также планшетами для введения административного производства |
акт приема оборудования |
МВД, МИО |
4 квартал 2023 года |
требуются |
за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете МВД в рамках бюджетной программы 077 и за счет средств местного бюджета |
|
II Совершенствование института общественного контроля |
|
14 |
Разработка нормативно-технической документации в части внедрения стандарта СТ РК 3049-2017 "Система менеджмента противодействия коррупции" во всех государственных предприятиях автодорожной отрасли |
приказ |
МИИР, АПК (по согласованию), МИО
  |
2 квартал 2022 года |
не требуются |  |
|
15 |
Правовая регламентация общественного контроля, в том числе обеспечение механизмов открытости, транспарентности и подотчетности обществу государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора |
Закон |
МИОР |
3 квартал 2022 года |
не требуются |  |
|
16 |
Интеграция портала "Открытые бюджеты" с информационными системами "Е-Минфин" и "Госпланирование" |
модификация портала "Открытые бюджеты" |
МФ, МЦРИАП, МИОР, АО "НИТ" (по согласованию) |
4 квартал 2021 года |
требуются |
за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете МФ в рамках бюджетной программы 030 подпрограммы 102 |
|
III Противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторах |
|
17 |
Разработка методических рекомендаций по определению квалификационных требований и должностных инструкций для работников антикоррупционных комплаенс служб субъектов квазигосударственного сектора |
методические рекомендации |
АПК (по согласованию) |
1 квартал 2022 года |
не требуются |  |
|
18 |
Проведение антикоррупционного мониторинга закупок в квазигосударственном секторе |
информация в Правительство |
АПК (по согласованию) |
ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом |
не требуются |  |
|
IV Предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных органах |
|
19 |
Развитие проекта "smart-сот" в части:
1) дальнейшего увеличения доли дел, рассмотренных в "виртуальном суде";
2) внедрения искусственного интеллекта в судопроизводстве (цифровая аналитика);
3) создания антикоррупционной краудсорсинговой платформы;
4) обеспечения внутренней безопасности (видео аналитика) |
Информация в АП |
ВС (по согласованию) |
3 квартал 2021 года |
не требуются |  |
|
20 |
Утверждение антикоррупционных стандартов для сотрудников судебной системы  |
антикоррупционный стандарт |
ВС (по согласованию) |
3 квартал 2021 года |
не требуются |  |
|
21 |
Внедрение сервиса подачи осужденными электронных обращений в правоохранительные органы и суд без посредников |
акт ввода в эксплуатацию |
МВД |
1 квартал 2023 года |
не требуются |  |
|
V Формирование системы добропорядочности и антикоррупционной культуры в обществе |
|
22 |
Внедрение во всех высших учебных заведениях принципов и аналитических инструментов Лиги академической честности – знание студентов, медиана оценок, правила цитирования, антиплагиат и другие |
приказ |
МОН, МКС, АПК (по согласованию) |
4 квартал 2021 года |
не требуются |  |
|
23 |
Проведение акции "Чистая сессия" в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, и высших учебных заведениях |
информация в АП |
МОН, МКС |
ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом |
не требуются |  |
|
24 |
Реализация проектов государственного социального заказа, грантов для неправительственных организаций по формированию антикоррупционного сознания среди населения |
реализация проектов |
МИОР, МИО |
ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом |
требуются |
за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете МИОР в рамках бюджетной программы 004 |
|
25 |
Создание дипломных работ студентами РГУ "Казахский национальный университет искусств" и РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на тему: "Всеобщее неприятие коррупции" |
дипломные работы |
МКС,
АПК (по согласованию) |
ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом |
не требуются |  |
|
VI Противодействие бытовой коррупции |
|
26 |
Выявление "скрытых" государственных услуг, а также проведение анализа предоставляемых государственных услуг с целью их перевода в цифровой формат с последующим внесением изменений дополнением в приказ и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39 /НҚ "Об утверждении реестра государственных услуг" |
приказ
  |
МЦРИАП,
АДГС (по согласованию)
  |
ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом |
не требуются |  |
|
27 |
Проработка вопроса исключения альтернативного предоставления государственных услуг через услугодателя при наличии полной готовности услуги и увеличения количества государственных услуг, оказываемых по принципу "одного заявления", с последующим внесением изменений или дополнений в приказ и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39 /НҚ "Об утверждении реестра государственных услуг" |
приказ |
МЦРИАП |
ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом |
не требуются |  |
|
28 |
Обеспечение наличия видеорегистраторов у работников органов государственных доходов на автомобильных пунктах пропуска, Государственной границе Республики Казахстан со странами ЕАЭС и сотрудников инспекции ветеринарно-санитарного и карантинного фитосанитарного контроля |
акт внедрения |
МФ, МСХ
  |
4 квартал 2022 года |
требуются |
в пределах средств \* |
|
29 |
Отмена выдачи бумажных медицинских справок и больничных листов путем интеграции информационных систем с возможностью получения этих услуг третьим лицом (должностным лицом) в установленном порядке |
приказ |
МЗ |
4 квартал 2021 года |
не требуются |  |
|
30 |
Открытие специальной антикоррупционной телепрограммы в эфирах республиканских и региональных телеканалов |
выпуск телепрограммы |
МИОР |
4 квартал 2021 года |
требуются |
за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете МИОР в рамках бюджетной программы 003 |
|
VII Развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции |
|
31 |
Выработка предложений по повышению эффективности противодействия коррупции на основе рекомендаций ГРЕКО, ОЭСР, Конвенции ООН против коррупции |
предложения в АП |
АПК (по согласованию) |
ежегодно, 1 квартал, следующий за отчетным годом |
не требуются |  |
|
VIII Мониторинг и оценка реализации стратегии |
|
32 |
Обеспечить проведение мониторинга и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы |
результаты мониторинга и оценки
  |
АПК (по согласованию) |
ежегодно по итогам года, не позднее 15 февраля |
не требуются |  |

      Примечание: \* в соответствии с пунктом 5 статьи 67 Бюджетного кодекса расходы будут осуществляться за счет перераспределения средств базовых расходов.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      СМИ – средства массовой информации

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МИО – местные исполнительные органы

      ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      АФМ – Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      АП – Администрация Президента Республики Казахстан

      КПМ – Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      АПК – Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      АО "НИТ" – акционерное общество "Национальные информационные технологии"

      КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан