

**Об утверждении национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 724. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2023 года № 828.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 22.09.2023 № 828 (вводится в действие с 01.01.2024).

      В соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" (далее - национальный проект).

      2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию национального проекта:

      1) принять меры по реализации национального проекта;

      2) представлять информацию о ходе исполнения национального проекта в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

      3. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке обеспечить финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 12 октября 2021 года № 724 |

 **Национальный проект**
**"Ұлттық рухани жаңғыру"**

 **1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
|
1. Наименование |
Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" |
|
2. Цель разработки национального проекта |
Сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей |
|
3. Сроки реализации |
2021-2025 годы |
|
4. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей |  |
|
Ожидаемый экономический эффект (в качественном и количественном выражении) |
Объем инвестиций меценатов в рамках специального проекта "Туған жер" - 7,2 млрд. тг.
Создание рабочих мест 7 036 при строительстве и ремонте объектов культуры.
(*постоянные - 777, временные - 6 259*). |
|
Ожидаемый социальный эффект (в качественном и количественном выражении) |
1. Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала - вовлеченность населения в Программу "Рухани Жаңғыру", повышение чувства патриотизма
2. Увеличение количества посещений объектов культуры
3. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
4. Повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки
5. Повышение уровня культуры волонтерства среди молодежи
6. Социализация молодежи категории NEET - снижение количества молодежи категории NEET
7. Создание условий для участия молодежи в системе жилстройсбережений - 800 тыс. чел. |
|
5. Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта |
2021 год - 27 797 417 тыс.тенге
2022 год - 26 695 141 тыс.тенге
2023 год - 23 416 984 тыс.тенге
2024 год - 20 781 813 тыс.тенге
2025 год - 20 683 911 тыс.тенге
Итого 2021-2025 - 119 375 266 тыс.тенге, в том числе:
РБ - 110 363 199 тыс. тенге;
МБ - 9 012 067 тыс. тенге |
|
6. Наименование разработчика национального проекта |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Министерство иностранных дел Республики Казахстан
Министерство национальной экономики Республики Казахстан
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан
Министерство обороны Республики Казахстан
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Национальная палата предпринимателей "Атамекен" Республики Казахстан
Акционерное общество "Отбасы банк"
Акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
|
7. Руководитель национального проекта |
Министр информации и общественного развития Республики Казахстан - Балаева Аида Галымовна |
|
8. Куратор национального проекта |
Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Тугжанов Ералы Лукпанович |

 **1.1. Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование |
Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года |
Национальный план развития (общенациональные приоритеты и задачи, стратегические показатели) |
Стратегия Национальной безопасности(направление/целевой индикатор) |
План территориального развития страны |
Концепции развития отрасли, сферы (при наличии) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
1. |
Задача 1.
Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала
Задача 2. Создание условий для развития государственного языка
Задача 3. Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры
Задача 4. Популяризация отечественного культурного продукта
Задача 5. Развитие новых возможностей для молодежи
Задача 6. Социализация и трудоустройство молодежи
Задача 7. Вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность |
Направление 7. "Новый казахстанский патриотизм - основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества" |
Общенациональный приоритет
6. Культивирование ценностей патриотизма
Суть приоритета: становление единой нации сильных и ответственных людей.
Для успешной модернизации политической системы и экономики требуется опережающая модернизация общественного сознания, которая позволит сформировать единую нацию сильных и ответственных людей.
Важными условиями патриотичности являются сохранение национальной идентичности, модернизация сознания каждого гражданина, нацеленная на ответственное отношение к окружающему миру, активное участие в общественной жизни на местном и национальном уровнях, развитие чувства сопричастности и инициативности.
Создание собственной национальной символики и сакрализация исторических и культурных объектов, позволит объединить их в единый "духовный пояс" страны, увязав воедино в национальном сознании всех казахстанцев.
Важно повышать конкурентоспособность отечественной культуры и внедрять новые механизмы работы с бывшими соотечественниками для формирования позитивного имиджа страны за рубежом.
Необходимо приоритизировать развитие современного искусства и поддерживать новую культурную волну.
Стратегический показатель:
Уровень удовлетворенности населения реализуемой в стране политикой, обусловливающей чувство гордости за свою страну (историческое наследие, развитие, культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию и др). |
- |
- |
Концепция культурной политики до 2030 года |

 **2. Задачи и показатели результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Задача, показатели результата** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Факт за предыдущий год** | **Оценка на текущий год** | **Показатели результата (план), по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Стратегический показатель: уровень удовлетворенности населения реализуемой в стране политикой, обусловливающей чувство гордости за свою страну (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию и др)** |
| **Направление I. Продвижение ценностей "Рухани жаңғыру" и развитие государственного языка** |
|
**Задача** **1.** **Развитие** **казахстанской** **идентичности** **и** **интеллектуального** **потенциала** |
|
1.  |
Показатель 1.
Охват населения, проектами Программы "Рухани жаңғыру" |
% |
ведомственные
данные
МИОР |
40,9 |
41 |
41 |
51 |
62 |
74 |
88,5 |
|
2.  |
Показатель 2.
Охват детей школьного возраста культурным воспитанием  |
% |
ведомственные
данные МКС |
- |
20 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
|
3.  |
Показатель 3. повышение читательской активности населения в рамках проекта "Читающая нация" |
% |
ведомственные
 данные МКС |
- |
25  |
25  |
28 |
31 |
35 |
40 |
|
4.  |
Показатель 4. Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами  |
ед. |
ведомственные данные
МИОР |
- |
- |
- |
750 |
750 |
750 |
750 |
|
**Задача** **2.** **Создание** **условий** **для** **развития** **государственного** **языка** |
|
5.  |
Показатель 1.
Доля обновленных учебных программ |
% |
ведомственные данные МОН |
- |
- |
- |
- |
85 |
95 |
100 |
|
6.  |
Показатель 2.
Уровень обеспеченности учебниками изданными на казахском языке для организаций технического и профессионального образования (ТИПО), высшего и послевузовского образования (ОВПО) |
%
ТИПО
  |
ведомственные данные МОН |
- |
30 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
|
%
ВУЗ
  |
- |
50 |
50 |
53 |
55 |
57 |
60 |
|
7.  |
Показатель 3.
Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит |
% |
ведомственные данные МОН |
- |
- |
- |
- |
20 |
30 |
50 |
|
8.  |
Показатель 4.
Объем текстовой базы Национального корпуса казахского языка (с нарастающим итогом) |
млн словоупотреблений |
ведомственные данные МОН |
- |
2 |
2 |
10 |
20 |
30 |
40 |
| **Направление II. "Ел Рухы"** |
|
**Задача** **1.** **Повышение** **доступности** **и** **качества** **услуг** **в** **сфере** **культуры** |
|
9.  |
Показатель 1.
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах
  |
объект |
ведомственные данные МКС |
- |
89 строительство, 211 ремонт объектов культуры |
89 строительство, 211 ремонт объектов культуры
  |
35 строительство, 265 ремонт объектов культуры,
строительство 3 визит-центров |
40 строительство, 260 ремонт объектов культуры |
45 строительство, 255 ремонт объектов культуры |
50 строительство, 250 ремонт объектов культуры
  |
|
10.  |
Показатель 2. Увеличение числа посещений отечественных цифровых ресурсов в сфере культуры |
посещение единой электронной платформы
e-culture.kz |
ведомственные данные МКС |
- |
- |
- |
5 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
**Задача** **2.** **Популяризация** **отечественного** **культурного** **продукта** |
|
11.  |
Показатель 1. Количество созданных новых отечественных анимационных фильмов |
ед. |
ведомственные данные МКС |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
12.  |
Показатель 2.
Доля отечественных фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката |
% |
ведомственные данные МКС |
- |
- |
- |
15 |
18 |
21 |
25 |
|
13.  |
Показатель 3. Количество поддержанных творческих проектов |
ед. |
ведомственные данные МКС |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
- |
| **Направление III. Тәуелсіздік ұрпақтары** |
|
**Задача** **1.** **Развитие** **новых** **возможностей** **для** **молодежи** |
|
14.  |
Показатель 1.
Охват молодежи системой жилищных сбережений |
человек |
данные
АО "Отбасы банк" |
- |
400 000 |
400 000 |
500 000 |
600 000 |
700 000 |
800 000 |
|
15.  |
Показатель 2.
Доля займов для молодых семей по всем программам жилищного строительства |
% |
данные
АО "Отбасы банк" |
- |
5 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
|
**Задача** **2.** **Социализация** **и** **трудоустройство** **молодежи** |
|
16.  |
Показатель 1.
Охват молодежными социальными услугами |
человек |
социологические исследования |
- |
600 000 |
600 000 |
700 000 |
800 000 |
900 000 |
1 млн. |
|
17.  |
Показатель 2.
Охват молодежи новыми стартап-проектами  |
ед. |
данные
МИОР |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
120 |
|
18.  |
Показатель 3.
Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastary |
человек |
данные МИОР |
- |
- |
- |
1 млн. |
1,5 млн. |
1,8 млн. |
2 млн. |
|
**Задача** **3.** **Вовлечение** **молодежи** **в** **общественно-полезную** **деятельность** |
|
19.  |
Показатель 1.
Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность |
человек |
данные
МИОР |
- |
1,3
млн. |
1,3
млн. |
1, 5
млн. |
1,6
млн. |
1, 8
млн. |
2
млн. |
|
20.  |
Показатель 2.
Охват экологическими проектами |
человек |
данные
МИОР |
- |
130 000 |
130 000 |
140 000 |
150 000 |
160 000 |
200 000 |
|
21.  |
Показатель 3.
Охват молодежи спортом (14-18 лет) |
человек |
данные МИО |
- |
- |
- |
500 000 |
800 000 |
1 млн. |
1,2 млн. |

 **3. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Прогнозные значения по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |
**Социальный** **эффект:** |  |  |  |  |  |  |
|
1.  |
Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала - вовлеченность населения в Программу "Рухани Жаңғыру", повышение чувства патриотизма  |
% |
41 |
51 |
62 |
74 |
88,5 |
|
2.  |
Увеличение количества посещений объектов культуры |
% |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
|
3.  |
Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры  |
% |
72,9 |
73,2 |
73,6 |
74,2 |
75 |
|
4.  |
Повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки |
% |
58 |
65 |
70 |
75 |
80 |
|
5.  |
Повышение уровня культуры волонтерства среди молодежи |
% |
25 |
40 |
60 |
70 |
80 |
|
6.  |
Социализация молодежи категории NEET - снижение молодежи категории NEET до 5 % |
% |
6,8 |
6,4 |
6 |
6 |
5 |
|
7. |
Создание условий для участия молодежи в системе жилстройсбережений
  |
человек |
400 000 |
500 000 |
600 000 |
700 000 |
800 000 |
|
**Экономический** **эффект:**  |  |  |  |  |  |  |
|
8. |
Объем инвестиций меценатов в рамках специального проекта "Туған жер" - 7,2 млрд. тг. |
млрд |
- |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
9.  |
Создание рабочих мест в количестве 7 036 при строительстве и ремонте объектов культуры.
(постоянные - 777, временные - 6 259). |
человек |
временные - 1289
постоянные - 267
Итого - 1556 |
временные - 1235
постоянные - 135
Итого 1370 |
временные - 1240
постоянные - 105
Итого 1345 |
временные - 1245
постоянные - 120
Итого 1365 |
временные - 1250
постоянные - 150
Итого 1400 |

 **4. Необходимые ресурсы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование задач** | **Необходимые средства (по годам) тыс.тг** | **Всего финансирования** | **Источник финансирования** |
| **Республиканский бюджет** | **Местный бюджет** | **внебюджетные средства** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|
1. |
Задача 1.
Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала |
1 640 881 |
1 836 748 |
1 039 564 |
915 720 |
919 863 |
6 352 776 |
3 995 709 |
2 357 067 |
- |
|
2. |
Задача 2.
Создание условий для развития государственного языка |
29 940 |
2 117 896 |
2 119 166 |
1 471 892 |
1 402 174 |
7 141 068 |
7 141 068
  |
- |
- |
|
3. |
Задача 3.
Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры |
2 835 016 |
1 872 800 |
3 678 800 |
3 629 800 |
3 629 800 |
15 646 216 |
15 646 216 |
- |
- |
|
4. |
Задача 4.
Популяризация отечественного культурного продукта |
20 886 600 |
18 470 000 |
14 440 600 |
12 650 300 |
12 650 300 |
79 097 800 |
79 097 800 |
- |
- |
|
5. |
Задача 5.
Развитие новых возможностей для молодежи предусмотрено в других национальных проектах |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Задача 6.
Социализация и трудоустройство молодежи |
146 683 |
103 514 |
103 514 |
135 841 |
103 514 |
593 066 |
593 066 |
- |
- |
|
7. |
Задача 7.
Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность |
2 258 297 |
2 294 183 |
2 035 340 |
1 978 260 |
1 978 260 |
10 544 340 |
3 889 340 |
6 655 000 |
- |
|
8. |
ВСЕГО, в том числе по видам источников |
27 797 417 |
26 695 141 |
23 416 984 |
20 781 813 |
20 683 911 |
119 375 266 |
110 363 199 |
9 012 067 |
- |
|
9. |
Республиканский бюджет |
25 965 687 |
24 871 594 |
21 573 419 |
19 027 272 |
18 925 227 |
110 363 199 |
110
363 199 |
- |
- |
|
10. |
Местный бюджет |
1 831 730 |
1 823 547 |
1 843 565 |
1 754 541 |
1 758 684 |
9 012 067 |
- |
9 012 067 |
- |
|
11. |
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |

 **5. Распределение ответственности и полномочий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Ответственный****(должность)** | **Полномочия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|
1.  |
Задача 1.
Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МИОР, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
2.  |
Показатель 1.
Охват населения в рамках реализации Программы "Рухани жаңғыру", в том числе молодежи |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МИОР, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
3.  |
Показатель 2.
Охват детей школьного возраста культурным воспитанием  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МКС, МОН, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
4.  |
Показатель 3.
Повышение читательской активности населения в рамках проекта "Читающая нация" |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МКС, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
5.  |
Показатель 4.
Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами |
акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. |
МИО, МИОР - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
6.  |
Задача 2.
Создание условий для развития государственного языка |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. |
МОН - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
7.  |
Показатель 1.
Доля обновленных учебных программ |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. |
МОН - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
8.  |
Показатель 2.
Уровень обеспеченности учебниками, изданными на казахском языке, для организаций технического и профессионального образования (ТИПО), высшего и послевузовского образования (ОВПО) |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. |
МОН - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
9.  |
Показатель 3.
Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МОН, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
10.  |
Показатель 4.
Объем текстовой базы национального корпуса казахского языка (с нарастающим итогом) |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. |
МОН - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
11.  |
Задача 3.
Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МКС, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
12.  |
Показатель 1.
Рост обеспеченности объектами культуры и услугами, в т.ч. в отдаленных районах  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МКС, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
13.  |
Показатель 2.
Увеличение числа посещений отечественных цифровых ресурсов в сфере культуры |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
МКС - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
14.  |
Задача 4.
Популяризация отечественного культурного продукта |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
МКС - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
15.  |
Показатель 1.
Количество созданных новых отечественных анимационных фильмов |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
МКС - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
16.  |
Показатель 2.
Доля отечественных фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
МКС - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
17.  |
Показатель 3.
Количество поддержаных творческих проектов |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МКС, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
|
18.  |
Задача 5.
Развитие новых возможностей для молодежи |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления
АО "Отбасы банк" - Ибрагимова Л.Е.
(по согласованию) |
МИОР - формирование государственной молодежной политики
МИИР - формирование и реализация государственной жилищной политики
МОН, МНЭ, МТСЗН - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности
МИО - реализация проектов в регионе. Предоставление информации о выполненных работах в ЦГО
АО "Отбасы банк" - внесение предложений, мониторинг, реализация проекта, предоставление информации |
|
19.  |
Показатель 1.
Охват молодежи системой жилищных сбережений |
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента., председатель правления
АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е.
(по согласованию) |
МИИР - формирование и реализация государственной жилищной политики
МИОР - формирование государственной молодежной политики
МНЭ - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности
МИО - реализация проектов в регионе. Предоставление информации о выполненных работах в ЦГО
АО "Отбасы банк" - внесение предложений, мониторинг, реализация проекта, предоставление информации в МИОР |
|
20.  |
Показатель 2.
Доля займов для молодых семей в программах жилищного строительства |
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента., председатель правления
АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) |
МИИР - формирование и реализация государственной жилищной политики
МИОР - формирование государственной молодежной политики
МНЭ - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности
МИО - реализация проектов в регионе. Предоставление информации о выполненных работах в ЦГО
АО "Отбасы банк" - внесение предложений, мониторинг, реализация проекта, предоставление информации в МИОР |
|
21.  |
Задача 6.
Социализация и трудоустройство молодежи |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МИОР - обеспечение методологической поддержки, формирование государственной молодежной политики
МИО - организация работы в регионе, оказание молодежных социальных услуг и предоставление информации о выполненных работах в МИОР  |
|
22.  |
Показатель 1.
Охват молодежными социальными услугами |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МИОР - обеспечение методологической поддержки, формирование государственной молодежной политики
МТСЗН - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности
МИО - организация работы в регионе, оказание молодежных социальных услуг и предоставление информации о выполненных работах в МИОР |
|
23.  |
Показатель 2.
Охват молодежи новыми стартап-проектами
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С, первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметов А.И. (по согласованию) |
МИОР - организация и проведение конкурса для присуждения грантов на реализацию стартап-проектов, формирование и реализация государственной молодежной политики
МОН, МКС, МЦРИАП, НПП "Атамекен" - взаимодействие с МИОР
МИО - организация работы в регионе, оказание молодежных социальных услуг и предоставление информации о выполненных работах в МИОР |
|
24.  |
Показатель 3.
Охват молодежи посещением инфонавигатора Eljastary |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С. |
МИОР - формирование и реализация государственной молодежной политики
МЦРИАП - создание платформы и приложения |
|
25.  |
Задача 7.
Вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр финансов РК Савельева Т.М., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А.,
акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметов А.И. (по согласованию) |
МИОР - формирование государственной молодежной политики
МТСЗН, МФ, МНЭ, МОН, МЭГПР - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности
МИО - реализация проектов в регионе. Предоставление информации о выполненных работах в ЦГО
НПП "Атамекен" - внесение предложений, мониторинг, реализация проекта, предоставление информации в МИОР |
|
26.  |
Показатель 1.
Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МИОР - утверждение правил осуществления мониторинга волонтерской деятельности, формирование и реализация государственной молодежной политики
МИО - организация работы в регионах, предоставление информации о его реализации в МИОР |
|
27.  |
Показатель 2.
Охват экологическими проектами |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МИОР - формирование государственной молодежной политики
МОН, МЭГПР - сбор и анализ, предоставление данных, мониторинг, реализация мероприятий
МИО - реализация проектов в регионе. Предоставление информации о выполненных работах в ЦГО |
|
28.  |
Показатель 3.
Охват молодежи спортом (14-18 лет) |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
МИОР - формирование государственной молодежной политики
МОН, МКС - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности
МИО - организация работы в регионах, предоставление информации о его реализации в ЦГО |

      Примечание: национальный проект реализуется в соответствии с планом-графиком реализации национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" согласно приложению к настоящему национальному проекту.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек Национальному проекту"Ұлттық рухани жаңғыру" |

 **План-график по реализации национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование |
Ответственные исполнители |
Срок завершения |
Факт предыдущего года |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Всего финансирование |
Источник финансирования |
|
План на год |
% к факту пред.года |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные средства |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Стратегический показатель: уровень удовлетворенности населения реализуемой в стране политикой, обусловливающей чувство гордости за свою страну (историческое наследие, развитие, культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию и др.) |
|
Направление I. Продвижение ценностей "Рухани жаңғыру" и развитие государственного языка |
|
Задача 1. Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
1 640 881 тыс. тн |
- |
1 836 748
тыс.тн |
1 039 564 тыс.тн |
915 720 тыс.тн |
919 863 тыс.тн |
6 352 776 тыс.тн |
3 995 709 тыс.тн |
2 357 067 тыс.тн |
- |
|
Показатель 1.
Охват населения проектами Программы "Рухани жаңғыру"
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
40,9 % |
- |
41 % |
51 % |
62 % |
74 % |
88,5 % |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1. Проведение комплекса мероприятий "Ruh vision"
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
- |
- |
44 298 тыс.тн |
44 298 тыс.тн |
44 298 тыс.тн |
44 298\* тыс.тн |
177 192 тыс.тн |
177 192 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 2. Проведение комплекса мероприятий по реализации проекта "Ulttyq tárbıe"
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. |
2025 год |
- |
32 500 тыс.тн |
- |
16 203 тыс.тн |
16 203 тыс.тн |
16 203 тыс.тн |
16 203\* тыс.тн |
97 312 тыс.тн |
97 312 тыс.тн  |
- |
- |
|
Мероприятие 3. Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Фронт-офис Birgemiz: áreket time"
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. |
2025 год |
- |
89 083 тыс.тн |
- |
69 868 тыс.тн |
69 868 тыс.тн |
69 868 тыс.тн |
69 868\* тыс.тн |
368 555 тыс.тн |
368 555 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 4. Создание и обеспечение деятельности центра "Кемел болашақ"
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. |
2025 год |
- |
113 640 тыс.тн |
- |
15 675 тыс.тн |
15 675 тыс.тн |
15 675 тыс.тн |
15 675\* тыс.тн |
176 340 тыс.тн |
176 340 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 5. Геймификация ценностей "Рухани жаңғыру" (эволюционное развитие, открытость сознания) |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. |
2025 год |
- |
- |
- |
15 000 тыс.тн |
15 000 тыс.тн |
15 000 тыс.тн |
15 000\* тыс.тн |
60 000\* тыс.тн |
60
000\* тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 6. Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана.  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
20 000 тыс.тн |
- |
20 000 тыс.тн |
20 000 тыс.тн |
20 000 тыс.тн |
20 000 тыс.тн |
100 000 тыс.тн |
100
000 тыс.тн |
- |
- |
|
- |
79 807 тыс.тн |
- |
80 310 тыс.тн |
81 284 тыс.тн |
76 954 тыс.тн |
77 328 тыс.тн |
395 683 тыс.тн |
- |
395 683 тыс.тн |
- |
|
Мероприятие 7. Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи:
проведение мастер-классов, дискуссионных площадок по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи с авторитетными коучерами и др. |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., руководитель аппарата Министерства внутренних дел РК Лепеха И.В., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
20 000 тыс.тн |
- |
20 000 тыс.тн |
20 000 тыс.тн |
20 000 тыс.тн |
20 000 тыс.тн |
100 000 тыс.тн |
100 000 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 8. Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей:
организация и проведение опроса фокус-групп и выявление регионов с высоким уровнем интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей, реализация информационных курсов и др. |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента  |
2025 год |
- |
20 000 тыс.тн |
- |
20 000 тыс.тн |
20 000 тыс.тн |
2 590 тыс.тн |
2 590 тыс.тн |
65 180 тыс.тн |
65 180 тыс.тн |
- |
- |
|
- |
33 619 тыс.тн |
- |
34 060 тыс.тн |
34 263 тыс.тн |
34 458 тыс.тн |
34 731 тыс.тн |
171 131 тыс.тн |
- |
171 131 тыс.тн |
- |
|
Мероприятие 9. Проведение обучающих тренингов
для специалистов по вопросам семьи
и т.д. |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
25 000 тыс.тн |
- |
25 000 тыс.тн |
25 000 тыс.тн |
25 000 тыс.тн |
25 000 тыс.тн |
125 000 тыс.тн |
125 000 тыс.тн |
- |
- |
|
- |
52 459 тыс.тн |
- |
53 238 тыс.тн |
54 017 тыс.тн |
52 853 тыс.тн |
53 363 тыс.тн |
265 930 тыс.тн |
- |
265 930 тыс.тн |
- |
|
Мероприятие 10. Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами: проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия с приглашением квалифицированных тренеров, медиаторов, психологов и специалистов в сфере семейно-бытового насилия. |
заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
56 653 тыс.тн |
- |
61 530 тыс.тн |
62 683 тыс.тн |
64 795 тыс.тн |
67 027 тыс.тн |
312 688 тыс.тн |
- |
312 688 тыс.тн |
- |
|
Мероприятие 11. Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
30 000 тыс.тн |
- |
30 000 тыс.тн |
30 000 тыс.тн |
30 000 тыс.тн |
30 000 тыс.тн |
150 000 тыс.тн |
150 000 тыс.тн |
- |
- |
|
- |
85
808 тыс.тн |
- |
86
187 тыс.тн |
86
640 тыс.тн |
113
903 тыс.тн |
114
126 тыс.тн |
486 664 тыс.тн |
- |
486 664 тыс.тн |
- |
|
Мероприятие 12. Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом.
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., иностранных дел РК Алимбаев Е.А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. |
2025 год |
- |
20 000 тыс.тн |
- |
10 404 тыс.тн |
10 404 тыс.тн |
10 404 тыс.тн |
10 404 тыс.тн |
61 616 тыс.тн |
61 616 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 13. Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других посредством организации и во всех регионах дебатов и др.
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
20 000 тыс.тн |
- |
20 000 тыс.тн |
20 000 тыс.тн |
2 590 тыс.тн |
2 590 тыс.тн |
65 180 тыс.тн |
65 180 тыс.тн |
- |
- |
|
- |
168 614 тыс.тн |
- |
153 452 тыс.тн |
169 408 тыс.тн |
56 308 тыс.тн |
56 739 тыс.тн |
604 521 тыс.тн
  |
- |
604 521 тыс.тн
  |
- |
|
Мероприятие 14. Реализация проектов, содействующих психическому здоровью молодежи: организация работы по оказанию консультационной поддержки, направленной на укрепление психического здоровья молодежи, с привлечением квалифицированных специалистов  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр здравоохранения РК Гиният А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
23
770 тыс.тн |
- |
23 770 тыс.тн |
24 270 тыс.тн |
24 270 тыс.тн |
24 370 тыс.тн |
120 450 тыс.тн |
- |
120 450 тыс.тн |
- |
|
Мероприятие 15.
Перевод на казахский язык популярных мультипликационных и познавательных каналов для увеличения потребляемого детьми контента на государственном языке (не менее 600 часов контента на двух популярных каналах) |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. |
2025 год |
- |
572 112 тыс.тн |
- |
861 537 тыс.тн |
- |
- |
- |
1 433 649 тыс.тн |
1 433 649 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 2. Охват детей школьного возраста культурным воспитанием
  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
- |
20%
(700 млнчел.) |
40%
(1,4 млн чел.) |
60%
(2,1 млн чел.) |
80%
(2,8 млн чел.) |
100%
(3,5 млн чел.) |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.
Внедрение в школах культурно-просветительского проекта "Культурный норматив школьника" |
вице-министр культуры и спорта РКДауешев Н.М., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. |
2022-2025 г.г. |
- |
не требуется |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 2.
Функционирование культурно-образовательной платформы "Ұлағатты ұрпақ" |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешев Н.М., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. |
2025 год |
- |
86 200 тыс.тн |
- |
84 600 тыс.тн |
84 600 тыс.тн |
84 600 тыс.тн |
84 600 тыс.тн |
424 600 тыс.тн |
424 600 тыс.тн |
- |
- |
|
Количество просмотров |
- |
2,5 млн |
- |
3 млн |
3,5 млн |
4
млн |
4,5 млн |
- |
- |
- |
- |
|
Показатель 3. Повышение читательской активности населения в рамках проекта "Читающая нация" |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025
год |
- |
25% |
- |
28% |
31% |
35% |
40% |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1. Организация и проведение республиканской акции "Бір ел - бір кітап" |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2022-2025 г.г. |
- |
не требуется |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 2. Совершенствование и модификация информационной системы "Казахстанская национальная электронная библиотека" и обеспечение свободного доступа к нему через мобильные приложения |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,
заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025
год |
- |
91 616 тыс.тн |
- |
91 616 тыс.тн |
91 780 тыс.тн |
91780 тыс.тн |
91 780 тыс.тн |
458 572 тыс.тн |
458 572 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на изучение литературы родного края "Литературное краеведение" |
заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2022-2025
г.г |
- |
не требуется |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 4. Организация и проведение республиканских конкурсов "Жылдың үздік кітабы" и "Үздік балалар шығармасы" в целях стимулирования, поддержки представителей детской литературы и отечественных издательских организаций |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.
  |
2025
год |
- |
- |
- |
- |
27 719 тыс.тн |
27 719 тыс.тн |
27 719 тыс.тн |
83 157 тыс.тн |
83 157 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 5. Учреждение специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.  |
2023-2025
г.г. |
- |
- |
- |
- |
16 452,1 тыс.тн |
16 452,1 тыс.тн |
16 452,1 тыс.тн |
49 356 тыс.тн |
49 356 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 4.
Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами
  |
акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А.,  |
2025
год |
- |
- |
- |
750 ед. |
750 ед. |
750 ед. |
750 ед. |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.
Проведение работы по привлечению меценатов в регионах в рамках специального проекта "Туған жер"  |
заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. |
2022-2025 г.г |
- |
не требуется |
- |
- |
- |
- |
|
Задача 2. Создание условий для развития государственного языка |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. |
2025 год |
- |
29 940 тыс.тн |
- |
2 117 896 тыс.тн |
2 119 166 тыс.тн |
1 471 892 тыс.тн |
1 402 174 тыс.тн |
7 141 068 тыс.тн |
7 141 068 тыс.тн
  |
- |
- |
|
Показатель 1.
Доля обновленных учебных программ
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. |
2025 год |
- |
- |
- |
- |
85 % |
95 % |
100 % |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.
Изменение образовательных программ по подготовке учителей казахского языка и литературы в организациях технического и профессионального, высшего и послевузовского образования
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Каримова Г.Р.,
директор Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки Оспанова Н.Ж., директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Тойбаев А.Ж. |
2022 год |
- |
не требуется  |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 2.
Внесение изменений в типовые учебные программы среднего образования по предметам: "Казахский язык", "Казахская литература" и "Казахский язык и литература"
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Каримова Г.Р. |
2022 год |
- |
не требуется |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 3.
Разработка учебников и учебно-методических комплексов по предмету "Казахский язык", "Казахская литература", "Казахский язык и литература"
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Каримова Г.Р. |
Согласно графика переиздания |
- |
не требуется  |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 4.
Проведение мероприятий на казахском, русском и английском языках через культурно-образовательные проекты (курсы по подготовке тренеров, организация и проведение республиканских турниров) |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Каримова Г.Р. |
2025 год |
- |
- |
- |
80 251 тыс.тн |
81 521 тыс.тн |
82 066 тыс.тн |
83 629 тыс.тн |
327 467 тыс.тн |
327 467 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 5. Разработка, внедрение и выпуск ІТ-продуктов по изучению государственного языка
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. |
2025 год |
- |
- |
- |
719 100 тыс.тн |
719 100,0 тыс.тн |
71 291 тыс.тн |
- |
1 509 481 тыс.тн |
1 509 481,0 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 6.
Дубляж и размещение популярных анимационных фильмов на казахском языке на видеохостинге YouTube (не менее 20 анимационных фильмов в год) |
вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б. |
2025 год |
- |
- |
- |
37 650 тыс.тн |
37 650 тыс.тн |
37 650 тыс.тн  |
37 650 тыс.тн |
150 600 тыс.тн |
150 600 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 2.
Уровень обеспеченности учебниками, изданными на казахском языке для организаций, технического и профессионального образования (ТИПО), высшего и послевузовского образования (ОВПО)
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., директор Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки Оспанова Н.Ж., директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Тойбаев А.Ж. |
2025 год |
- |
30 %
  |
- |
35 %
  |
40 %
  |
45 %
  |
50 %
  |
- |
- |
- |
- |
|  |
50 %
  |
- |
53 %
  |
55 %
  |
57 %
  |
60 %
  |  |  |  |  |
|
Мероприятие 1.
Разработка и издание учебников на казахском языке для организаций ТИПО
  |
первый вице-министр образования и науки РК
Каринова Ш.Т., директор Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки Оспанова Н.Ж. |
2025 год |
- |
- |
- |
952 163 тыс.тн |
952 163 тыс.тн |
952 163 тыс.тн |
952 163 тыс.тн |
3 808 652 тыс.тн |
3 808 652 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 2.
Разработка и издание учебников на казахском языке для ОВПО
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Тойбаев А.Ж. |
2025 год |
- |
- |
- |
88
600 тыс.тн |
88
600 тыс.тн |
88
600 тыс.тн |
88
600 тыс.тн |
354400 тыс.тн |
354 400 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 3.
Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
- |
- |
- |
20 % |
30 % |
50 % |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.
Утверждение алфавита и правил правописания казахского языка на латинской графике
(Указ Президента Республики Казахстан)
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. |
2022 год |
не требуется |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 2.
Разработка, издание и размещение в открытом доступе Большого орфографического словаря, Большого орфоэпического словаря, Большого грамматического справочника, топонимического словаря, справочника антропонимических названий, справочников по орфографии, орфоэпии казахского языка, справочника по культуре речи, пособий по практической стилистике и пунктуации с целью реформирования казахского языка на основе правил правописания с нарастающим итогом
(в 2022 г. - 3, в 2023 г. - 6, в 2024 г. - 9,
в 2025 г. - 12) |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. |
2025 год |
- |
- |
- |
137 850 тыс.тн |
137 850 тыс.тн |
137 850 тыс.тн |
137 850 тыс.тн |
551 400 тыс.тн |
551 400 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 3.
Разработка и размещение в открытом доступе медиаконтента по изучению государственного языка и казахского алфавита на латинской графике
(общая продолжительность 120 минут в год) |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. |
2022-2025 год |
- |
- |
- |
21 000 тыс.тн |
21 000 тыс.тн |
21 000 тыс.тн |
21 000 тыс.тн |
84 000 тыс.тн |
84 000 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 4.
Обеспечение наличия казахоязычного интерфейса и букв казахского алфавита в технических средствах (компьютеры, ноутбуки, клавиатуры и т.д.), импортируемых в Казахстан и производимых в стране |
вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., руководитель аппарата Министерства торговли и интеграции РК Нупиров Ж.М. |
2022-2024
гг. |
не требуется |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 5.
Переход делопроизводства государственных органов, учреждений и национальных компаний, а также других организаций на латинографический алфавит согласно утвержденного плана по поэтапному переходу |
заместители первых руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов,
национальных компаний (по согласованию), неправительственных организаций (по согласованию) |
2022-2025
гг. |
не требуется |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 6.
Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан
(количество респондентов -2000, в возрасте от 18 лет, ежегодно) |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. |
2025 год |
- |
- |
- |
9 282 тыс.тн  |
9 282 тыс.тн |
9 282 тыс.тн  |
9 282 тыс.тн  |
37 128 тыс.тн |
 37 128 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 4.
Объем текстовой базы Национального корпуса казахского языка
(с нарастающим итогом)
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. |
2025 год |
- |
2 млн.слов |
- |
10 млн.слов |
20 млн.слов |
30 млн.слов |
40 млн.слов |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.
Разработка пяти подкорпусов Национального корпуса казахского языка
  |
первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. |
2025 год |
- |
29 940 тыс.тн |
- |
72 000 тыс.тн |
72 000 тыс.тн |
72 000 тыс.тн |
72 000 тыс.тн |
317 940 тыс.тн |
317 940 тыс.тн |
- |
- |
|
Направление II. "Ел рухы"  |
|
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры
  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
2 835 016 тыс.тн |
- |
1 872 800 тыс.тн |
3 678 800 тыс.тн |
3 629 800 тыс.тн |
3 629 800 тыс.тн |
15 646 216 тыс.тн |
15 646 216 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 1. Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах
  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
89 строительство, 211 ремонт объектов культуры |
- |
35 строительство, 265 ремонт объектов культуры
строительство 3
визит-центров |
40 строительство, 260 ремонт объектов культуры
  |
45 строительство, 255 ремонт объектов культуры
  |
50 строительство, 250 ремонт объектов культуры |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.
Строительство и ремонт объектов культуры
  |
заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента  |
2025 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
МБ |
- |
|
Создание постоянных рабочих мест
  |
заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
267 ед. |
- |
105 ед. |
120 ед. |
135 ед. |
150 ед. |
- |
- |
- |
- |
|
Создание временных рабочих мест
  |
2025 год |
- |
1289 ед. |
- |
1235 ед. |
1240 ед. |
1245 ед. |
1250 ед. |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 2.
Строительство визит-центров на территории республиканских музеев-заповедников в целях их популяризации среди казахстанцев и зарубежных туристов |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
1 584 200 тыс.тн |
- |
142 700 тыс.тн |
- |
- |
- |
1 726 900 тыс.тн |
1 726 900 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 3.
Увеличение фондов библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке
  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
44 300 тыс.тн |
- |
112 400 тыс.тн |
- |
- |
- |
156 700 тыс.тн |
156 700 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 4.
Продолжение реализации проектов "Сакральная география Казахстана" и "Современная казахстанская культура в глобальном мире" в рамках Программы "Рухани жаңғыру" |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
263 116 тыс.тн |
- |
243 300 тыс.тн |
2 014 300 тыс.тн |
2 143 000 тыс.тн |
2 143 000 тыс.тн |
6 806 716 тыс.тн |
6 806 716 тыс.тн |
- |
- |
|
Меропрятие 5.
Сохранение объектов историко-культурного наследия путем проведения научно-реставрационных работ: исторический центр Туркестана, городища Сауран, Сарайшык, Отырар, Акыртас, Сыганак, Жанкент, Бозок имузея-заповедника Улытау |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
929 000 тыс.тн |
- |
1 324 600 тыс.тн |
912 000 тыс.тн |
912 000 тыс.тн |
912 000 тыс.тн |
4 989 600 тыс.тн |
4 989 600 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 6.
"Принятие мер по включению уникальных памятников истории и культуры Казахстана в список Всемирного наследия ЮНЕСКО"
  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
14 400 тыс.тн |
- |
49 800 тыс.тн |
52 500 тыс.тн |
49 800 тыс.тн |
49 800 тыс.тн |
216 300 тыс.тн |
216 300 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 2. Увеличение числа посещений отечественных цифровых ресурсов в сфере культуры |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
2025 год |
- |
- |
- |
5 млн посещений |
10 млн посещений |
15 млн посещений |
20 млн посещений |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.
Создание единой электронной платформы "е-culture.kz" с обеспечением доступности информации о всех проводимых культурных мероприятиях, театральных сезонах, фондах библиотек, музеев и выставок  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК
Жамбакин А.С. |
2025 год |
- |
- |
- |
- |
700 000 тыс.тн |
525 000 тыс.тн |
525 000 тыс.тн |
1 750 000 тыс.тн |
1 750 000 тыс.тн |
- |
- |
|
Задача 2. Популяризация отечественного культурного продукта |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
2025 год |
- |
20 886 600 тыс.тн |
- |
18 470 000 тыс.тн |
14 440 600 тыс.тн |
12 650 300 тыс.тн |
12 650 300 тыс.тн |
79 097 800 тыс.тн |
79 097 800 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 1. Количество созданных новых отечественных анимационных фильмов |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
2025 год |
- |
- |
- |
10 ед. |
10 ед. |
10 ед. |
10 ед. |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1. Создание творческого объединения "Казаханимация" как сервисной компании по производству отечественного анимационного контента |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
2025 год |
- |
- |
- |
1 000 000 тыс.тн |
1 000 000 тыс.тн |
- |
- |
2 000 000 тыс.тн |
- |
- |
- |
|
Показатель 2. Доля отечественных фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
2025 год |
- |
- |
- |
15% |
18% |
21% |
25% |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.
Оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа анимационных фильмов и фильмов широкой дистрибуции с высоким рейтингом ожидания по международным стандартам (кинотеатры, онлайн кинотеатры, авиабортовые программы), предназначенные для семейного просмотра |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
2025 год |
- |
16 500 тыс.тн |
- |
75 500 тыс.тн |
75 500 тыс.тн |
75 500 тыс.тн |
75 500 тыс.тн |
318 500 тыс.тн
  |
318 500 тыс.тн
  |
- |
- |
|
Мероприятие 2.
Реализация проекта по оцифровке плҰночных копий и реставрация фильмов |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
2025 год |
- |
- |
- |
360 000 тыс.тн |
360 000 тыс.тн |
360 000 тыс.тн |
360 000 тыс.тн |
1 440 000 тыс.тн
  |
1440 000 тыс.тн
  |
- |
- |
|
Количество оцифрованных и отреставрированных фильмов |
- |
- |
- |
5 фильмов |
5 фильмов |
5 фильмов |
5 фильмов |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 3.
Модернизация киностудии "Казахфильм" |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. |
2025 год |
- |
3 886 000 тыс.тн |
- |
2 863 800 тыс.тн |
366 700 тыс.тн |
- |
- |
7 116 500 тыс.тн |
7 116 500 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 3. Количество поддержанных творческих проектов |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента  |
2025 год |
30 ед. |
30 ед. |
- |
30 ед. |
30 ед. |
30 ед. |
30 ед. |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.
Продвижение достижений представителей творчества и искусства, молодых поэтов и писателей, драматургов, сценаристов и публицистов, а также представителей айтысов, мүшайра, жыр-терме, конкурсов, фестивалей, литературных чтений, экскурсий в историко-культурные места и другие мероприятия |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента. |
2025 год |
- |
16 845 100 тыс.тн |
- |
14 033 700 тыс.тн |
11 999 400 тыс.тн |
11 575 800 тыс.тн |
11 575 800 тыс.тн |
66 029 800 тыс.тн |
66 029 800 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 2.
Поддержка деятелей культуры, искусства и науки, в том числе в рамках ежегодного государственного социального заказа, и обеспечение прозрачности распределения средств
  |
вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
139 000 тыс.тн |
- |
137 000 тыс.тн |
639 000 тыс.тн |
639 000 тыс.тн |
639 000 тыс.тн |
2 193 000 тыс.тн |
2 193 000 тыс.тн |
- |
- |
|
Направление III. Тәуелсіздік ұрпақтары |
|
Задача 1. Развитие новых возможностей для молодежи
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления АО "Отбасы банк" - Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) |
2025 год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Показатель 1. Охват молодежи системой жилищных сбережений
  |
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С, акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления
АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) |
2025 год |
- |
400 тыс.
человек |
- |
500 тыс.
человек |
600 тыс.
человек |
700 тыс.
человек |
800 тыс.
человек |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1.
Предоставление возможности для молодежи перечисления части пенсионных накоплений выше порога минимальной достаточности на счета в АО "Отбасы банк" для накопления в целях последующего приобретения жилья |
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С, заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) |
2025 год |
- |
не требуется |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 2. Внедрение льготных ипотечных программ совместно с акиматами и разработка собственных продуктов ЖССБ "Отбасы банк"
  |
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С, заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) |
2023 год |
- |
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
МБ |
- |
|
Показатель 2. Доля займов для молодых семей по всем программам жилищного строительства
  |
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С, акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) |
2025 год |
- |
5 % |
- |
10 % |
15 % |
20 % |
25 % |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1. Введение квоты для молодых семей в программах жилищного строительства
  |
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С, заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) |
2025 год |
- |
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
МБ |
- |
|
Задача 2. Социализация и трудоустройство молодежи
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
146 683 тыс.тн |
- |
103 514 тыс.тн |
103 514 тыс.тн |
135 841 тыс.тн |
103 514 тыс.тн |
593 066 тыс.тн |
593 066 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 1. Охват молодежными социальными услугами
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
600 тыс человек. |
- |
700 тыс человек |
800 тыс человек |
900 тыс человек |
1 млн. человек |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1. Организация информационно-консультационной помощи для молодежи (образовательные, юридические, психологические и др.) |
заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2021-2025 г.г. |
- |
не требуется
  |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 2. Трансформация деятельности молодежных ресурсных центров в проактивные консалтинговые службы поддержки молодежи - предоставление социальных услуг.  |
заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2021-2025 г.г. |
- |
не требуется
  |
- |
- |
- |
- |
|
Показатель 2. Охват молодежи новыми стартап-проектами
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С, первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметов А.И. (по согласованию) |
2025 год |
- |
30 ед. |
- |
30 ед.
  |
30 ед. |
30 ед. |
30 ед. |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1. Реализация гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
103 514 тыс.тн |
- |
103 514 тыс.тн |
103 514 тыс.тн |
103 514 тыс.тн |
103 514 тыс.тн |
517 570 тыс.тн |
517 570 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 3. Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastary
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С. |
2025 год |
- |
700 тыс. человек |
- |
1 млн. человек |
1,5 млн. человек |
1,8 млн. человек |
2 млн. человек |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1. Создание молодежного инфонавигатора и мобильного приложения Eljastary |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С. |
2023 год |
- |
43 169 |
- |
- |
- |
32 327 |
- |
75 496 |
75 496 |
- |
- |
|
Мероприятие 2. Охват молодежи информацией о реализуемых мерах государственной поддержки
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК
Жамбакин А.С. |
2025 год |
- |
не требует средств |
- |
- |
- |
- |
|
Задача 3. Вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр финансов РК Савельева Т.М., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А.,
акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметов А.И. (по согласованию) |
2025 год |
- |
2 258 297 тыс.тн |
- |
2 294 183 тыс.тн |
2 035 340 тыс.тн |
1 978 260 тыс.тн |
1 978 260 тыс.тн |
10 544 340 тыс.тн |
3 889 340 тыс.тн
  |
6 655 000 тыс.тн
  |
- |
|
Показатель 1. Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
1,3
млн человек |
- |
1,5
млн человек |
1,6
млн человек |
1, 8
млн человек |
2
млн человек |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1. Разработка и реализация комплекса мер по привлечению к волонтерской деятельности
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
500 тыс. человек |
- |
700 тыс. человек |
1
млн человек |
1,3
млн человек |
1,5 млн человек |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 2. Увеличение количества волонтерских организаций
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
673
  |
680 |
- |
685 |
690 |
695 |
700 |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 3. Увеличение в 1,5 раза финансирования грантов на проекты молодежных организаций и развитие волонтерских движений
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
1
060 000 тыс.тн |
897 297 тыс.тн |
- |
933
 183 тыс.тн |
674 340 тыс.тн |
617 260 тыс.тн |
617 260 тыс.тн |
3 739
340 тыс.тн |
3 739 340 тыс.тн |
- |
- |
|
Показатель 2. Охват молодежи экологическими проектами
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
130 тыс. человек |
- |
140 тыс. человек |
150 тыс. человек |
160 тыс. человек |
200 тыс. человек |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1. Проведение комплекса мероприятий по формированию экологической культуры (организация и проведение экологических акций, субботников, очистка русел рек, посадка деревьев, создание экологических сообществ и др.)
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента  |
2025 год |
- |
137 000 тыс.тн  |
м |
137 000 тыс.тн |
137 000 тыс.тн |
137 000 тыс.тн  |
137 000 тыс.тн |
685 000 тыс.тн  |
- |
685 000 тыс.тн |
- |
|
Мероприятие 2. Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи: создание научно-просветительского видео-проекта "Киелі табиғат" по популяризации и уважительному отношению к окружающей среде посредством трансляции интересных мифов, легенд казахского фольклора, посвящҰнных природе. |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента  |
2025 год |
- |
30 000 тыс.тн |
- |
30 000 тыс.тн |
30 000 тыс.тн |
30 000 тыс.тн |
30 000 тыс.тн |
150 000 тыс.тн  |
150 000 тыс.тн |
- |
- |
|
Мероприятие 3. Трудоустройство в рамках проекта "Жасыл Ел" ежегодно на летний период 30 тысяч молодых людей, в том числе 10 тысяч представителей сельской молодежи
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е.,
заинтересованные центральные государственные органы, заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента  |
2025 год |
- |
1 194 000 тыс.тн  |
- |
1 194 000 тыс.тн |
1 194 000 тыс.тн |
1 194 000 тыс.тн |
1 194 000 тыс.тн |
5 970 000 тыс.тн |
- |
5 970 000 тыс.тн |
- |
|
Показатель 3. Охват молодежи спортом (14-18 лет)
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
2025 год |
- |
- |
- |
500 тыс. человек |
800 тыс. человек |
1 млн человек |
1,2
млн человек |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 1. Обеспечение доступности спортивных залов, площадок и секций в каждом населенном пункте
  |
вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента  |
2025 год |
- |
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
МБ |
- |
|
Всего,
в том числе
- |
- |
- |
- |
27 797 417 тыс.тн |
26 695 141 тыс.тн |
23
416 984 тыс.тн |
20 781 813 тыс.
тн |
20
683 911 тыс.тн |
119
375 266 тыс.тн |
110
363 199 тыс.
тн |
9
012 067
тыс.
тн |
- |
|
Республиканский бюджет
  |
- |
- |
- |
25 965 687 тыс.тн |
24 871 594 тыс.тн |
21 573 419 тыс.тн |
19 027 272 тыс.тн |
18 925 227 тыс.тн |
110 363 199 тыс.тн |
110
363 199 тыс.тн |
- |
- |
|
Местный бюджет
  |
- |
- |
- |
1 831 730 тыс.тн |
1 823 547 тыс.тн |
1 843 565 тыс.тн |
1 754 541 тыс.тн |
1 758 684 тыс.тн |
9
012 067 тыс.тн |
- |
9
012 067 тыс.тн |
- |
|
Внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |

      \* Объемы расходов по всем уровням бюджета будут определяться (уточняться) в соответствии с законом Республики Казахстан о республиканском бюджете.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МИОР |
- |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
НПП "Атамекен"  |
- |
Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен"  |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан  |
|
МЗ |
- |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  |
|
МИО  |
- |
местные исполнительные органы |
|
МБ |
- |
местный бюджет  |
|
МИИР |
- |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
МО |
- |
Министерство обороны Республики Казахстан |
|
МКС |
- |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
ЦГО  |
- |
центральные государственные органы  |
|
АО "Отбасы банк" |
- |
акционерное общество "Отбасы банк" |
|
РБ  |
- |
республиканский бюджет  |
|
МТИ |
- |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
МИД |
- |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан  |
|
НК |
- |
национальные компании |
|
МНЭ |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
НПО |
- |
неправительственные организации |
|
МЦРИАП |
- |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЭГПР |
- |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
РК |
- |
Республика Казахстан |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан