

**Об утверждении национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 - 2025 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 732. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2023 года № 828.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 22.09.2023 № 828 (вводится в действие с 01.01.2024).

      В соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый национальный проект по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 - 2025 годы (далее - национальный проект).

      2. Центральным, местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), и иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию национального проекта:

      1) принять меры по реализации национального проекта;

      2) представлять информацию о ходе реализации национального проекта в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

      3. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 732 |

**Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 - 2025 годы**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование | Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 - 2025 годы (далее - национальный проект) |
| 2. Цель разработки национального проекта | Создание конкурентоспособного агропромышленного комплекса путем повышения производительности труда в два с половиной раза, увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса в два раза и обеспечение социально значимыми продовольственными товарами отечественного производства |
| 3. Срок реализации | 2021 - 2025 годы |
| 4. Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей |  |
| Ожидаемый экономический эффект (в количественном выражении) | увеличение производительности труда до 6,2 млн тенге на одного занятого в сельском хозяйстве;  увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса до 6,6 млрд долларов США с доведением доли переработанной продукции до 70 %;  повышение заработной платы работников сельского хозяйства с 115,4 тысяч тенге в 2019 году до 230,8 тысяч тенге в 2025 году;  увеличение доходов 1 млн сельских жителей;  вовлечение в экосистемы 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств с увеличением доходов 1 млн сельских жителей;  обеспечение работой в сельском хозяйстве до 500 тысяч человек, в т.ч.:  - 100 тысяч постоянных рабочих мест,  - 400 тысяч сезонных рабочих мест. |
| Ожидаемый социальный эффект (в качественном и/или количественном выражении) | Обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне более 80 %. |
| 5. Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта | Объем финансирования из государственного бюджета  2021 год 471,9 млрд тенге  2022 год 414,1 млрд тенге  2023 год 485,6 млрд тенге  2024 год 674,8 млрд тенге  2025 год 656,9 млрд тенге  ИТОГО 2 703,3 млрд тенге  Объем внебюджетных средств:  2021 год 807,6 млрд тенге  2022 год 1 052,5 млрд тенге  2023 год 1 028,3 млрд тенге  2024 год 472,2 млрд тенге  2025 год 739,4 млрд тенге  ИТОГО 4 100,0 млрд тенге |
| 6. Наименование разработчика национального проекта | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| 7. Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта | Министерство финансов Республики Казахстан, Министерство образования и науки Республики Казахстан, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан (по согласованию), Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию), акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию), некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр" (по согласованию). |
| 8. Руководитель национального проекта | Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Карашукеев Е.Ш. |
| 9. Куратор национального проекта | Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Скляр Р.В. |

**1.1. Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стратегия 2050 | Национальный план развития  (общенациональные приоритеты и задачи,  стратегические показатели) | Стратегия национальной безопасности (направление/ ЦИ) | План территориального развития страны | Концепции развития отрасли, сферы (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Повышение производительности труда в 2,5 раза  Показатель 1. Увеличение за счет роста объема субсидирования приобретения сельхозтехники в 1,5 раза.  Показатель 2. Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание).  Показатель 3. Увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян в 1,2 раза.  Показатель 4. Увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений в 1,4 раза.  Показатель 5. Субсидирование 50 % затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров).  Показатель 6. Средний живой вес крупного рогатого скота.  Показатель 7. Доля внедренных завершенных научных разработок в агропромышленном комплексе. | Экономическая политика нового курса - всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности. Знания и профессиональные навыки - ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров. | Общенациональный приоритет 7. Укрепление национальной безопасности  Общенациональный приоритет 8. Построение диверсифицированной и инновационной экономики  Задача 7. Развитие собственной научно-технологической и инновационной базы.  Задача 10. Развитие инфраструктуры и цифровизация базовых отраслей экономики.  Задача 11. Диверсификация экономики за счет технологического развития. |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Обеспеченность основными продовольственными товарами отечественного производства  Показатель 1. Обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне 80 %.  Показатель 2. Производство яблок.  Показатель 3. Производство колбасных изделий.  Показатель 4. Производство мяса птицы.  Показатель 5. Производство рыбы.  Показатель 6. Производство овощей. | Уже сейчас необходимо максимальное ускорение выхода сырья на международные рынки, которые в случае нового финансового краха будут дестабилизированы. Наши основные импортеры могут значительно сократить закупки сырья, а цены могут резко упасть. Наша же опережающая стратегия позволит до начала дестабилизации рынков очень быстро накапливать средства, которые потом помогут стране пережить период возможного глобального кризиса. | Общенациональный приоритет 8. Построение диверсифицированной и инновационной экономики  Задача 8. Реформирование транспортно-логистического сектора и улучшение связанности |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до  70 %  Показатель 1. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2 раза к уровню 2019 года.  Показатель 2. Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции агропромышленного комплекса.  Показатель 3. Доля ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту).  Показатель 4. Доля охвата пищевой продукции, подлежащей мониторингу по показателям безопасности. | Последовательная и предсказуемая внешняя политика - продвижение национальных интересов и укрепление региональной и глобальной безопасности.  Экономическая политика нового курса - всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности. | Общенациональный приоритет 9. Активное развитие экономической и торговой дипломатии  Задача 1. Расширение торгово-экономического сотрудничества, а также продвижение и защита национальных интересов через активное участие в международных интеграционных объединениях.  Задача 2. Создание благоприятных условий для продвижения казахстанской продукции.  Общенациональный приоритет 8. Построение диверсифицированной и инновационной экономики.  Задача 5. Реформирование агропромышленного сектора для адаптации к новым условиям. |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестиционных проектов  Показатель 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство.  Показатель 2. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания.  Показатель 3. Количество реализованных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.  Показатель 4. Рост объема произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами.  Показатель 5. Доля оцифрованных земельных данных. | Экономическая политика нового курса - всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и конкурентоспособности. | Общенациональный приоритет 8. Построение диверсифицированной и инновационной экономики  Задача 3. Расширение возможностей для роста и развития МСБ.  Задача 17. Внедрение новых подходов привлечения инвестиций. |  |  |  |

**2. Задачи и показатели результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, показатели результата | Единица измерения | Источник информации | факт за 2019 год | Показатели результата (план), по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Стратегический показатель до 2025 года:**  **Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 1,4 % в ВВП;**  **рост производительности труда в сельском хозяйстве - 75,7 % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года.**  **Цели устойчивого развития до 2030 года:**  **Производительность труда в сельском хозяйстве, тысяч тенге.**  **Площадь эродированных земель в составе сельскохозяйственных угодий в процентном отношении к общей площади земель, тысяч га** |
| **Задача** **1.** **Повышение** **производительности** **труда** **в** **2,5** **раза** | | | | | | | | | |
|  | **Показатель** **1.** Увеличение за счет роста объема субсидирования приобретения сельхозтехники в 1,5 раза | % | ведомственные данные МСХ | 100 | 106 | 115 | 125 | 135 | 150 |
|  | **Показатель** **2.** Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание) | тысяч га | ведомственные данные  МСХ | 221 | 230 | 265 | 300 | 373 | 450 |
|  | **Показатель** **3.** Увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян в 1,2 раза | % | ведомственные данные МСХ | 100 | 115 | 118 | 114 | 117 | 120 |
|  | **Показатель** **4.** Увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений в 1,4 раза | % | ведомственные данные МСХ | 100 | 102,1 | 99,8 | 125 | 130 | 140 |
|  | **Показатель** **5**. Субсидирование 50 % затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров), млн га | % | ведомственные данные МСХ |  | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 |
|  | **Показатель** **6.** Средний живой вес крупного рогатого скота | кг | официальная статистическая информация | 336 | 380 | 385 | 390 | 394 | 400 |
|  | **Показатель** **7.** Доля внедренных завершенных научных разработок в агропромышленном комплексе | % | ведомственные данные  МСХ | 8 | 10 | 11,5 | 14,5 | 17 | 20 |
| **Цели устойчивого развития до 2030 года:**  **Доля обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами отечественного производства, %** |
| **Задача** **2.** **Обеспеченность** **основными** **продовольственными** **товарами** **отечественного** **производства** | | | | | | | | | |
|  | **Показатель** **1.** Обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне 80 % | % | ведомственные данные  МСХ | яблоки - 62,9 %, рыба - 60,8 %, колбасные изделия - 62 %, сыр и творог - 57 %, сахар - 46,6 %, мясо птицы - 58,3 % | яблоки - 80 %, рыба - 75 %, колбасные изделия - 70 %, сыры и творог -70 %,сахар -65 %, мясо птицы - 75 % | яблоки - 88 %, рыба - 80 %, колбасные изделия - 85 %, сыры и творог - 80 %, сахар - 70 %, мясо птицы - 89 % | яблоки - 100 %, рыба - 100 %, колбасные изделия - 100 %, сыры и творог - 100 %, сахар - 80 %, мясо птицы - 100 % | яблоки - 100 %, рыба - 100 %, колбасные изделия - 100 %, сыры и творог - 100 %, сахар - 80 %, мясо птицы - 100 % | яблоки - 100 %, рыба - 100 %, колбасные изделия - 100 %, сыры и творог - 100 %, сахар - 80 %, мясо птицы - 100 % |
|  | **Показатель** **2.** Производство яблок | тысяч тонн | официальная статистическая информация | 216,5 | 275,4 | 303 | 327,1 | 344,3 | 350 |
|  | **Показатель** **3.** Производство колбасных изделий | тысяч тонн | официальная статистическая информация | 55,9 | 58 | 60 | 62 | 70 | 75 |
|  | **Показатель** **4.** Производство мяса птицы | тысяч тонн | официальная статистическая информация | 222,7 | 307 | 350 | 406 | 462 | 524 |
|  | **Показатель** **5.** Производство рыбы | тысяч тонн | официальная статистическая информация | 45,6 | 70,4 | 73,9 | 74,5 | 79 | 84,5 |
|  | **Показатель** **6.** Производство овощей | тысяч тонн | официальная статистическая информация | 4138,3 | 4370,6 | 4434,4 | 4480,2 | 4531,5 | 4569,8 |
| **Задача** **3.** **Увеличение** **экспорта** **продукции** **АПК** **в** **2** **раза** **с** **доведением** **доли** **переработанной** **продукции** **до** **70** **%** | | | | | | | | | |
|  | **Показатель** **1.** Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года | млрд долларов США | официальная статистическая информация | 3,3 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,6 | 6,6 |
|  | **Показатель** **2.** Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК | % | ведомственные данные  МСХ |  | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 |
|  | **Показатель** **3.** Доля ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту), | % | ведомственные данные  МСХ | 65,7 | 65,7 | 70 |  |  |  |
|  | **Показатель** **4.** Доля охвата пищевой продукции, подлежащей мониторингу по показателям безопасности | % | ведомственные данные  МСХ | 0,64\* | 0,65\* | 0,65\*\* |  |  |  |
| *Примечание:* *\*-* *проводятся* *лабораторные* *исследования* *в* *рамках* *мониторинга* *пищевой* *продукции,* *произведенной* *на* *территории* *Республики* *Казахстан;*  *\*\** *-* *проведение* *лабораторных* *исследований* *в* *рамках* *мониторинга* *пищевой* *продукции,* *произведенной* *на* *территории* *Республики* *Казахстан* *и* *импортируемой* *в* *Республику* *Казахстан.* | | | | | | | | | |
| **Стратегический показатель до 2025 года:**  **Инвестиции в основной капитал - 53,9 % от ВВП;**  **расходы домашних хозяйств на продовольственные товары - 40 % от общих расходов;**  **средний доход мелких производителей продовольственной продукции в разбивке по полу и статусу принадлежности к коренным народам.** |
| **Задача** **4.** **Стабильное** **повышение** **доходов** **1** **млн** **сельских** **жителей** **за** **счет** **формирования** **7** **крупных** **экосистем** **и** **реализации** **инвестиционных** **проектов** | | | | | | | | | |
|  | **Показатель 1.** Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство | млрд тенге | официальная статистическая информация | 495 | 700,4 | 914,6 | 1 080,4 | 1 281,0 | 1 529,2 |
|  | **Показатель 2**. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания | млрд тенге | официальная статистическая информация | 90,2 | 123,6 | 161,4 | 190,7 | 226,1 | 269,9 |
|  | **Показатель 3.** Количество реализованных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, количество проектов | количество проектов | ведомственные данные  МСХ | 75 | 75 | 80 | 85 | 65 | 75 |
|  | **Показатель 4.** Рост объема произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами | % | ведомственные данные  МСХ | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | **Показатель 5.** Доля оцифрованных земельных данных | % | ведомственные данные  МСХ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27,5 | 35,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Прогнозные значения по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Социальный** **эффект:** |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне 80 % | % | яблоки - 80 %, рыба - 75 %, колбасные изделия - 70 %,  сыры и творог -70 %,  сахар - 65 %,  мясо птицы - 75 % | яблоки - 88 %,  рыба - 80 %, колбасные изделия - 85 %,  сыры и творог - 80 %,  сахар - 70 %,  мясо птицы - 89 % | яблоки - 100 %,  рыба - 100 %, колбасные изделия - 100 %,  сыры и творог - 100 %,  сахар - 80 %,  мясо птицы - 100 % | яблоки - 100 %,  рыба - 100 %, колбасные изделия - 100 %,  сыры и творог - 100 %,  сахар - 80 %,  мясо птицы - 100 % | яблоки - 100 %,  рыба - 100 %, колбасные изделия - 100 %,  сыры и творог - 100 %,  сахар - 80 %,  мясо птицы - 100 % |
|  | Экономический эффект: |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение производительности труда в 2,5 раза | тысяч тенге | 3 430 | 4 075,3 | 4 876 | 5 906,7 | 6 165 |
|  | Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2 раза к уровню 2019 года с доведением доли переработанной продукции до 70 % | раз | в 1,3 раза | в 1,4 раза | в 1,5 раза | в 1,7 раза | в 2 раза |
|  | Увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза к уровню 2019 года | % | 7 | 14 | 19 | 25 | 30 |
|  | Вовлечение в экосистемы 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств с увеличением доходов 1 млн сельских жителей | хозяйств | 41550 | 56725 | 89000 | 130875 | 135000 |
|  | Обеспечение работой в сельском хозяйстве до 500 тысяч человек, в т.ч.: | тысяч человек | 41 850 | 64 050 | 96 725 | 134 000 | 163 375 |
|  | - 100 тысяч постоянных рабочих мест | 8 370 | 12 810 | 19 345 | 26 800 | 32 675 |
|  | - 400 тысяч сезонных рабочих мест | 33 480 | 51 240 | 77 380, | 107 200 | 130 700 |

**4. Необходимые ресурсы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задач** | **Необходимые средства (по годам), тысяч тенге** | **Всего финансирования тысяч тенге** | **Источник финансирования** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **РБ** | **МБ** | **Внебюджетные**  **средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | Задача 1. Повышение производительности труда в 2,5 раза | 183 541 401,3 | 173 577 150,0 | 245 075 921,0 | 279 717 505,4 | 288 656 595,8 | 1 170 568 573,5 | 300 765 837,0 | 869 802 736,5 |  |
|  | Задача 2. Обеспеченность основными продовольственными товарами отечественного производства | 233 056 793,9 | 252 682 444,7 | 205 396 350,8 | 181 919 997,6 | 194 882 330,9 | 1 067 937 918,0 | 72 121 000,0 | 82 406 418,0 | 913 410 500,0 |
|  | Задача 3. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70 % | 277 041 179,2 | 318 724 286,2 | 174 788 774,7 | 67 698 929,4 | 85 240 403,6 | 923 493 573,0 | 55 239 473,0 | 1 245 100,0 | 867 009 000,0 |
|  | Задача 4. Стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестиционных проектов | 585 892 775,0 | 721 643 244,0 | 888 608 848,0 | 617 700 896,0 | 827 522 348,0 | 3 641 368 111,0 | 585 892 775,0 |  | 2 319 580 500,0 |
|  | ВСЕГО, в том числе по видам источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет | 290 934 920,0 | 231 278 258,0 | 296 650 565,0 | 478 018 613,0 | 452 722 565,0 | 1 749 913 921,0 | 1 749 913 921,0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 180 971 716,3 | 182 867 133,0 | 188 620 950,0 | 196 822 425,4 | 204 172 029,8 | 953 454 254,5 | - | 953 454 254,5 |  |
|  | Внебюджетные средства | 807 625 513,1 | 1 052 481 733,9 | 1 028 289 379,5 | 472 196 290,0 | 739 407 083,5 | 4 100 000 000,0 |  |  | 4 100 000 000,0 |

**5. Распределение ответственности и полномочий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ответственный**  **(должность)** | **Полномочия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Задача 1. Повышение производительности труда в 2,5 раза  Показатель 1. Увеличение за счет роста объема субсидирования приобретения сельхозтехники  в 1,5 раза.  Показатель 2. Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание).  Показатель 3. Увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян в 1,2 раза.  Показатель 4. Увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений в 1,4 раза.  Показатель 5. Субсидирование 50 % затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров), млн га.  Показатель 6. Средний живой вес крупного рогатого скота.  Показатель 7. Доля внедренных завершенных научных разработок в агропромышленном комплексе. | Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Сапаров А.С.,  вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Курманов Р.Ж.,  вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жамбакин А.С.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Карабаев М.К.,  вице-министр образования и науки Республики Казахстан Ергалиев К.А.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, курирующие сельское хозяйство,  председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Арифханов А.А. (по согласованию),  председатель правления некоммерческого акционерного общества "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Исаева Г.С. (по согласованию) | Осуществляет непосредственное руководство, принимает необходимые административные и управленческие решения для достижения запланированных результатов. Обеспечивает достижение показателей. |
|  | Задача 2. Обеспеченность основными продовольственными товарами отечественного производства  Показатель 1. Обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне 80 %  Показатель 2. Производство яблок, тысяч тонн  Показатель 3. Производство колбасных изделий, тысяч тонн  Показатель 4. Производство мяса птицы, тысяч тонн  Показатель 5. Производство рыбы, тысяч тонн  Показатель 6. Производство овощей, тысяч тонн | Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Осербай Ж.А.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, курирующие сельское хозяйство. |
|  | Задача 3. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70 %  Показатель 1. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2 раза к уровню 2019 года.  Показатель 2. Доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции агропромышленного комплекса.  Показатель 3. Доля ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту).  Показатель 4. Доля охвата пищевой продукции, подлежащей мониторингу по показателям безопасности . | Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Осербай Ж.А.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, курирующие сельское хозяйство. |
|  | Задача 4. Стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестиционных проектов  Показатель 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство.  Показатель 2. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания.  Показатель 3. Количество реализованных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.  Показатель 4. Рост объема произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами.  Показатель 5. Доля оцифрованных земельных данных. | Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан. Сапаров А.С.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, курирующие сельское хозяйство,  председатель правления акционерного общества "НК "Продкорпорация" Омаров С.К. (по согласованию). |

      6. План-график по реализации национального проекта

      Задачи, показатели и мероприятия будут достигаться путем реализации плана-графика по реализации национального проекта согласно приложению к настоящему национальному проекту.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к национальному проекту по развитию  агропромышленного комплекса  Республики Казахстан на 2021 - 2025 годы |

**План-график**  
**по реализации национального проекта по развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2021 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственные исполнители** | **Срок завершения** | **Факт 2019** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Всего финансирование** | **Источник финансирования (тысяч тенге)** |
| **республиканский бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Стратегический показатель до 2025 года:**  **Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 1,4 % в ВВП;**  **рост производительности труда в сельском хозяйстве - 75,7 % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года.**  **Цели устойчивого развития до 2030 года:**  **Производительность труда в сельском хозяйстве, тысяч тенге.**  **Площадь эродированных земель в составе сельскохозяйственных угодий в процентном отношении к общей площади земель, тысяч га** |
| Задача 1. Повышение производительности труда в 2,5 раза | Первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С. | | | | | 2025 год | | 123 604 813,0 | | 183 541 401,3 | | | | | 173 577 150,0 | | | 245 075 921,0 | | | | | | | | 279 717 505,4 | | | | | | | 288 656 595,8 | | | | | | | | 1 170 568 573,5 | | | | | | | | 300 765 837,0 | | | | | | | | 869 802 736,5 | | | | | | |  | | | | | |
| Показатель 1. Увеличение за счет роста объема субсидирования приобретения сельхозтехники в 1,5 раза, в % | первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  вице-министр индустрии и инфраструктур  ного развития РК Карабаев М.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Арифханов А.А. (по согласованию) | | | | | 2025 год | | 100 | | 106 | | | | | 115 | | | 125 | | | | | | | | 135 | | | | | | | 150 | | | | | | | | 156 650 000,0 | | | | | | | | 156 650 000,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 1. Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" с последующим увеличением уставного капитала АО "КазАгроФинанс" для финансирования приобретения техники, кормозаготовительной техники и мобильных систем для последующей передачи в лизинг, тысяч тенге | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж.,  директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ,  первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию), председатель правления АО "КазАгроФи  нанс" Прашев А.Г. (по согласованию) | | | | | 2025 год | |  | |  | | | | |  | | | 20 000 000,0 | | | | | | | | 29 700 000,0 | | | | | | | 29 700 000,0 | | | | | | | | 79 400 000,0 | | | | | | | | 79 400 000,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - приобретение сельскохозяйственной техники, ед. |  | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | 2 808 | | | | | | | | 3 500 | | | | | | | 3 500 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 2. Увеличение уставного капитала АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" с последующим увеличением уставного капитала АО "КазАгроФинанс" и обеспечение бюджетного кредита акиматов регионов и уполномоченных финансовых институтов для приобретения субъектами АПК ирригационных систем и финансирование подготовительных работ по их установке, тысяч тенге | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж.,  директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию), председатель правления АО "КазАгроФи  нанс" Прашев А.Г. (по согласованию) | | | | | 2025 год | |  | |  | | | | |  | | | 25 750 000,0 | | | | | | | | 25 750 000,0 | | | | | | | 25 750 000,0 | | | | | | | | 77 250 000,0 | | | | | | | | 77 250 000,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - количество приобретаемых дождевальных машин, ед. |  | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | 325 | | | | | | | | 325 | | | | | | | 325 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Показатель 2. Площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание), тысяч га | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | | 221 | | 230 | | | | | 265 | | | 300 | | | | | | | | 373 | | | | | | | 450 | | | | | | | | 16 425 063,0 | | | | | | | |  | | | | | | | | 16 425 063,0 | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 1. Субсидирование стоимости услуг по подаче воды, тысяч тенге | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки растениеводчес  кой продукции МСХ  Султанов А.С., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | | 1 522 943,0 | | 3 175 400,0 | | | | | 3 233 945,0 | | | 3 232 333,0 | | | | | | | | 3 334 134,0 | | | | | | | 3 449 251,0 | | | | | | | | 16 425 063,0 | | | | | | | |  | | | | | | | | 16 425 063,0 | | | | | | |  | | | | | |
| - объем просубсидированной воды, млн м3 |  | | | | |  | |  | | 3 737,7 | | | | | 3 924,2 | | | 3 921,2 | | | | | | | | 4 120,7 | | | | | | | 4 326,7 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Показатель 3. Увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян в 1,2 раза, в % | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | | 100 | | 115 | | | | | 118 | | | 114 | | | | | | | | 117 | | | | | | | 120 | | | | | | | | 87 252 984,0 | | | | | | | | 22 300 000,0 | | | | | | | | 64 952 984,0 | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 1. Субсидирование семеноводства - всего, тысяч тенге, в том числе: | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки растениеводчес  кой продукции МСХ  Султанов А.С., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | | 0,0 | | 15 321 209,0 | | | | | 12 636 498,0 | | | 19 025 898,0 | | | | | | | | 19 770 055,0 | | | | | | | 20 499 324,0 | | | | | | | | 87 252 984,0 | | | | | | | | 22 300 000,0 | | | | | | | | 64 952 984,0 | | | | | | |  | | | | | |
| - за счет МБ |  | | | | |  | | 0,0 | | 11 021 209,0 | | | | | 12 636 498,0 | | | 13 025 898,0 | | | | | | | | 13 770 055,0 | | | | | | | 14 499 324,0 | | | | | | | | 64 952 984,0 | | | | | | | |  | | | | | | | | 64 952 984,0 | | | | | | |  | | | | | |
| - за счет РБ |  | | | | |  | | 0,0 | | 4 300 000,0 | | | | |  | | | 6 000 000,0 | | | | | | | | 6 000 000,0 | | | | | | | 6 000 000,0 | | | | | | | | 22 300 000,0 | | | | | | | | 22 300 000,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - количество просубсидированных семян, тысяч тонн |  | | | | |  | |  | | 156,2 | | | | | 131,4 | | | 202,1 | | | | | | | | 206,0 | | | | | | | 209,2 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - количество просубсидированных семян, посевных единиц, тысяч штук |  | | | | |  | |  | | 164,0 | | | | | 172,8 | | | 177,8 | | | | | | | | 194,1 | | | | | | | 207,4 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - количество просубсидированных саженцев, тысяч штук |  | | | | |  | |  | | 5 701,6 | | | | | 4 379,4 | | | 4 669,7 | | | | | | | | 5 191,7 | | | | | | | 5 693,7 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Показатель 4. Увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений в 1,4 раза, в % | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | |  | | 102,1 | | | | | 99,8 | | | 125 | | | | | | | | 130 | | | | | | | 140 | | | | | | | | 176 177 307,0 | | | | | | | | 38 163 555,0 | | | | | | | | 138 013 752,0 | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 1. Субсидирование удобрений, тысяч тенге | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки растениеводчес  кой продукции МСХ  Султанов А.С., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | |  | | 27 834 060,0 | | | | | 27 038 407,0 | | | 38 654 742,0 | | | | | | | | 40 397 998,0 | | | | | | | 41 259 545,0 | | | | | | | | 175 184 752,0 | | | | | | | | 37 171 000,0 | | | | | | | | 138 013 752,0 | | | | | | |  | | | | | |
| - за счет МБ |  | | | | |  | |  | | 23 354 060,0 | | | | | 27 038 407,0 | | | 27 963 742,0 | | | | | | | | 29 397 998,0 | | | | | | | 30 259 545,0 | | | | | | | | 138 013 752,0 | | | | | | | |  | | | | | | | | 138 013 752,0 | | | | | | |  | | | | | |
| - за счет ЦТТ из РБ (утверждено) |  | | | | |  | |  | | 4 480 000,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 4 480 000,0 | | | | | | | | 4 480 000,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - за счет ЦТТ из РБ (дополнительно) |  | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | 10 691 000,0 | | | | | | | | 11 000 000,0 | | | | | | | 11 000 000,0 | | | | | | | | 32 691 000,0 | | | | | | | | 32 691 000,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - Объем просубсидированных минеральных удобрений, тысяч тонн |  | | | | |  | |  | | 544,2 | | | | | 532,0 | | | 722,3 | | | | | | | | 748,4 | | | | | | | 763,1 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 2. Совершенствование деятельности республиканского научно-методического центра агрохимической службы и усовершенствование его материально-технической базы, тысяч тенге | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки растениеводчес  кой продукции МСХ  Султанов А.С.,  директор РГУ "РНМЦАС" | | | | | 2025 год | |  | | 92 555,0 | | | | | 0,0 | | | 300 000,0 | | | | | | | | 300 000,0 | | | | | | | 300 000,0 | | | | | | | | 992 555,0 | | | | | | | | 992 555,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - площадь пахотных земель, охваченных агрохимическим обследованием, млн га |  | | | | |  | |  | | 3,5 | | | | |  | | | 3,8 | | | | | | | | 3,8 | | | | | | | 3,8 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Показатель 5. Субсидирование 50 % затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров), млн га | первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | |  | | 2 | | | | | 2,5 | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 188 580 966,0 | | | | | | | | 32 970 888,0 | | | | | | | | 155 610 078,0 | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 1. Субсидирование СЗР, в том числе для обработки паров, тысяч тенге | первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки растениеводчес  кой продукции МСХ  Султанов А.С., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | | 0,0 | | 32 351 878,0 | | | | | 31 367 647,0 | | | 30 393 321,0 | | | | | | | | 46 445 569,0 | | | | | | | 48 022 599,0 | | | | | | | | 188 580 966,0 | | | | | | | | 32 970 888,0 | | | | | | | | 155 610 078,0 | | | | | | |  | | | | | |
| - за счет МБ |  | | | | |  | | 0,0 | | 30 302 910,0 | | | | | 29 318 679,0 | | | 30 393 321,0 | | | | | | | | 32 138 569,0 | | | | | | | 33 456 599,0 | | | | | | | | 155 610 078,0 | | | | | | | |  | | | | | | | | 155 610 078,0 | | | | | | |  | | | | | |
| - за счет ЦТТ из РБ (утверждено) |  | | | | |  | | 0,0 | | 2 048 920,0 | | | | | 2 048 968,0 | | | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | 4 097 888,0 | | | | | | | | 4 097 888,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - за счет ЦТТ из РБ (дополнительно) |  | | | | |  | | 0,0 | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | 14 307 000,0 | | | | | | | 14 566 000,0 | | | | | | | | 28 873 000,0 | | | | | | | | 28 873 000,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - Объем просубсидированных СЗР, тысяч литров |  | | | | |  | |  | | 13 745,0 | | | | | 13 151,0 | | | 13 174,0 | | | | | | | | 18 586,0 | | | | | | | 19 434,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Показатель 6. Средний живой вес КРС, кг | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | | 336 | | 380 | | | | | 385 | | | 390 | | | | | | | | 394 | | | | | | | 400 | | | | | | | | 519 391 951,5 | | | | | | | |  | | | | | | | | 494 800 859,5 | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 1. Субсидирование развития животноводства на основе устойчивого развития в соответствии с принципами зеленого роста, в том числе селекционная и племенная работа в мясном скотоводстве, тысяч тенге | первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки животноводчес  кой продукции МСХ, заместители. акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | | 113 700 000,0 | | 96 351 217,3 | | | | | 94 084 087,0 | | | 97 503 061,0 | | | | | | | | 101 403 183,4 | | | | | | | 105 459 310,8 | | | | | | | | 494 800 859,5 | | | | | | | |  | | | | | | | | 494 800 859,5 | | | | | | |  | | | | | |
| - средний надой молока на одну дойную корову, кг |  | | | | |  | | 2 355,0 | | 2 374,0 | | | | | 2 384,0 | | | 2 394,0 | | | | | | | | 2 405,0 | | | | | | | 2 415,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - за счет МБ |  | | | | |  | | 113 700 000,0 | | 96 351 217,3 | | | | | 89 250 087,0 | | | 91 801 911,0 | | | | | | | | 94 814 445,4 | | | | | | | 97 992 106,8 | | | | | | | | 470 209 767,5 | | | | | | | |  | | | | | | | | 470 209 767,5 | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 2. Включение субсидирования строительства молочно-товарных ферм от 150 голов на основе типовых проектов | первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки животноводчес  кой продукции МСХ | | | | | 2025 год | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | не требуется | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - Внесение изменений в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях |  | | | | |  | |  | |  | | | | | 1 | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 3. Внедрение эффективных методов селекции, стимулирование в фермерских хозяйствах селекционной и племенной работы в коневодстве и верблюдоводстве, тысяч тенге | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки животноводчес  кой продукции МСХ, заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | 2025 год | |  | |  | | | | | 4 834 000,0 | | | 5 701 150,0 | | | | | | | | 6 588 738,0 | | | | | | | 7 467 204,0 | | | | | | | | 24 591 092,0 | | | | | | | |  | | | | | | | | 24 591 092,0 | | | | | | |  | | | | | |
| - доля маточного поголовья лошадей, охваченного породным преобразованием, % |  | | | | |  | |  | |  | | | | | 29,3 | | | 31,7 | | | | | | | | 33,5 | | | | | | | 34,7 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - доля маточного поголовья верблюдов, охваченного породным преобразованием, % |  | | | | |  | |  | |  | | | | | 23,9 | | | 24,0 | | | | | | | | 24,0 | | | | | | | 24,1 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 4. Реализация АО "НК "Продкорпорация" фуражного зерна птицеводческим, животноводческим предприятиям и субъектам рыбного хозяйства | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ, заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, председатель правления АО "НК "Продкорпора  ция" Омаров С.К (по согласованию) | | | | | 2025 год | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | не требуется | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - объем реализации, тысяч тонн |  | | | | |  | | 30,5 | | 90 | | | | | 100 | | | 110 | | | | | | | | 120 | | | | | | | 130 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Показатель 7. Доля внедренных завершенных научных разработок в АПК, в % | первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.  вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., председатель правления НАО "НАНОЦ" Исаева Г.С (по согласованию) | | | | | 2025 год | | 8 | | 10 | | | | | 11,5 | | | 14,5 | | | | | | | | 17 | | | | | | | 20 | | | | | | | | 50 681 394,0 | | | | | | | | 50 681 394,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 1. Создание и функционирование ситуационно-аналитического центра МСХ на базе НАО "НАНОЦ" для проведения комплексного анализа, оценки перспектив и прогноза развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан, тысяч тенге | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента стратегического планирования и анализа МСХ Молдабаева С.С., председатель правления НАО "НАНОЦ" Исаева Г.С (по согласованию) | | | | | 2025 год | |  | |  | | | | | 350 000,0 | | | 350 000,0 | | | | | | | | 350 000,0 | | | | | | | 350 000,0 | | | | | | | | 1 400 000,0 | | | | | | | | 1 400 000,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - создание центра, ед. |  | | | | |  | |  | |  | | | | | 1 | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 2. Развитие аграрной науки посредством финансирования научных исследований для решения стратегических задач в АПК путем программно-целевого финансирования на конкурсной основе и вне конкурсных процедур, отраслевого грантового финансирования с акцентом на финансирование научных коллективов, финансирования коммерциализации научных разработок и трансферта агротехнологий, модернизация НИО, тысяч тенге | первый вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента стратегического планирования и анализа МСХ Молдабаева С.С.,  председатель правления НАО "НАНОЦ" Исаева Г.С. (по согласованию) | | | | | 2025 год | | 7 122 870,0 | | 8 048 564,0 | | | | | 4 500 000,0 | | | 9 500 000,0 | | | | | | | | 11 900 000,0 | | | | | | | 13 500 000,0 | | | | | | | | 47 448 564,0 | | | | | | | | 47 448 564,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - количество проведенных научно-технических программ, ед. |  | | | | |  | |  | | 31 | | | | |  | | |  | | | | | | | | 31 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 3. Расширение сети действующих центров распространения знаний на базе ВУЗов, НИИ, опытных хозяйств, колледжей и агроформирований, тысяч тенге | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.  директор департамента стратегического планирования и анализа МСХ Молдабаева С.С.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, председатель правления НАО "НАНОЦ" Исаева Г.С. (по согласованию), председатель правления НПП "Атамекен" Мырзахметов А.И. (по согласованию) | | | | | 2025 год | | 1 259 000,0 | | 366 566,0 | | | | | 366 566,0 | | | 366 566,0 | | | | | | | | 366 566,0 | | | | | | | 366 566,0 | | | | | | | | 1 832 830,0 | | | | | | | | 1 832 830,0 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - количество субъектов АПК, охваченных оффлайн мероприятиями, человек |  | | | | |  | |  | | 2 030 | | | | | 3 055 | | | 3 055 | | | | | | | | 3 055 | | | | | | | 3 055 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - количество субъектов АПК, охваченных онлайн мероприятиями, человек |  | | | | |  | |  | | 7 500 | | | | | 63 055 | | | 63 055 | | | | | | | | 63 055 | | | | | | | 63 055 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - количество созданных ЦРЗ (по нарастающей), ед. |  | | | | |  | |  | | 25 | | | | | 30 | | | 35 | | | | | | | | 40 | | | | | | | 45 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - охват субъектов АПК (юридических и физических лиц) системой распространения знаний (онлайн, оффлайн), % |  | | | | |  | |  | | 4 | | | | | 25 | | | 25 | | | | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| Мероприятие 4. Формирование системы субсидирования, направленной на стимулирование внедрения новых технологий и селекционных достижений, современных цифровых решений мониторинга состояния пашни и посевов, точечного применения удобрений и средств | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента стратегического планирования и анализа МСХ Молдабаева С.С.,  председатель правления НАО "НАНОЦ" Исаева Г.С. (по согласованию) | | | | | 2025 год | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | не требуется | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| - утвержденные Правила субсидирования стоимости затрат на разработку и внедрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ед. |  | | | | | 2025 | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Цели устойчивого развития до 2030 года:**  **Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности населения**  **(по "Шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности"), %.**  **Доля обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами отечественного производства, %.** |
| Задача 2. Обеспеченность основными продовольственными товарами отечественного производства | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | |  | | | | 233 056 793,9 | | 252 682 444,7 | | | | | | | | | | 205 396 350,8 | | | | | | | 181 919 997,6 | | | | | | | 194 882 330,9 | | | | | | | 1 067 937 918,0 | | | | | | | 72 121 000,0 | | | | | | | | 82 406 418,0 | | | | | | | | 913 410 500,0 | |
| Показатель 1. Обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне 80 % | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | яблоки - 62,9 %, рыба - 60,8 %, колбасные изделия - 62 %, сыр и творог - 57 %, сахар - 46,6 %,  мясо птицы - 58,3 % | | | | яблоки - 80 %,  рыба - 75 %, колбасные изделия - 70 %,  сыры и творог -70 %,  сахар -65 %,  мясо птицы - 75 % | | яблоки - 88 %,  рыба - 80 %, колбасные изделия - 85 %,  сыры и творог - 80 %,  сахар - 70 %,  мясо птицы - 89 % | | | | | | | | | | яблоки - 100 %,  рыба - 100 %, колбасные изделия - 100 %,  сыры и творог - 100 %,  сахар - 80 %,  мясо птицы - 100 % | | | | | | | яблоки - 100 %,  рыба - 100 %, колбасные изделия - 100 %,  сыры и творог - 100 %,  сахар - 80 %,  мясо птицы - 100 % | | | | | | | яблоки - 100 %,  рыба - 100 %, колбасные изделия - 100 %,  сыры и творог - 100 %,  сахар - 80 %,  мясо птицы - 100 % | | | | | | | 154 527 418,0 | | | | | | | 72 121 000,0 | | | | | | | | 82 406 418,0 | | | | | | | | 913 410 500,0 | |
| Мероприятие 1. Закуп АО "НК "Продкорпорация" готовых продовольственных товаров, в том числе посредством заключения офф-тейк контракта (сахар), тысяч тенге | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А.,  директор департамента производства и переработки растениеводчес  кой продукции МСХ  Султанов А.С., председатель правления АО "НК "Продкорпора  ция" Омаров С.К. (по согласованию) | | | | 2024 год | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 26 742 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | 26 742 000,0 | | | | | | | 26 742 000,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| - объем закупа сахара, тысяч тонн | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 157,0 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 2. Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп молока для производства продуктов глубокой переработки, тысяч тенге | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | |  | | | | 8 363 598,0 | | 7 682 082,0 | | | | | | | | | | 8 018 662,0 | | | | | | | 8 018 662,0 | | | | | | | 8 018 662,0 | | | | | | | 40 101 666,0 | | | | | | |  | | | | | | | | 40 101 666,0 | | | | | | | |  | |
| - объем закупа молока для производства продуктов глубокой переработки, тысяч тонн | |  | | | |  | |  | | | | 275 | | 280 | | | | | | | | | | 289 | | | | | | | 289 | | | | | | | 289 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 3. Субсидирование приоритетных культур, тысяч тенге | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.  директор департамента производства и переработки растениеводчес  кой продукции МСХ  Султанов А.С., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 0,0 | | | | 7 785 322,0 | | 8 246 335,0 | | | | | | | | | | 20 483 933,0 | | | | | | | 25 281 824,0 | | | | | | | 25 886 338,0 | | | | | | | 87 683 752,0 | | | | | | | 45 379 000,0 | | | | | | | | 42 304 752,0 | | | | | | | |  | |
| - за счет МБ | |  | | | |  | | 0,0 | | | | 7 785 322,0 | | 8 246 335,0 | | | | | | | | | | 8 483 933,0 | | | | | | | 8 759 824,0 | | | | | | | 9 029 338,0 | | | | | | | 42 304 752,0 | | | | | | |  | | | | | | | | 42 304 752,0 | | | | | | | |  | |
| - за счет ЦТТ из РБ | |  | | | |  | | 0,0 | | | |  | |  | | | | | | | | | | 12 000 000,0 | | | | | | | 16 522 000,0 | | | | | | | 16 857 000,0 | | | | | | | 45 379 000,0 | | | | | | | 45 379 000,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| Показатель 2. Производство яблок, тысяч тонн | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 216,5 | | | | 275,4 | | 303 | | | | | | | | | | 327,1 | | | | | | | 344,3 | | | | | | | 350 | | | | | | | 196 900 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 196 900 000,0 | |
| Мероприятие 1. Закладка новых садов, тысяч га | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки растениеводчес  кой продукции МСХ  Султанов А.С., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 1485,9 | | | | 1500 | | 2220 | | | | | | | | | | 2330 | | | | | | | 2350 | | | | | | | 2360 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| - тысяч тенге | |  | | | |  | |  | | | | 13 000 000,0 | | 39 000 000,0 | | | | | | | | | | 44 000 000,0 | | | | | | | 46 000 000,0 | | | | | | | 54 900 000,0 | | | | | | | 196 900 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 196 900 000,0 | |
| Показатель 3. Производство колбасных изделий, тысяч тонн | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 55,9 | | | | 58 | | 60 | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | 70 | | | | | | | 75 | | | | | | | 290 500 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 290 500 000,0 | |
| Мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по переработке мясной продукции | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ, заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| - тысяч тенге | |  | | | |  | |  | | | | 66 400 000,0 | | 83 000 000,0 | | | | | | | | | | 66 400 000,0 | | | | | | | 24 900 000,0 | | | | | | | 49 800 000,0 | | | | | | | 290 500 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 290 500 000,0 | |
| Показатель 4. Производство мяса птицы, тысяч тонн | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 222,7 | | | | 307 | | 350 | | | | | | | | | | 406 | | | | | | | 462 | | | | | | | 524 | | | | | | | 324 000 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 324 000 000,0 | |
| Мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по производству мяса птицы | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С., директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ, заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 3 | | | | 9 | | 7 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| - тысяч тенге | |  | | | |  | |  | | | | 116 640 000,0 | | 90 720 000,0 | | | | | | | 51 840 000,0 | | | | | | | | | 38 880 000,0 | | | | | | | 25 920 000,0 | | | | | | | | | 324 000 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 324 000 000,0 | | | |
| Показатель 5. Производство рыбы, тысяч тонн | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 45,6 | | | | 70,4 | | 73,9 | | | | | | | 74,5 | | | | | | | | | 79 | | | | | | | 84,5 | | | | | | | | | 19 690 500,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 19 690 500,0 | | | |
| Мероприятие 1. Реализация проектов по рыбоводству | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 4 | | | | 11 | | 11 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 12 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| - тысяч тенге | |  | | | |  | |  | | | | 5 037 104,7 | | 5 037 104,7 | | | | | | | 1 373 755,8 | | | | | | | | | 2 747 511,6 | | | | | | | 5 495 023,3 | | | | | | | | | 19 690 500,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 19 690 500,0 | | | |
| Показатель 6. Производство овощей, тысяч тонн | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 4138,3 | | | | 4370,6 | | 4434,4 | | | | | | | 4480,2 | | | | | | | | | 4531,5 | | | | | | | 4569,8 | | | | | | | | | 82 320 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 82 320 000,0 | | | |
| Мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по хранению картофеля и овощей | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С.,  директор департамента производства и переработки растениеводчес  кой продукции МСХ  Султанов А.С.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | |  | | | | 5 | | 6 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| - тысяч тенге | |  | | | |  | |  | | | | 15 830 769,2 | | 18 996 923,1 | | | | | | | 13 280 000,0 | | | | | | | | | 9 350 000,0 | | | | | | | 24 862 307,7 | | | | | | | | | 82 320 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | 82 320 000,0 | | | |
| Создание постоянных рабочих мест | |  | | | |  | |  | | | | 671 | | 671 | | | | | | | 448 | | | | | | | | | 281 | | | | | | | 372 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Создание временных рабочих мест | |  | | | |  | |  | | | | 1 300 | | 1 560 | | | | | | | 1 300 | | | | | | | | | 1 300 | | | | | | | 1 300 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Задача 3. Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70 % | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А. | | | | 2025 год | |  | | | | 277 041 179,2 | | 318 724 286,2 | | | | | | | 174 788 774,7 | | | | | | | | | 67 698 929,4 | | | | | | | 85 240 403,6 | | | | | | | | | 923 493 573,0 | | | | | | | 55 239 473,0 | | | | | | | | 1 245 100,0 | | | | | 867 009 000,0 | | | |
| Показатель 1. Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года, млрд долларов США | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., заинтересованные центральные государственные органы, акимы областей, городов  Нур-Султана, Алматы, Шымкента | | | | 2025 год | | 3,3 | | | | 4,3 | | 4,6 | | | | | | | 4,9 | | | | | | | | | 5,6 | | | | | | | 6,6 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Показатель 2. Доля переработанной продукции в общем объеме эксорта продукции АПК, в % | | вице-министр  сельского хозяйства  РК Осербай Ж.А., заинтересованные центральные государственные органы, акимы областей, городов  Нур-Султана, Алматы, Шымкента | | | | 2025 год | |  | | | | 35 | | 40 | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 50 | | | | | | | 70 | | | | | | | | | 867 009 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 867 009 000,0 |
| Мероприятие 1. Реализация экспортоориентированных инвестиционных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции (мука, макароны, крупяные, мясная, молочная, масложировая, плодоовощная продукция, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, а также продукция глубокой переработки зерна), количество проектов | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А. | | | | 2025 год | |  | | | | 56 | | 65 | | | | | | | 39 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | 19 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| - тысяч тенге | |  | | | |  | |  | | | | 250 270 639 | | 290 492 706 | | | | | | | 174 295 624 | | | | | | | | | 67 036 778 | | | | | | | 84 913 253 | | | | | | | | | 867 009 000,0 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | 867 009 000,0 |
| Мероприятие 2. Открытие экспортных рынков для продукции АПК | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., вице-министр торговли и интеграции РК Кушукова Ж.С.,  директор департамента агропродовольственных рынков, органической продукции и технического регулирования МСХ Тулеутаев Е.Д.,  директор департамента внешнеторговой деятельности МТИ Алимбетова А.Н., председатель правления АО "Администрация МФЦА"  Рысмагамбетов Е.Б. (по согласованию) | | | | 2025 год | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | не требуется | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| Показатель 3. Доля ветеринарных препаратов против особо опасных болезней животных, производство которых сертифицировано по международному стандарту (в т.ч. GMP-стандарту), в % | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А. | | | 2022 год | | | 65,7 | | | | 65,7 | | 70,0 | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 55 781 726,0 | | | | | | | | | 54 536 626,0 | | | | | | | 1 245 100,0 | | | | | | | | |  |
| Показатель 4. Доля охвата пищевой продукции, подлежащей мониторингу по показателям безопасности, в % | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А. | | | 2022 год | | | 0,64\* | | | | 0,65\* | | 0,65\*\* | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 702 847,0 | | | | | | | | | 702 847,0 | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| Примечание: \*- проводятся лабораторные исследования в рамках мониторинга пищевой продукции, произведенной на территории РК; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* - проведение лабораторных исследований в рамках мониторинга пищевой продукции, произведенной на территории РК и импортируемой в РК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Проведение ветеринарных мероприятий, тысяч тенге | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ | | | 2025 год | | |  | | | | 23 869 939,0 | | | 24 845 190,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 48 715 129,0 | | | | 48 715 129,0 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Мероприятие 2. Фармакологический надзор за обращением ветеринарных препаратов | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ | | | 2025 год | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | не требуется | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - внесение изменения в НПА, ед. | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Мероприятие 3. Дооснащение ветеринарной службы, тысяч тенге | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., вице-министр финансов РК Савельева Т.М., председатель Комитета  ветеринарного контроля и надзора МСХ, заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х. | | | 2025 год | | |  | | | |  | | | 346 698,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 346 698,0 | | | | 346 698,0 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - количество оборудования, ед. | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - количество спецтехники, ед. | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 76 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - за счет РБ | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 346 698,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 346 698,0 | | | | 346 698,0 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Мероприятие 4. Проведение мероприятий по борьбе со стадными саранчовыми и карантинными объектами, тысяч тенге | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., вице-министр финансов РК Савельева Т.М.,  вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,  председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Марс А.М.,  заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., директор департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора МНЭ Хисматулин В.Р. | | | 2025 год | | |  | | | | 2 130 601,0 | | | 2 033 817,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 4 164 418,0 | | | | 4 164 418,0 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Мероприятие 5. Проведение мероприятий по борьбе с нестадными саранчовыми, тысяч тенге, в том числе: | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., вице-министр финансов РК Савельева Т.М.,  вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,  председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Марс А.М.,  заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., директор департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора МНЭ Хисматулин В.Р. | | | 2025 год | | |  | | | | 618 000,0 | | | 627 100,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 1 245 100,0 | | | |  | | | | | | | | | 1 245 100,0 | | | | | | | |  | | |
| за счет МБ | |  | | |  | | |  | | | | 618 000,0 | | | 627 100,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 1 245 100,0 | | | |  | | | | | | | | | 1 245 100,0 | | | | | | | |  | | |
| - охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями, % | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 100 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Мероприятие 6. Реформирование структуры фитосанитарной службы путем объединения республиканского государственного предприятия и ГУ "РЦКР" КГИ в АПК МСХ РК | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., первый  вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.,  председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Марс А.М.,  директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О. | | | 2025 год | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | не требуется | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - объединение РГП и ГУ "РЦКР" КГИ в АПК МСХ РК | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Мероприятие 7. Доведение материального обеспечения РГУ "РМЦФДиП КГИ в АПК МСХ РК" (материальными и техническими средствами, лабораторным оборудованием, бесперебойным скоростным доступом к интернету и др), тысяч тенге | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., вице-министр финансов РК Савельева Т.М.,  вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,  председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Марс А.М.,  заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., директор департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора МНЭ Хисматулин В.Р. | | | 2025 год | | |  | | | | 148 000,0 | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 148 000,0 | | | | 148 000,0 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - доведение материально-технического обеспечения РГУ "РМЦФДиП" КГИ в АПК МСХ РК до соответствия требованиям норматива положенности, не ниже 80 % | |  | | |  | | |  | | | | 60 | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Мероприятие 8. Доведение материального обеспечения территориальных инспекций КГИ в АПК МСХ РК (материальными и техническими средствами, оборудованием и др.), тысяч тенге | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., вице-министр финансов РК Савельева Т.М.,  вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,  председатель председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Марс А.М.,  заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., директор департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора МНЭ Хисматулин В.Р. | | | 2025 год | | | 0,0 | | | | 3 000,0 | | | 198 776,0 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 201 776,0 | | | | 201 776,0 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - доведение материально-технического обеспечения территориальных инспекций, ед. | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 142 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - обеспечение автомашинами, ед. | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 30 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - вагон | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - видеорегистраторами, ед. | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 111 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Мероприятие 9. Доведение материального обеспечения РГУ "РЦКР КГИ в АПК МСХ РК" (материальными и техническими средствами, лабораторным оборудованием и др), тысяч тенге | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., вице-министр финансов РК Савельева Т.М.,  вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,  председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Марс А.М.,  заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., директор департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора МНЭ Хисматулин В.Р. | | | 2025 год | | |  | | | | 1 000,0 | | | 179 999,0 | | | | | | | | 179 999,0 | | | | | | | | 179 999,0 | | | | | | | 179 999,0 | | | | | | | | 720 996,0 | | | | 720 996,0 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| - ежегодное увеличение обеспеченности ПЦР-оборудованием в комплекте, ед. | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| Мероприятие 10. Переход от традиционных методов проведения лабораторных исследований к более точным и всемирно признанным диагностическим исследованиям с использованием полимеразной цепной реакции оборудования в ГУ "РЦКР КГИ в АПК МСХ РК", тысяч тенге | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., вице-министр финансов РК Савельева  Т.М.,  вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,  председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Марс А.М.,  заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., директор департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора МНЭ Хисматулин В.Р. | | | 2025 год | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | 4 152,0 | | | | | | | | 4 152,0 | | | | | | | 4 152,0 | | | | | | | | 12 456,0 | | | | 12 456,0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| - ежегодный закуп тест систем для выявления, комплектов | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 11. Внедрение и содержание системы прослеживаемости в АПК, тысяч тенге | | вице-министр сельского хозяйства РК  Осербай Ж.А., директор департамента развития государственных услуг и цифровизации агропромышленного комплекса МСХ Алпысбеков Б.К. | | | 2022-2025 годы | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | 309 000,0 | | | | | | | | 478 000,0 | | | | | | | 143 000,0 | | | | | | | | 930 000,0 | | | | 930 000,0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| - внедренная система прослеживаемости в АПК, ед. | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Создание постоянных рабочих мест | |  | | |  | | |  | | | | 3 080 | | | 3 575 | | | | | | | | 2 145 | | | | | | | | 825 | | | | | | | 1 045 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| Создание временных рабочих мест | |  | | |  | | |  | | | | 3 416 | | | 3 965 | | | | | | | | 2 379 | | | | | | | | 915 | | | | | | | 1 159 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
| **Стратегический показатель до 2025 года:**  **Инвестиции в основной капитал, % от ВВП.**  **Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, % от общих расходов.**  **Средний доход мелких производителей продовольственной продукции в разбивке по полу и статусу принадлежности к коренным народам.** |
| Задача 4. Стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестиционных проектов | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 191 948 653,0 | | | | 585 892 775,0 | | | 721 643 244,0 | | | | | | | | | | | 888 608 848,0 | | | | | | | 617 700 896,0 | | | | | | 827 522 348,0 | | | | | | | 3 641 368 111,0 | | | | | | | | | 1 321 787 611,0 | | |  | | | | | | 2 319 580 500,0 | | | | |
| Показатель 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, млрд тенге | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 495,0 | | | | 700,4 | | | 914,6 | | | | | | | | | | | 1 080,4 | | | | | | | 1 281,0 | | | | | | 1 529,2 | | | | | | | 1 214 982 430,0 | | | | | | | | | 1 214 982 430,0 | | |  | | | | | |  | | | | |
| Показатель 2. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания, млрд тенге | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 90,2 | | | | 123,6 | | | 161,4 | | | | | | | | | | | 190,7 | | | | | | | 226,1 | | | | | | 269,9 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 1. Обеспечение работой в сельском хозяйстве до 500 тысяч человек, в том числе: | | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С., директор департамента стратегического планирования и анализа МСХ Молдабаева С.С., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | |  | | | | 41 850 | | | 64 050 | | | | | | | | | | | 96 725 | | | | | | | 134 000 | | | | | | 163 375 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 100 тысяч постоянных  рабочих мест | | |  | | | |  | |  | | | | 8 370 | | | 12 810 | | | | | | | | | | | 19 345 | | | | | | | 26 800 | | | | | | 32 675 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Акмолинская | | |  | | | |  | |  | | | | 410 | | | 661 | | | | | | | | | | | 1 110 | | | | | | | 1 630 | | | | | | 1 911 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Актюбинская | | |  | | | |  | |  | | | | 758 | | | 1 737 | | | | | | | | | | | 2 287 | | | | | | | 2 323 | | | | | | 2 816 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Алматинская | | |  | | | |  | |  | | | | 894 | | | 936 | | | | | | | | | | | 1 880 | | | | | | | 2 385 | | | | | | 2 485 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Атырауская | | |  | | | |  | |  | | | | 200 | | | 310 | | | | | | | | | | | 482 | | | | | | | 671 | | | | | | 826 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Восточно-Казахстанская | | |  | | | |  | |  | | | | 973 | | | 1 136 | | | | | | | | | | | 2 018 | | | | | | | 3 185 | | | | | | 6 341 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Жамбылская | | |  | | | |  | |  | | | | 814 | | | 2 312 | | | | | | | | | | | 1 108 | | | | | | | 1 489 | | | | | | 1 672 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Западно-Казахстанская | | |  | | | |  | |  | | | | 601 | | | 930 | | | | | | | | | | | 1 446 | | | | | | | 2 061 | | | | | | 2 523 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Карагандинская | | |  | | | |  | |  | | | | 708 | | | 1 092 | | | | | | | | | | | 2 178 | | | | | | | 3 577 | | | | | | 4 055 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Костанайская | | |  | | | |  | |  | | | | 608 | | | 939 | | | | | | | | | | | 1 506 | | | | | | | 2 116 | | | | | | 2 576 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Кызылординская | | |  | | | |  | |  | | | | 201 | | | 311 | | | | | | | | | | | 483 | | | | | | | 671 | | | | | | 827 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Мангистауская | | |  | | | |  | |  | | | | 100 | | | 155 | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | 333 | | | | | | 411 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Павлодарская | | |  | | | |  | |  | | | | 873 | | | 1 088 | | | | | | | | | | | 2 239 | | | | | | | 3 259 | | | | | | 3 158 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Северо-Казахстанская | | |  | | | |  | |  | | | | 367 | | | 550 | | | | | | | | | | | 849 | | | | | | | 1 234 | | | | | | 1 498 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Туркестанская | | |  | | | |  | |  | | | | 863 | | | 653 | | | | | | | | | | | 1 519 | | | | | | | 1 866 | | | | | | 1 576 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| 400 тысяч сезонных  рабочих мест | | |  | | | |  | |  | | | | 33 480 | | | 51 240 | | | | | | | | | | | 77 380 | | | | | | | 107 200 | | | | | | 130 700 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Акмолинская | | |  | | | |  | |  | | | | 1 640 | | | 2 644 | | | | | | | | | | | 4 440 | | | | | | | 6 520 | | | | | | 7 644 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Актюбинская | | |  | | | |  | |  | | | | 3 032 | | | 6 948 | | | | | | | | | | | 9 148 | | | | | | | 9 292 | | | | | | 11 264 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Алматинская | | |  | | | |  | |  | | | | 3 576 | | | 3 744 | | | | | | | | | | | 7 520 | | | | | | | 9 540 | | | | | | 9 940 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Атырауская | | |  | | | |  | |  | | | | 800 | | | 1 240 | | | | | | | | | | | 1 928 | | | | | | | 2 684 | | | | | | 3 304 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Восточно-Казахстанская | | |  | | | |  | |  | | | | 3 892 | | | 4 544 | | | | | | | | | | | 8 072 | | | | | | | 12 740 | | | | | | 25 364 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Жамбылская | | |  | | | |  | |  | | | | 3 256 | | | 9 248 | | | | | | | | | | | 4 432 | | | | | | | 5 956 | | | | | | 6 688 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Западно-Казахстанская | | |  | | | |  | |  | | | | 2 404 | | | 3 720 | | | | | | | | | | | 5 784 | | | | | | | 8 244 | | | | | | 10 092 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Карагандинская | | |  | | | |  | |  | | | | 2 832 | | | 4 368 | | | | | | | | | | | 8 712 | | | | | | | 14 308 | | | | | | 16 220 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Костанайская | | |  | | | |  | |  | | | | 2 432 | | | 3 756 | | | | | | | | | | | 6 024 | | | | | | | 8 464 | | | | | | 10 304 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Кызылординская | | |  | | | |  | |  | | | | 804 | | | 1 244 | | | | | | | | | | | 1 932 | | | | | | | 2 684 | | | | | | 3 308 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Мангистауская | | |  | | | |  | |  | | | | 400 | | | 620 | | | | | | | | | | | 960 | | | | | | | 1 332 | | | | | | 1 644 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Павлодарская | | |  | | | |  | |  | | | | 3 492 | | | 4 352 | | | | | | | | | | | 8 956 | | | | | | | 13 036 | | | | | | 12 632 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Северо-Казахстанская | | |  | | | |  | |  | | | | 1 468 | | | 2 200 | | | | | | | | | | | 3 396 | | | | | | | 4 936 | | | | | | 5 992 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Туркестанская | | |  | | | |  | |  | | | | 3 452 | | | 2 612 | | | | | | | | | | | 6 076 | | | | | | | 7 464 | | | | | | 6 304 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 2. Инвестиционное субсидирование проектов в агропромышленном комплексе, в том числе на основе устойчивого развития в соответствии с принципами зеленого роста, тысяч тенге | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ, заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 107 693 278,0 | | | | 107 379 272 | | | 72 083 264,0 | | | | | | | | | | | 69 700 000,0 | | | | | | | 120 000 000,0 | | | | | | 120 000 000,0 | | | | | | | 489 162 536,0 | | | | | | | | | 489 162 536,0 | | |  | | | | | |  | | | | |
| - количество инвестиционных проектов, охваченных субсидированием, ед. | | |  | | | |  | | 22 711 | | | | 7 756 | | | 4 890 | | | | | | | | | | | 5 427 | | | | | | | 8 415 | | | | | | 8 415 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 3 Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования, тысяч тенге | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ, заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | 2025 год | | 21 814 690,0 | | | | 56 686 104,0 | | | 43 202 364,0 | | | | | | | | | | | 41 014 848,0 | | | | | | | 83 404 848,0 | | | | | | 83 005 848,0 | | | | | | | 307 314 012,0 | | | | | | | | | 307 314 012,0 | | |  | | | | | |  | | | | |
| - количество субъектов АПК, участвующих в программе, ед. | | |  | | | |  | | 6 895 | | | | 18 341 | | | 13 086 | | | | | | | | | | | 9 415 | | | | | | | 15 575 | | | | | | 14 655 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 4. Завершение мероприятия по субсидированию ставок вознаграждения по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса, тысяч тенге | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ, заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | 2024 год | | 2 440 685,0 | | | | 690 693,0 | | | 477 563,0 | | | | | | | | | | | 59 000,0 | | | | | | | 14 048,0 | | | | | |  | | | | | | | 1 241 304,0 | | | | | | | | | 1 241 304,0 | | |  | | | | | |  | | | | |
| - количество субъектов АПК, участвующих в программе, ед | | |  | | | |  | | 88 | | | | 38 | | | 24 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 5. Гарантирование займов субъектов агропромышленного комплекса, тысяч тенге | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ, заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | 2025 год | | 0,0 | | | | 505 578,0 | | | 3 000 000,0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 3 505 578,0 | | | | | | | | | 3 505 578,0 | | |  | | | | | |  | | | | |
| - количество выданных гарантий, ед. | | |  | | | |  | |  | | | | 4 | | | 12 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 6. Поддержка страхования в агропромышленном комплексе, тысяч тенге | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | 2025 год | | 0,0 | | | | 1 024 000,0 | | |  | | | | | | | | | | | 735 000,0 | | | | | | | 1 000 000,0 | | | | | | 1 000 000,0 | | | | | | | 3 759 000,0 | | | | | | | | | 3 759 000,0 | | |  | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 7. Увеличение уставного капитала АО "НУХ "Байтерек" с последующим увеличением уставного капитала АО "Аграрная кредитная корпорация" для финансирования субъектов АПК, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию), председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Абенов А.Ж.  (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 30 000 000,0 | | | 30 000 000,0 | | | | 60 000 000,0 | | | | | 60 000 000,0 | | |  | | | |  | | |
| - количество прокредитованных субъектов АПК, ед. | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 14 | | | 15 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 8. Финансирование для проведения мероприятий по весенне-полевым и уборочным работам по поддержке субъектов агропромышленного комплекса (краткосрочный/среднесрочный бюджетный кредит и форвардный закуп), тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию), председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Абенов А.Ж. (по согласованию), председатель правления АО "НК "Продкор  порация" Омаров С.К. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | | 60 000 000,0 | | | 70 000 000,0 | | | | 70 000 000,0 | | | 70 000 000,0 | | | | 70 000 000,0 | | | 70 000 000,0 | | | | 350 000 000,0 | | | | | 350 000 000,0 | | |  | | | |  | | |
| - количество прокредитованных субъектов агропромышленного комплекса и СХТП, ед.: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 2 400 | | | | 2 400 | | | 2 400 | | | | 2 400 | | | 2 400 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - в том числе новые заемщики, ед. | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 240 | | | | 387 | | | 387 | | | | 387 | | | 387 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 9. Внесение изменений и дополнений в Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.,  вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ, директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х. | | | | | | | | 2022 год | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | не требуется | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - принятие НПА, ед. | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 10. Внесение изменений и дополнений в Правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.,  вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ, директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | не требуется | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - принятие НПА, ед. | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 11. Развитие рынка агрострахования, в том числе через расширение перечня страховых продуктов, охваченных субсидированием страховых премий | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования  МСХ, директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | не требуется | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 12. Внедрение встречных обязательств в рамках государственной поддержки субъектов АПК | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., первый  вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.,  вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования  МСХ, директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Абильшаиков Н.Б. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | не требуется | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 13. Совершенствование нормативной базы кредитных союзов и МФО с целью диверсификации источников их финансирования, включая депозиты и инструменты рынка капитала | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ,  заместитель председателя АРРФР Абдрахманов Н.А. (по согласованию), председатель правления АО "Администрация МФЦА"  Рысмагамбетов Е.Б. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | не требуется | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 14. Проработка использования инструментов финтеха (fintech) и агротеха для цифровых решений | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., директор департамента развития государственных услуг и цифровизации агропромышленного комплекса МСХ Алпысбеков Б.К., председатель правления АО "Администрация МФЦА"  Рысмагамбетов Е.Б. (по сог  ласованию), первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласова  нию) | | | | | | | | 2025 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | не требуется | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Показатель 3. Количество реализованных инвестиционных проектов в АПК, количество проектов | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А.,  первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций МСХ Сламбеков С.Т., директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., директор департамента занятости населения МТСЗН Мухтарова Н.А., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласова  нию), первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Абильшаиков Н.Б. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | | 175 | | | | 191 | | | 121 | | | | 49 | | | 46 | | | | 2 319 580 500,0 | | | | |  | | |  | | | | 2 319 580 500,0 | | |
| - количество введенных в эксплуатацию инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 75 | | | | 75 | | | 80 | | | | 85 | | | 65 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 1. Пошаговое отражение формирования 7 крупных экосистем на информационной платформе, а также ежемесячное размещение информации на сайте МСХ, в том числе по задействованным и необходимым стейкхолдерам в процессе создания экосистем | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А., директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций МСХ Сламбеков С.Т., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласова  нию), первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Абильшаиков Н.Б. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - информация, обновляемая на сайте ежемесячно | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 2. Разработка новых форм вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., заинтересованные центральные государствен  ные органы, заместители акимов областей городов  Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | 2025 год | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | не требуется | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - принятие НПА, ед. | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | 1 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 3. В рамках создания экосистемы по производству и переработке молока реализация 219 инвестиционных проектов с созданием 6500 рабочих мест и общей мощностью более 500 тысяч тонн молока, количество проектов | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А.,  первый  вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций МСХ Сламбеков С.Т., директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | | 62 | | | | 79 | | | 45 | | | | 19 | | | 14 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - тысяч тенге | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 126 350 000 | | | | 269 000 000 | | | 96 250 000 | | | | 22 000 000 | | | 285 961 305 | | | | 799 561 305,0 | | | | |  | | |  | | | | 799 561 305,0 | | |
| Мероприятие 4. В рамках создания экосистемы по производству и переработке мяса реализация 207 инвестиционных проектов с созданием 13,3 тысяч рабочих мест (45 тысяч сезонных) и общей мощностью более 802 тысяч тонн мяса (в том числе мяса птицы), количество проектов | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А.,  первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций МСХ Сламбеков С.Т., директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | | 60 | | | | 59 | | | 42 | | | | 22 | | | 24 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - тысяч тенге | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 55 599 000 | | | | 54 354 000 | | | 201 300 000 | | | | 189 350 000 | | | 102 661 000 | | | | 603 264 000,0 | | | | |  | | |  | | | | 603 264 000,0 | | |
| Мероприятие 5. В рамках создания экосистемы по производству и переработке фруктов реализация 56 инвестиционных проектов с созданием 2,5 тысяч рабочих мест (19 тысяч сезонных) и общей мощностью 50 тысяч тонн фруктов, количество проектов | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А.,  первый  вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.,  вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций МСХ Сламбеков С.Т., директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | | 19 | | | | 15 | | | 13 | | | | 5 | | | 4 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - тысяч тенге | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 33 834 000 | | | | 42 878 000 | | | 79 430 000 | | | | 62 332 000 | | | 61 274 195 | | | | 279 748 195,0 | | | | |  | | |  | | | | 279 748 195,0 | | |
| Мероприятие 6. В рамках создания экосистемы по производству и переработке зерновых культур реализация 48 инвестиционных проектов с созданием 3 тысяч рабочих мест (36,5 тысячи сезонных) и общей мощностью 600 тысяч тонн зерна, количество проектов | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А.,  первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций МСХ Сламбеков С.Т., директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | | 18 | | | | 21 | | | 7 | | | |  | | | 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - тысяч тенге | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 76 380 000 | | | | 113 000 000 | | | 55 000 000 | | | |  | | | 38 620 000 | | | | 283 000 000,0 | | | | |  | | |  | | | | 283 000 000,0 | | |
| Мероприятие 7. В рамках создания экосистемы по производству и переработке плодов и овощей реализация 29 инвестиционных проектов с созданием 2 тысяч рабочих мест (42 тысячи сезонных) и общей мощностью 162 тысячи тонн плодов и овощей, количество проектов | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А.,  первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.,  вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций МСХ Сламбеков С.Т., директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | | 8 | | | | 8 | | | 8 | | | | 3 | | | 2 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - тысяч тенге | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 6 500 000 | | | | 7 200 000 | | | 7 370 000 | | | | 9 600 000 | | | 5 000 000 | | | | 35 670 000,0 | | | | |  | | |  | | | | 35 670 000,0 | | |
| Мероприятие 8. В рамках создания экосистемы по производству сахара реализация 4 инвестиционных проектов с созданием 850 рабочих мест (20 тысяч сезонных) и общей мощностью 360 тысяч тонн в год, количество проектов | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А,  первый  вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.,  вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций МСХ Сламбеков С.Т., директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | |  | | | | 2 | | | 2 | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - тысяч тенге | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | 3 017 000 | | | 219 000 000 | | | |  | | |  | | | | 222 017 000,0 | | | | |  | | |  | | | | 222 017 000,0 | | |
| Мероприятие 9. В рамках создания экосистемы по производству и переработке масличных культур реализация 19 инвестиционных проектов с созданием 850 рабочих мест (34,5 тысячи сезонные) и общей мощностью 1300 тысяч тонн, количество проектов | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А.,  первый  вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.,  вице-министр финансов РК Савельева Т.М., директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций МСХ Сламбеков С.Т., директор департамента развития отраслей экономики МНЭ Сыздыков О.О., заместитель директора департамента бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства МФ Жаксылыков Г.Х., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | | 8 | | | | 7 | | | 4 | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| - тысяч тенге | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 41 784 000 | | | | 35 786 000 | | | 18 750 000 | | | |  | | |  | | | | 96 320 000 | | | | |  | | |  | | | | 96 320 000 | | |
| Мероприятие 10. В рамках создания экосистемы по производству и переработке рыбы предлагается восстановление исторических заливов Каспийского моря "Инжу-Маржан" и "Ащисор" и организация производства лососевых и осетровых видов рыб до 30 тысяч тонн в год (фаза I) и до 70 тысяч тонн в год (фаза II) с созданием до 8 тысяч новых рабочих мест | | | | | | | | | | | вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Шалабекова А.Л.,  первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,  научный руководитель ТОО "Институт технологический холдинг" Буркитбаев С.Н. (по согла  сованию),  председатель правления АО "Администра  ция МФЦА"  Рысмагамбе  тов Е.Б. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | не требуется | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Показатель 4. Рост объема произведенной продукции сельскохозяйственными кооперативами, в % | | | | | | | | | | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С., директор департамента стратегического планирования и анализа МСХ Молдабаева С.С. | | | | | | | | 2025 год | | | 100 | | | 110 | | | | 110 | | | 110 | | | | 110 | | | 110 | | | | 90 000 000,0 | | | | | 90 000 000,0 | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 1. Предоставление микрокредитов сельскому населению, в том числе для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж., директор департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ,  вице-министр финансов РК Савельева Т.М., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | 2025 год | | |  | | |  | | | |  | | | 30 000 000,0 | | | | 30 000 000,0 | | | 30 000 000,0 | | | | 90 000 000,0 | | | | | 90 000 000,0 | | |  | | | |  | | |
| - количество выданных микрокредитов, ед.. | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | 7 500 | | | | 7 500 | | | 7 500 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 2. Создание 70 тысяч семейных хозяйств, ед. | | | | | | | | | | | первый  вице-министр сельского хозяйства РК Сапаров А.С., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Кожаниязов С.С., директор департамента стратегического планирования и анализа МСХ Молдабаева С.С., заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МЭГПР  Аяшев М.Т., заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Избастин К.Т. (по согласова  нию), первый заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Абильшаиков Н.Б. (по согласованию) | | | | | | | | 2025 год | | |  | | | 6 370 | | | | 8 310 | | | 11 345 | | | | 17 800 | | | 26 175 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Показатель 5. Доля  оцифрованных  земельных данных, в % | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, председатель правления НАО "Правитель  ство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 27,5 | | | | 35,3 | | |  | | | |  | | |  | | | | 16 805 181,0 | | | | | 16 805 181,0 | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 1. Проведение  почвенных  обследований, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, председатель правления НАО "Правительство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 2 715 120,0 | | | | 2 323 400,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 5 038 520,0 | | | | | 5 038 520,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 7 200,0 | | | | 5 600,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 2. Проведение  геоботанических  обследований, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, председатель правления НАО "Правительство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 758 470,0 | | | | 686 400,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 1 444 870,0 | | | | | 1 444 870,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 7 300,0 | | | | 6 000,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 3. Определение  бонитета почв, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р., председатель правления НАО "Правительство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 3 041 183,0 | | | | 2 176 432,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 5 217 615,0 | | | | | 5 217 615,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч. га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 6 927,5 | | | | 4 506,1 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 4. Создание  почвенных  карт в электронном виде,  тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, председатель правления НАО "Правительство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 196 560,0 | | | | 168 560,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 365 120,0 | | | | | 365 120,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 7 200,0 | | | | 5 600,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 5. Создание  геоботанических карт в  электронном виде, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, председатель правления НАО "Правительство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 60 590,0 | | | | 55 800,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 116 390,0 | | | | | 116 390,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 7 300,0 | | | | 6 000,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 6. Проведение  аэрокосмосъемки, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  директор РГП "ГИСХАГИ" Мухамедов Б.Б. | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 145 120,0 | | | | 96 748,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 241 868,0 | | | | | 241 868,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 10 618,5 | | | | 5 993,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 7. Проведение  Дешифрирования  сельскохозяйственных  контуров и  сельхозкартографирования,  тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  директор РГП "ГИСХАГИ" Мухамедов Б.Б., заместители. акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 724 900,0 | | | | 712 343,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 1 437 243,0 | | | | | 1 437 243,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 13 385,6 | | | | 13 046,4 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 8. Выполнение  планово-высотной привязки  опознаков | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  директор РГП "ГИСХАГИ" Мухамедов Б.Б. | | | | | | | | 2022 год | | |  | | |  | | | | 41 440,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 41 440,0 | | | | | 41 440,0 | | |  | | | |  | | |
| - количество опознаков, ед | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | 1 571,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 9. Изготовление  цифровых ортофотопланов | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  директор РГП "ГИСХАГИ" Мухамедов Б.Б. | | | | | | | | 2022 год | | |  | | |  | | | | 206 305,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 206 305,0 | | | | | 206 305,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | 15 752,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 10. Сканирование  земельно-кадастровых дел с  использованием подсистемы  АИС ГЗК "Архив", тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленнос  ти РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  председатель правления НАО "Правительство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 65 516,0 | | | | 77 110,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 142 626,0 | | | | | 142 626,0 | | |  | | | |  | | |
| - количество земельно-  кадастровых  дел, тысяч штук | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 110 | | | | 110 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 11. Ведение мониторинга земель, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмичес  кой промышлен  ности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  председатель правления НАО "Правитель  ство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 104 000,0 | | | | 115 000,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 219 000,0 | | | | | 219 000,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 10 000,0 | | | | 10 000,0 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 12. Обновление почвенных материалов для паспортизации земель, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмичес  кой промышлен  ности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  председатель правления НАО "Правитель  ство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2021 год | | |  | | | 226 260,0 | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 226 260,0 | | | | | 226 260,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 600,0 | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 13. Определение бонитета почв для целей паспортизации, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмичес  кой промышлен  ности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  председатель правления НАО "Правитель  ство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2021 год | | |  | | | 263 400,0 | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | 263 400,0 | | | | | 263 400,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 600,0 | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 14. Создание электронных карт учетных кварталов, сформированных на землях городов и населенных пунктов, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р., председатель правления НАО "Правительство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 480 720,0 | | | | 528 810,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 1 009 530,0 | | | | | 1 009 530,0 | | |  | | | |  | | |
| - количество сведений государственного земельного кадастра, тысяч штук | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 150 | | | | 150 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Мероприятие 15. Создание сельскохозяйственных карт, тысяч тенге | | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК  Курманов Р.Ж.,  председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Темиржанов М.Б.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмичес  кой промышлен  ности РК Жамбакин А.С., директор департамента взаимодействия с регионами МЦРИАП  Нуртазаев С.Р.,  заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, председатель правления НАО "Правитель  ство для граждан" Кожихов А.Г. (по согласованию) | | | | | | | | 2022 год | | |  | | | 378 289,0 | | | | 456 705,0 | | |  | | | |  | | |  | | | | 834 994,0 | | | | | 834 994,0 | | |  | | | |  | | |
| - тысяч га | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 10 530,5 | | | | 8 852,8 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Создание постоянных рабочих мест | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 4 619,0 | | | | 8 564,0 | | | 16 752,0 | | | | 25 694,0 | | | 31 258,0 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Создание временных рабочих мест | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 28 764,0 | | | | 45 715,0 | | | 73 701,0 | | | | 104 985,0 | | | 128 241,0 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| ВСЕГО, в том числе по видам источников | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Республиканский бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 290 934 920,0 | | | | 231 278 258,0 | | | 296 650 565,0 | | | | 478 018 613,0 | | | 452 722 565,0 | | | | 1 749 913 921,0 | | | | | 1 749 913 921,0 | | |  | | | |  | | |
| Местный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 180 971 716,3 | | | | 182 867 133,0 | | | 188 620 950,0 | | | | 196 822 425,4 | | | 204 172 029,8 | | | | 953 454 254,5 | | | | | - | | | 953 454 254,5 | | | |  | | |
| Внебюджетные средства | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | 807 625 513,1 | | | | 1 052 481 733,9 | | | 1 028 289 379,5 | | | | 472 196 290,0 | | | 739 407 083,5 | | | | 4 100 000 000,0 | | | | |  | | |  | | | | 4 100 000 000,0 | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |

**Примечание:** **расшифровка** **аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО "Аграрная кредитная корпорация" | - | акционерное общество "Аграрная кредитная корпорация" |
| НАО "Правительство для граждан" | - | некоммерческое акционерное общество "Правительство для граждан" |
| АО "НК "Продкорпорация" | - | акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" |
| РГУ "РНМЦАС" | - | республиканское государственное учреждение "Республиканский научно-методический центр агрохимической службы" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| НПП "Атамекен" | - | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| РГП "ГИСХАГИ" | - | республиканское государственное предприятие "Государственный институт сельскохозяйственных аэрофотогеодезических изысканий" Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| АО "НУХ "Байтерек" | - | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| АО "КазАгроФинанс" | - | акционерное общество "КазАгроФинанс" |
| НАО "НАНОЦ" | - | некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр" |
| ЦТТ | - | целевые текущие трансферты |
| АПК | - | агропромышленный комплекс |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| СХТП | - | сельхозтоваропроизводители |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| ВС | - | внебюджетные средства |
| ЦРЗ | - | центр распространения знаний |
| НИИ | - | научно-исследовательские институты |
| НИОКР | - | научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МБ | - | местный бюджет |
| ВВП | - | валовой внутренний продукт |
| ВУЗ | - | высшее учебное заведение |
| ТОО | - | товарищество с ограниченной ответственностью |
| МИИР | - | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| КРС | - | крупный рогатый скот |
| НАО | - | некоммерческое акционерное общество |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| АРРФР | - | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
| РК | - | Республика Казахстан |
| ГУ "РЦКР" КГИ в АПК МСХ РК | - | государственное учреждение "Республиканский центр карантина растений" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| РГУ "РМЦФДиП КГИ в АПК МСХ РК" | - | республиканское государственное учреждение "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан |
| СЗР | - | средства защиты растений |
| РБ | - | республиканский бюджет |
| МТИ | - | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| НК | - | национальная компания |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | - | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| РГП на ПХВ | - | республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения |
| МФО | - | микрофинансовая организация |
| МЭГПР | - | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан