

**Об утверждении Плана оперативных действий по противодействию пандемии коронавирусной инфекции на 2021 – 2022 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 781

      В целях недопущения распространения и противодействия коронавирусной инфекции Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План оперативных действий по противодействию пандемии коронавирусной инфекции на 2021 – 2022 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных в Плане;

      2) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за кварталом, представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за кварталом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе исполнения Плана.

      4. Контроль и координацию за исполнением Плана возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2020 года № 489 "Об утверждении Национального плана по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии".

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 4 ноября 2021 года № 781 |

 **План оперативных действий по противодействию пандемии коронавирусной инфекции на 2021 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Форма завершения** | **Источники финансирования** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Контроль в пунктах пропуска через Государственную границу** |
|
1. |
Апробация заполнения электронных эпидемиологических анкет "Аitu":
- лицами, прибывающими из-за рубежа авиарейсами, по согласованию с авиакомпаниями;
- лицами, прибывающими из-за рубежа через пограничный пост Кордай  |
ноябрь
2021 года |
МЦРИАП, МЗ, МИИР, МФ |
информация в Правительство |
не требуются |
|
2. |
Проработка вопроса возможности применения мобильного приложения "ASHYQ" наряду с приложением "Путешествую без COVID-19" |
январь
2022 года |
МЦРИАП, МЗ |
информация в Правительство  |
не требуются |
|
3. |
Внесение изменений в действующие акты ЕЭК, содержащие требования по профилактическим мерам при осуществлении транспортного сообщения на таможенной границе ЕАЭС, с учетом доработки приложения "Путешествую без COVID-19" |
февраль
2022 года |
МЗ, МТИ |
акт ЕЭК (методические рекомендации коллегии ЕЭК)  |
не требуются  |
|
4. |
Внесение изменений и дополнений в ПГГСВ от 23 октября 2020 года № 59 в части установления ограничительных мер в отношении лиц, прибывающих на территорию Республики Казахстан, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации |
январь
2022 года |
МЗ |
ПГГСВ |
не требуются |
|
5. |
Проработка вопроса оснащения пунктов пропуска (на внутренней границе со странами ЕАЭС) необходимым оборудованием (тепловизоры), интернет-связью и помещениями для осуществления санитарно-карантинного контроля |
декабрь
 2021 года |
МИИР, МЗ,
ПС КНБ (по согласованию), акиматы приграничных областей РК с РФ и Кыргызской Республикой |
информация в Правительство |
не требуются |
| **2. Противоэпидемические мероприятия и развитие информационных систем** |
|
6. |
Обеспечение ежеквартального мониторинга мутации штаммов КВИ COVID-19 на базе лаборатории МЗ и МОН (методом геномного секвенирования), циркулирующих на территории Республики Казахстан, с генерированием результатов на базе НЦОЗ МЗ РК |
ежеквартально |
МЗ, МОН |
информация в Правительство  |
в рамках выделенных средств
МЗ БП 070-100
в сумме госзаказа
 (2021 год – 337649,96 тыс.тенге,
2022 год – 261256,66 тыс.тенге)
(МОН – ВБС НЦБТ) |
|
7. |
Разработка и утверждение алгоритма организации и проведения использования ДЭТ АГ SARS-CoV-2 среди населения  |
ноябрь –декабрь
2021 года |
МЗ |
ПГГСВ |
не требуются |
|
8. |
Обеспечение доступа населения к приобретению ДЭТ АГ SARS-CoV-2 через аптечную сеть |
1 квартал
2022 года |
МЗ |
информация в Правительство |
не требуются |
|
9. |
Проработка вопроса использования ДЭТ АГ SARS-CoV-2 среди учащихся в организациях образования |
1 квартал
2022 года |
МЗ |
ПГГСВ |
не требуются |
|
10. |
Рассмотрение новых подходов в работе мониторинговых групп и ограничении деятельности предприятий сферы услуг с акцентом на использование возможностей цифровых решений |
ноябрь
2021 года |
МЗ, НПП "Атамекен" (по согласованию), МЦРИАП, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
11. |
Создание научно обоснованной системы прогнозирования и реагирования по КВИ, вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям |
декабрь
2022 года |
МЗ |
информация в Правительство |
не требуются |
|
12. |
Разработка и внедрение интерактивной карты вакцинации населения в разрезе регионов |
ноябрь
2021 года |
МЗ, МЦРИАП |
интерактивная карта |
не требуются |
|
13. |
Масштабирование внедрения приложения "Ashyq" с расширением перечня объектов (промышленности, предпринимательства, образования независимо от форм собственности) |
декабрь
2021 года |
МЗ, МЦРИАП, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
ПГГСВ |
не требуются |
|
14. |
Взаимное признание паспортов вакцинации со странами ближнего и дальнего зарубежья |
2021 – 2022 годы |
МИД, МЗ |
обмен нотами |
не требуются |
|
15. |
Внедрение ИС для осуществления популяционного и дозорного эпиднадзора за COVID-19  |
декабрь
2022 года |
МЗ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
мониторинг и наблюдение |
не требуются |
|
16. |
Принятие мер по обеспечению безопасности общественных мест, в том числе обеспечение эффективности систем вентиляции в организациях образования. |
постоянно |
акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента, МОН |
информация в МЗ |
не требуются |
|
17. |
Оснащение пунктов вакцинации, в том числе в общественных местах, камерами видеонаблюдения  |
декабрь
2021 года |
акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента, МЗ |
информация в Правительство |
в рамках выделенных средств (МБ) |
|
18. |
Обеспечение пунктов вакцинации в медицинских организациях компьютерным оборудованием  |
декабрь
 2021 года |
акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента, МЗ |
информация в Правительство |
в рамках выделенных средств (МБ) |
|
19. |
Обеспечение пунктов вакцинации в общественных местах планшетами для медицинских работников (с возможностью подписания согласия пациентами в электронном виде)  |
декабрь
2021 года |
акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента, МЗ |
информация в Правительство |
в рамках выделенных средств (МБ) |
|
20. |
Адаптация ИС "Вакцинация" МЗ для использования на планшетах с возможностью подписания согласия пациентами в электронном виде |
ноябрь
2021 года |
МЗ  |
информация в Правительство |
не требуются |
| **3. Расширение охвата вакцинацией** |
|
21. |
Охват вакцинацией до 60 % населения, подлежащего вакцинации против КВИ  |
январь
2022 года |
МЗ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство  |
в рамках бюджетных средств
(ориентировочно в сумме:
2021 год – 95892509 тыс.тенге)
  |
|
22. |
Подготовительные мероприятия к поставке вакцин производства "Pfizer"  |
ноябрь
2021 года |
МЗ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
в рамках бюджетных средств
(ориентировочно в сумме:
20559376 тыс.тенге),
Всемирный банк
(47215,463 тыс. тенге) |
|
23. |
Ведение мониторинга поствакцинальных состояний |
постоянно |
МЗ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
мониторинг |
не требуются |
|
24. |
Внесение дополнений в перечень противопоказаний (медотводов) для вакцинации против КВИ |
ноябрь
2021 года |
МЗ |
ПГГСВ |
не требуются |
|
25. |
Пересмотр системы формирования учета, передачи и контроля обеспечения достоверности данных о вакцинации в медицинских организациях |
декабрь
2022 года |
МЗ, акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
26. |
Пересмотр групп населения, подлежащего вакцинации, с учетом новых данных и доступности вакцин (дети с 12 лет, беременных, женщин в период лактации) |
 ноябрь – декабрь
2021 года |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
27. |
Разработка методических рекомендаций по организации и проведению вакцинации подростков старше 12 лет, беременных и женщин в период лактации |
 ноябрь – декабрь
2021 года |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
ПГГСВ |
не требуются |
|
28. |
Разработка методологии (алгоритмов) проведения ревакцинации |
ноябрь
2021 года |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство  |
не требуются |
|
29. |
Реализация функционала в ИС МЗ РК для вакцинации лиц, имеющих фиктивные паспорта вакцинации |
 ноябрь – декабрь
2021 года |
МЗ, МВД |
информация в Правительство |
не требуются |
|
30. |
Охват целевой группы населения иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы |
декабрь
2021 – 2022 годы |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
в рамках выделенных средств
БП 070 -101
2021г –
 37964617,4 тыс.тенге
2022г –
31121449 тыс.тенге |
|
31. |
Проведение исследования по оценке эффективности вакцинации среди населения |
декабрь
2021 – 2022 годы |
МЗ |
информация в Правительство |
не требуются |
|
32. |
Проведение оценки достаточности и обеспечение необходимыми объемами холодильного оборудования, обеспечивающего необходимый температурный режим, в том числе контейнеров рефрижераторного типа со встроенным холодильным оборудованием, хладоэлементами, сухим льдом и внесение предложений по улучшению обеспеченности необходимым оборудованием (от склада УЗ до прививочных кабинетов) |
ежемесячно |
акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в МЗ |
не требуются |
| **4. Оказание медицинской помощи населению, медицинская реабилитация и лекарственное обеспечение** |
|
33. |
Оценка готовности системы здравоохранения к оказанию помощи на основе мониторинга данных распространенности тяжести течения КВИ  |
постоянно |
МЗ |
информация в Правительство |
не требуются |
|
34. |
Внедрение новых технологий диагностики и лечения КВИ с учетом международного опыта |
постоянно |
МЗ
  |
информация в Правительство |
не требуются |
|
35. |
Актуализация клинических протоколов диагностики и лечения КВИ, в том числе медицинской реабилитации пациентов, перенесших КВИ |
при необходимости |
МЗ
  |
информация в Правительство  |
не требуются |
|
36. |
Актуализация инструкций и методических рекомендаций по КВИ |
при необходимости |
МЗ, профессио
нальные ассоциации (по согласованию), медицинские ВУЗы (по согласованию) |
информация в Правительство |
не требуются |
|
37. |
Мониторинг охвата медицинской реабилитацией пациентов после перенесенной КВИ |
ежеквартально |
МЗ |
информация в Правительство  |
не требуются |
|
38. |
Изучение опыта зарубежных стран по применению различных форм антикоагулянтной терапии на всех этапах оказания медицинской помощи пациентам с КВИ и определения риска развития венозных тромбоэмболий |
по мере появления новых научных публикаций |
МЗ
  |
информация в Правительство |
не требуются |
|
39. |
Мониторинг соблюдения мер по инфекционной безопасности и защите медицинского персонала в медицинских организациях (зонирование, видеонаблюдение, визуализация) |
постоянно |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация
 в МЗ
  |
не требуются |
|
40. |
Проведение анализа эффективности использования коечного фонда с определением оптимальной потребности в больничных койках в разрезе профилей  |
январь
2022 года
  |
МЗ,
акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
41. |
Недопущение перегруженности объектов здравоохранения:  |
постоянно |
МЗ |
информация в Правительство  |
не требуются |
|
1) Оказание методической и практической помощи регионам  |
не требуются |
|
2) Мониторинг обеспеченности ЛС для лечения КВИ в амбулаторных условиях |
МЗ, НАО "ФСМС" (по согласованию),
ТОО "СК-Фармация" (по согласованию) |
не требуются |
|
42. |
Мониторинг и анализ обеспеченности медицинскими кадрами, задействованными в рамках борьбы с пандемией COVID-19 |
ежеквартально |
МЗ |
информация в Правительство |
не требуются |
|
43. |
Адаптация подходов к организации инфекционного контроля в медицинских организациях с учетом уроков, извлеченных из борьбы с COVID-19, и международного опыта |
1 полугодие
2022 года |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
44. |
Разработка плана мероприятий по клиническому ведению долгосрочных последствий COVID-19  |
1 полугодие
2022 года |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
45. |
Мониторинг оснащения службы скорой медицинской помощи и отделений реанимации для пациентов с КВИ в соответствии с протоколами диагностики и лечения КВИ |
ежеквартально |
акиматы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, МЗ |
информация в МЗ |
не требуются |
|
46. |
Улучшение инфраструктуры сельского здравоохранения: открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах |
декабрь
2021 – 2022 годы  |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
в пределах выделенных средств (МБ) |
|
47. |
Обеспечение населения, проживающего в отдаленных сельских населенных пунктах, медицинскими услугами с привлечением передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов |
декабрь
2021 – 2022 годы |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство  |
в пределах выделенных средств ГОБМП и ОСМС
(ГОБМП
 2021 год –
1 095107 тыс.тенге,
2022 год – 3 750 213 тыс.тенге,
ОСМС 2021 год – 4349831 тыс.тенге,
2022 год – 11839731 тыс.тенге) |
|
48. |
Мониторинг оснащения районных больниц современными компьютерными томографами, рентген аппаратами, родильных домов – необходимым медицинским оборудованием
(2019 год – 73 %) |
ежеквартально
  |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
49. |
Мониторинг наличия неснижаемого запаса в регионах лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе средств индивидуальной защиты
  |
еженедельно |
акиматы областей, городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация
 в МЗ |
не требуются |
| **5. Коммуникационная стратегия** |
|
50. |
Реализация Дорожной карты по проведению информационно-разьяснительной кампании по борьбе с КВИ с определением проблемных зон, ключевых сообщений и каналов коммуникации для таргетных групп  |
декабрь
2021 – 2022 годы |
МИОР, МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство  |
не требуются |
|
51. |
Вовлечение медиаперсон, общественных деятелей, НПО в информационно-разъяснительную работу, продвижение мер персональной профилактики и вакцинации |
постоянно |
МИОР, МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
52. |
Проведение обучения медицинских работников применению вакцин "Pfizer" против КВИ  |
ноябрь
2021 года |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
53. |
Проведение разъяснительных и обучающих мероприятий для врачей и СМР по разъяснению актуальных методов диагностики и лечения COVID-19 по клиническому протоколу в рамках мер по противодействию пандемии КВИ |
ежеквартально |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
54. |
Проведение информационной работы совместно с гражданским штабом по борьбе с пандемией КВИ "Ел үшін егілемін" с вовлечением медицинских ВУЗов |
ежеквартально |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в Правительство |
не требуются |
|
55. |
Мониторинг проведения разъяснительной работы с населением по важности проведения вакцинации против КВИ с направлением их результатов в регионы республики |
в период проведения вакцинации против КВИ |
МЗ, акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента
  |
информация в Правительство |
не требуются |
|
56. |
Обеспечение в прививочных кабинетах доступности информационно-образовательных материалов для лиц, подлежащих вакцинации против КВИ (стенды, плакаты, брошюры, буклеты и т.д.) |
в период проведения вакцинации против КВИ |
МИО |
информация в МЗ |
не требуются |
|
57. |
Разработка и размещение социальных роликов на телевидении и в социальных сетях о необходимости проведения вакцинации против КВИ |
ежедневно |
МИОР,
акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
социальные ролики на телевидении и социальных сетях |
не требуются |
|
58. |
Оперативное реагирование на негативные материалы по вопросам проведения вакцинации против КВИ, своевременное комментирование в социальных сетях |
в период проведения вакцинации против КВИ |
МИОР,
акиматы областей и городов
Нур-Султана, Алматы, Шымкента |
информация в МЗ
  |
не требуются |
| **6. Развитие научно-исследовательского потенциала** |
|
59. |
Клинические исследования вакцины
"QAZCOVAC-P"
  |
2021 – 2022 годы |
НИИПББ |
отчет клинического исследования в МЗ |
в пределах выделенных средств (МОН: БП 217-101, специфика 156 –1500000000) |
|
60. |
Клинические исследования эффективности лекарственного средства "Эфесовир" при КВИ
  |
2021 – 2022 годы |
НЦ ПП (по согласованию)
  |
отчет клинического исследования
в МЗ |
за счет собственных средств
НЦ ПП |
|
61. |
Оценка эффективности и безопасности лечения карбонатом лития и фамотидином у пациентов с COVID-19 |
2021 – 2022 годы |
Назарбаев Университет (по согласованию)
  |
отчет исследования
 в МЗ |
за счет собственных средств Назарбаев Университета |
|
62. |
Реализация научно-технической программы "Национальная программа внедрения персонализированной и превентивной медицины в Республике Казахстан"  |
2021 – 2022 годы |
НАО "Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова" (по согласованию) |
отчет в МЗ |
БП 013 "Прикладные научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 2021– 2023 годы
(на 2021 год –
 4 061 041,0 тыс.тенге,
2022 год –
1 098 033,0 тыс.тенге) |
|
63. |
Реализация мер по модификации вакцины QazCovid-in с учетом мутации КВИ  |
4 квартал
2022 года |
МОН, НИИПББ, МЗ |
информация в Правительство |
не требуются |
|
64. |
Взаимодействие с ВОЗ и министерствами здравоохранения ведущих государств в сфере обеспечения биологической защиты, для оперативного обмена исследованиями по структурам мутированных штаммов и разработки собственных диагностических препаратов |
постоянно |
МЗ |
информация в Правительство |
не требуются |

|  |
| --- |
|
Сокращения: полное правописание аббревиатур: |
|
ДЭТ АГ  |
– |
диагностический экспресс-тест на антиген |
|
ИС |
– |
информационная система |
|
МИОР |
– |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
СМИ |
– |
средства массовой информации |
|
БП |
– |
бюджетная программа |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
ПГГСВ  |
– |
постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан |
|
ВБС НЦБТ |
– |
внебюджетные средства РГП на ПХВ "Национальный центр биотехнологии" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан |
|
НИИПБ |
– |
республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан |
|
НТП |
– |
научно-техническая программа |
|
ВОЗ |
– |
Всемирная организация здравоохранения |
|
ЛС  |
– |
лекарственное средство |
|
УЗ |
– |
Управление здравоохранения |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
НЦОЗ МЗ  |
– |
Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
|
ЕАЭС  |
– |
Евразийский экономический союз |
|
ЕАК  |
– |
Евразийская комиссия |
|
МИО |
– |
местные исполнительные органы |
|
МБ |
– |
местный бюджет |
|
СИЗ |
– |
средства индивидуальной защиты |
|
ВУЗ |
– |
высшее учебное заведение |
|
ОРВИ |
– |
острая респираторная вирусная инфекция |
|
МИИР |
– |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
НЦ ПП |
– |
АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
НАО |
– |
некоммерческое акционерное общество |
|
КВИ, COVID-19 |
– |
коронавирусная инфекция COVID-19 |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
РК |
– |
Республика Казахстан |
|
КНФ |
– |
Казахстанский национальный формуляр |
|
ОСМС |
– |
обязательное социальное медицинское страхование |
|
ДДУ  |
– |
детское дошкольное учреждение |
|
ПМСП |
– |
первичная медико-санитарная помощь |
|
Назарбаев Университет |
– |
автономная организация образования "Назарбаев Университет" |
|
СУЗ |
– |
среднее учебное заведение |
|
СМР |
– |
средний медицинский работник |
|
РФ |
– |
Российская Федерация |
|
МТИ |
– |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
СКФ |
– |
товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Фармация" |
|
ГОБМП |
– |
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
|
НПО |
– |
неправительственная организация |
|
ПС КНБ |
– |
Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МЦРИАП |
– |
Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан