

**Об утверждении Плана мероприятий по проведению Года детей**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2022 года № 148

      В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Казахстан от 19 января 2022 года № 780 "Об объявлении Года детей" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Года детей (далее – План).

      2. Центральным государственным органам, акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2022 года № 148 |

**План мероприятий**  
**по проведению Года детей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок исполнения** | **Финансирование**  **(тысяч тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Раздел 1. "Білімді бала"**  **(реализация прав детей на качественное образование и развитие личности,**  **усиление воспитательного компонента в учебно-воспитательном процессе)** |
| 1. | Правовое обучение обучающихся всех уровней и разъяснение основных направлений государственной политики в сфере защиты прав и интересов детей на уроках и внеклассных воспитательных мероприятиях | информация  в Правительство | МИО, МОН | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 2. | Развитие гражданской ответственности детей и подростков через расширение полномочий органов ученического самоуправления | информация  в Правительство | МИО, МОН | в течение года | не требуется | - |
| 3. | Увеличение охвата школьников творческим, спортивным и образовательным государственным заказом | информация  в Правительство | МИО, МКС, МОН | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 4. | Предоставление школьникам 5-11 классов абонементов в музеи, театры | информация  в Правительство | МИО | в течение года | за счет внебюджетных средств | внебюджетные средства |
| 5. | Республиканские образовательные проекты: | информация  в Правительство | в течение года | | | |
| общенациональный культурно-образовательный проект "Ризашылық – мейірімділік бұлагы" | МОН, МИО | январь-март | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| республиканский культурно-образовательный проект "Культурный норматив школьника" | МКС, МОН,  МИО | 2-е полугодие | не требуется | - |
| республиканский культурно-образовательный проект "Ұлағатты ұрпақ" | МКС, МОН, МИО | 2-е полугодие | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| республиканский проект "Читающая школа" среди организаций среднего образования | МОН,МИО | в течение года | не требуется | - |
| организация обучающей школы "Жас қаламгер" для приобщения детей и юношества к чтению в рамках поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане | МКС, МОН, МИО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 6. | Республиканские мероприятия: | информация  в Правительство | в течение года | | | |
| республиканский слет педагогических отрядов "Навигаторы детства", посвященный 100-летию профессии вожатых | МОН, РУОЦ "Балдаурен" | апрель | за счет внебюджетных средств | внебюджетные средства |
| республиканский конкурс "Лучший школьный медиатор-2022" | МОН, МИО | апрель | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| республиканский конкурс юных пианистов "Astana Piano Passion" | МКС, МОН, МИО | ноябрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| республиканский конкурс "Ученик года - 2022" | МОН, МИО | апрель - октябрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| республиканский конкурс детских видеороликов среди школьников 1-11 классов "Древо жизни: история моего рода" | МОН, МИО | июнь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| республиканский слет "Юный спасатель" | МЧС, МИО | июль | не требуется | РБ |
| республиканский военно-патриотический сбор "Айбын" | МО, МОН, МИО | июнь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| республиканская акция "Балаға LIKE" по оценке качества школьного питания, состояния столовых и санитарных узлов | МОН, МИО | октябрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| Президентская новогодняя елка 2023 года | МИО, МОН | декабрь | в пределах  предусмотренных средств | МБ |
| 7. | Региональные меры и мероприятия: | информация  в Правительство | в течение года | | | |
| региональные акции "Я – твой друг" по привлечению волонтерских отрядов к организации досуга детей, обучающихся на дому | МИО, МОН, МИОР, МТСЗН, | ежеквартально | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| региональные этнолингвистические детские лагеря в период каникул (тематические смены) | МИО, МОН, МКС, ВУЗы | июнь | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| торжественная церемония открытия летнего сезона отдыха в лагере | МОН, МИО | июнь | не требуется | - |
| региональные конкурсы среди юных блогеров и журналистов, дизайнеров, поэтов, певцов, волонтеров, инспекторов дорожного движения с освещением в социальных сетях | МИО, МОН, МКС, МВД | 2-е полугодие | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| проект "Дети и театр" по развитию сети театральных кружков и студий в организациях образования с целью приобщения обучающихся к искусству | МИО, МКС, МОН | 2-е полугодие | не требуется | - |
| 8. | Внесение предложений по вопросу сопровождения детей от рождения до совершеннолетия независимо от регистрации по месту жительства для обеспечения доступа к медицинским, социальным услугам, получению образования путем интеграции баз данных учета и движения контингента детей от рождения до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках проекта "Цифровая карта семьи" | информация в Правительство | МОН, МЦРИАП, МЗ, МТСЗН, МВД, МЮ, МИО | май | не требуется | - |
| 9. | Торжественное открытие летнего сезона отдыха в РУОЦ "Балдаурен" | информация  в Правительство | МОН, МИО | июнь | не требуется | - |
| 10. | Разработка курса "Глобальные компетенции" для 5-11 классов по медиа и информационной грамотности | информация  в Правительство | МОН, МИОР | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 11. | Внедрение новой технологии демонстрации учеником (выпускником школы) личных образовательных, творческих, спортивных достижений – проекта "Электронное портфолио школьника/портфолио выпускника школы" (модуль "Білім" в НОБД) | приказ МОН | МОН, МИО | декабрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 12. | Введение должности регионального уполномоченного по правам ребенка на общественных началах, выполняющего функции советника акимов областей, городов республиканского значения, и заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | информация  в Правительство | МОН, МИО | сентябрь | не требуется | - |
| 13. | Организация и проведение республиканского фестиваля-выставки детского творчества "Таланты среди нас" | фестиваль-выставка | МКС, Центральный государственный музей Республики Казахстан (по согласованию) | в течение 2022 года | за счет собственных доходов  музея | внебюджетные средства |
| 14. | Организация и проведение инклюзивного музейного фестиваля детского творчества "Мейірім" | инклюзивный фестиваль | МКС, Национальный музей Республики Казахстан (по согласованию) | ежегодно,  1 июня | за счет собственных доходов  музея | внебюджетные средства |
| **Раздел 2. "Отбасы – қауіпсіз мекен"**  **(реализация прав ребенка на воспитание в благополучной семье, культивирование семейных**  **и нравственно-духовных ценностей)** |
| 15. | Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи семьям и лицам, находящимся в зоне риска наступления трудной жизненной ситуации | совместный приказ МОН, МИОР, МВД, МЗ, МТСЗН | МОН, МИОР, МВД, МЗ, МТСЗН, МИО | апрель | не требуется | - |
| 16. | Повышение качества учебно-воспитательного процесса через расширение полномочий коллегиальных органов в соуправлении организацией образования | информация  в Правительство | МОН, МИО | в течение года | не требуется | - |
| 17. | Внесение предложений по трансформации действующей системы оказания материальной помощи обучающимся отдельных категорий | предложения в Правительство | МОН, МНЭ, МФ, НПП "Атамекен" (по согласованию),МИО | ноябрь | не требуется | - |
| 18. | Цикл вебинаров для родительской общественности "Мой ребенок – лидер" | информация  в Правительство | МОН, МИО | в течение года | не требуется | - |
| 19. | Республиканский конкурс "Лучший родительский/попечительский комитет школы – 2022" | информация  в Правительство | МОН, МИО | октябрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 20. | Внесение предложения по увеличению размера ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года в 1,5 раза | информация  в Правительство | МТСЗН | май | не требуется | - |
| 21. | Социальная и психологическая поддержка семей с детьми с ограниченными возможностями | социальный проект | МИОР,  МТСЗН | апрель-декабрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 22. | Продвижение экскурсионно-познавательного детско-юношеского туризма | информация  в Правительство | МКС,  АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию), МИО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 23. | Реализация онлайн-проекта "Әжемнің ертегілері", направленного на сохранение традиций семейного чтения сказок, передачу культурных наследий из поколения в поколения | информация  в Правительство | МКС, МОН, МИО | на постоянной основе | не требуется | - |
| 24. | Региональные конкурсы "Моя семья – творческая семья", "Моя семья – полиязычная семья", "Моя семья – танцующая семья" и другие | информация  в Правительство | МИО, МОН, МИОР | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| **Раздел 3. "Дені сау бала"**  **(реализация прав детей, детей-инвалидов**  **и детей с ограниченными возможностями на укрепление и охрану здоровья)** |
| 25. | Разработка и утверждение Плана мероприятий по дальнейшему развитию неонатальной хирургии в Республике Казахстан на 2022 – 2023 годы | приказ МЗ | МЗ | июнь | в пределах предусмотренных средств | - |
| 26. | Разработка и утверждение Дорожной карты по совершенствованию детской онкологической и гематологической помощи в Республике Казахстан  на 2022 – 2024 годы | приказ МЗ | МЗ | июнь | в пределах предусмотренных средств | - |
| 27. | Выделение грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | информация  в Правительство | МЗ, МИО | июнь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 28. | Проведение скрининговых исследований новорожденных и детей раннего возраста, профилактических медицинских осмотров детей до 18 лет | информация  в Правительство | МЗ, МИО | июнь, декабрь | в пределах предусмотренных средств | ГОБМП, ОСМС |
| 29. | Оснащение родовспомогательных организаций и организаций ПМСП оборудованием для проведения аудиологического и офтальмологического скринингов новорожденных и детей раннего возраста | информация  в Правительство | МИО | в течение года | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 30. | Расширение перечня лекарственных средств и медицинских изделий для амбулаторного обеспечения детей орфанными и противоэпилептическими препаратами | информация  в Правительство | МЗ | июль | не требуется | РБ |
| 31. | Реализация комплекса мер по оснащению пищеблоков столовых организаций образования камерами видеонаблюдения и поэтапному введению безналичного расчета | информация  в Правительство | МИО, МОН | сентябрь | в пределах  предусмотренных средств | МБ |
| 32. | Создание механизма общественного контроля за обеспечением безопасной и комфортной среды в организациях образования (санузлы, столовые, мебель, оборудование и др.) посредством интернет-ресурсов (телеграмм-бот, соцсети и др.) | информация  в Правительство | МОН, МЗ,  МИО | в течение года | не требуется | - |
| 33. | Разработка и утверждение нормативного правого акта по размещению государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями и методики его расчета | приказ МОН | МОН | декабрь | не требуется | - |
| 34. | Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | информация  в Правительство | МЗ, МИО | декабрь | в пределах предусмотренных средств | ГОБМП, ОСМС |
| **Раздел 4. "Баласын жетімсіретпеген ел"**  **(реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)** |
| 35. | Реализация мер по расширению функций центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | информация  в Правительство | МОН, МИО | октябрь | не требуется | - |
| 36. | Выработка предложений по внесению изменений в действующее законодательство по внедрению альтернативной формы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – приемной профессиональной семьи | предложения  в Правительство | МОН, МЗ, МТСЗН, МНЭ,  МИО | ноябрь | не требуется | - |
| **Раздел 5. "Жайлы мекен"**  **(развитие инфраструктуры для детей и индустрии детства)** |
| 37. | Утверждение комплекса мер по развитию инфраструктуры городов, населенных пунктов (дворов, игровых площадок, мест пребывания ребенка) на предмет безопасности и внесение дополнений в планы развития регионов | информация  в Правительство | МИО, МОН | август | в пределах  предусмотренных средств | МБ |
| 38. | Оснащение специальных школ и школ-интернатов | информация  в Правительство | МИО, МОН | декабрь | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 39. | Церемония открытия новых школ в регионах, построенных в рамках Программы "1000 школ к 2025 году" | информация  в Правительство | МИО, МОН | август-сентябрь | не требуется | - |
| 40. | Внесение предложений по внедрению национальной премии "Город, дружественный к ребенку" по итогам индекса благополучия детей | предложения  в Правительство | МОН, МНЭ | ноябрь | не требуется | - |
| **Раздел 6. "Бала қорғау"**  **(реализация прав детей на безопасные условия развития)** |
| 41. | Выработка рекомендаций по вопросу освещения темы суицида в документах, регламентирующих этику поведения журналистов | информация  в Правительство | МИОР, МОН, МИО | декабрь | не требуется | - |
| 42. | Информирование детей о возможности анонимного обращения в адрес КОПД МОН по фактам нарушения их прав в новом формате путем размещения в школе персонального QR-кода "Balaqorgau" в режиме 24/7 | QR-коды в каждой школе | МОН, МИО | апрель-май | не требуется | - |
| 43. | Внедрение в организациях образования служб примирения (медиации) | информация  в Правительство | МИО, МОН,  ВС (по согласованию),  МИО | сентябрь | в пределах предусмотренных средств | МБ |
| 44. | Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди детей | план действий | МИОР,  МКС, МЗ, МОН, МИО | апрель-декабрь | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 45. | Внедрение поставщиками интернета и мобильных услуг специальных пакетов системы "Белый интернет" с ограниченным "очищенным" контентом для детей и подростков | информация в Правительство | МЦРИАП, МОН | декабрь | не требуется | - |
| 46. | Проработка вопроса включения национального проекта в интересах детей на 2023 – 2027 годы в перечень национальных проектов, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 7 октября 2021 года № 670 | предложения  в Правительство | МОН, МФ,  МНЭ, МИО | октябрь | не требуется | - |
| **Раздел 7. "BALA\_TIME.KZ" (информационно-разъяснительная работа по вопросам детства)** |
| 47. | Разработка, утверждение и реализация медиаплана по информационному сопровождению мероприятий, посвященных Году детей | медиаплан | МИОР, МОН,  МКС, МЗ, МИО | январь-март | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 48. | Производство и трансляция специальных медиапродуктов для детей: телепередач, сериалов, документальных фильмов, вирусных роликов, художественных мотиваторов, гиф-картинок, имиджевой продукции в социальных сетях, мессенджерах | информация  в Правительство | МИОР | в течение года | в пределах  предусмотренных средств | РБ |
| 49. | Трансляция мультимедийного и познавательного контента на телеканале "Balapan" | информация  в Правительство | МИОР, МФ, МИО | 4-й квартал | в пределах предусмотренных средств | РБ |
| 50. | Пополнение контента веб-сайта детской литературы "Дана бала" www.danabala.kz полнотекстовыми книгами казахстанских авторов | информация  в Правительство | МКС, Национальная академическая библиотека Республики Казахстан (по согласованию) | на постоянной основе | не требуется | - |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      НПП "Атамекен" – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      РУОЦ "Балдаурен" – республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен"

      СМИ – средства массовой информации

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      КОПД МОН – Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

      МИО – местные исполнительные органы

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      СЦК – Служба центральных коммуникаций

      ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование

      ПМСП – первичная медико-санитарная помощь

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      НОБД – Национальная образовательная база данных

      АО "НК "Kazakh Tourism" – акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism"

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан