

**Об утверждении Плана действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 264.

      В целях реализации пункта 4 Указа Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674 "Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года (далее – План действий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана действий:

      1) принять меры по реализации Плана действий;

      2) до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом, представлять отчет о реализации Плана действий в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Министерству юстиции Республики Казахстан до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченные органы по государственному и стратегическому планированию отчет о реализации Плана действий, а также размещать его за подписью первого руководителя на интернет-ресурсе (за исключением информации ограниченного доступа).

      4. Министерству национальной экономики Республики Казахстан до 1 июня года, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводный отчет и проект сводного заключения о реализации Плана действий.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      5. Аппарату Правительства Республики Казахстан в срок до 20 июня года, следующего за отчетным периодом, представлять сводный отчет и заключение о реализации Плана действий в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Аппарат Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 29 апреля 2022 года № 264 |

 **План действий по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 04.11.2022 № 874; от 21.12.2022 № 1044; от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Форма завершения** | **Срок завершения** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|
**Направление 1. Совершенствование законодательства**
**1. Целевой индикатор – индекс верховенства права World Justice Project – не ниже 0.60 баллов**
**2. Целевой индикатор – индекс восприятия коррупции Transparency International – не ниже 55 баллов** |
|
**1.1. Совершенствование института анализа регуляторного воздействия в отношении субъектов предпринимательства (АРВ)** |
|
1 |
Проведение анализа по вопросу расширения потенциала совершенствования процедур АРВ, а также рассмотрение вопроса необходимости разработки критериев определения значимости проектов НПА, при достижении которых должен проводиться анализ регуляторного воздействия |
информация в Аппарат Правительства
Республики Казахстан |
декабрь
2026 года
  |
МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
2 |
Рассмотрение вопроса выработки дифференцированного подхода к проведению анализа регуляторного воздействия, заключающегося в различных сроках проведения общественных обсуждений, объеме аналитической формы, в зависимости от степени регулирующего воздействия акта, выражающегося в количестве адресатов, объеме издержек от соблюдения регулирования |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
декабрь
2026 года |
МНЭ, заинтересованные государственные органы |
|
3 |
Внедрение механизмов по обеспечению проведения АРВ в порядке пересмотра действующих нормативных правовых актов, в том числе путем определения такой деятельности в качестве одного из критериев оценки эффективности деятельности государственных органов и предоставления полномочия на проведение АРВ другому государственному органу |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
декабрь
2026 года |
МНЭ, заинтересованные государственные органы |
|
**1.2 Совершенствование нормотворчества** |
|
4 |
Принятие в каждом государственном органе необходимых мер (с закреплением ответственных лиц), направленных на качественный сбор фактических данных |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
декабрь,
ежегодно |
МЮ, МИОР, МЦРИАП, заинтересованные государственные органы  |
|
5 |
Установление дискреционных полномочий отдельных государственных органов для принятия подзаконных нормативных правовых актов с указанием целей принятия, принципов и механизмов контроля за законностью таких актов  |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2022 года
  |
МЮ, заинтересованные государственные органы |
|
6 |
Выявление излишне детализированных норм в законах и рассмотрение целесообразности их пересмотра |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2022 года
  |
МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
7 |
Рассмотрение возможности установления срока, при наступлении которого члены Правительства будут информировать Парламент о состоянии практики применения принятого закона с участием группы правоприменителей |
предложения в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
июнь
2023 года |
МЮ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
8 |
Принятие мер, направленных на сбор, хранение, обработку, анализ данных и управление ими при разработке НПА, в том числе посредством использования возможностей информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet" |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
декабрь
2023 года |
МЮ, МНЭ, МЦРИАП, МИОР, заинтересованные государственные органы |
|
9 |
Выработка дополнительных механизмов, обеспечивающих прозрачность процедуры разработки и рассмотрения проектов нормативных правовых актов |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
февраль
2024 года |
МЮ, МИОР, заинтересованные государственные органы |
|
10 |
Проработка возможности поэтапного законодательного закрепления обязанности разрабатывать проекты нормативных правовых актов на казахском языке с обеспечением их перевода на русский язык |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
март
2024 года |
МЮ, МНЭ, заинтересованные государственные органы |
|
11 |
Проработка вопроса минимизации использования бланкетных способов формирования правовых норм |
предложения в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
март
2024 года |
МЮ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
12 |
Установление обязанности для органов-разработчиков прикладывать к проекту нормативного правового акта описание модели бизнес-процесса вводимого регулирования |
постановление Правительства Республики Казахстан |
июль
2024 года |
МЮ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
13 |
Оптимизация процедур согласования нормативных правовых актов и дальнейшее упрощение порядка их принятия |
проект Закона Республики Казахстан |
сентябрь
2024 года
  |
МЮ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
**1.3. Совершенствование конституционного права** |
|
14 |
Разработка и поэтапное внедрение национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
сентябрь
2023 года |
МЮ, АСПР (по согласованию), МНЭ, ГП (по согласованию), НЦПЧ (по согласованию), РКА (по согласованию), ВС (по согласованию), МВД, МИД, МИИР, ЦИК (по согласованию), центральные государственные органы |
|
15 |
Выработка предложений по усилению охраны конституционного права собственности
  |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
март
2024 года |
МЮ, РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы
  |
|
**1.4. Совершенствование законодательства об административных правонарушениях** |
|
16 |
Проведение анализа действующих составов административных правонарушений на предмет возможности перевода составов административных правонарушений, предусматривающих санкцию в виде лишения специального права, лишения разрешения либо приостановления его действия, а также исключение из реестра приостановления или запрещения деятельности, в отраслевые нормативные правовые акты, поскольку указанные санкции связаны с осуществлением административной процедуры |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
сентябрь
2022 года |
МЮ, ГП (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные государственные органы
  |
|
Рассмотрение возможности:
1) введения градации административных правонарушений на категории незначительных, значительных и грубых правонарушений, каждая из которых содержала бы предельные размеры штрафа в зависимости от характера и степени общественной опасности правонарушения;
2) исключения составов административных правонарушений, содержащих санкции за неконкретизированные требования нормативных правовых актов, корректировка диспозиций с учетом позиций уполномоченных органов;
3) формирования единого подхода при определении размера штрафа в зависимости от категории субъектов предпринимательства (а также установления ответственности должностных лиц организаций, финансируемых из государственного бюджета) |
предложения
в Администрацию Президента Республики Казахстан |
ноябрь
2022 года
  |
|
Выработка по итогам проведенного анализа нового понятия административного правонарушения, содержащего ясные критерии, позволяющие разграничить административную ответственность от других видов юридической ответственности |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2024 года |
|
17 |
Изучение подходов к административному усмотрению (дискреции) как к причине, обуславливающей возникновение коррупции |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2023 года |
МЮ, ГП (по согласованию), АПК (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию) |
|
18 |
Проработка возможности исключения из подведомственности судов общей юрисдикции рассмотрения оставшихся видов публично-правовых споров с последующей их передачей в подведомственность специализированных административных судов |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан
  |
декабрь
2025 года |
МЮ, ВС (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
**1.5. Совершенствование налоговой политики и налогового законодательства** |
|
19 |
Ревизия Налогового кодекса и соответствующих подзаконных нормативных правовых актов на предмет минимизации количества налогов и платежей с целью кардинального упрощения исполнения налоговых обязательств |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
ноябрь
2022 года |
МНЭ, МФ, заинтересованные государственные органы |
|
20 |
Рассмотрение вопроса дифференциации налоговых ставок для диверсификации экономики, пополнения бюджета и перераспределения налогового бремени |
предложения в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
июль
2023 года |
МНЭ, МФ, заинтересованные государственные органы |
|
21 |
Обеспечение внедрения мониторинга в целях проведения работы по определению эффективности налоговых льгот |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
январь
2025 года |
МНЭ, МФ, заинтересованные государственные органы |
|
**1.6 Совершенствование законодательства о государственно-частном партнерстве** |
|
22 |
Совершенствование законодательства о государственно-частном партнерстве |
проект Закона Республики Казахстан |
июнь
2022 года |
МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
23 |
Обеспечение дальнейшей работы по восприятию национальным законодательством лучших образцов зарубежного и международного частного права с учетом национальных особенностей казахстанской правовой системы |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
май
2023 года |
МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
**1.7. Совершенствование гражданского законодательства** |
|
24 |
Развитие законодательства о потребительских договорах, защите прав потребителей и ответственности бизнеса за качество товаров, работ и услуг |
проект
Закона Республики Казахстан |
июнь
2023 года |
МТИ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
25 |
Модернизация законодательства в сфере гражданского общества, в том числе в части расширения механизмов реализации прав граждан на свободу объединения |
проект Закона Республики Казахстан |
июнь
2023 года |
МИОР, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы
  |
|
26
  |
Определение правовой природы и классификации объектов гражданских прав и уточнение их правового режима, определение места в этой классификации таких объектов, как "право требования" и "право интеллектуальной собственности" |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2024 года |
МЮ, РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
27 |
Совершенствование законодательства с учетом многообразия гражданских прав, принадлежащих субъектам частного права, в том числе дополнение перечня прав, принадлежащих юридическим лицам и государству, другими вещными и обязательственными правами, а также неимущественными, исключительными правами, правом наследования и иными имущественными правами  |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2024 года |
МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
28 |
Совершенствование норм о владении, приобретательной давности и негаторном иске |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2024 года |
МЮ, ВС (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
29
  |
Совершенствование института исковой давности  |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2024 года |
МЮ, ВС (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
30 |
Совершенствование законодательства о смарт-контрактах и электронной коммерции (e-commerce)  |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2024 года |
МЮ, РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы
  |
|
31 |
Определение сфер применения института возмещения нематериального (морального) вреда, условий его возмещения, а также его размера |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2024 года |
МЮ, заинтересованные государственные органы |
|
32 |
Разработка механизмов устранения необоснованного преобладания публично-правовых методов регулирования частных отношений  |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2024 года |
МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
33 |
Изучение вопроса систематизации норм права собственности и других вещных прав |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
декабрь
2025 года |
МЮ, РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
34 |
Рассмотрение вопроса эффективности конструкций права оперативного управления и права хозяйственного ведения в современных отношениях |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
январь
2026 года |
МНЭ, МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
35 |
Внесение в Гражданский кодекс изменений в части положения о решениях собраний и коллегиальных органов управления юридических лиц как самостоятельных оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей |
проект Закона Республики Казахстан |
август
2026 года |
МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
36 |
Развитие норм об ответственности корпоративных должностных лиц |
проект Закона Республики Казахстан |
август
2026 года |
МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
37 |
Реформирование гражданского законодательства, регламентирующего реорганизацию юридических лиц и вопросы правопреемства, в том числе в части форм реорганизации коммерческих юридических лиц, а также регулирования условий и порядка осуществления комплексных форм реорганизации |
проект Закона Республики Казахстан |
август
2026 года |
МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
38
  |
Модернизация корпоративного законодательства на основе рекомендаций и стандартов передовой практики корпоративного управления |
проект Закона Республики Казахстан |
август
2026 года |
МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
39 |
Развитие института производных, а также коллективных (групповых) исков |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
сентябрь
2028 года |
ВС (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
40
  |
Совершенствование законодательства по охране и защите прав интеллектуальной собственности |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2029 года |
МЮ, РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
**1.8. Совершенствование гражданского процессуального права** |
|
41 |
Пересмотр размеров государственных пошлин по имущественным и неимущественным спорам, в том числе с установлением верхнего предела государственной пошлины по имущественным спорам |
проект Закона Республики Казахстан |
февраль
2027 года |
МНЭ, ВС (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
42 |
Рассмотрение возможности законодательного закрепления института злоупотребления правом |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан
  |
январь
2029 года |
ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
**1.9. Развитие финансового законодательства** |
|
43 |
Развитие "пропорционального регулирования" в финансовом секторе |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2023 года |
АРРФР (по согласованию) |
|
44 |
Определение подходов к внедрению Open API на финансовом рынке  |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
февраль
2024 года |
АРРФР (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
**1.10. Совершенствование системы социального обеспечения** |
|
45 |
Систематизация законодательства в сфере социального обеспечения  |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2022 года |
МТСЗН, заинтересованные государственные органы |
|
46 |
Внедрение прогрессивных форм трудовых отношений посредством формализации всех гибких форм занятости |
проект Закона Республики Казахстан |
январь
2024 года |
МТСЗН, заинтересованные государственные органы |
|
**1.11. Совершенствование законодательства о науке** |
|
47 |
Обеспечение выделения мегагрантов для проведения крупных научных исследований, формирования новых научных школ и по программам постдокторантуры |
проект Закона Республики Казахстан |
март
2025 года |
МНВО, заинтересованные государственные органы |
|
48 |
Расширение компетенции уполномоченного органа в области науки для повышения эффективности государственного регулирования в сфере науки  |
проект Закона Республики Казахстан |
февраль
2027 года |
МНВО, заинтересованные государственные органы |
|
**1.12. Совершенствование экологического законодательства** |
|
49 |
Проработка комплексных подходов, направленных на стимулирование бережного отношения к окружающей среде, в том числе на:
внедрение систем автоматизации и цифровизации в процессе мониторинга и контроля за выбросами на территории Казахстана;
представление отчетов по оптимизации процесса в сфере экологии (с учетом отказа от их дублирования в различных областях) |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
март
2023 года |
МЭПР, заинтересованные государственные органы |
|
**1.13. Совершенствование законодательства в сфере недропользования** |
|
50 |
Оптимизация процедур, связанных со сферой недропользования, которая будет реализована в многофункциональной национальной базе данных минеральных ресурсов, соответствующей аналогичным базам данных стран-лидеров инвестиционного рейтинга горно-металлургического комплекса |
приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
  |
сентябрь
2023 года |
МИИР, заинтересованные государственные органы |
|
51 |
Оптимизация администрирования сферы недропользования в целях улучшения инвестиционной привлекательности |
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2024 года |
МИИР, заинтересованные государственные органы |
|
**1.14. Совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства** |
|
52 |
Совершенствование механизмов назначения наказания по уголовным правонарушениям
  |
проект Закона Республики Казахстан |
март
2023 года |
МЮ,
ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), РКА
(по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
53 |
Оптимизация уголовного закона с одновременной коррекцией Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов, в том числе предусматривающая актуализацию санкций уголовного закона соразмерно общественной опасности деяний, рационализацию порядка назначения и исполнения уголовных наказаний, пересмотр статуса и круга полномочий участников уголовного процесса, модернизацию досудебного расследования для снижения бюрократии и волокиты |
проект Закона Республики Казахстан |
март
2023 года |
МЮ,
ГП (по согласованию), МВД, ВС (по согласованию), МЮ, АПК (по согласованию), АФМ (по согласованию), РКА (по согласованию) |
|
54 |
Трансформация дополнительных видов наказаний с установлением возможности применения их как меры уголовно-правового воздействия при освобождении лиц от уголовной ответственности или наказания по уголовным правонарушениям, за совершение которых Особенной частью Уголовного кодекса предусматривается обязательное назначение дополнительного вида наказания |
проект Закона Республики Казахстан |
март
2023 года |
МЮ,
ГП (по согласованию), МВД, РКА
(по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
55 |
Совершенствование порядка формирования списков присяжных заседателей, перевод их в цифровой формат |
Закон Республики Казахстан
  |
декабрь
2022 года
  |
МЦРИАП, ВС (по согласованию), МНЭ, МИО, РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
56 |
Выработка подходов по обеспечению конфискации имущества, находящегося в том числе за рубежом, в отдельном производстве на основании вступившего в силу приговора по уголовному делу
  |
проект Закона Республики Казахстан |
март
2023 года |
АФМ (по согласованию), ГП (по согласованию), МВД, АПК (по согласованию), РКА (по согласованию), МЮ  |
|
57 |
Выработка механизмов, направленных на обеспечение стабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства  |
проект Закона Республики Казахстан |
август
2024 года |
МЮ, РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
58 |
Анализ практики применения в уголовном процессе мер государственного принуждения и мер пресечения с выработкой предложений по совершенствованию порядка применения перечисленных мер |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан
  |
ноябрь
2024 года
  |
ГП (по согласованию), МВД, ВС (по согласованию), КНБ (по согласованию), АПК (по согласованию), АФМ (по согласованию), РКА (по согласованию) |
|
59 |
Внедрение информационных и цифровых технологий в уголовный процесс  |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
ноябрь
2024 года,
ноябрь
2026 года,
ноябрь
2028 года,
ноябрь
2030 года |
ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), МВД, АПК (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
60 |
Выработка нового понятия уголовного правонарушения  |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2024 года |
МЮ, ГП (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
61 |
Выработка понятия "искусственный интеллект", в том числе порядка, сферы и круга его использования, статуса и правовых последствий, с последующим введением отдельного состава правонарушения, предусматривающего ответственность за его применение в преступных целях |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан
проект Закона Республики Казахстан |
декабрь
2025 года
декабрь
2026 года |
МЦРИАП, ГП (по согласованию), МВД, АПК (по согласованию), АФМ (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
62 |
Анализ результатов внедрения подходов по разграничению основных этапов уголовного процесса и зоны ответственности в нем каждого органа с определением эффективной системы сдержек и противовесов за счет независимых фильтров и поэтапного внедрения механизма принятия прокурором ключевых процессуальных решений по уголовным делам с выработкой мер по формированию единой правоприменительной практики |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
ноябрь
2026 года |
ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), КНБ (по согласованию), МВД, АПК (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
63 |
Усиление механизмов, направленных на обеспечение и неукоснительное соблюдение конституционных принципов презумпции невиновности, обеспечение неприкосновенности частной жизни  |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
июль
2028 года |
МЮ, ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), РКА (по согласованию), Институт парламентаризма (по согласованию), МВД, АФМ (по согласованию), КНБ (по согласованию)  |
|
64 |
Совершенствование практики применения уголовного законодательства с учетом требований международно-правовых стандартов в области прав человека, противодействия преступности и особенностей национальной правовой системы |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
ноябрь
2028 года |
ГП (по согласованию), МВД, РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
**1.15. Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства** |
|
65 |
Изменение механизмов взаимодействия с местными исполнительными органами для разрешения вопросов, связанных с отбыванием наказания осужденными:
служб пробации и переориентирование работы по реализации постпенитенциарной пробации с количественных показателей на качественные;
учреждений УИС и пересмотр подходов к реализации пенитенциарной пробации, то есть ресоциализации лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, с учетом международного передового опыта с привлечением представителей гражданского общества |
постановление Правительства Республики Казахстан
приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан |
июнь
2022 года
март
2024 года |
МВД, МИО, заинтересованные государственные органы |
|
66 |
Проработка вопроса развития ведомственной информационной системы по учету осужденных |
информация в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан |
июль
2022 года |
МВД, заинтересованные государственные органы |
|
67 |
Придание элементов публичности исполнению наказания, связанного с общественными работами, в том числе путем введения обязанности для осужденных носить специальную опознавательную одежду |
проект Закона Республики Казахстан |
март
2023 года |
МВД,
МЮ, ГП (по согласованию), РКА (по согласованию), МИО |
|
68 |
Поэтапная оптимизация видов учреждений УИС |
проект Закона Республики Казахстан |
сентябрь
2022 года |
МВД, заинтересованные государственные органы |
|
69 |
Дальнейший переход к камерному типу содержания осужденных с одновременным внедрением современных технологий и средств видеофиксации, обеспечивающих эффективный контроль за поведением осужденных |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
март
2023 года |
МВД, МЦРИАП, МФ |
|
70 |
Проработка вопроса повышения организационно-правового статуса службы пробации и его сотрудников путем обеспечения самостоятельности пробации от тюремной службы и выделения отдельной целевой подпрограммы финансирования |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
декабрь
2023 года |
МВД |
|
71 |
Дальнейшая цифровизация процессов исполнения наказаний и автоматизированного учета численности осужденных в учреждениях УИС и службах пробации  |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
февраль
2029 года |
МВД, МЦРИАП
  |
|
**1.16. Совершенствование политики в сферах информатизации, персональных данных и их защиты, в области связи** |
|
72 |
Кодификация норм права, регулирующих важнейшие общественные отношения в сфере информационно-коммуникационных технологий, связи, обработки данных, цифровых активов, автоматизации промышленности, информационной безопасности, машинного обучения и искусственного интеллекта, защиты прав субъектов персональных данных |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2023 года |
МЦРИАП, заинтересованные государственные органы |
|
73 |
Повышение транзитно-коммуникационного потенциала и доверия к цифровой среде, обеспечение повсеместного соблюдения установленных законодательством требований в области информационной безопасности и защиты персональных данных |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
январь
2024 года |
МЦРИАП, МИОР, заинтересованные государственные органы |
|
**Направление 2. Совершенствование правоохранительной деятельности**
**3. Целевой индикатор – "Надежность полицейских служб" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума – не ниже 60 места** |
|
**2.1 Формирование сервисной модели правоохранительной системы** |
|
74 |
Информационное обеспечение государственных органов и организаций, физических и юридических лиц о состоянии законности и правопорядка в стране на основе единых статистических принципов и стандартов  |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
ноябрь
2022 года |
ГП (по согласованию)  |
|
75 |
Проработка вопроса унификации и уравнивания социального, финансового и материального обеспечения сотрудников правоохранительных органов |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2022 года |
ГП (по согласованию), МВД, МФ, АФМ (по согласованию), АПК (по согласованию), заинтересованные государственные органы  |
|
76 |
Развитие сервисной модели полиции, базовым компонентом которой станет проактивная работа с обществом и обеспечение шаговой доступности к полиции  |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан
  |
ежегодно, декабрь
2022 - 2025 годов
  |
МВД, ГП (по согласованию), РКА (по согласованию), МИО, заинтересованные государственные органы |
|
77 |
Проведение обучения сотрудников правоохранительных органов на постоянной основе передовым практикам, организация обмена опытом с иностранными партнерами, а также активное использование представительства в международных организациях правоохранительного профиля  |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
январь
2023 года |
ГП (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
78 |
Наращивание способов и методов, в том числе с использованием инновационных и цифровых технологий борьбы с любыми формами правонарушений и их профилактики, обеспечение законности и общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, неотвратимости наказания за любые правонарушения, неукоснительное следование принципу "нулевой терпимости" к правонарушениям  |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
ноябрь
2023 года,
ноябрь
2025 года,
ноябрь
2027 года,
ноябрь
2029 года |
ГП (по согласованию), МВД, заинтересованные государственные органы |
|
79 |
Пересмотр системы аудита качества правоохранительной деятельности, обеспечивающего действенную обратную связь с населением на предмет оценки эффективности их работы  |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2023 года |
ГП (по согласованию), АПК (по согласованию), АФМ (по согласованию), МВД, заинтересованные государственные органы |
|
80 |
Принятие мер, направленных на совершенствование системы учебных заведений, подготавливающих кадры для правоохранительных органов, в том числе с учетом передового опыта развитых зарубежных стран |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
ноябрь
2024 года |
ГП (по согласованию), МОН, МВД, правоохранительные органы |
|
81 |
Индексация заработных плат сотрудникам правоохранительных органов в зависимости от ежегодной инфляции и иных макроэкономических показателей раз в три года
  |
проект Закона Республики Казахстан
  |
декабрь
2024 года
  |
ГП (по согласованию), правоохранительные органы, заинтересованные государственные органы |
|
**Направление 3. Совершенствование судебной системы**
**4. Целевой индикатор – "Независимость судебной системы" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума – не ниже 50 места** |
|
**3.1. Развитие судебной системы, института внесудебной медиации и судебно-экспертной деятельности** |
|
82 |
Расширение участия общественности в процессе тестирования кандидатов на должности судей  |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2022 года |
ВСС (по согласованию), ВС (по согласованию), РКА (по согласованию) |
|
83 |
Выработка предложений по планомерному отходу деятельности ВСС от исключительно рекрутинга судейских кадров в сторону обеспечения более полного использования всех компонентов системы HR-менеджмента |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2022 года
  |
ВСС (по согласованию), ВС (по согласованию), РКА (по согласованию) |
|
84 |
Развитие судебно-экспертной деятельности путем сбалансированного распределения на рынке судебно-экспертных услуг государственного и частного секторов, дальнейшего укрепления материально-технического оснащения, а также внедрения инновационных подходов при производстве экспертиз |
проект Закона Республики Казахстан
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
март
2023 года
март
2025 года |
МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию) |
|
85 |
Совершенствование подбора и продвижения кадров судебной системы с учетом цифровизации процедур квалификационного экзамена для кандидатов в судьи, механизмов конкурсного отбора судей, порядка формирования кадрового резерва на судейские должности  |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2023 года |
ВСС (по согласованию), ВС (по согласованию), РКА (по согласованию) |
|
86 |
Разработка концепции дальнейшего развития института внесудебной медиации  |
проект Концепции Республики Казахстан |
март
2024 года |
МИОР, НПП "Атамекен" (по согласованию), Федерация профсоюзов РК (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
87 |
Выработка предложений по дальнейшей специализации судов и объединению судов первой инстанции в городах |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
февраль
2025 года |
ВС (по согласованию), ВСС (по согласованию), ГП (по согласованию), РКА (по согласованию) |
|
88 |
Выработка предложений по вопросу процедуры вынесения дел в кассационную инстанцию |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
март
2025 года |
ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), РКА (по согласованию) |
|
89 |
Проработка вопроса конкретизации оснований грубого нарушения законности при рассмотрении судебных дел |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
июнь
2025 года |
ВС (по согласованию), ВСС (по согласованию) |
|
**Направление 4. Совершенствование государственного управления**
**5. Целевой индикатор – индекс эффективности государственного управления Всемирного Банка – не ниже 80 процентиля** |
|
**4.1. Государственное управление** |
|
90 |
Проработка существующих механизмов государственного управления в условиях чрезвычайного положения  |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
март
2023 года |
МНЭ, МЧС, КНБ (по согласованию), МВД, МО, заинтересованные государственные органы  |
|
91 |
Законодательное закрепление механизмов мониторинга и контроля, а также усиления ответственности за нарушение или ограничение прав на доступ к информации |
проект Закона Республики Казахстан |
ноябрь
2023 года |
МИОР, РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
92 |
Проработка вопроса имплементации международно-правового опыта по внедрению института юридических лиц публичного права в национальную правовую систему, включая методы и конкретные сроки реализации  |
предложения в Администрацию Президента Республики Казахстан |
декабрь
2023 года |
МЮ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию), РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
93 |
Сокращение перечней документов, необходимых для оказания государственных услуг |
приказы уполномоченных органов Республики Казахстан |
февраль
2024 года |
МЦРИАП, заинтересованные государственные органы |
|
94 |
Применение инновационных цифровых технологий при принятии управленческих решений |
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
март
2025 года |
МЦРИАП, МЮ, заинтересованные государственные органы |
|
95 |
Передача отдельных государственных услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
март
2025 года |
МЦРИАП, заинтересованные государственные органы |
|
96 |
Развитие альтернативных государственному регулированию способов регулирования поведения предпринимателей, в том числе путем механизмов саморегулирования и сорегулирования  |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
декабрь
2025 года
  |
МНЭ, МЮ, НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
**4.2. Совершенствование таможенного регулирования** |
|
97 |
Совершенствование таможенного регулирования путем расширения сфер применения цифровых технологий, обеспечивающих автоматическое совершение таможенных операций, с минимизацией участия должностных лиц и утверждение порядка и сроков проведения пилотного проекта в сфере таможенного администрирования трансграничной электронной торговли |
приказ Министра финансов Республики Казахстан
  |
декабрь
2023 года
  |
МФ, МНЭ, МТИ, НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
98 |
Обеспечение единого стандарта совершения таможенных операций и проведение таможенного контроля, унифицирование электронного документооборота между органами государственных доходов и участниками внешнеэкономической деятельности |
предложение в ЕЭК |
июнь
2026 года |
МФ, МНЭ, МТИ, НПП "Атамекен" (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
**4.3. Совершенствование правового образования и правовой пропаганды** |
|
99 |
Принятие мер, направленных на развитие правовой культуры общества, в частности, проведение системной и взаимосвязанной работы по формированию основы правовой культуры обучающихся и воспитанников в государственных организациях среднего образования, а также среди студентов в организациях технического и профессионального, послесреднего и высшего образования
  |
совместный приказ
информация в Администрацию Президента Республики Казахстан |
ноябрь
2022 года
ежегодно
до 1 февраля, следующего за отчетным годом |
МЮ, МП, заинтересованные государственные органы |
|
100 |
Повышение требований к выдаче лицензий высших учебных заведений, занимающихся преподаванием юридических дисциплин |
приказ Министра образования и науки Республики Казахстан |
декабрь
2022 года |
МОН, МЮ, заинтересованные государственные органы |
|
101 |
Правовое освещение проводимой правовой политики, а также информирование населения об основных положениях принимаемых нормативных правовых актов с использованием различных форм правовой пропаганды |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
до 1 февраля, следующего за отчетным годом |
МЮ, заинтересованные государственные органы |
|
102 |
Усиление кадрового потенциала юридических служб |
постановление Правительства Республики Казахстан |
октябрь
2023 года |
МЮ, РКА (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
|
103 |
Популяризация государственных инициатив на местах с широким вовлечением гражданского сектора и созданием соответствующих условий со стороны уполномоченного органа |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
февраль
2024 года |
МИОР, заинтересованные государственные органы |
|
104 |
Рассмотрение вопросов внедрения механизмов прохождения обязательной практической стажировки выпускниками по выбранному профилю дальнейшей работы после окончания курса образовательной подготовки, а также механизмов проверки навыков и знаний в рамках решения вопроса о допуске к юридической практике по профессии |
информация в Аппарат Правительства Республики Казахстан |
январь
2025 года |
МЮ, МНВО, заинтересованные государственные органы |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
НЦПЧ |
– |
Национальный центр по правам человека Республики Казахстан |
|
МИОР |
– |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
НПП "Атамекен" |
– |
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
|
МЮ |
– |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
ГП |
– |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
ЕЭК |
– |
Евразийская экономическая комиссия |
|
МИО |
– |
местные исполнительные органы |
|
ВС |
– |
Верховный Суд Республики Казахстан |
|
ВСС |
– |
Высший Судебный Совет Республики Казахстан |
|
МИИР |
– |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
АФМ |
– |
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу |
|
АРРФР |
– |
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
|
МО |
– |
Министерство обороны Республики Казахстан |
|
ЦИК |
– |
Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан |
|
РКА |
– |
Республиканская коллегия адвокатов |
|
МТИ |
– |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
АСПР |
– |
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
|
АПК |
– |
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции |
|
МИД |
– |
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МЧС |
– |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
КНБ |
– |
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МЦРИАП |
– |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЭПР |
– |
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
Open API |
– |
Application programming interface – программные интерфейсы взаимодействия |
|
МП |
– |
Министерство просвещения Республики Казахстан |
|
МНВО |
– |
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан