

**Об утверждении плана-графика развития спортивной инфраструктуры, включающего строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2022 года № 426.

      В целях реализации пункта 36 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 659, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый план-график развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы (далее – план-график).

      2. Местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение плана-графика:

      1) принять необходимые меры по реализации плана-графика;

      2) один в раз в год, не позднее 5 декабря года, следующего за отчетным, представлять в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения плана-графика.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 25 декабря года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий плана-графика.

      Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2022 года № 426 |

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы**

      Сноска. План с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Пропускная способность** | **Ответственный государственный орган** | **Основные этапы работ** | **Сроки завершения** | **Источник и объем финансирования (миллион тенге)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Раздел 1. Строительство спортивной инфраструктуры** |
| **г. Нур-Султан** |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Коктал" в районе "Сарыарка" | | 250 человек | | акимат  города Нур-Султана | | | | ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | | | 232,0  (местный бюджет) |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Ондирис" в районе "Байконыр" | | 250 человек | | акимат  города Нур-Султана | | | | ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | | | 108,0  (местный бюджет) |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Ильинка" в районе Есиль | | 250 человек | | акимат  города Нур-Султана | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | | 53,2  (местный бюджет) |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | | |
| 4 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Железнодорожный" | | 250 человек | | акимат  города Нур-Султана | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | | 848,0  (местный бюджет) |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | | |
| **г. Шымкент** |
| 5 | Ипподром школы по конным видам спорта | | 1500 человек | | акимат города Шымкента | | | | ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | | | другие источники |
| **Акмолинская область** |
| 6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Жаксы Жаксынского района | | 250 человек | | акимат Акмолинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2023 года | | 200,0  (НФ) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| **Актюбинская область** |
| 7 | Спортивный комплекс ангарного типа в селе Жагабулак Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района | | 80 человек | | акимат Актюбинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 103,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 8 | Спортивный зал в селе Жаркамыс Байганинского района | | 80 человек | | акимат Актюбинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 95,5 (республиканский бюджет)  23,7  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 9 | Спортивный зал в селе Жарлы Байганинского района | | 80 человек | | акимат Актюбинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 78,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 10 | Здание ангарного типа в селе Курлыс Иргизского района | | 80 человек | | акимат Актюбинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 74,1 (республиканский бюджет)  28,3  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 11 | Здания ангарного типа в селе Сагашили Мугалжарского района | | 80 человек | | акимат Актюбинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года | | 182,8  (НФ)  20,3  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 12 | Спортивный комплекс ангарного типа в селе Дон Хромтауского района | | 80 человек | | акимат Актюбинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года | | 272,6 (республиканский бюджет)  30,3  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 13 | Спортивный комплекс ангарного типа в селе Богетсай Хромтауского района | | 80 человек | | акимат Актюбинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года | | 244,6 (республиканский бюджет)  27,2  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 14 | Спортивный зал в селе Каратогай Мартукского района | | 80 человек | | акимат Актюбинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года | | 149,0 (республиканский бюджет)  22,9  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| **Алматинская область** |
| 15 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Лепсинск Алакольского района | | 60 человек | | акимат Алматинской область | | | | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года | | 532,7 тенге  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 16 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шелек Енбекшиказахского района | | 180 человек | | акимат Алматинской область | | | | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года | | 2022 год – 400,0  (республиканский бюджет)  795,7  (НФ)  2023 год- 845,0  (НФ) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 17 | Спортивный комплекс на 50 мест в селе Малый Дехан Уйгурского района | | 50 человек | | акимат Алматинской область | | | | строительно – монтажные работы | январь – декабрь  2022 года | | 2022 год -553,8  (НФ)  2023 год -218,7  (НФ) | |
| ввод в эксплуатацию | январь  2023 года | |
| 18 | Спортивный комплекс на 60 мест в селе Кызылшекара Райымбекского района | | 60 человек | | акимат Алматинской область | | | | строительно – монтажные работы | январь – декабрь  2022 года | | 441,3  (республиканский бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | январь  2023 года | |
| 19 | Спортивный комплекс на 70 мест в селе Сумбе Райымбекского района | | 70 человек | | акимат Алматинской область | | | | строительно – монтажные работы | январь – декабрь  2022 года | | 430,2  (НФ)  164,7  (республиканский бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | январь  2023 года | |
| 20 | Спортивный комплекс на 80 мест в селе Бесколь Алакольского района | | 80 человек | | акимат Алматинской область | | | | строительно – монтажные работы | январь – декабрь  2022 года | | 289,4  (НФ)  200,0 (республиканский бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | январь  2023 год | |
| 21 | Спортивный комплекс на 90 мест в селе Большой Шыган Панфиловского района | | 90 человек | | акимат Алматинской область | | | | строительно – монтажные работы | январь – декабрь  2022 года | | 2022 год – 500,0  (НФ)  2023 год – 241,8  (НФ) | |
| ввод в эксплуатацию | январь  2023 года | |
| 22 | Спортивный комплекс на 100 мест  в селе Пиджим Панфиловского района | | 100 человек | | акимат Алматинской область | | | | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2023 года | | 2022 год – 600,0  (НФ)  2023 год – 284,0  (НФ) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| **Атырауская область** |
| 23 | Школа-интернат для одаренных в спорте детей в городе Атырау | | 400 человек | | акимат Атырауской области | | | | строительно – монтажные работы | январь 2022 года – ноябрь 2024 года | | 9 920,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 24 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Дамбы города Атырау | | 150 человек | | акимат Атырауской области | | | | строительно – монтажные работы | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года | | 50,0  (республиканский бюджет)  30,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 25 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Химпоселок" города Атырау | | 150 человек | | акимат Атырауской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 381,9  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 26 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом массиве "Бирлик" города Атырау | | 150 человек | | акимат Атырауской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 300,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 27 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Тущыкудук Исатайского района | | 100 человек | | акимат Атырауской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – декабрь  2022 года | | 159,1 (республиканский бюджет)  24,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | январь  2023 года | |
| 28 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе имени Х.Ергалиева Исатайского района | | 100 человек | | акимат Атырауской области | | | | проектирование | январь – март  2022 года | | 150,0  (НФ)  26,5  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | апрель 2022 года – ноябрь 2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 29 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Кулсары Жылойского района | | 150 человек | | акимат Атырауской области | | | | проектирование | январь-март  2022 года | | (другие источники) | |
| строительно – монтажные работы | апрель 2022 года – август 2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | сентябрь  2025 года | |
| 30 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Коктогай Индерского района | | 100 человек | | акимат Атырауской области | | | | проектирование | ноябрь – декабрь  2021 года | | 150,0  (республикансий бюджет)  47,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | декабрь 2021 года – ноябрь 2022 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| **Западно-Казахстанская область** |
| 31 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест в поселке Таскала Таскалинского района | | 500 человек | | акимат Западно-Казахстанской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 706,4  (другие источники) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 32 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест в поселке Казталов Казталовского района | | 500 человек | | акимат Западно-Казахстанской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 610,8  (другие источники) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 33 | Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 мест в поселке Тайпак Акжайкского района | | 100 человек | | акимат Западно-Казахстанской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 468,2  (другие источники) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 34 | Культурно-спортивный комплекс в поселке Кызылтал Бурлинского района | | 100 человек | | акимат Западно-Казахстанской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 238,9  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 35 | Многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бассейном в городе Уральске | | 500 человек | | акимат Западно-Казахстанской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 1 000,0  (частные инвестиции) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 36 | Спортивный комплекс в поселке Жарсуат Бурлинского района | | 200 человек | | акимат Западно-Казахстанской области | | | | проектирование | январь – февраль  2022 года | | 250,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь  2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 37 | Спортивный комплекс в поселке Кентубек Бурлинского района | | 200 человек | | акимат Западно-Казахстанской области | | | | проектирование | январь – март 2024 года | | 250,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | март 2024 года – ноябрь 2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2025 года | |
| 38 | 10 спортивных залов в школах (в Бурлинском, Теректинском, Жангалинском, Сырымском районах и в городе Уральске) | | 200 человек | | акимат Западно-Казахстанской области | | | | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2025 года | | 640,0  (другие источники) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2025 года | |
| **Жамбылская область** |
| 39 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Б.Момышулы Жуалинского района | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 150,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 40 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Карасу Кордайского района (объект переходящий) | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 150,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 41 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Аккол Таласского района (объект переходящий) | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 150,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 42 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Сарыкемер Байзакского района | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2022 года | | 325,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 43 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Айша биби Жамбылского района | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2022 года | | 338,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 44 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шыганак Мойынкумского района | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2022 года | | 360,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 45 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Аукатты Кордайского района | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 380,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 46 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Гродикова Жамбылского района | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 337,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 47 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Сарымолдаев Меркенского района | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 408,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 48 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Кулан Т.Рыскуловского района | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2024 года | | 337,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2025 года | |
| 49 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Ойык Таласского района | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2024 года | | 370,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2025 года | |
| 50 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Конаев Шуского района | | 260 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2024 года | | 370,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2025 года | |
| 51 | Строительство спортивного зала и столовой для СШ имени А.Пушкина в селе Базарбай Байзакского района | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 266,4  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 52 | Строительство пристройки 6 классных комнат на 150 мест, столовая на 50 мест, спортзал, 3 мастерских для СШ № 21 в селе Андас батыр Меркенского района | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 495,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 53 | Строительство пристройки 10 классных комнат на 200 мест со спортивным залом для СШ № 48 в селе Ойтал Меркенского района | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 523,7  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 54 | Строительство пристройки столовой, спортзала, 2 кабинета и газоснабжение котельной с подключением газа к СШ Малдыбай в ауле Малдыбай Т.Рыскуловского района | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 132,5  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 55 | Строительство пристройки спортзала, предметных кабинетов, актового зала и газоснабжение котельной с реконструкцией существующей котельной СШ Октябрь Шаруа в ауле Каракат Т.Рыскуловского района | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 120,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 56 | Строительство пристройки спортзала для СШ Жанаталап Сарысуского района | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 120,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 57 | Строительство пристройки спортзала, актового зала, столовой СШ Г.Муратбаева в городе Шу Шуского района (пристройка аварийная) | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 399,1  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 58 | Строительство пристройки спортзала для СШ №18 имени М.Ауезова в селе Шокпар Шуского района | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 120,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 59 | Строительство пристройки спортзала СШ имени Шакирова в селе Толе би Шуского района | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 120,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 60 | Строительство пристройки спортзала, актового зала, столовой, учебных кабинетов, лаборатории, мастерских со сносом старых зданий Жамбылского индустриально-технологического колледжа в городе Таразе | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 538,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 61 | Строительство пристройки на 300 мест, общежития на 300 мест, столовой, спортзала к зданию “ІТ” лицея-интерната для одаренных детей в 14 микрорайоне города Тараза  (дефицит мест) | | 150 человек | | акимат Жамбылской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2023 года | | 1 632,6  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| **Карагандинская область** |
| 62 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 160 мест в городе Шахтинске | | 1000 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | октябрь 2019 года – ноябрь 2022 года | | 1 206,9  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 63 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в поселке Жезды  Улытауского района | | 350 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | ноябрь 2021 года – ноябрь 2023 года | | 420,1  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 64 | Строительство крытого плавательного бассейна в селе Нура Нуринского района | | 200 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | март 2023 года – ноябрь 2024 года | | 440,8  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 65 | Строительство крытого хоккейного корта в селе Шахтерское Нуринского района | | 900 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года | | 46,0  (НФ)  18,3  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 66 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 мест в поселке Егиндыбулак Каркаралинского района | | 100 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | ноябрь 2021 года – декабрь 2022 года | | 183,7  (НФ)  59,3  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | январь  2023 года | |
| 67 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 320 мест в городе Жезказгане | | 1890 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | ноябрь 2020 года – ноябрь 2024 года | | 1 709,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 68 | Строительство триатлон-парка в Караганде | | 500 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 770,0  (частные инвестиции) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 69 | Строительство спортивного комплекса в микрорайоне Конырат города Балхаш | | 300 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь  2022 года | | 254,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 70 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Актас города Сарань | | 350 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | март 2023 года – ноябрь 2024 года | | 880,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 71 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сарышаган Актогайского района | | 250 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | март 2022 года – декабрь 2023 года | | 800,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | январь  2024 года | |
| 72 | Строительство крытого плавательного бассейна в поселке Осакаровка | | 150 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь 2023 года – ноябрь 2024 года | | 750,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 год | |
| 73 | Строительство "Центра борьбы" в городе Караганде | | 450 человек | | акимат Карагандинской области | | | | проектирование | октябрь-декабрь  2022 года | | 3 700,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь 2023 года – декабрь 2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | январь  2025 года | |
| 74 | Строительство центра борьбы в городе Балхаше | | 200 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь – ноябрь 2022 года | | 509,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2022 года | |
| 75 | Строительство спортивного комплекса для гребных видов спорта в городе Жезказгане | | 250 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | январь 2023 года – ноябрь 2024 года | | 661,6  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 76 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 210 мест в поселке Жанаарка Жанааркинского района | | 350 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года | | 1 000,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 77 | Строительство крытого плавательного бассейна в селе Улытау Улытауского района | | 150 человек | | акимат Улытауского района, УС, УФКиС | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2022 года | | 500,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | март 2023 года – ноябрь 2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 78 | Строительство крытого 50-м плавательного бассейна в городе Караганде | | 500 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года | | 6 500,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 79 | Строительство спортивного комплекса гимнастики в городе Караганде | | 400 человек | | акимат Карагандинской области | | | | проектирование | декабрь 2023 года – февраль 2024 года | | 1 500,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | март 2024 года – сентябрь 2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | октябрь  2025 года | |
| 80 | Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каркаралинске Каркаралинского района | | 200 человек | | акимат Карагандинской области | | | | проектирование | октябрь – декабрь  2022 года | | 450,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь 2023 года – ноябрь 2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2024 года | |
| 81 | Строительство крытого плавательного бассейна в селе Актогай Актогайского района | | 120 человек | | акимат Карагандинской области | | | | проектирование | январь – февраль  2022 года | | 450,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 82 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 100 мест в селе Шашубай, Актогайского района | | 250 человек | | акимат Карагандинской области | | | | проектирование | декабрь 2022 года – февраль 2023 года | | 660,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь 2024 года – ноябрь 2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2025 года | |
| 83 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 мест в городе Сарань | | 450 человек | | акимат Карагандинской области | | | | проектирование | декабрь 2022 года – февраль  2023 года | | 900,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь 2024 года – ноябрь 2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2025 года | |
| 84 | Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каражал | | 200 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года | | 750,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 85 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в поселке Топар Абайского района | | 250 человек | | акимат Карагандинской области | | | | строительно – монтажные работы | март 2022 года – ноябрь 2023 года | | 636,0  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2023 года | |
| 86 | Строительство ипподрома в городе Караганде | | 200 человек | | акимат Карагандинской области | | | | проектирование | октябрь –декабрь  2023 года | | 2 500,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | январь 2024 года – ноябрь 2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | декабрь  2025 года | |
| **Кызылординская область** |
| 87 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Жалагаш Жалагашско  ого района на 300 чел | | 300 человек | | акимат Кызылординской области | | строительно – монтажные работы | | | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года | | 130,0  (НФ)  28,1  (республиканский бюджет)  39,9  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2022 года | |
| 88 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Жосалы Кармакшинского района на 300 чел | | 300 человек | | акимат Кызылординской области | | строительно – монтажные работы | | | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года | | 180,0  (НФ)  47,7  (республиканский бюджет)  47,7  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2022 года | |
| 89 | Строительство спортивного комплекса в населенном пункте Камыстыбас Аральского района на 300 чел | | 300 человек | | акимат Кызылординской области | | строительно – монтажные работы | | | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года | | 45,0  (НФ)  13,0  (республиканский бюджет)  29,2  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2022 года | |
| 90 | Строительство спортивного комплекса в населенном пункте Аманоткел Аральского района на 300 чел | | 300 человек | | акимат Кызылординской области | | строительно – монтажные работы | | | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года | | 45,0  (НФ)  8,1  (республиканский бюджет)  28,7  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2022 года | |
| 91 | Строительство спортивного комплекса на 300 человек в селе К.Примова аульного округа Кумжиек Казалинского района | | 300 человек | | акимат Кызылординской области | | строительно – монтажные работы | | | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года | | 70,0  (НФ)  22,7  (республиканский бюджет)  30,1  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2022 года | |
| 92 | Строительство спортивного комплекса на 300 человек в селе Махамбетов города Кызылорды | | 300 человек | | акимат Кызылординской области | | строительно – монтажные работы | | | ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года | | будет построен при поддержке корпоративного фонда "Samruk-Kazyna Trust" | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2022 года | |
| 93 | Строительство физкультурно оздоровительного комплекса на 300 человек в кент Акай Кармакшинского района | | 300 человек | | акимат Кызылординской области | | строительно – монтажные работы | | | январь – декабрь  2022 года | | 360,0  (НФ)  250,3 (республиканский бюджет)  58,6  (местный бюджет) | |
| ввод в эксплуатацию | | | март  2023 года | |
| **Мангистауская область** |
| 94 | Спортивный комплекс "Jaqsy" | | 850 человек | | акимат Мангистауской области | | проектирование | | | январь – февраль  2022 года | | 400,0  (частные инвестиции) | |
| строительно – монтажные работы | | | март 2022 года – ноябрь 2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2023 года | |
| 95 | Спортивный зал в поселке Тенге города Жанаозена | | 150 человек | | акимат Мангистауской области | | проектирование | | | октябрь – декабрь  2022 года | | 435,0  (НФ),  44,6  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | | | январь – ноябрь  2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2023 года | |
| 96 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Умирзак города Актау | | 180 человек | | акимат Мангистауской области | | проектирование | | | октябрь – декабрь  2022 года | | 42,5  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | | | январь – ноябрь  2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2023 года | |
| 97 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Атамекен Мунайлинского района | | 150 человек | | акимат Мангистауской области | | проектирование | | | октябрь – декабрь  2022 года | | 435,0  (частные инвестиции) | |
| строительно – монтажные работы | | | январь – ноябрь  2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2023 года | |
| 98 | Спортивный зал ангарного типа 8 единиц в городе Жанаозене | | 120 человек | | акимат Мангистауской области | | проектирование | | | январь – март 2022 года | | 1 000,0  (частные инвестиции) | |
| строительно – монтажные работы | | | апрель 2022 года – ноябрь 2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2025 года | |
| 99 | Большой стадион | | 1500 человек | | акимат Мангистауской области | | проектирование | | | январь – март 2023 года | | 10 000,0  (частные инвестиции) | |
| строительно – монтажные работы | | | апрель 2023 года – ноябрь 2025 года | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2025 года | |
| **Туркестанская область** |
| 100 | Строительство школы олимпийского резерва в городе Туркестане | | 200 человек | | акимат Туркестанской области | | проектирование | | | октябрь – декабрь  2022 года | | 2 100,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | | | январь 2023 года –  ноябрь 2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2024 года | |
| 101 | Строительство конно-спортивного комплекса в городе Туркестане | | 200 человек | | акимат Туркестанской области | | строительно – монтажные работы | | | январь 2022 года –  ноябрь 2023 года | | 2 000,0  (частные инвестиции) | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2023 года | |
| 102 | Строительство школы высшего спортивного мастерства в городе Туркестане | | 200 человек | | акимат Туркестанской области | | проектирование | | | октябрь – декабрь  2022 года | | 2 900,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | | | январь 2023 года –  ноябрь 2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2024 года | |
| 103 | Строительство областного врачебно-физкультурного диспансера в городе Туркестане | | 100 человек | | акимат Туркестанской области | | проектирование | | | январь – март 2022 года | | 1 900,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | | | апрель 2022 года –  ноябрь 2023 года | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2023 года | |
| 104 | Строительство областной спортивной школы-интерната для одаренных детей в городе Туркестане | | 330 человек | | акимат Туркестанской области | | проектирование | | | октябрь – декабрь  2022 года | | 3 700,0  (местный бюджет) | |
| строительно – монтажные работы | | | январь 2023 года –  ноябрь 2024 года | |
| ввод в эксплуатацию | | | декабрь  2024 года | |
| **Павлодарская область** |
| 105 | | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Мойылды города Павлодара | | 120 человек | | акимат Павлодарской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь 2022 года | 297,9  (НФ) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2022 года |
| 106 | | Строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным травяным покрытием в городе Аксу | | 120 человек | | акимат Павлодарской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь 2023 года | 126,7  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2023 года |
| 107 | | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кожамжар Актогайского района | | 120 человек | | акимат Павлодарской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь  2024 года | 117,9  (НФ)  17,6  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2024 года |
| 108 | | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Береке Достыкского сельского округа города Аксу | | 120 человек | | акимат Павлодарской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь 2022 года | 311,1  (НФ)  31,4  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2022 года |
| 109 | | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе имени М. Омарова сельского округа имени М. Омарова города Аксу | | 120 человек | | акимат Павлодарской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь  2022 года | 312,1  (НФ)  31,5  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2022 года |
| **Северо-Казахстанская область** |
| 110 | | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Новоишимское | | 110 человек | | акимат Северо-Казахстанской области | | проектирование | | октябрь – декабрь  2022 года | 396,0  (местный бюджет) | | |
| строительно – монтажные работы | | январь 2023 года – ноябрь 2025 года |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2025 года |
| **Восточно-Казахстанская область** |
| 111 | | Строительство плавательного бассейна в городе Аягоз Аягозского района | | 150 человек | | акимат  Восточно-Казахстанской области | | проектирование | | октябрь – декабрь  2022 года | 300,0  (местный бюджет) | | |
| строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь  2023 года |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2023 года |
| 112 | | Строительство плавательного бассейна в селе Кокпекты Кокпектинского района | | 150 человек | | акимат  Восточно-Казахстанской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь  2022 года | 197,6  (республиканский бюджет)  150,0  (НФ)  300,0  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | январь  2023 года |
| 113 | | Строительство спортивного модуля в селе Айыртау Уланского района | | 250 человек | | акимат Восточно-Казахстанской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь  2022 года | 342,0  (республиканский бюджет)  34,2  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2022 года |  | | |
| **Раздел 2. Реконструкция, модернизация действующих спортивных объектов** |
| **город Нур-Султан** |
| 114 | | Спортивный комплекс "Казахстан" | | 7000 человек | | акимат города Астаны | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь  2023 года | 25 000,0  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2023 года |
| 115 | | Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова | | 7000 человек | | акимат города Астаны | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь  2023 года | 8 000,0  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2023 года |
| **город Алматы** |
| 116 | | Модернизация спортивной площадки тридцати школ на 2022 год | | 18000 человек | | акимат города Алматы | | проектирование | | январь – февраль  2022 года | 1 000,0  (местный бюджет) | | |
| строительно – монтажные работы | | март – ноябрь  2022 года |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2022 года |
| 117 | | Модернизация спортивной площадки двадцати школ на 2022 год | | 12000 человек | | акимат города Алматы | | проектирование | | январь – февраль  2023 года | 1 000,0  (местный бюджет) | | |
| строительно – монтажные работы | | март – ноябрь 2023 года |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2023 года |
| **Алматинская область** |
| 118 | | Реконструкция центрального стадиона в городе Саркан Сарканского района | | 1000 человек | | акимат Алматинской области | | строительно – монтажные работы | | январь 2022 года – ноябрь 2023 года | 700,0  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2023 года |
| 119 | | Реконструкция центрального стадиона в городе Талдыкоргане | | 1000 человек | | акимат Алматинской области | | проектирование | | январь – февраль  2022 года | 790,0  (местный бюджет) | | |
| строительно – монтажные работы | | март 2022 года – ноябрь 2023 года |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2023 года |
| **Атырауская область** |
| 120 | | Модернизация спортивного комплекса "Ривьера" в городе Атырау | | 400 человек | | акимат Атырауской области | | строительно – монтажные работы | | март 2022 года – ноябрь 2023 года | 5 000,0  (частные инвестиции) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2023 года |
| 121 | | Реконструкция центрального стадиона в селе Миялы Кызылкогинского района | | 500 человек | | акимат Атырауской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь 2022 года | 60,0  (республиканский бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2022 года |
| 122 | | Реконструкция спортивного комплекса и центрального стадиона в поселке Макат Макатского района | | 500 человек | | акимат Атырауской области | | строительно – монтажные работы | | январь 2023 года – ноябрь 2024 года | 500,0  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2024 года |
| 123 | | Реконструкция центрального стадиона имени С.Курмангазы Курмангазинского района | | 500 человек | | акимат Атырауской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь 2025 года | 600,0  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2025 года |
| **Карагандинская область** |
| 124 | | Реконструкция стадиона "Горняк" в городе Каражал | | 500 человек | | акимат Карагандинской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь  2022 года | 341,0  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2022 года |
| **Туркестанская область** |
| 125 | | Реконструкция спортивного комплекса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени А. Нурмаханова и строительство дополнительного здания на 320 мест в городе Туркестане | | 320 человек | | акимат Туркестанской области | | строительно – монтажные работы | | январь – ноябрь  2022 года | 1 978,0  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2022 года |
| **Восточно-Казахстанская область** |
| 126 | | Реконструкция стадиона "Локомотив" в городе Семей | | 1600 человек | | акимат Восточно-Казахстанской области | | строительно – монтажные работы | | январь – декабрь  2022 года | 365,5  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | январь  2023 года |
| 127 | | Реконструкция стадиона "Восток" в городе Усть-Каменогорске | | 1200 человек | | акимат Восточно-Казахстанской области | | строительно – монтажные работы | | январь – декабрь  2022 года | 365,5  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | январь  2023 года |
| 128 | | Реконструкция стадиона "Сокол" в городе Риддере | | 800 человек | | акимат Восточно-Казахстанской области | | строительно – монтажные работы | | январь – декабрь  2022 года | 365,5  (местный бюджет) | | |
| ввод в эксплуатацию | | январь  2023 года |
| 129 | | Реконструкция стадиона в селе Курчум Курчумского района | | 800 человек | | акимат Восточно-Казахстанской области | | проектирование | | октябрь – декабрь  2022 года | 365,5  (местный бюджет) | | |
| строительно – монтажные работы | | январь – декабрь  2023 года |
| ввод в эксплуатацию | | январь  2024 года |
| 130 | | Реконструкция стадиона в городе Алтай района Алтай | | 800 человек | | акимат Восточно-Казахстанской области | | проектирование | | октябрь – декабрь  2022 года | 365,5  (местный бюджет) | | |
| строительно – монтажные работы | | январь – декабрь  2023 года |
| ввод в эксплуатацию | | январь  2024 года |
| 131 | | Реконструкция стадиона в поселке Новая Бухтарма района Алтай | | 800 человек | | акимат Восточно-Казахстанской области | | проектирование | | октябрь – декабрь  2022 года | 365,5  (местный бюджет) | | |
| строительно – монтажные работы | | январь 2023 года – ноябрь 2024 года |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2024 года |
| 132 | | Реконструкция стадиона в селе Улкен Нарым Катон-Карагайского района | | 800 человек | | акимат Восточно-Казахстанской области | | проектирование | | октябрь – декабрь  2022 года | 365,5  (местный бюджет) | | |
| строительно – монтажные работы | | январь 2023 года – ноябрь 2024 года |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2024 года |
| 133 | | Реконструкция стадиона в селе Белоусовка Глубоковского района | | 800 человек | | акимат Восточно-Казахстанской области | | проектирование | | октябрь – декабрь  2023 года | 365,5  (местный бюджет) | | |
| строительно – монтажные работы | | январь 2024 года – ноябрь 2025 года |
| ввод в эксплуатацию | | декабрь  2025 года |
| **Раздел 3. Дооснащение действующих спортивных объектов** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Ответственный госорган** | **Сроки завершения** | **Перечень спортивного инвентаря и оборудования** | **Источник и объем финансирования (в том числе переориентированные с профессионального спорта)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **город Алматы** |
| 134 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 2" | акимат города Алматы | декабрь  2022 года | спортивный инвентарь для легкоатлетического манежа | 480,0  (местный бюджет) |
| 135 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 9" | акимат города Алматы | декабрь  2022 года | спортивный инвентарь для гимнастического зала | 380,0  (местный бюджет) |
| **Акмолинская область** |
| 136 | Общеобразовательные средние школы | акимат Акмолинской области | 2023 год | дооснащение образовательных средних школ спортивным инвентарем | 293,0  (местный бюджет) |
| **Павлодарская область** |
| 137 | Коммунальное государственное учреждение "Спортивный клуб по национальным и народным видам спорта имени Каирбаева" | акимат Павлодарской области | 2022 год | коневозка (скотовозка), 8 голов спортивных лошадей для конных видов спорта | 34,0  (местный бюджет) |
| 138 | Государственные спортивные организации | акимат  Павлодарской области | 2022 год | дооснащение 6-ти спортивных организаций спортивным инвентарем | 476,0  (местный бюджет) |
| **Северо-Казахстанская область** |
| 139 | Государственные спортивные организации | акимат Северо-Казахстанской области | 2022 – 2025 годы | дооснащение 27-ми спортивных организаций спортивным инвентарем | 54,0  (местный бюджет) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан