

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития области Абай на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2023 года № 63.

      В целях социально-экономического развития области Абай Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития области Абай на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам, акимату области Абай и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2019 года № 742 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2020 – 2025 годы".

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр* *Республики Казахстан*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   |  Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстан от 31 января 2023 года № 63 |

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития области Абай на 2023 – 2027 годы**

 **Введение**

      Область Абай является промышленным регионом, основу экономики региона составляет горнодобывающая отрасль. В объеме промышленной продукции области ее доля составляет 58,1%.

      Крупными предприятиями отрасли являются: АО "Каражыра" по добыче угля, добычей драгоценных металлов и медной руды занимаются 6 предприятий с общим объемом 570 млрд тенге, в том числе: АО ФИК "Алел" (объем производства за 2021 год – 2 203 кг), ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (56 644,1 тыс. тонн), ТОО "Gold Minerals" (696,3 тонн руды), ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие" (11,2 тонн золота, 2 177,0 тыс. тонн добыча руды), ТОО "Востокцветмет" (2 397,6 тыс. тонн медно-цинковой руды), ТОО "Горняк" (добыча золота).

      Энергетический комплекс представлен Шульбинской гидроэлектростанцией, 2 ветровыми электростанциями и ТЭЦ.

      Также область обладает потенциалом для развития металлургической, легкой, пищевой промышленности и машиностроения. Используя имеющуюся минеральную базу и кадровый потенциал, можно развивать высокотехнологичные производства.

      Область богата природными полезными ископаемыми и привлекательна инвесторам для развития производства в промышленности.

      На территории области Абай имеются 7 резервных месторождений твердых полезных ископаемых: 6 месторождений золота и 1 месторождение урана. Наибольшая доля месторождений находится в Жарминском районе (4 месторождения).

      В области 77 месторождений полезных ископаемых, свободных от недропользования: карбонатное сырье для выжига извести, гончарные глины, минеральные краски, стекольное кварцсодержащее сырье, минеральное сырье для заполнения выработанных пространств, керамзитовое и аглопоритовое сырье, глины огнеупорные, перлитовое сырье, камни строительные, песчано-гравийный материал, цементное сырье, природные и облицовочные камни, кирпичное сырье, пески строительные, графит.

      Наибольший удельный вес запасов обогащения полезных ископаемых по области Абай составляют запасы кирпичного сырья – 177,5 тыс. тонн, цементного сырья – 124,1 тыс. тонн, песчано-гравийного материала – 67,2 тыс. тонн и песка строительного – 51,6 тыс. тонн.

      ВРП за 1 полугодие 2022 года составил 871,1 млрд тенге с ростом на 3 % к аналогичному периоду прошлого года.

      Удельный вес промышленности в ВРП составляет 37,5%, оптовая и розничная торговля – 9,2 %, сельское хозяйство – 7,7 %.

      Численность населения области в 2022 году достигла 610,4 тыс. человек. Уровень урбанизации – 60,5 %.

      За последние 3 года численность экономически активного населения уменьшилась на 1,5 тыс. человек с 330,7 тыс. человек до 329,2 тыс. человек.

      По итогам 9 месяцев 2022 года объем инвестиций составил порядка 257 млрд тенге с темпом роста 107,5 % к соответствующему периоду прошлого года или на 17,9 млрд тенге больше (9 месяцев 2021 года – 239,1 млрд тенге).

      Рост инвестиций отмечается за счет бюджетных инвестиций и реализации следующих частных проектов: "Восстановление и модернизация цементного завода в Жарминском районе с годовой производительностью 1,2 млн. тонн" ТОО "SHARCEM", "Строительство оросительных систем на площади на 1543 га (установка 17 дождевальных машин) в Кокпектинском районе, ТОО "Елімай Көкпекты", "Модернизация оборудования по изготовлению лицевого силикатного кирпича ТОО "Силикат", "Запуск линии по производству гофроизделий сложной конфигурации ТОО "Казполиграф" и другие.

      В целом регион имеет потенциал, чтобы стать логистическим центром Казахстана, так как он связывает север и юг, запад и восток. Однако сдерживающим фактором является неудовлетворительное состояние инфраструктуры и дорог.

      Внутренний туризм способен стать одним из драйверов экономического роста области, который имеет мультипликативный эффект.

      Для реализации потенциала данной отрасли необходимо принять меры по совершенствованию дорожной инфраструктуры по туристическим маршрутам и развитию придорожного сервиса.

      Регион располагает богатым историко-культурным наследием, которое можно рассматривать как основу для познавательного, научного и этнического, делового, спортивного, культурно-событийного туризма.

      В области имеется один из крупнейших музеев Казахстана – музей Абая "Жидебай-Борили". В городе Семей располагаются историко-культурные объекты, демонстрирующие его как исторический центр Казахстана, в том числе дом-музей "Алаш Арыстары", областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых, литературно-мемориальный дом-музей Ф.М. Достоевского, государственный историко-культурный музей Абая и другие.

      В карту туристификации вошло озеро Алаколь, как один из приоритетных туристских объектов республиканского масштаба.

      В северо-западной части Бескарагайского района области Абай расположено озеро Шошкалы, благодаря концентрации соли в нем его сравнивают с Мертвым морем в Израиле.

      На правом берегу реки Аягоз величественно возвышается мазар "Козы-Корпеш и Баян-Сулу", воздвигнутый в честь одного из самых знаменитых и любимых героев казахских преданий.

      Привлекательным местом для пляжного отдыха является побережье Шульбинского водохранилища.

      Популярным местом туризма и паломничества является пещера Коныр-Аулие в Абайском районе, которая привлекает людей своими целебными свойствами.

      Мавзолей Ыргызбай-ата постройки XIX века в 63 км к северо-западу от района Аксуат вошел в список 100 сакральных объектов Казахстана.

      На трассе "Семей-Караул" расположен мавзолей "Енлик-Кебек", сооруженный как дань уважения легендарной паре влюбленных.

      На территории области находится государственный лесной природный резерват "Семей орманы", который можно рассматривать как познавательный туризм.

      Проведение деловых, культурных, спортивных и других широкомасштабных мероприятий республиканского и международного уровней повысит спрос на гостиничные услуги, следовательно, придаст импульс строительству современных элитных гостиничных комплексов.

      Объем розничного товарооборота за 9 месяцев 2022 года составил 284,2 млрд тенге с темпом роста 118 % к соответствующему периоду прошлого года или на 43,2 млрд тенге (9 месяцев 2021 года – 241 млрд тенге). ИФО составил 103,4 %.

      В целях увеличения товарооборота к 2027 году запланированы запуск торгового дома "Арман" с размещением супермаркета "Магнум" и завершение строительства многофункционального торгово-развлекательного центра "Semey mall".

      В сфере образования имеется 307 общеобразовательных школ с контингентом учащихся 100,5 тыс. учеников. Отсутствуют трехсменные школы, количество аварийных школ – 2.

      В то же время по области имеется дефицит 8,7 тыс. ученических мест, в том числе в городе Семей – 4856 мест в 21 школе, в городе Аягоз – 1770 мест в 9 школах.

      Имеется потребность в строительстве малокомплектных 6 школ на 510 мест и пристройки в 6 школах на 2100 мест.

      Также по области функционируют 157 дошкольных учреждений и 193 мини-центров с общим охватом 25611 детей. В очереди в дошкольные организации области состоят 6012 детей в возрасте от 0 до 6 лет, от 2 до 6 лет – 4796 детей.

      Профессионально-техническое и высшее образование области представлено 37 колледжами и 3 высшими учебными заведениями с общим контингентом 36,9 тыс. студентов.

      В сфере здравоохранения динамика последних трех лет показывает рост уровня общей смертности населения, младенческой, материнской и от онкозаболевания.

      В 2022 году сохраняется высокий уровень материнской смертности – 30 на 100 тыс. живорожденных, младенческой – 6,2 на 1000 родившихся живыми, зарегистрировано 334 смерти от злокачественных новообразований.

      Основные проблемы – неудовлетворительная экология, отсутствие современных медицинских учреждений в районных центрах, дефицит врачебных кадров (150 специалистов), низкий уровень оснащенности медицинских организаций.

      Ключевыми вопросами экологии являются отсутствие технологий вторичной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, увеличение количества незаконных свалок в городах и населенных пунктах, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха из-за роста количества автотранспортных средств.

      В неудовлетворительном состоянии находятся 18 % (813 км) автомобильных дорог областного и районного значения (общая протяженность 4527 км).

      Также актуальным вопросом является комплексное решение жилищных вопросов различных слоев населения, так как по состоянию на 1 октября 2022 года в очереди на получение жилья по области состоит 18,7 тыс. человек. За последние 3 года получили жилье порядка 1,7 тыс. семей.

      Вместе с тем мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие областей, также предусмотрены в рамках национальных проектов до 2025 года. Так, по области Абай в национальных проектах предусмотрена реализация 36 мероприятий на сумму 136,7 млрд тенге из республиканского и местного бюджетов, в том числе:

      национальный проект "Качественное образование "Образованная нация" 2 мероприятия на сумму 10,2 млрд тенге (в 2023 году –1,9 млрд тенге, в 2024 году – 3,7 млрд тенге, в 2025 году - 4,6 млрд тенге);

      пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа" 2 мероприятия на сумму 45,7 млрд тенге (в 2023 году – 8,0 млрд тенге, в 2024 году – 16,8 млрд тенге, в 2025 году – 20,9 млрд тенге);

      национальный проект по развитию предпринимательства 13 мероприятий на сумму 30 млрд тенге (в 2023 году – 13,1 млрд тенге, в 2024 году – 7,8 млрд тенге, в 2025 году – 9,1 млрд тенге);

      национальный проект "Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев" 6 мероприятий на сумму 1,5 млрд тенге (в 2023 году – 1,1 млрд тенге, в 2024 году – 0,4 млрд тенге);

      национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны" 11 мероприятий на сумму 38,1 млрд тенге (в 2023 году – 20,4 млрд тенге, в 2024 году – 10,5 млрд тенге, в 2025 году – 7,2 млрд тенге);

      национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" 1 мероприятие на сумму 400 млн. тенге (в 2023 году – 400 млн. тенге);

      пилотный национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения" 1 мероприятие на сумму 10,8 млрд тенге (в 2023 году – 9,7 млрд тенге, в 2024 году – 1,1 млрд тенге).

      Исходя из вышеизложенного, а также принимая во внимание демографический сдвиг региона в положительную сторону и развития области в целом, в первую очередь требуются улучшение качества жизни населения, принятие соответствующих мер по развитию социальной сферы, жилых массивов, инфраструктуры и дорожной отрасли, а также улучшению экологии региона.

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития области Абай на 2023 – 2027 годы**

      Ожидаемые результаты к 2028 году:

      ВРП в номинальном выражении возрастет с 1,9 трлн тенге (2021 год) до 3,2 трлн тенге (2027 год);

      объем промышленности увеличится в 1,5 раза и составит 1,4 трлн тенге (в 2021 году – 898,4 млрд тенге), в том числе объем обрабатывающей промышленности в 1,7 раза и составит 594,4 млрд тенге (в 2021 году – 339,8 млрд тенге);

      объем валовой продукции сельского хозяйства увеличится в 1,5 раза и составит 725,9 млрд тенге (в 2021 году – 474,7 млрд тенге);

      инвестиции в основной капитал увеличатся в 3,5 раза и составят 1 287,9 млрд тенге (в 2021 году – 365,6 млрд тенге);

      численность занятых в МСБ увеличится на 34 % и составит 118,7 тыс. человек (в 2021 году – 88,5 тыс. человек);

      на период реализации Комплексного плана ориентировочно будет создано 14 тыс. рабочих мест;

      уровень безработицы снизится до 4,8 %;

      уровень защиты населения удалҰнных населенных пунктов пожарными постами увеличится с 78,1 % до 93,8 %;

      дети в возрасте с 3 до 6 лет будут охвачены 100 % дошкольным воспитанием и обучением за счет ввода в эксплуатацию 9 дошкольных учреждений на 2 100 мест;

      будут построены 11 средних школ на 5700 мест, 6 малокомплектных школ на 510 мест, 1 интернат на 200 мест, 9 детских садов на 2 100 мест, 2 спортивных зала, а также проведен капитальный ремонт 27 объектов образования;

      охват учащихся дополнительным образованием возрастет до 92 % (в 2021 году – 75,1 %) за счет введения в эксплуатацию многофункционального центра (дворца школьников);

      будет снижена младенческая смертность на 0,3 % (с 6,2 до 5,9 %);

      будет снижена материнская смертность в 2 раза к 2025 году (с 30 до 14 на 100 тыс. живорожденных);

      уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, увеличится на 5,8 % (с 60,5 до 64 %);

      объем медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС расширится с 59 % до 59,7 %;

      ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится на 1 % (с 72,6 до 73,9 лет);

      будет построено 65 объектов первичной медико-санитарной помощи;

      охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 50 % (2021 год – 30 %);

      будут модернизировано 16,4 км тепловых сетей, 271,9 км водопроводных сетей, 288,2 км канализационных сетей;

      увеличатся тепловая мощность на 164 Гкал/час путем реконструкции существующих 4 котельных, а также производительность забора воды с 32,4 тыс. м3/сут. до 63,0 тыс. м3/сут;

      снизится износ водопроводных сетей с 51 % (2021 год) до 29,3 % (2027 год);

      сельское население будет обеспечено 100 % доступом к питьевой воде;

      повысится уровень очистки сточных вод с 67,7 % (2021 год) до 100 % (2027 год);

      будут отремонтированы 1 465 км автомобильных дорог областного и районного значения и 530 км дорог городов Семей и Курчатов;

      доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с 82 % (2021 год) до 97 % (2027 год).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Форма завершения** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Объем финансирования****(млн тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1. Промышленность** |
|
1. |
Промышленная разработка месторождения меди "Айдарлы" и месторождения подземных вод "Жанарское" с дальнейшим строительством горно-обогатительного комбината |
акт ввода в эксплуатацию |
2027 год |
акимат области Абай |
560 500 |
ДИ |
|
2. |
Строительство цеха угольной десорбции и электролиза для участка CIL металлургического завода в Кокентауском сельском округе на Суздальском месторождении  |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
2 344,4 |
ДИ |
|
3. |
Строительство завода по добыче руды и переработки в катодную медь на базе Беркаринского месторождения  |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
12 000 |
ДИ |
|
4. |
Строительство опытного металлургического завода с технологией электрохлоринации золотосодержащего сырья  |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай |
772,1 |
ДИ |
|
5. |
Строительство завода по обогащению хромитов и производству высокоуглеродистого феррохрома  |
акт ввода в эксплуатацию |
2026 год |
акимат области Абай |
33 818 |
ДИ |
|
6. |
Строительство завода по производству предизолированных труб  |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай |
550 |
ДИ |
|
7. |
Строительство цеха рафинации с линией розлива и фасовки подсолнечного масла |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
4 857 |
ДИ |
|
8. |
Проведение широкомасштабной разведки и геологических изысканий на территории области для выявления полезных ископаемых |
информация в Правительство Республики Казахстан |
2023 год |
МИИР,
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), МЭ, МЦРИАП, акимат области Абай |
957,5 |
РБ |
|
2024 год |
2 734 |
|
2025 год |
4 172,2 |
|
2026 год |
4 650 |
|
2027 год |
2 750 |
| **2. Агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность** |
|
9. |
Приобретение оборудования оросительных систем и строительство инфраструктуры к участкам орошения в городе Семей, Кокпектинском, Аксуатском, Урджарском, Жарминском районах |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
3 776 |
ДИ |
|
2024 год |
6 100,4 |
|
2025 год |
3 700 |
|
10. |
Строительство комплекса по производству и переработке гранулированных кормов мощностью 200 тонн в год в Жарминском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
3 174,4 |
ДИ |
|
2024 год |
3 174,4 |
|
11. |
Строительство мясокомбината по переработке мяса и мясопродуктов мощностью 35 тонн в смену в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
4 897,5 |
ДИ |
|
2024 год |
4 897,5 |
|
12. |
Открытие цеха мясных и рыбных консервированных изделий мощностью 600 тонн в год |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
130 |
ДИ |
|
2024 год |
130 |
|
13. |
Строительство молочно-товарной фермы на 1200 мест в Бескарагайском районе мощностью 3,6 тыс. тонн в год |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай |
7 000 |
ДИ |
|
14. |
Строительство молочно-товарной фермы на 600 голов в Жарминском районе мощностью 1,8 тыс. тонн в год |
акт ввода в эксплуатацию |
2025 год |
акимат области Абай |
3 500 |
ДИ |
|
15. |
Улучшение генофонда сельскохозяйственных животных в Бородулихинском, Аксуатском, Жарминском районах |
информация в МСХ |
2023 год |
акимат области Абай |
2 916,5 |
ДИ |
|
2024 год |
5 615,5 |
|
2025 год |
360 |
|
16. |
Модернизация (реконструкция) сельскохозяйственных производств в городе Семей, Бородулихинском, Жарминском районах |
акт выполненных работ |
2023 год |
акимат области Абай |
884 |
ДИ |
|
2024 год |
600 |
|
2025 год |
150 |
|
17. |
Строительство откормочной площадки на 1000 голов в Бескарагайском районе мощностью 162 тонны в год |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
1 500 |
ДИ |
|
18. |
Строительство откормочной площадки на 1000 голов в Жарминском районе мощностью 162 тонны в год |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай |
200 |
ДИ |
|
19. |
Пополнение уставного капитала АО "Социально-предпринимательская корпорация "Семей"" для финансирования проектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции  |
эмиссия акций |
2023 год |
акимат области Абай, МСХ, МФ
  |
18 000 |
РБ |
|
2024 год |
18 000 |
|
2023 год |
2 000 |
МБ |
|
2024 год |
2 000 |
|
20. |
Строительство скотомогильников в районах  |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
138 |
МБ |
|
2024 год |
138 |
|
2025 год |
222 |
|
2026 год |
300 |
|
2027 год |
300 |
|
21. |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
акт выполненных работ |
2023 год |
акимат области Абай |
1 287 |
МБ |
|
2024 год |
1 300 |
|
2025 год |
1 300 |
|
2026 год |
1 300 |
|
2027 год |
1 300 |
| **3. Развитие предпринимательства и туризма** |
|
22. |
Строительство 2 торгово-развлекательных центров в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
350 |
ДИ |
|
2025 год |
3 400 |
|
23. |
Запуск торгового дома в городе Семей площадью 3200 кв. метров |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
500 |
ДИ |
|
24. |
Строительство пятизвездочной гостиницы в городе Семей  |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай |
12 000 |
ДИ |
|
2025 год |
12 000 |
|
25. |
Строительство гостиничного комплекса на побережье озера Алаколь  |
акт ввода в эксплуатацию |
2026 год |
акимат области Абай |
6 126 |
ДИ |
|
26. |
Строительство базы отдыха "Alakol Aqua Resort" на побережье озера Алаколь  |
акт ввода в эксплуатацию |
2026 год |
акимат области Абай |
6 400 |
ДИ |
|
27. |
В рамках расширения концертной площадки "Alazone Arena" строительство трех гостиниц и ресторана  |
акт ввода в эксплуатацию |
2025 год |
акимат области Абай |
250 |
ДИ |
| **4. Транспорт и логистика** |
|
28. |
Строительство и реконструкция мостов области Абай местного значения |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ,
акимат области Абай |
1 715 |
РБ |
|
2025 год |
2 000 |
|
2026 год |
2 700 |
|
2027 год |
6 032 |
|
2024 год |
171 |
МБ |
|
2025 год |
200 |
|
2026 год |
270 |
|
2027 год |
603,2 |
|
29. |
Строительство и реконструкция мостов области Абай областного и районного значения  |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МИИР,
акимат области Абай |
2 000 |
РБ |
|
2024 год |
12 450 |
|
2025 год |
10 975 |
|
2026 год |
3 600 |
|
2023 год |
200 |
МБ |
|
2024 год |
1 200 |
|
2025 год |
1 200 |
|
2026 год |
400 |
|
30. |
Строительство железной дороги на участке "Аягоз-Бахты – граница Китая"  |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
АО "НК КТЖ" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук - Қазына" (по согласованию), МИИР, акимат области Абай |
будет уточнена в рамках ТЭО |
ДИ |
|
2025 год |
|
31. |
Реализация проектов "Сухой порт", "Логистический парк" на территории области Абай для обеспечения развития транспортных коридоров |
акт ввода в эксплуатацию |
2026 год |
МИИР (свод), АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "НК "КТЖ" (по согласованию), акимат области Абай, АО "НК "KAZAKH INVEST" (по согласованию) |
10 000 |
ДИ |
|
2027 год |
10 000 |
|
32. |
Развитие транспортно-логистических мощностей на базе грузового участка АО "Кедентранссервис" в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
АО "НК "КТЖ" (по согласованию), МИИР, акимат области Абай |
16 |
ДИ |
|
2024 год |
2 033 |
|
33. |
Реконструкция терминала аэропорта в селе Урджар |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай, МИИР |
810 |
РБ |
|
2025 год |
990 |
|
2024 год |
90 |
МБ |
|
2025 год |
110 |
|
34. |
Строительство и реконструкция автодорог в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, акимат области Абай |
2 000 |
РБ |
|
2025 год |
1 800 |
|
2026 год |
2 800 |
|
2027 год |
6 692 |
|
2024 год |
200 |
МБ |
|
2025 год |
180 |
|
2026 год |
280 |
|
2027 год |
669,2 |
|
35. |
Капитальный и средний ремонт дорог |
акт выполненных работ |
2023 год |
акимат области Абай |
9 923,1 |
МБ |
|
2024 год |
9 978,9 |
|
2025 год |
9 978,9 |
|
2026 год |
10 000 |
|
2027 год |
10 000 |
|
36. |
Субсидирование авиамаршрутов "Семей-Актау – Семей", "Семей - Атырау – Семей", "Семей – Шымкент – Семей", "Павлодар – Урджар – Павлодар" |
договор бюджетного субсидирования |
2024 год |
МИИР, акимат области Абай |
1 165 |
РБ |
|
2025 год |
1 165 |
|
2026 год |
1 165 |
| **5. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Теплоснабжение** |
|
37. |
Строительство ТЭЦ-3 в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МЭ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), акимат области Абай |
257 |
ДИ |
|
2024 год |
31 500 |
|
2025 год |
135 000 |
|
2026 год |
135 000 |
|
2027 год |
180 000 |
|
38. |
Строительство теплового источника в селе Кокпекты |
акт ввода в эксплуатацию |
2025 год |
МНЭ, акимат области Абай |
2 610 |
РБ |
|
290 |
МБ |
|
39. |
Строительство теплового источника в городе Курчатов |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МНЭ, акимат области Абай |
48 |
МБ |
|
2026 год |
200 |
|
2027 год |
200 |
|
2026 год |
1 800 |
РБ |
|
2027 год |
1 800 |
|
40. |
Строительство теплового источника в городе Аягоз |
акт ввода в эксплуатацию |
2026 год |
МНЭ, акимат области Абай |
300 |
МБ |
|
2027 год |
300 |
|
2026 год |
2700 |
РБ |
|
2027 год |
2700 |
|
41. |
Реконструкция тепловых источников (котельных) |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МЭ, акимат области Абай |
3 852,3 |
РБ |
|
2024 год |
62 280,7 |
|
2025 год |
29 400 |
|
42. |
Реконструкция центральных тепловых пунктов и замена тепловых сетей |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МИИР, акимат области Абай |
6 709 |
РБ |
|
2024 год |
14 097 |
|
2025 год |
18 104 |
|
2026 год |
10 096 |
|
2027 год |
5 932 |
| **Электроснабжение** |
|
43. |
Строительство сетей электроснабжения в городе Семей  |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, акимат области Абай |
2 091,6 |
РБ |
|
2025 год |
11 271,6 |
|
2026 год |
6 120 |
|
2024 год |
232,4 |
МБ |
|
2025 год |
1 252,4 |
|
2026 год |
680 |
|
2024 год |
1 189,6 |
ДИ |
|
44. |
Строительство сетей электроснабжения в Урджарском районе |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МЭ, акимат области Абай |
2 091,6 |
РБ |
|
2025 год |
2 091,6 |
|
2024 год |
232,4 |
МБ |
|
2025 год |
232,4 |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
|
45. |
Реконструкция и строительство водозаборов, водопроводных сетей в городах Семей и Аягоз  |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МИИР, акимат области Абай |
5 000 |
РБ |
|
2025 год |
7 300 |
|
2026 год |
7 000 |
|
46. |
Реконструкция водопроводных сетей в сельских населенных пунктах области Абай |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МИИР, акимат области Абай |
526,5 |
РБ |
|
2024 год |
1 529,8 |
|
2025 год |
2 814 |
|
2026 год |
2 290 |
|
47. |
Строительство канализационно-очистных сооружений в городах Семей, Курчатов и Аягоз |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МИИР, акимат области Абай |
2 660 |
РБ |
|
2025 год |
8 330 |
|
2026 год |
6 590 |
|
2027 год |
1 920 |
|
2025 год |
4 500 |
ДИ |
|
2026 год |
4 500 |
|
2027 год |
3 000 |
| **Городское развитие** |
|
48. |
Разработка генерального плана города Семей |
акт выполненных работ |
2023 год |
акимат области Абай |
1 200 |
МБ |
|
49. |
Разработка комплексных схем градостроительного планирования территорий и проекта детальных планировок |
акт выполненных работ |
2023 год |
акимат области Абай |
120 |
МБ |
|
2024 год |
372 |
|
2025 год |
262,5 |
|
2026 год |
157,8 |
|
2027 год |
193 |
| **6. Социальная сфера** |
| **6.1. Образование** |
|
50. |
Строительство многофункционального центра (дворец школьников) в городе Семей  |
информация в Правительство Республики Казахстан |
2023 год |
МП, акимат области Абай |
500 |
РБ |
|
2024 год |
2 000 |
|
2025 год |
6 000 |
|
51. |
Строительство 3 детских лагерей  |
информация в Правительство Республики Казахстан |
2024 год |
МП, акимат области Абай |
180 |
РБ |
|
2025 год |
630 |
|
2026 год |
631,2 |
|
52. |
Строительство пристроек к действующим школам за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МП, акимат области Абай |
7 268 |
ФПИО |
|
2025 год |
7 268 |
|
53. |
Строительство 6 малокомплектных школ за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МП, акимат области Абай |
2 803 |
ФПИО |
|
2025 год |
3 242 |
|
54. |
Строительство интерната на 200 мест для КГУ "Специализированная школа-гимназия интернат имени Абая" села Караул Абайского района за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования |
акт ввода в эксплуатацию |
2025 год |
МП, акимат области Абай |
985 |
ФПИО |
|
55. |
Строительство 9 детских садов на 2100 мест |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай |
1 507 |
ГЧП |
|
2025 год |
2 958 |
|
2026 год |
2 958 |
|
2027 год |
2 961,4 |
|
56. |
Строительство концертного зала на 300 мест на территории КГКП "Педагогический колледж имениМ. Ауэзова" |
акт выполненных работ |
2023 год |
акимат области Абай |
32,8 |
МБ |
|
2024 год |
1 022,7 |
|
57. |
Модернизация школ  |
акт выполненных работ |
2023 год |
акимат области Абай |
500 |
МБ |
|
2024 год |
500 |
|
2025 год |
500 |
|
2026 год |
500 |
|
2027 год |
500 |
|
58. |
Ремонт объектов образования  |
акт выполненных работ |
2023 год |
акимат области Абай |
1 374 |
МБ |
|
2024 год |
1 000 |
|
2025 год |
1 000 |
|
2026 год |
2 000 |
|
2027 год |
2 000 |
|
59. |
Оснащение интернатов при общеобразовательных школах |
акт выполненных работ |
2024 год |
акимат области Абай |
204 |
МБ |
|
60. |
Реконструкция здания интерната под мини-центр в КГУ "Средняя школа имени М. Ауэзова" Кокпектинского района |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай |
490 |
МБ |
|
61. |
Проработка вопроса открытия филиала одного из лучших западных университетов в городе Семей |
информация в Правительство Республики Казахстан |
2024 год |
МНВО, акимат области Абай |
не требуются |
|
2025 год |
|
2026 год |
|
2027 год |
|
62. |
Размещение государственного заказа в открываемых школах IT – направления и углубленного изучения языков при вузах области |
информация в Правительство Республики Казахстан |
2023 год |
МНВО, МП, акимат области Абай |
в рамках подушевого финансирования |
РБ |
|
2024 год |
|
2025 год |
|
63. |
Увеличение объема образовательного государственного заказа на 500 грантов |
информация в Правительство Республики Казахстан |
2023 год |
МНВО, акимат области Абай |
в рамках предусмотренных средств |
РБ |
|
2024 год |
|
2025 год |
|
2026 год |
|
2027 год |
| **6.2. Здравоохранение** |
|
64. |
Строительство Университетской больницы в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2027 год |
МЗ, акимат области Абай |
будет уточнена в рамках ТЭО |
ДИ
  |
|
65. |
Строительство областной многопрофильной больницы на 400 койко-мест в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МЗ, акимат области Абай |
255 |
МБ |
|
2024 год |
1 250 |
|
2025 год |
1 250 |
|
2026 год |
2 500 |
|
2024 год |
11 250 |
РБ
  |
|
2025 год |
11 250 |
|
2026 год |
22 500 |
|
66. |
Строительство многопрофильной детской больницы на 300 мест с поликлиникой в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МЗ, акимат области Абай |
52 |
МБ |
|
2024 год |
925 |
|
2025 год |
925 |
|
2026 год |
1 850 |
|
2024 год |
8 325 |
РБ |
|
2025 год |
8 325 |
|
2026 год |
16 650 |
|
67. |
Строительство областного центра крови в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МЗ, акимат области Абай |
50 |
МБ
  |
|
2024 год |
167,5 |
|
2025 год |
167,5 |
|
2026 год |
335 |
|
2024 год |
1 507,5 |
РБ |
|
2025 год |
1 507,5 |
|
2026 год |
2 907 |
|
68. |
Модернизация перинатального центра в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МЗ, акимат области Абай |
84,2 |
МБ |
|
2024 год |
84,2 |
|
2023 год |
757,4 |
РБ |
|
2024 год |
757,4 |
|
69. |
Строительство поликлиники на правобережной части города Семей на 300 посещений |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МЗ, акимат области Абай |
45 |
МБ |
|
2024 год |
160 |
|
2025 год |
160 |
|
2024 год |
1 440 |
РБ |
|
2025 год |
1 440 |
|
70. |
Строительство поликлиники на левобережной части города Семей на 300 посещении |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МЗ, акимат области Абай |
45 |
МБ |
|
2024 год |
160 |
|
2025 год |
160 |
|
2024 год |
1 440 |
РБ |
|
2025 год |
1 440 |
| **6.3. Культура и спорт** |
|
71. |
Строительство и реконструкция объектов культуры в селах в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі" |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МНЭ, МКС, акимат области Абай |
15 |
МБ |
|
2024 год |
125 |
|
2025 год |
105 |
|
2026 год |
110 |
|
2027 год |
55 |
|
2024 год |
225 |
РБ |
|
2025 год |
720 |
|
2026 год |
988 |
|
2027 год |
492 |
|
72. |
Строительство плавательного бассейна и 5 спортивных модулей в рамках программы "Ауыл – Ел бесігі"  |
акт выполненных работ |
2025 год |
МНЭ, МКС, акимат области Абай |
134 |
МБ |
|
2026 год |
64 |
|
2027 год |
64 |
|
2025 год |
1 212 |
РБ |
|
2026 год |
573 |
|
2027 год |
573 |
|
73. |
Строительство ледового дворца в городе Семей  |
акт выполненных работ |
2024 год |
акимат области Абай |
4 400 |
ДИ |
|
2025 год |
4 400 |
|
74. |
Строительство спортивного комплекса с гостиницей на 80 человек в городе Семей |
акт выполненных работ |
2026 год |
акимат области Абай |
3 000 |
ДИ |
|
2027 год |
3 000 |
| **6.4 Социальная защита** |
|
75. |
Строительство 2-х этажной пристройки к существующему зданию КГУ "Урджарский детский центр оказания специальных социальных услуг" в селе Акжар Урджарского района |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
50 |
МБ |
|
2024 год |
419,1 |
|
76. |
Строительство детского психоневрологического медико-социального учреждения на 150 койко-мест в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай, МТСЗН |
4 000 |
РБ |
|
400 |
МБ |
|
2025 год |
4 000 |
РБ |
|
400 |
МБ |
|
77. |
Строительство центра реабилитации и адаптации для детей с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 150 койко-мест в городе Аягоз
  |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай, МТСЗН |
4 000 |
РБ |
|
400 |
МБ |
|
2025 год |
4 000 |
РБ |
|
400 |
МБ |
|
78. |
Укрепление материально-технической базы объектов социальной защиты |
акт выполненных работ |
2023 год |
акимат области Абай |
120 |
МБ |
|
2024 год |
100 |
|
2025 год |
100 |
|
2026 год |
100 |
|
2027 год |
100 |
|
79. |
Ремонт объектов социальной защиты  |
акт выполненных работ |
2023 год |
акимат области Абай |
200 |
МБ |
|
2024 год |
100 |
|
2025 год |
100 |
| **7. Обеспечение гражданской защиты** |
|
80. |
Строительство пожарного депо на 2 автомобиля в селе Кабанбай Урджарского района |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
25 |
МБ |
|
2024 год |
800 |
|
81. |
Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Семей жилого массива Карагайлы |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
МЧС, акимат области Абай |
25 |
МБ |
|
2024 год |
75 |
|
2025 год |
75 |
|
2024 год |
675 |
РБ |
|
2025 год |
675 |
|
82. |
Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в районе Красного Кардона города Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МЧС, акимат области Абай |
25 |
МБ |
|
2025 год |
75 |
|
2026 год |
75 |
|
2025 год |
675 |
РБ |
|
2026 год |
675 |
|
83. |
Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в поселке Восход города Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2025 год |
МЧС, акимат области Абай |
25 |
МБ |
|
2026 год |
75 |
|
2027 год |
75 |
|
2026 год |
675 |
РБ |
|
2027 год |
675 |
|
84. |
Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Аягоз |
акт ввода в эксплуатацию |
2025 год |
МЧС, акимат области Абай |
25 |
МБ |
|
2026 год |
75 |
|
2027 год |
75 |
|
2026 год |
675 |
РБ |
|
2027 год |
675 |
|
85. |
Внедрение 9 комплектов районных пультов управления с системой оповещения |
акт приема-передачи |
2024 год |
акимат области Абай |
59,9 |
МБ |
|
86. |
Внедрение 160 комплектов сиренно-речевых устройств  |
акт приема-передачи |
2024 год |
акимат области Абай |
236 |
МБ |
|
2025 год |
236 |
|
2026 год |
236 |
|
2027 год |
236 |
|
87. |
Строительство здания для оперативно-спасательного отряда в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2026 год |
МЧС, акимат области Абай |
13 |
МБ |
|
2027 год |
65 |
|
2027 год |
585 |
РБ |
|
88. |
Строительство ангара для воздушных судов и технического обслуживания в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2025 год |
МЧС, акимат области Абай |
90 |
МБ |
|
2027 год |
810 |
РБ |
|
89. |
Капитальный ремонт городского запасного пункта управления акима области Абай |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай |
250 |
МБ |
|
90. |
Капитальный ремонт загородного запасного пункта управления акима области Абай |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
акимат области Абай |
475 |
МБ |
|
2025 год |
475 |
|
91. |
Приобретение подвижного пункта управления акима области Абай  |
акт приема-передачи |
2025 год |
акимат области Абай |
505 |
МБ |
|
92. |
Проведение берегоукрепительных работ на побережье озера Алаколь, включая побережье новой зоны |
акт ввода в эксплуатацию |
2025 год |
МЧС, акимат области Абай |
7 200 |
РБ |
|
2026 год |
7 200 |
|
2027 год |
8 100 |
|
2025 год |
800 |
МБ |
|
2026 год |
800 |
|
2027 год |
900 |
|
93. |
Берегоукрепление левой береговой линии реки Иртыш в районе дачного массива "Бобровка" |
акт выполненных работ |
2023 год |
МЧС, акимат области Абай |
13 |
МБ |
|
2024 год |
70 |
|
2024 год |
630 |
РБ |
|
94. |
Берегоукрепление левой береговой линии реки Иртыш в районе кафе "Орлиное гнездо" 1000 м |
акт выполненных работ |
2024 год |
МЧС, акимат области Абай |
14 |
МБ |
|
2025 год |
90 |
|
2025 год |
810 |
РБ |
| **8. Общественная безопасность и правопорядок** |
|
95. |
Приобретение автотранспорта, специальной техники и технических средств для Департамента полиции области Абай  |
акт приема-передачи |
2023 год |
акимат области Абай |
366 |
МБ |
|
2024 год |
200 |
|
2025 год |
200 |
|
2026 год |
200 |
|
2027 год |
200 |
|
96. |
Строительство здания Линейного отдела полиции на станции Семей Департамента полиции на транспорте  |
акт приема-передачи |
2024 год |
МВД |
30 |
РБ |
|
2025 год |
634 |
|
2026 год |
984 |
|
97. |
Строительство казармы на 300 мест для Национальной гвардии Республики Казахстан в городе Семей |
акт приема-передачи |
2024 год |
МВД |
57 |
РБ |
|
2025 год |
1 678 |
|
98. |
Строительство комплекса зданий Департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай в городе Семей |
акт приема-передачи |
2024 год |
МВД
  |
82 |
РБ |
|
2025 год |
750 |
|
2026 год |
250 |
|
99. |
Строительство комплекса зданий следственного изолятора на 400 мест в городе Семей |
акт приема-передачи |
2024 год |
МВД |
56 |
РБ |
|
2025 год |
5 250 |
|
2026 год |
3 250 |
|
100. |
Строительство зданий учреждения минимальной безопасности (колония-поселение) на 100 мест городе Семей |
акт приема-передачи |
2025 год |
МВД |
151 |
РБ |
|
2026 год |
1 250 |
|
2027 год |
750 |
| **9. Экология** |
|
101. |
Строительство полигона ТБО в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 год |
МЭПР, акимат области Абай |
2 313 |
РБ |
|
2025 год |
1 134 |
|
2023 год |
100 |
МБ |
|
2024 год |
141 |
|
2025 год |
142 |
|
102. |
Строительство сооружения (ангар) на полигоне ТБО в городе Семей для размещения мусоросортировочной линии |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 год |
акимат области Абай |
100 |
МБ |
|
2024 год |
1 000 |
|
2025 год |
1 092,4 |

      \*объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при предоставлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

 **Объем финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Источник финансирования |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
Итого |
|
Республиканский бюджет |
33 302,7 |
167 592,6 |
162 504,9 |
110 719,2 |
40 486 |
514 605,4 |
|
Местный бюджет |
18 320,1 |
26 816,1 |
24 460,1 |
22 820,8 |
17 835,4 |
110 252,5 |
|
ГЧП |
0 |
1 507 |
2 958 |
2 958 |
2 961,4 |
10 384,4 |
|
Другие источники (частные инвестиции) |
37 602,8 |
80 162,5 |
167 260 |
198 844 |
756 500 |
1 240 369,3 |
|
ФПИО |
0 |
10 071 |
11 495 |
0 |
0 |
21 566 |
|
ИТОГО |
89 225,6 |
286 149,2 |
368 678 |
335 342 |
817 782,8 |
1 897 177,6 |

      Примечание:

      расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АО "ФИК "Алел" |
– |
акционерное общество "Финансово-инвестиционная корпорация "Алел" |
|
МСХ |
– |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
ФПИО |
– |
Фонд поддержки и инфраструктуры образования |
|
ДИ |
– |
другие источники |
|
гкал |
– |
гигакалорий |
|
МНВО |
– |
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МБ |
– |
местный бюджет |
|
ВРП |
– |
валовой региональный продукт |
|
ТОО |
– |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
ТЭЦ |
– |
теплоэлектроцентраль |
|
ВЭС |
– |
ветряная электростанция |
|
МИИР |
– |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
АО "НК "KAZAKH INVEST" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "KAZAKH INVEST" |
|
км |
– |
километр |
|
КГКП |
– |
коммунальное государственное казенное предприятие |
|
КГУ |
– |
коммунальное государственное учреждение |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
АО "НК "КТЖ" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" |
|
МВт |
– |
мегаватт |
|
ГЧП |
– |
государственно-частное партнерство |
|
млрд |
– |
миллиард |
|
ОСМС |
– |
обязательное социальное медицинское страхование |
|
МКС |
– |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
ИФО |
– |
индекс физического объема |
|
МП |
– |
Министерство просвещения Республики Казахстан |
|
РБ |
– |
республиканский бюджет |
|
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" |
– |
акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"  |
|
МЧС |
– |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
ТБО |
– |
твердые бытовые отходы |
|
ГОБМП |
– |
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
|
трлн |
– |
триллион |
|
ТЭО |
– |
технико-экономическое обоснование |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МЦРИАП |
– |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
МСБ |
– |
малый и средний бизнес |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЭПР |
– |
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
МЭ |
– |
Министерство энергетики Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан