

**Об утверждении Комплексного плана развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 576.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

      2) один в раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстан от 14 июля 2023 года № 576 |

 **Комплексный план**
**развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№**
**п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Объем финансирования****(тыс. тг.)** | **Источники финансирования** |
|
**1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
Ожидаемые результаты:
1. Охват детей начальных классов обучением шахматами с долей 20 %.
2. Открытие не менее 200 шахматных клубов при многоквартирных жилых домах.
3. Вхождение сборной команды Республики Казахстан по шахматам (национальной сборной команды по шахматам) в ТОП-10 мира.
4. Получение казахстанскими шахматистами в возрасте до 20 лет спортивного звания "международный гроссмейстер".
5. Увеличение количества завоеванных медалей казахстанскими шахматистами на чемпионатах мира, Азии, Шахматной олимпиаде и других официальных чемпионатах Международной шахматной федерации.
6. Подготовка не менее 500 педагогов по шахматам.
7. Повышение квалификации кадров не менее 250 человек. |
|
Направление 1. Развитие шахмат в образовании |
|
1. |
Внедрение шахмат в 1-4 классы общеобразовательных школ за счет часов вариативного компонента учебного плана  |
решение педагогического совета
общеобразова
тельных школ |
2023 – 2027 годы |
МИО,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
2023 год – 115276,1;
2024 год – 125799,2
2025 год – 128213,7
2026 год – 132622,6 |
МБ
  |
|
2. |
Разработка и утверждение модуля по шахматам в образовательные программы курсов повышения квалификации педагогов и комплекса мер по проведению курсов повышения квалификации для педагогов начальных классов по шахматам  |
образователь
ная программа |
2023 – 2025 годы |
МП, НЦПК "Өрлеу",
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию)
  |
не требуется |
– |
|
3. |
Расширение сети шахматных секций в общеобразовательных школах, организациях дополнительного образования, в том числе через размещение государственного заказа |
увеличение количества шахматных секций
  |
2023 – 2027 годы |
МП, МКС,
МИО
  |
2023 год – 341114,4;
2024 год – 432647,4;
2025 год – 500082,7;
2026 год – 568432,2;
2027 год – 639691,1 |
МБ
  |
|
4. |
Разработка дополнительной образовательной программы по подготовке педагогов по шахматам по педагогическим направлениям в рамках индивидуальной траектории обучения |
образователь-
ная программа
  |
3-квартал 2023 года |
МНВО, МП,
ОВПВО,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
не требуется |
– |
|
5. |
Разработка образовательной программы "Подготовка учителей по шахматам" в рамках педагогического направления и включение еҰ в реестр образовательных программ, реализуемых организациями высшего и (или) послевузовского образования |
образователь-
ная программа
  |
1-квартал 2024 года |
МНВО, ОВПВО
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
не требуется |
– |
|
6. |
Выделение единицы в штате организаций высшего и (или) послевузовского образования по подготовке педагогов общеобразовательных школ по шахматам на базе действующих кафедр по педагогическим направлениям  |
информация в МКС |
3-квартал 2023 года |
МНВО, ОВПВО,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
не требуется |
– |
|
7. |
Открытие шахматных клубов в организациях высшего и (или) послевузовского образования |
положение
спортивных клубов |
1-квартал 2024 года |
МНВО, ОВПВО
(по согласованию) |
не требуется |
– |
|
8. |
Проведение курсов повышения квалификации тренеров по шахматам  |
сертификаты
  |
2023 – 2027 годы |
МКС, РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
2023 год – 570;
2024 год – 589;
2025 год – 604;
2026 год – 615;
2027 год – 615 |
РБ |
|
Направление 2. Информационная поддержка |
|
9. |
Запуск анимационного сериала по обучению шахматам
  |
трансляция
на республикан
ских телеканалах |
4-квартал 2023 года |
МИОР
  |
в рамках выделенных средств |
РБ |
|
10. |
Формирование шахматного информационного контента и освещение значимых соревнований по шахматам, трансляция турниров на республиканских СМИ
  |
освещение
на республикан
ских телеканалах |
2023 – 2027 годы |
МИОР,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
в рамках выделенных средств |
РБ |
|
Направление 3. Популяризация шахмат |
|
11. |
Проведение турнира по шахматам среди работников центральных государственных органов и работников СМИ |
турнир
  |
2023 – 2027 годы |
МКС, МИОР,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
2023 год – 10469;
2024 год – 10500;
2025 год – 10500;
2026 год – 10500;
2027 год – 10500 |
РБ |
|
12. |
Проведение турнира по шахматам среди работников местных исполнительных органов  |
турнир
  |
2023 – 2027 годы |
МИО |
2023 год – 11639,2;
2024 год – 18727,2
2025 год – 20083,2
2026 год – 23149,2
2027 год – 24690,6 |
МБ
  |
|
13. |
Проведение онлайн-турниров среди населения |
онлайн-турнир |
2023 – 2027 годы |
МКС,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
за счет внебюджетных средств |
– |
|
14. |
Организация и проведение сеансов одновременной игры, автограф-сессий, конкурсов с участием ведущих шахматистов  |
сеансы
одновременной игры, автограф-сессии, конкурсы |
2023 – 2027 годы |
МКС,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
за счет внебюджетных средств |
– |
|
15. |
Проведение корпоративного турнира по классическим шахматам среди казахстанских компаний (корпораций) |
турнир |
2023 – 2027 годы |
МКС,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
за счет внебюджетных средств |
– |
|
16. |
Проведение турниров по классическим шахматам, рапиду, блицу среди любителей  |
турнир |
2023 – 2027 годы |
МКС,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
за счет внебюджетных средств |
– |
|
17. |
Проведение турниров по классическим шахматам, рапиду, блицу среди спортсменов с инвалидностью |
турнир |
2023 – 2027 годы |
МКС,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
2023 год – 1568;
2024 год – 2494;
2025 год – 2506;
2026 год – 2514;
2027 год – 2514 |
РБ |
|
18. |
Проведение онлайн-турнира среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях |
турнир
  |
2023 – 2027 годы |
МКС, МВД,
РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию),
  |
за счет внебюджетных средств |
– |
|
19. |
Сотрудничество и обмен опытом с Комитетом "Шахматы в образовании" МШФ  |
меморандум между МШФ и РОО "Казахстанская федерация шахмат" |
4-квартал
2023 года |
МКС, МП, МНВО, ОВПВО
РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) |
не требуется |
– |
|
Направление 4. Шахматы высших достижений |
|
20. |
Пересмотр республиканского перечня приоритетных видов спорта с учетом интеллектуальных видов спорта, в том числе шахмат |
внесение изменений в приказ Министра
культуры и спорта
Республики Казахстан от 1 ноября 2019 года № 293 "Об утверждении республиканского перечня приоритетных видов спорта" |
4-квартал 2023 года
  |
МКС
  |
не требуется |
– |
|
21. |
Установление ежемесячного денежного содержания лучшим шахматистам, входящим в состав сборной команды Республики Казахстан по шахматам (национальной сборной команды по шахматам), и их тренерам |
постановление акимата |
2023 – 2027 годы |
МИО |
2023 год -114,0;
2024 год – 44333,4;
2025 год – 720,9;
2026 год – 727,8;
2027 год – 735,7 |
МБ

  |
|
Направление 5. Стабильность развития шахмат |
|
22. |
Выделение земельного участка для строительства центров шахмат в гг. Астане, Шымкенте |
постановление акимата |
2023 – 2024 годы |
акиматы городов Астаны, Шымкенты
  |
в рамках выделенных средств |
МБ |
|
23. |
Привлечение инвесторов и строительство центров шахмат в гг. Астане, Шымкенте |
акт ввода в эксплуатацию |
2024 – 2025 годы |
акиматы городов Астаны, Шымкента, РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
за счет внебюджетных средств
  |
– |
|
24. |
Открытие в регионах домов шахмат  |
постановление акимата |
4-квартал 2024 года |
МИО,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
2023 год – 154336;
2024 год –
244227;
2025 год – 117431;
2026 год – 117431;
2027 год – 117431 |
МБ |
|
25. |
Открытие дворовых шахматных клубов и шахматных площадок при МЖД |
открытие дворовых шахматных клубов и площадок |
2023 – 2027 годы |
МИО,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
2023 год – 5439,1;
2024 год – 17627,9;
2025 год – 19965,5;
2026 год – 21456,6;
2027 год – 23187 |
МБ |
|
26. |
Создание в регионах шахматных экспозиций в парках и скверах  |
акт ввода в эксплуатацию |
2023 – 2027 годы |
МИО |
2023 год – 10329,5;
2024 год – 12344,6;
2025 год – 13592,1;
2026 год – 14625,8;
2027 год – 16096,3 |
МБ |
|
27. |
Разработка и утверждение региональных планов развития шахмат  |
планы развития шахмат |
3-4-квартал 2023 года |
МИО,
РОО "Казахстанская федерация шахмат"
(по согласованию) |
не требуется |
– |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МИОР |
– |
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
|
СМИ |
– |
средства массовой информации |
|
МНВО |
– |
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
|
МИО |
– |
местные исполнительные органы |
|
 ОВПВО |
– |
организации высшего и (или) послевузовского образования |
|
МБ |
– |
местный бюджет |
|
МЖД |
– |
многоквартирный жилой дом. |
|
МКС |
– |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
МП |
– |
Министерство просвещения Республики Казахстан |
|
НЦПК "Өрлеу" |
– |
национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" |
|
РОО |
– |
республиканское общественное объединение |
|
РБ |
– |
республиканский бюджет |
|
ТОП-10 |
– |
 первые 10 лучших результатов |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МШФ |
– |
Международная шахматная федерация |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан