

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан по социально-экономическому развитию города Алматы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 сентября 2023 года № 785

      Во исполнение пункта 2.1 протокола совещания у Президента Республики Казахстан от 18 августа 2023 года № 23-01-7.7 по вопросам социально-экономического развития города Алматы Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан по социально-экономическому развитию города Алматы (далее – План).

      Центральным исполнительным государственным органам, акиматам городов Астаны, Алматы и Шымкента, Алматинской области, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом;

      по итогам полугодия, не позднее 15 февраля и 15 августа, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 марта и 1 сентября, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот " " 2023 года |

      №

 **План мероприятий**
**по реализации поручений Президента Республики Казахстан**
**по социально-экономическому развитию города Алматы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Источники финансирования\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|  |
Интеграция сейсмологического оборудования и программного обеспечения с системами раннего оповещения Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики  |
декабрь
2026 года |
Соглашение об обмене данными по сейсмическим активностям |
МЧС, МНЭ, МФ |
РБ
(2024 – 2026 годы – 3,2 млрд тенге) |
|  |
Обеспечение применения в сейсмологии наземно-космического мониторинга природных катастроф |
декабрь
2026 года |
отчеты
(карты, космоснимки) |
МЧС, МНЭ, МФ, АО "НК "ҚҒС"
(по согласованию) |
РБ
(2024 – 2026 годы – 3,6 млрд тенге) |
|  |
Активизация разъяснительной работы и проведение учений в целях повышения осведомленности населения и бизнеса о действиях при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций |
ежегодно  |
ежегодный отчет, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом |
МЧС, МНЭ, МФ |
не требуются  |
|  |
Улучшение материально–технической базы противопожарной службы с повышением уровня оснащенности до 80 % для ликвидации пожаров в многоэтажных зданиях города Алматы |
2024 – 2025 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
МЧС, МНЭ, МФ, акимат города Алматы |
РБ
(2024 – 2025 годы – 5 млрд тенге),
МБ
(2024 – 2025 годы –
2,2 мл д тенге) |
|  |
Реконструкция и строительство новых стабилизирующих русел на селеопасных участках в руслах рек Большая Алматинка, Каскелен, Талгар, Есик, проходящих вдоль густонаселенных жилых массивов |
2024 – 2026 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
МЧС, МНЭ, МВРИ, МФ, акиматы города Алматы и Алматинской области |
РБ
(2024 – 2026 годы – 29,5 млрд тенге)
  |
|  |
Завершение строительства селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай |
декабрь
2024 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЧС, МНЭ, МФ |
РБ |
|  |
Проработка в Мажилисе Парламента Республики Казахстан предложений по совершенствованию законодательства для повышения эффективности градостроительного контроля в части соблюдения требований сейсмостойкости объектов |
октябрь 2023 года |
проект заключения Правительства Республики Казахстан |
МПС, акимат города Алматы, МЧС, МНЭ, МФ |
не требуются |
|  |
Строительство водозаборного сооружения на реке Каргалы |
октябрь
2023 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МВРИ, МНЭ, МФ,
МПС |
РБ |
|  |
Строительство водозаборного сооружения на реке Аксай |
ноябрь
2025 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МВРИ, МНЭ, МФ |
РБ
(2023 – 2025 годы – 29 млрд тенге) |
|  |
Строительство водозаборного сооружения "Ерменсай" |
декабрь
2025 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МВРИ, МНЭ, МФ, МПС |
РБ
(2024 – 2025 годы – 14 млрд тенге) |
|  |
Строительство водозабора "Барлык" |
ноябрь
2026 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МВРИ, МНЭ, МФ, МПС |
РБ
(2024 – 2026 годы – 4 млрд тенге)
  |
|  |
Реконструкция 3-х ниток Талгарских водоводов до водопроводной площадки № 29, включая обеспечение водоснабжением ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 города Алматы |
2024 – 2026 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МПС,
МНЭ, МФ |
РБ
(2024 – 2026 годы – 27 млрд тенге) |
|  |
Проектирование и строительство 3-х водозаборов для обеспечения питьевой водой верхней части города Алматы |
2023 – 2024
годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МЧС, МВРИ, МНЭ, МФ |
РБ
(2023 – 2024 годы – 6 млрд тенге)  |
|  |
Внедрение дифференцированного тарифа в сфере водоснабжения с определением оптимальной нормы потребления на основе международного опыта |
декабрь
2024 года |
внесение изменений в законодательство
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
МНЭ, АЗРК (по согласованию), МВРИ, МПС, акимат города Алматы |
не требуются |
|  |
Проведение гидрогеологических изысканий по определению подземных источников водоснабжения |
декабрь 2024 года |
экспертный отчет |
акимат города Алматы, МПС, МВРИ |
МБ
(2023 – 2024 годы – 350 млн тенге) |
|  |
Разработка и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения города Алматы на перспективу до 2040 года |
декабрь
2024 года |
решение маслихата города Алматы  |
акимат города Алматы |
МБ |
|  |
Строительство западного коллектора (34 км) |
2024 – 2026 годы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МПС,
МНЭ, МФ  |
РБ
(2024 – 2026 годы – 45 млрд тенге), иные источники финансирования
  |
|  |
Реконструкция загородных коллекторов (3 нитки) |
2024 – 2027 годы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МПС,
МНЭ, МФ |
РБ
(2024 – 2027 годы – 62 млрд тенге), иные источники финансирования |
|  |
Реконструкция канализационного очистного сооружения и накопителя "Сорбулак" |
2024 – 2027 годы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МПС,
МНЭ, МФ |
РБ
(2024 – 2027 годы – 27 млрд тенге) |
|  |
Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с переводом на газ |
2023 – 2026 годы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию), АО "Самрук-Энерго" (по согласованию), МЭ |
собственные и заемные средства
(2023 – 2026 годы –
330 млрд тенге) |
|  |
Газификация 25 населенных пунктов Алматинской области, прилегающих к городу Алматы
(схема финансирования: выкуп земельных участков – РБ; строительство сетей – 50 % за счет АО "НК "QazaqGaz" и по 25 % за счет местных бюджетов Алматинской области и города Алматы) |
2023 – 2027 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
МЭ, акиматы Алматинской области и города Алматы, МНЭ, МФ, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
РБ
(14,1 млрд тенге),
МБ
города Алматы
(2,5 млрд тенге),
АО "НК "QazaqGaz"
(5 млрд тенге) |
|  |
Совершенствование законодательной базы в целях улучшения качества воздуха в городе Алматы:
усиление требований к техническому осмотру транспортных средств с введением разрешительного порядка для операторов;
мониторинг качества реализуемого на автозаправочных станциях автомоторного топлива;
создание зон с низким уровнем выбросов и использование современных технологий контроля норм выбросов;
усиление ответственности за эксплуатацию транспортных средств с нарушением установленных нормативов выбросов;
регламентация работы передвижных и стационарных экопостов;
усиление ответственности за образование стихийных свалок и уничтожение зеленых насаждений;
введение регулирования объектов III и IV категорий на территории города Алматы;
наделение маслихата города Алматы компетенциями по утверждению правил охраны атмосферного воздуха и правил управления отходами |
ноябрь
2023 года |
заключение Правительства Республики Казахстан
 (Экологический кодекс Республики Казахстан,
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, законы Республики Казахстан"Об особом статусе города Алматы",
"О дорожном движении",
"О техническом регулировании",
"О разрешениях и уведомлениях") |
МЭПР, МЭ, МНЭ, МФ, МТ, МВД, МТИ, МПС, МЗ, МЮ |
не требуются |
|  |
Активизация реализации проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере для модернизации инфраструктуры с принятием необходимых законодательных поправок |
декабрь
2024 года |
внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
"О государственно-частном партнерстве"
нормативные правовые акты МНЭ, МП, МЗ, МПС  |
МНЭ, МЗ, МП, акимат города Алматы |
не требуются |
|  |
Строительство современной многопрофильной больницы на 300 коек с перинатальным центром на 200 коек в Алатауском районе  |
декабрь
2026 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МЗ, МНЭ, МФ |
РБ
(2024 – 2026 годы – 60,1 млрд тенге), иные источники финансирования |
|  |
Строительство многопрофильной больницы на 250 коек c онкологическим центром и поликлиникой на 350 посещений в смену в Алатауском районе |
декабрь
2026 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
МЗ, МНЭ, МФ акимат города Алматы |
РБ
(2024 – 2026 годы – 46,7 млрд тенге), иные источники финансирования  |
|  |
Строительство нового корпуса Центральной городской клинической больницы |
декабрь
2026 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МНЭ, МФ |
РБ
(2024 – 2026 годы – 40 млрд тенге), иные источники финансирования  |
|  |
Строительство международной больницы на 200 коек в Медеуском районе в рамках государственно-частного партнерства (совместно со стратегическим медицинским партнером – Университетской больницей Страсбурга) |
декабрь
2026 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
частные инвестиции по государственно-частному партнерству
(2025 – 2026 годы – 53,1 млрд тенге или 119 млн долларов США) |
|  |
Модернизация 2-х поликлиник, проектирование и строительство 11 поликлиник в соответствии с единым стандартом первичной медико-санитарной помощи |
2023 – 2026 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы |
МБ
(2023 – 2026 годы – 41 млрд тенге) |
|  |
Разработка и утверждение мастер-плана развития транспортного каркаса города Алматы |
декабрь
2023 года |
постановление акимата города Алматы |
акимат города Алматы |
частные инвестиции |
|  |
Установка 500 электрозарядных станций в городе Алматы  |
2023 – 2024 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ,
МНЭ, МФ |
частные инвестиции,
МБ |
|  |
Завершение строительства пробивки улицы Саина (от проспекта Рыскулова до улицы Монке би)  |
декабрь
2024 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ,
МНЭ, МФ |
РБ
(2023 год –500 млн тенге) |
|  |
Завершение строительства пробивки проспекта Абая до границы города  |
сентябрь
2024 года |
открытие рабочего движения |
акимат города Алматы, МТ,
МНЭ, МФ |
РБ
(2024 год –4,8 млрд тенге) |
|  |
Строительство пробивки улицы Толе би (от улицы Яссауи до границы города) |
2023 – 2025 годы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ,
МНЭ, МФ |
РБ
(2024 годы –3,4 млрд тенге) |
|  |
Строительство пробивки проспекта Рыскулова (от улицы Онгарсыновой до границы города) |
2023 – 2025 годы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ,
МНЭ, МФ |
РБ
(2024 – 2025 годы –6,2 млрд тенге) |
|  |
Строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина – улицы Жансугурова |
декабрь
2024 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ,
МНЭ, МФ |
РБ
(2023 – 2024 годы – 4,5 млрд тенге)  |
|  |
Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Саина – Монке би |
декабрь
2024 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ,
МНЭ, МФ |
РБ
(2023 – 2024 годы –2,9 млрд тенге)  |
|  |
Проектирование и строительство BRT по проспекту Райымбека (17 км) |
2023 – 2025 годы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ,
МНЭ, МФ |
РБ
(2023 – 2025 годы –13,1 млрд тенге) |
|  |
Завершение строительства станции метро "Калкаман" |
декабрь
2025 года |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ, МНЭ, МФ |
РБ
(2024 – 2025 годы –53,1 млрд тенге), иные источники финансирования |
|  |
Проектирование и строительство 3-х новых станций первой линии метрополитена от станции "Калкаман" до рынка "Барлык" |
2024 – 2027 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ, МНЭ, МФ |
внешнее заимствование (потраншевое привлечение – 1 млрд долларов США) |
|  |
Увеличение для города Алматы лимита внешнего заимствования для развития и строительства метро по принципам EPC-контрактов |
ноябрь
2023 года |
приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан |
МНЭ, МФ, МТ, акимат города Алматы |
лимит заимствования (потраншевое привлечение – 1 млрд долларов США) |
|  |
Проектирование и строительство 3-х транспортно-пересадочных узлов (ТПУ "Западный" (рынок "Барлык"), ТПУ "Восточные ворота", ТПУ "Север") |
2024 – 2025 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ, МНЭ, МФ |
РБ
(2024 – 2025 годы –
19,5 млрд тенге)  |
|  |
Организация наземного метро между станциями Алматы-2 и Алматы-1 |
2025 – 2026 годы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ, МНЭ, МФ |
РБ
(2025 – 2026 годы – 20 млрд тенге) |
|  |
Проектирование и строительство первой линии LRT (26 км)
  |
2024 – 2026 годы |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МТ,
МНЭ, МФ |
РБ
(2024 – 2026 годы –130 млрд тенге), иные источники финансирования |
|  |
Проработка в Мажилисе Парламента Республики Казахстан предложений по внесению дополнения в Закон Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы" в части наделения акимата города функциями по определению условий контрактов с городскими перевозчиками и утверждению стандартов по выделенным полосам |
октябрь
2023 года |
проект заключения Правительства Республики Казахстан |
МТ, МНЭ, МФ, акимат города Алматы |
не требуются |
|  |
Разработка и принятие программы по социализации молодежи категории NEET города Алматы (обучение, трудоустройство, микрокредитование, гранты и другие меры) с адаптацией всех государственных программ и проектов по сокращению молодежной безработицы. Обеспечение сокращения ее доли от общего количества молодежи до 5,2 % до конца 2025 года и до 4 % до конца 2030 года |
декабрь
2023 года |
постановление акимата города Алматы |
акимат города Алматы |
не требуются |
|  |
Расширение программы льготного кредитования "Алматы жастары" с увеличением количества выдаваемых жилищных займов на 100 квартир ежегодно до 2030 года (дополнительно 600) |
2024 – 2029 годы |
ипотечные договоры |
акимат города Алматы |
МБ
(2024 – 2029 годы –12 млрд тенге) |
|  |
Расширение программы строительства или приобретения арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи на 100 квартир ежегодно до 2030 года (дополнительно 600) |
2024 – 2029 годы |
передача квартир в коммунальный жилищный фонд |
МПС, МКИ,
МНЭ, МФ, акимат города Алматы |
РБ
(2024 – 2029 годы –7 млрд тенге),
софинансирование МБ (2024 – 2029 годы –3 млрд тенге)  |
|  |
Увеличение размера государственного заказа при реконструкции зданий под общежития вузов в городах Алматы и Астане с 92 МРП до 184 МРП за 1 койко-место в год по вновь вводимым объектам (общежитиям) |
декабрь 2023 года |
приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан |
МНВО, МНЭ, МФ, акимат города Алматы |
РБ
(2024 – 2026 годы – дополнительно 5 млрд тенге) |
|  |
Содействие вузам в строительстве новых студенческих общежитий, а также модернизации непрофильных зданий для создания 12 тыс. новых койко-местдо конца 2025 года и еще 20 тыс. до конца 2030 года |
2023 – 2030 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
МНВО, МНЭ, МФ, акимат города Алматы |
РБ
(2023 – 2030 годы –152,3 млрд тенге), иные источники финансирования |
|  |
Поддержка МСБ в приоритетных отраслях путем выделения 40 млрд тенге в 2024 году, 45 млрд тенге в 2025 году |
ноябрь
2023 года |
проект РБ
на 2024 – 2026 годы |
МНЭ, МФ, акимат города Алматы |
РБ
(2023 – 2025 годы –
85 млрд тенге), иные источники финансирования |
|  |
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для развития Индустриальной зоны Алматы (II этап) |
2023 – 2025 годы  |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, МПС,
МНЭ, МФ |
РБ
(2023 – 2025 годы –29 млрд тенге) |
|  |
Строительство дополнительной грузовой железнодорожной станции между станциями Бурундай и Аксенгир для увеличения пропускной способности грузовой инфраструктуры логистического узла на участке Алматинского отделения железной дороги и обеспечения потребностей резидентов Индустриальной зоны Алматы |
2023 – 2026 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
АО "НК "Қазақстан темір жолы" (по согласованию), МТ, МНЭ, МФ |
РБ
(2023 – 2026 годы –12 млрд тенге)  |
|  |
Разработка мастер-плана развития горного туристического кластера |
декабрь
2023 года |
мастер-план |
акимат города Алматы  |
не требуются |
|  |
Модернизация крупных рынков города Алматы для перевода торговли в современный формат и вывода из теневой экономики  |
2023 – 2025 годы |
акты приемки объекта в эксплуатацию |
акимат города Алматы, акционеры рынков (по согласованию) |
частные инвестиции |
|  |
Принятие исчерпывающих мер по исключению неэффективных посредников и цепочек перекупщиков на рынке "Алтын Орда", приведение деятельности рынка в соответствие с действующим законодательством |
декабрь
2023 года |
заключение рабочей группы |
МТИ, МВД, КГД МФ, ГП (по согласованию), акиматы Алматинской области и города Алматы |
не требуются |
|  |
Дальнейшая передача полномочий аппаратам акимов районов городов республиканского значения и столицы |
декабрь
2023 года |
представление в МНЭ перечня функций, подлежащих дальнейшей передаче |
акиматы городов Астаны, Алматы и Шымкента,
МНЭ, МФ |
не требуются |
|  |
Утверждение дизайн-кода города Алматы |
декабрь
2023 года |
решение маслихата города Алматы |
акимат города Алматы |
не требуются |
|  |
Принятие необходимых мер по обеспечению качественного наружного освещения улиц города с передачей функций обслуживания наружного освещения на районный уровень |
2023 год |
заключение договоров |
акимат города Алматы, ГП (по согласованию), АФМ (по согласованию) |
МБ
(2023 год – 7,1 млрд тенге) |

      Примечания:

      \* - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении администраторами бюджетных программ необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством, исходя из возможностей доходной части бюджета.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МРП |  |
месячный расчетный показатель |
|
МЮ |  |
Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
АЗРК |  |
Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
|
ГП |  |
Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
|
МНВО |  |
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
|
МЗ |  |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МБ |  |
местный бюджет |
|
АО "НК Қазақстан темір жолы" |  |
акционерное общество "Национальная компания "Казақстан темір жолы" |
|
АО "НК "ҚҒС" |  |
акционерное общество "Национальная компания "Казақстан ғарыш сапары" |
|
МФ |  |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
КГД МФ |  |
Комитет государственных доходов Минирстерства финансов Республики Казахстан |
|
ТПУ |  |
транспортно-пересадочный узел |
|
МТ |  |
Министерство транспорта Республики Казахстан |
|
АФМ |  |
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан |
|
МКИ |  |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
|
МП |  |
Министерство просвещения Республики Казахстан |
|
МПС |  |
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан |
|
РБ |  |
республиканский бюджет |
|
АО "ФНБ "Самрук-Қазына" |  |
акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" |
|
АО "Самрук-Энерго" |  |
акционерное общество "Самрук-Энерго" |
|
МТИ |  |
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
МВРИ |  |
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан |
|
МЧС |  |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
МНЭ |  |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МЦРИАП |  |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности Республики Казахстан |
|
МСБ |  |
малый и средний бизнес |
|
МВД |  |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЭ |  |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
МЭПР |  |
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан