

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2024 года № 221

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" следующие изменения и дополнения:

      в пилотном национальном проекте "Модернизация сельского здравоохранения", утвержденном указанным постановлением:

      в разделе 1 "Паспорт":

      строку, порядковый номер 7, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
7. |
Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта  |
217,7 млрд тенге за счет республиканского бюджета и частных инвестиций |

      ";

      строку, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
10. |
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью национального проекта |
1. План ввода в эксплуатацию объектов первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах.
2. Задание на проектирование для разработки проектно-сметной документации объектов.
3. План по модернизации многопрофильных центральных районных больниц.
4. Базовые параметры для реализации государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".
  |

      ";

      в разделе 3 "Цель и задачи национального проекта":

      задачу 1 изложить в следующей редакции:

      "Задача 1. Обеспечение сельских населенных пунктов организациями ПМСП в соответствии с нормативами.

      В течение 2023 – 2024 годов будет построено и введено в эксплуатацию, в том числе за счет частных инвестиций, 655 объектов ПМСП, из них 260 медицинских пунктов (далее – МП), а также для населенных пунктов с численностью населения от 50 до 200 человек будут построены медицинские пункты с общей площадью не более 70 квадратных метров и следующим минимальным основным составом помещений: кабинет среднего медицинского персонала, процедурная, хозяйственно-бытовое помещение, 235 фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), 160 врачебных амбулаторий (далее – ВА).

      При этом данные объекты будут оснащены современным оборудованием в соответствии со стандартами не ниже установленных, а также будет использована единая концепция дизайна фасада.

      Местными исполнительными органами (далее – МИО) будут выделены земельные участки под строительство зданий ПМСП с предоставлением исходных данных для разработки проектно-сметной документации (геологические изыскания, топографическая съемка, технические условия и другие), а также подведены наружные инженерные сети (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, Интернет и так далее) к объектам ПМСП.

      Некоммерческое акционерное общество "Turar Healthcare" будет выступать единым проектировщиком проектно-сметной документации объектов ПМСП, в том числе с применением проектов повторного применения, а также осуществлять мониторинг на всех стадиях проектирования и строительства объектов.

      Обеспечение сельских населенных пунктов услугами ПМСП может быть осуществлено в рамках договоров ГЧП в соответствии с базовыми параметрами, определенными в приложении 4 к национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения".

      В рамках договоров ГЧП предусмотрено обеспечение частным партнером услуг ПМСП посредством создания частного объекта ПМСП или сети объектов ПМСП и их последующей эксплуатации в соответствии с целевым назначением.";

      в разделе 4 "План-график реализации национального проекта":

      в задаче 1 "Обеспечение сельских населенных пунктов организациями ПМСП в соответствии с нормативами":

      мероприятия 12, 13 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие 12.
Проведение процедур государственных закупок и заключение договоров на строительно-монтажные работы, услуги технического и авторского надзоров, а также проведение процедур для заключения договоров ГЧП |
заключение договоров |
2-квартал 2023 года – 3-квартал 2024 года |
не требуется |
МИО соответствующей административно-территориальной единицы |
|
Мероприятие 13.
Проведение строительно-монтажных работ, реализация проектов ГЧП |
уведомление о начале строительства |
3-квартал 2023 года – 4-квартал 2024 года |
республиканский и местный бюджеты, частные инвестиции |
МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |

      ";

      мероприятие 15 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие 15.
Ввод объектов в эксплуатацию, включение в региональные перспективные планы развития инфраструктуры здравоохранения |
акты ввода объектов в эксплуатацию |
4-квартал 2023 года – 4-квартал 2024 года |
не требуется |
МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |

      ";

      дополнить мероприятиями 17, 18 следующего содержания:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие 17. Внесение изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-242/2020 "Об утверждении правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования" в части увеличения срока действия договоров закупа услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования с субъектами здравоохранения, реализуемыми в рамках ГЧП (от пяти до двадцати лет) |
приказ МЗ |
2-квартал
2024 года |
не требуется |
МЗ |
|
Мероприятие 18. Разработка и утверждение порядка определения частного партнера и заключения договора ГЧП в рамках концепций развития отраслей (сферы), национальных проектов, включая типовые конкурсные документации и типовые договоры ГЧП |
приказ МЗ |
2-квартал
2024 года |
не требуется |
МЗ |

      ";

      в задаче 2 "Повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению":

      мероприятие 10 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие 10.
Ввод объектов в эксплуатацию |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
4-квартал 2024 года – 4-квартал 2025 года |
не требуется |
МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |

      ";

      в приложении 1 "План ввода в эксплуатацию объектов первичной медико-санитарной помощи (МП, ФАП, ВА) в сельских населенных пунктах в период 2023 - 2024 годы":

      в разделе "Алматинская область":

      строку, порядковый номер 3, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
3 |
с. Малый Дехан Уйгурского района |
взамен |
ВА |
1 |

      ";

      строку, порядковый номер 14, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
14 |
с. Саурык батыр (Кокозек) Жамбылского района |
новый |
ФАП |
1 |

      ";

      строки, порядковые номера 19, 20, 21, 22 и 23, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
19 |
с. Жылысай Кегенского района  |
взамен |
ВА |
1 |
|
20 |
с. Жайдақбұлақ Кегенского района  |
новый |
МП |
1 |
|
21 |
с. Талды Кегенского района  |
новый |
МП |
1 |
|
22 |
с. Курметы Кегенского района  |
новый |
МП |
1 |
|
23 |
с. Коктерек Илийского района  |
взамен |
ФАП |
1 |

      ";

      строку, порядковый номер 30, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
30 |
Производственный кооператив садоводческих товариществ Береке Илийского района |
новый |
ВА |
1 |

      ";

      строки, порядковые номера 36 и 37, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
36 |
с. Ширин Уйгурского района |
взамен |
ФАП |
1 |
|
37 |
с. Тигермень Илийского района |
взамен |
ВА |
1 |

      ";

      в разделе "Кызылординская область":

      строку, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
16 |
с. Коктем Аральского района |
взамен |
МП |
1 |

      ";

      строки, порядковые номера 26 и 27, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
26 |
с. Кармакшы Кармакшинского района |
взамен |
ФАП |
1 |
|
27 |
с. Куандария Кармакшинского района |
взамен |
ФАП |
1 |

      ";

      строку, порядковый номер 18, раздела "Туркестанская область" изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
18 |
с. Жетысу (Асык-Ата) Жетысайского района |
взамен |
ВА |
1 |

      ";

      в разделе "Область Ұлытау":

      строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
4 |
с. Шенбер Улытауского района |
взамен |
МП |
1 |

      ";

      строку, порядковый номер 15, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
15  |
с. Алгабас Улытауского района |
взамен |
МП |
1 |

      ";

      строку, порядковый номер 20, изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
20 |
с. Егінді Улытауского района  |
взамен |
МП |
1 |

      ";

      дополнить приложением 4 "Базовые параметры для реализации государственно-частного партнерства в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
 *О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2024 года № 221 |
|   | Приложение 4к пилотному национальномупроекту "Модернизациясельского здравоохранения" |

 **Базовые параметры для реализации государственно-частного партнерства в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
1. |
Цель |
Повышение уровня оказания медицинской помощи сельскому населению посредством реализации проекта (-ов) ГЧП |
|
2. |
Задачи  |
Обеспечение сельских населенных пунктов услугами ПМСП в рамках договора (-ов) ГЧП.
Расширение применения механизма ГЧП в развитии инфраструктуры в сфере здравоохранения.
Объединение ресурсов МИО и частного партнера для повышения доступности и качества услуг ПМСП. |
|
3. |
Срок эксплуатации  |
От 5 до 20 лет |
|
4. |
Предполагаемые выплаты за счет бюджетных средств |
Не предусмотрены |
|
5. |
Меры государственной поддержки |
Обеспечение государственного заказа в виде закупа услуг в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС |
|
6. |
Определение частного партнера и заключение с ним договора ГЧП |
Проведение конкурса по определению частного партнера и заключение договора ГЧП |
|
7. |
Институциональная схема |
Взаимодействие участников проекта ГЧП в инвестиционном периоде осуществляется в следующем порядке:
МИО:
осуществляет проведение конкурса по определению частного партнера;
определяет частного партнера и заключает договор ГЧП;
предоставляет частному партнеру право временного безвозмездного землепользования на земельный участок под объект ПМСП в соответствии с законодательством Республики Казахстан (при необходимости);
обеспечивает подведение наружной инженерной сети до границ земельного участка (при необходимости);
осуществляет контроль и мониторинг исполнения договора ГЧП.
Частный партнер:
1) участвует в конкурсе по определению частного партнера и по итогам конкурса заключает договор ГЧП;
2) осуществляет создание устойчиво и надежно функционирующего объекта здравоохранения/сети объектов здравоохранения, представляющего (-их) собой медицинский пункт (-ы) и (или) фельдшерско-акушерский (-ие) пункт (-ы) и (или) врачебную (-ые) амбулаторию (-ии);
3) заключает договоры закупа услуг в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС;
4) предоставляет государственному партнеру информацию по исполнению договора ГЧП.
Взаимодействие участников проекта ГЧП в эксплуатационном периоде осуществляется в следующем порядке:
МИО осуществляет контроль и мониторинг исполнения договора ГЧП;
частный партнер:
1) осуществляет (обеспечивает) услуги ПМСП в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2) осуществляет надлежащее содержание и управление объектом здравоохранения и создает безопасные и комфортные условия пребывания в нем. |
|
8. |
Получатели выгод от реализации проекта ГЧП |
Государство – в виде обеспечения населения сельских населенных пунктов услугами ПМСП.
Население – в виде получения услуг ПМСП.
Частный партнер – в виде получения доходов, в том числе в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИО – местный исполнительный орган;

      ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование;

      ГЧП – государственно-частное партнерство;

      ПМСП – первичная медико-санитарная помощь;

      ГОБМП – гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан