

**Об утверждении Комплексного плана по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024 – 2026 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2024 года № 432.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024 – 2026 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) обеспечить своевременную реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных Комплексным планом;

      2) два раза в год, не позднее 15 января и 15 июля, следующего за отчетным полугодием, представлять информацию о ходе исполнения мероприятий Комплексного плана в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан два раза в год, не позднее 15 февраля и 15 августа, следующего за отчетным полугодием, представлять сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана в Аппарат Правительства Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержден постановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 31 мая 2024 года № 432 |

 **Комплексный план**
**по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024 – 2026 годы**

**Введение**

**О противодействии незаконному игорному бизнесу и лудомании**

      В настоящее время в Республике Казахстан работает 26 субъектов игорного бизнеса, в том числе 6 казино, 9 залов игровых автоматов, 11 букмекерских контор.

      В 2020 году кассы букмекерских контор, тотализаторов выведены в игорные зоны на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в Бурабайский район Акмолинской области.

      В результате ужесточения государственного контроля с 2021 года лицензии лишены 36 игорных заведений, в том числе 28 букмекерских контор, 6 тотализаторов и 2 зала игровых автоматов.

      В марте 2024 года Министерством туризма и спорта Республики Казахстан (далее – Министерство, МТС) проведена плановая проверка 3 букмекерских контор и 1 зала игровых автоматов, расположенных в городе Қонаев, на предмет соблюдения законодательства в сфере игорного бизнеса и противодействия отмыванию (легализации) преступных доходов.

      С 2019 года в целях блокировки сайтов незаконных букмекерских контор и интернет-казино Министерством, Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратурой, министерствами внутренних дел, культуры и информации Республики Казахстан используется информационная система "Кибернадзор" (далее – ИС "Кибернадзор").

      В 2024 году в ИС "Кибернадзор" для блокировки внесены 5164 интернет-ресурса и ссылок интернет-казино и незаконных букмекерских контор.

      МТС совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстане, АО "Национальные информационные технологии" завершена работа по автоматизации деятельности по самостоятельному ограничению граждан и резидентов Республики Казахстан от участия в азартных играх и пари.

      С марта 2024 года граждане Казахстана, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, могут через мобильное приложение eGov mobile подать заявление о добровольном ограничении участия в азартных играх и пари на срок от 6 до 12 месяцев. На сегодняшний день этой услугой воспользовались более 110 тысяч человек.

      Комплексным планом по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании в Республике Казахстан на 2024 – 2026 годы (далее – Комплексный план) предусмотрено 28 мероприятий по 4 направлениям:

      1) организация профилактики лудомании;

      2) выявление зависимости от азартных игр среди различных групп населения;

      3) лечение и медико-социальная реабилитация лудоманов;

      4) государственное регулирование игорного бизнеса.

      В рамках Комплексного плана планируется достичь следующих показателей:

      снижение числа людей, регулярно участвующих в азартных играх и ставках, с 350000 до 201600 человек: в 2024 году – 35000 (10 %), 2025 году – 63000 (20 %), 2026 году – 50400 (20 %);

      увеличение охвата лиц, страдающих патологической зависимостью от азартных игр, бесплатным лечением и медико-социальной реабилитацией за счет государства с 13 до 300 человек: в 2024 году – 50 человек, 2025 году – 150 человек, 2026 году – 300 человек;

      увеличение количества заблокированных интернет-казино и нелегальных букмекерских сайтов с 4500 до 7722: в 2024 году – на 450 (10 %), 2025 году – на 990 (20 %), 2026 году – на 1782 (30 %).

      Реализация Комплексного плана не требует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета.

      Все мероприятия будут осуществляться в рамках действующих бюджетных лимитов государственных органов и за счет внебюджетных средств.

      В реализации Комплексного плана участвует 12 центральных государственных органов, Национальный Банк, Агентство по делам государственной службы, а также местные исполнительные органы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Сроки исполнения |
Ответственные исполнители |
Объем финансирования, тыс. тенге  |
Источники финансирования |
|
всего на 2024-2026 годы |
в том числе |
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |  |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
**Ожидаемые результаты:** |
|
Ожидаемые результаты:
1. Снижение количества лиц, постоянно участвующих в азартных играх и пари, с 350000 до 201600 человек: в 2024 году - на 35000 (10 %), 2025 году – 63000 (20 %), 2026 году – 50400 (20 %).
2. Увеличение охвата лиц, страдающих патологической зависимостью от азартных игр, бесплатным лечением и медико-социальной реабилитацией за счет государства с 13 до 300 человек: в 2024 году – 50 человек, 2025 году – 150 человек, 2026 году – 300 человек.
3. Увеличение количества заблокированных интернет-казино и сайтов нелегальных букмекеров c 4500 до 7722: в 2024 году – на 450 (10 %), 2025 году – на 990 (20 %), 2026 году – на 1782 (30 %). |
|
**1. Организация профилактики лудомании** |
|
1. |
Разработка методических рекомендаций по профилактике лудомании среди школьников, студентов и других категорий молодежи |
методические рекомендации |
Август 2024 года |
МТС,
МЗ,
МП,
МНВО,
МКИ |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
2. |
Разработка электронных буклетов и инфографиков по профилактике лудомании для проведения семинаров, тренингов, а также их размещение на интернет-ресурсах и в социальных сетях |
электронные буклеты и инфографики |
Август 2024 года |
МЗ,
МТС,
МКИ |
143,3 |
143,3 |
- |
- |
РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
|
3. |
Организация обучения коучей по профилактике лудомании для работы со школьниками, студентами и другими категориями граждан |
семинары |
Август 2024 года |
МТС,
МП,
МНВО, МКИ,
 МЗ,
МСХ,
МВД,
МО,
МИО |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
4. |
Реализация комплекса просветительских мер для несовершеннолетних и их родителей о негативных последствиях игровой зависимости (уроки, классные часы, воспитательные мероприятия, тренинги) |
воспитательные мероприятия |
раз в полугодие январь, июль |
МП,
МИО |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
5. |
Выявление наличия признаков компьютерной и игровой зависимости с согласия родителей в виде тестов среди обучающихся |
проведение тестов |
ежегодно декабрь |
МП |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
6. |
Ведение разъяснительной работы священнослужителями о пагубном влиянии азартных игр, последствиях их злоупотребления среди прихожан религиозных объединений |
разъяснительная работа |
ежеквартально  |
МКИ,
религиозные объединения (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
7. |
Информационное сопровождение и разъяснение мероприятий по профилактике азартных игр и противодействию лудомании (5 документальных фильмов, 50 выпусков радиопрограмм, 20 видеороликов) |
фильмы, радиопрограммы, видеоролики  |
ежеквартально  |
МКИ |
- |
- |
- |
- |
РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
|
8. |
Организация мер по предупреждению лудомании среди:
1) студентов организаций высшего и (или) послевузовского образования и молодежи;
2) военнослужащих и курсантов учебных заведений, подведомственных Министерству обороны Республики Казахстан;
3) государственных служащих. |
семинары, ролики, буклеты |
раз в полугодие январь, июль |
МНВО,
МКИ,
 МЗ,
 МСХ,
МВД,
МО,
АДГС (по согласованию),
МИО |
- |
- |
- |
- |
РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
|
9. |
Мониторинг охвата и снижения количества участников азартных игр среди студентов организаций высшего и (или) послевузовского образования и молодежи, военнослужащих и курсантов учебных заведений, подведомственных Министерству обороны Республики Казахстан, государственных служащих |
результаты мониторинга
  |
ежегодно декабрь |
МТС
МНВО,
МКИ,
 МЗ,
 МСХ,
МВД,
МО,
АДГС (по согласованию),
МИО |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
10. |
Увеличение государственного образовательного заказа на подготовку клинических психологов |
приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан |
март 2025 года |
МЗ, МНВО |
- |
- |
- |
- |
РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
|
11. |
Разработка образовательной программы по подготовке бакалавров клинической психологии |
образовательная программа |
Июль 2025 года |
МЗ |
- |
- |
- |
- |
РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
|
**2. Выявление зависимости от азартных игр среди различных групп населения** |
|
12. |
Разработка специальных тестов по выявлению признаков зависимости от азартных и компьютерных игр среди обучающихся организаций среднего, профессионального, высшего образования и других категорий граждан Казахстана |
тесты |
Сентябрь 2025 года |
МЗ,
МТС,
МП,
МНВО |
- |
- |
- |
- |
РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
|
13. |
Организация социологического исследования о причинах и масштабах увлечения азартными играми среди различных демографических групп |
социологическое исследование |
Декабрь 2025 года
декабрь 2026 года |
МТС,
МЗ,
МКИ |
80931,2 |
40465,6 |
40465,6 |  |
внебюджетные средства |
|
14. |
Введение требования к платежным организациям по осуществлению биометрической идентификации участников пари при пополнении и выводе средств из аккаунта букмекерской конторы |
постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан |
Декабрь 2024 года |
НБ (по согласованию),
МТС, МЦРИАП |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
**3.** **Лечение и медико-социальная реабилитация лудоманов** |
|
15. |
Организация центрами психического здоровья медико-социальной помощи и реабилитации лицам, страдающих патологическим влечением к азартным играм, в том числе с привлечением реабилитационных центров |
информация о количестве лиц, проходящих и прошедших реабилитацию  |
ежегодно декабрь |
МЗ,
МО,
МВД,
МИО |
- |
- |
- |
- |
РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
|
16. |
Введение в пилотном режиме консультативного наблюдения лиц, страдающих патологическим влечением к азартным играм, без постановки на динамический учет |
пилотный проект  |
Март 2025 года |
МЗ |
- |
- |
- |
- |
РБ (в пределах имеющихся бюджетных средств) |
|
17. |
Организация приема звонков на базе колл-центра 111 РГП на ПХВ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" для оказания психологической помощи лудоманам и их близким |
горячая линия |
Октябрь 2024 года |
МЗ,
МТС |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
18. |
Запуск интерактивного сайта (онлайн-чат, телефон доверия) по оказанию консультативной помощи лудоманам |
веб-сайт |
Ноябрь 2025 года |
МТС |
3000 |
3000 |
- |
- |
внебюджетные средства |
|
**4.** **Государственное регулирование игорного бизнеса** |
|
19. |
Запрет рекламы азартных игр и пари на улицах, в средствах массовой информации и Интернете, за исключением экипировки спортсменов, помещений спортивных сооружений во время соревнований и аккредитованных спортивных средств массовой информации и интернет-ресурсов |
проект Закона Республики Казахстан |
Август 2024 года |
МТС |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
20. |
Увеличение максимального срока самостоятельного ограничения от участия в азартных играх и пари до 10 лет |
проект Закона Республики Казахстан |
Август 2024 года |
МТС |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
21. |
Введение запрета платежей в пользу интернет-казино и нелегальных букмекерских контор |
проект Закона Республики Казахстан |
Август 2024 года |
МТС |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
22. |
Введение законодательного запрета на рассылку рекламы букмекерских контор и тотализаторов посредством SMS операторами связи |
проект Закона Республики Казахстан |
Август 2024 года |
МТС, МЦРИАП, МНЭ,
МКИ  |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
23. |
Усиление уголовной и административной ответственности за нарушения законодательства в сфере игорного бизнеса |
проект Закона Республики Казахстан |
Август 2024 года |
МТС, МЦРИАП,
МКИ  |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
24. |
Проведение плановых и внеплановых проверок субъектов игорного бизнеса |
акты проверок |
Ежегодно декабрь |
МТС,
МФ |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
25. |
Создание при Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан Совета по продвижению принципов ответственной игры с участием субъектов игорного и лотерейного бизнеса, врачей, психологов, программистов |
Приказ Министра туризма и спорта Республики Казахстан |
Август 2025 года |
МТС, МЦРИАП, акиматы Алматинской, Акмолинской областей, субъекты игорного бизнеса (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
26. |
Проведение переговоров с администрациями онлайн-платформ ("YouTube", "Facebook", "Instagram", "TikTok") с инициированием вопроса повышения качества модерации рекламного контента автоматизированными системами модерации онлайн-платформ для недопущения распространения рекламы интернет-казино и пропаганды азартных игр |
заключение меморандума |
Декабрь 2025 года |
МКИ, МЦРИАП, МТС |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
27. |
Совершенствование налогового администрирования путем оптимизации процессов интеграции аппаратно-программных комплексов букмекерских контор и тотализаторов (при наличии) с информационными системами органов государственных доходов с учетом результатов пилотной реализации и технической доработки |
внесение изменений и дополнений в приказ
Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2024 года № 160 |
Декабрь 2024 года |
МФ, МЦРИАП |
- |
- |
- |
- |
не требуются |
|
28. |
Проведение анализа регуляторного воздействия в целях введения разрешительного порядка ввоза игровых автоматов, лотерейных терминалов, а также иного игорного и лотерейного оборудования на территорию Республики Казахстан, в том числе из стран Евразийского экономического союза |
анализ регуляторного воздействия |
Февраль 2026 года |
МТС,
МТИ,
МНЭ,
МФ, МЦРИАП |
- |
- |
- |
- |
не требуются |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      АО – акционерное общество;

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МИО – местные исполнительные органы;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан;

      РГП на ПХВ "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" МЗ РК – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский научно-практический центр психического здоровья" Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

      НБ – Национальный Банк Республики Казахстан;

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      РБ – республиканский бюджет;

      МТИ – Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

      МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан