

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 576 "Об утверждении Комплексного плана развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2024 года № 476.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 576 "Об утверждении Комплексного плана развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы" следующие изменения:

      пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "2. Центральным государственным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

      2) один в раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.";

      Комплексный план развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2024 года № 476 |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан  от 14 июля 2023 года № 576 |

**Комплексный план**  
**развития шахмат в Республике Казахстан на 2023 – 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. тенге) | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ожидаемые результаты:  1. Охват детей начальных классов обучением шахматами с долей 20 % (2024 г. – 5 % – 350 школ; 2025 г. – 10 % – 700 школ; 2026 г. – 15 % – 1050 школ; 2027 г. – 20 % – 1400 школ).  2. Открытие не менее 200 шахматных клубов в разрезе регионов (2023 г. – 0; 2024 г. – 20; 2025 г. – 40; 2026 г. – 50; 2027 г. – 90).  3. Вхождение сборной команды Республики Казахстан по шахматам (национальной сборной команды по шахматам) в ТОП-10 мира по рейтингу (2023 г. – мужская сборная – 43 место, женская сборная – 11 место; 2024 г. – мужская сборная– ТОП-30, женская сборная – ТОП-10; 2025 г. – мужская сборная – ТОП-20; 2026 г. – мужская сборная – | | | | | | |
| ТОП -15; 2027 г. – мужская сборная – ТОП-10).  4. Получение 5 казахстанскими шахматистами в возрасте до 20 лет спортивного звания "международный мужской гроссмейстер" (2023 г. – 0; 2024 г. – 1; 2025 г. – 1; 2026 г. – 1; 2027 г. – 2).  5. Увеличение количества завоеванных медалей казахстанскими шахматистами на чемпионатах мира, Азии, Шахматной олимпиаде и других официальных чемпионатах Международной шахматной федерации (2023 г. – 20; 2024 г. – 30; 2025 г. – 40; 2026 г. – 50; 2027 г. – 60).  6. Подготовка не менее 250 педагогов по шахматам (2023 г. – 0; 2024 г. – 0; 2025 г. – 50; 2026 г. – 100; 2027 г. – 100).  7. Повышение квалификации кадров не менее 250 человек (2023 г. – 0; 2024 г. – 50; 2025 г. – 50; 2026 г. – 50; 2027 г. –100). | | | | | | |
| Направление 1. Развитие шахмат в образовании | | | | | | |
| 1. | Внедрение шахмат в 1-4 классы общеобразовательных школ за счет часов вариативного компонента учебного плана | решение педагогического совета общеобразова тельных школ | 2024 – 2027 годы | МИО,  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | 2024 год – 631220,6;  2025 год –  825761,1;  2026 год – 974413,3;  2027 год -607408,6 | МБ |
| 2. | Разработка и утверждение модуля по шахматам в образовательные программы курсов повышения квалификации педагогов и комплекса мер по проведению курсов повышения квалификации для педагогов начальных классов по шахматам | Образователь ная программа | 2023 – 2025 годы | МП, НЦПК "Өрлеу" (по согласованию),  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | не требуется | – |
| 3. | Расширение сети шахматных секций в общеобразовательных школах, организациях дополнительного образования, в том числе через размещение государственного заказа | увеличение количества шахматных секций | 2023 – 2027 годы | МП, МТС,  МИО | 2023 год – 450090,1;  2024 год – 623136,0;  2025 год – 721429,8;  2026 год – 740657,5;  2027 год – 704986,2 | МБ |
| 4. | Разработка дополнительной образовательной программы по подготовке учителей по шахматам в рамках индивидуальной траектории обучения | образовательная программа | 3-квартал 2023 года | МНВО, МП,  ОВПО (по согласованию),  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | не требуется | – |
| 5. | Разработка образовательной программы "Подготовка учителей по шахматам" | образовательная программа | 1-квартал 2024 года | МНВО, ОВПО (по согласованию),  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | не требуется | – |
| 6. | Выделение единицы в штате организаций высшего и (или) послевузовского образования по подготовке педагогов общеобразовательных школ по шахматам на базе действующих кафедр по педагогическим направлениям | информация в МТС | 3-квартал 2023 года | МНВО, ОВПО (по согласованию),  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | не требуется | – |
| 7. | Открытие шахматных клубов в организациях высшего и (или) послевузовского образования | Положение о спортивных клубах | 3-квартал 2024 года | МНВО, ОВПО  (по согласованию) | не требуется | – |
| 8. | Проведение курсов повышения квалификации тренеров по шахматам | сертификаты | 2023 – 2027 годы | МТС, РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | 2023 год – 570;  2024 год – 589;  2025 год – 604;  2026 год – 615;  2027 год – 615 | РБ |
| Направление 2. Информационная поддержка | | | | | | |
| 9. | Запуск анимационного сериала по обучению шахматам | трансляция на республиканских телеканалах | 4-квартал 2023 года | МКИ | в рамках выделенных средств | РБ |
| 10. | Формирование шахматного информационного контента и освещение значимых соревнований по шахматам, трансляция турниров на республиканских СМИ | освещение  на республикан  ских телеканалах | 2023 – 2027 годы | МКИ,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | в рамках выделенных средств | РБ |
| Направление 3. Популяризация шахмат | | | | | | |
| 11. | Проведение турнира по шахматам в рамках спартакиады среди работников центральных государственных органов | спартакиада | 2024 – 2027 годы | МТС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | 2024 год – 630,9;  2025 год – 630,9;  2026 год – 630,9;  2027 год – 630,9 | РБ |
| 12. | Проведение турнира по шахматам в рамках спартакиады среди работников местных исполнительных органов | спартакиада | 2024 – 2027 годы | МТС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | 2024 год – 630,9;  2025 год – 630,9;  2026 год – 630,9;  2027 год – 630,9 | РБ |
| 13. | Проведение онлайн-турниров среди населения | онлайн-турнир | 2023 – 2027 годы | МТС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 14. | Обучение шахматам в онлайн-формате в мобильном приложении Chess Legends | обучение в онлайн-формате | 2024 – 2027 годы | МТС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 15. | Организация и проведение сеансов одновременной игры, автографов-сессий, конкурсов с участием ведущих шахматистов | сеансы  одновременной игры, автографы-сессии, конкурсы | 2023 – 2027 годы | МТС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 16. | Проведение корпоративного турнира по классическим шахматам среди казахстанских компаний (корпорации) | турнир | 2023 – 2027 годы | МТС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 17. | Проведение турниров по классическим шахматам, рапиду, блицу среди любителей | турнир | 2023 – 2027 годы | МТС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 18. | Проведение турниров по классическим шахматам, рапиду, блицу среди спортсменов с инвалидностью | турнир | 2023 – 2027 годы | МТС,  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | 2023 год – 1568;  2024 год – 2494;  2025 год – 2506;  2026 год – 2514;  2027 год – 2514 | РБ |
| 19. | Проведение онлайн-турнира среди лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях | турнир | 2023 – 2027 годы | МТС, МВД,  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 20. | Сотрудничество и обмен опытом с Комитетом МШФ "Шахматы в образовании" | меморандум между МШФ и РОО "Казахстанская федерация шахмат" | 4-квартал 2023 года | МТС, МП, МНВО, ОВПО  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | не требуется | – |
| Направление 4. Шахматы высших достижений | | | | | | |
| 21. | Пересмотр республиканского перечня приоритетных видов спорта с учетом интеллектуальных видов спорта, в том числе шахмат | внесение изменений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 1 ноября 2019 года № 293 "Об утверждении республиканского перечня приоритетных видов спорта" | 4-квартал 2023 года | МТС | не требуется | – |
| 22. | Привлечение лучших казахстанских и зарубежных тренеров для подготовки спортсменов национальной сборной команды Республики Казахстан по шахматам | учебно-тренировочные сборы | 2024 – 2027 годы | МТС, РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 23. | Оказание поддержки талантливым молодым шахматистам в возрасте от 9 до 16 лет | программа поддержки шахматных талантов | 2024 – 2027 годы | МТС, РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 24. | Установление ежемесячного денежного содержания лучшим шахматистам, входящим в состав сборной команды Республики Казахстан по шахматам (национальная сборная команда по шахматам), и их тренерам | постановление акимата | 2023 – 2027 годы | МИО | 2023 год -68900,3;  2024 год – 73712,8;  2025 год – 75667,7;  2026 год – 77366,0;  2027 год – 80072,9 | МБ |
| Направление 5. Стабильность развития шахмат | | | | | | |
| 25. | Выделение земельного участка для строительства центров шахмат в городах Астане, Шымкенте | постановление акимата | 2023 – 2024 годы | акиматы городов Астаны, Шымкента | в рамках выделенных средств | МБ |
| 26. | Привлечение инвесторов и строительство центров шахмат в городах Астане, Шымкенте | акт ввода в эксплуатацию | 2024 – 2027 годы | акиматы городов Астаны, Шымкента, РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | за счет внебюджетных средств | – |
| 27. | Открытие в регионах домов шахмат | постановление акимата | 4-квартал 2024 года | МИО,  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | 2024 год –  318991,0;  2025 год – 312865,0;  2026 год – 340793,7;  2027 год – 229569,7 | МБ |
| 28. | Открытие дворовых шахматных клубов и шахматных площадок | открытие дворовых шахматных клубов и площадок | 2023 – 2027 годы | МИО,  РОО "Казахстанская федерация шахмат" (по согласованию) | 2023 год – 9758,0;  2024 год – 21494,9;  2025 год – 27912,0;  2026 год – 53912,0;  2027 год – 93662,0 | МБ |
| 29. | Создание в регионах шахматных экспозиций в парках и скверах | акт ввода в эксплуатацию | 2023 – 2027 годы | МИО | 2023 год – 10940,0;  2024 год – 30370,0;  2025 год – 74150,0;  2026 год – 22500,0;  2027 год – 90600,0 | МБ |
| 30. | Разработка и утверждение региональных планов развития шахмат | планы развития шахмат | 3 – 4- кварталы 2023 года | МИО,  РОО "Казахстанская федерация шахмат"  (по согласованию) | не требуется | – |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СМИ | – | средства массовой информации |
| МНВО | – | Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан |
| МИО | – | местные исполнительные органы |
| ОВПО | – | организации высшего и (или) послевузовского образования |
| МБ | – | местный бюджет |
| МКИ | – | Министерство культуры и информации Республики Казахстан |
| МП | – | Министерство просвещения Республики Казахстан |
| НЦПК "Өрлеу" | – | национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" |
| РОО | – | республиканское общественное объединение |
| МТС | – | Министерство туризма и спорта Республики Казахстан |
| ТОП-10 | – | первые 10 лучших результатов |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| МШФ | – | Международная шахматная федерация |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан