

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2021 года № 935 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации резолюций 1325 (2000), 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, по равноправному и всестороннему участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждению насилия против женщин, повышению осведомленности, усилению взаимодействия с гражданским обществом в вопросах предупреждения конфликтов и защиты женщин на 2022 – 2025 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2024 года № 521

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2021 года № 935 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации резолюций 1325 (2000), 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, по равноправному и всестороннему участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждению насилия против женщин, повышению осведомленности, усилению взаимодействия с гражданским обществом в вопросах предупреждения конфликтов и защиты женщин на 2022 – 2025 годы" следующие изменения:

      пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

      "2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также другим организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) ежегодно, не позднее 15 декабря, представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан ежегодно, не позднее 10 января, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.";

      План мероприятий по реализации резолюций 1325 (2000), 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, по равноправному и всестороннему участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждению насилия против женщин, повышению осведомленности, усилению взаимодействия с гражданским обществом в вопросах предупреждения конфликтов и защиты женщин на 2022 – 2025 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2024 года № 521 |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2021 года № 935 |

**План мероприятий по реализации резолюций 1325 (2000), 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, по равноправному и всестороннему участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждению насилия против женщин, повышению осведомленности, усилению взаимодействия с гражданским обществом в вопросах предупреждения конфликтов и защиты женщин на 2022 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы (тысяч тенге) | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Участие женщин и мужчин в предотвращении конфликтов и миростроительстве | | | | | | |
| 1. | Рассмотрение вопросов включения положений о посредничестве с использованием медиации для предотвращения и предупреждения или разрешения конфликтов при разработке проектов международных договоров Республики Казахстан | включение положений в проекты международных договоров | МИД, МВД | 2022 – 2025 годы | - | не требуются |
| 2. | Подготовка военных советников-женщин по гендерным вопросам и защите гражданских лиц и детей на базе Центра миротворческой подготовки (КАЗЦЕНТ) | обучающие тренинги | МО, МИД | 2022 – 2025 годы | - | не требуются |
| 3. | Продвижение женщин в системах МО, МВД, МЧС, ГП на руководящие должности, а также мониторинг их дальнейшей карьеры | мониторинг | МО, МВД, МЧС, ГП (по согласованию) | 2022 – 2025 годы | - | не требуются |
| 4. | Разработка гендерно-чувствительного подхода к профессиональному развитию в сфере безопасности и обороны с упором на показатели по количеству женщин, прошедших тренинги и обучение, женщин, получивших награды, и женщин на руководящих должностях | аналитическая справка | МО, МВД, МЧС, ГП (по согласованию) | 2023-2025 годы | - | не требуются |
| 5. | Привлечение дипломатического персонала из числа женщин к международным переговорам и консультациям по вопросам разоружения и нераспространения оружия и международной безопасности | участие женщин в переговорах и консультациях | МИД, МО, МВД, ГП (по согласованию) | 2022 – 2024 годы | - | не требуются |
| 6. | Создание переговорной группы из числа женщин для участия в международных переговорах, консультациях и мероприятиях в рамках программ СБ ООН и институтов ООН, многостороннего и двустороннего сотрудничества по вопросам разоружения и нераспространения оружия, правового сотрудничества и международной безопасности | переговоры и иные мероприятия | МИД, МО, МВД, ГП (по согласованию) | 2024 – 2025 годы | - | не требуются |
| 7. | Проведение региональных и субрегиональных консультаций на тему: "Женщины, Мир и Безопасность" с участием женщин и мужчин, являющихся активистами и представителями гражданского общества, в том числе имеющих опыт участия в разрешении конфликтов, обеспечении стабильности и безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина | региональные и субрегиональные консультации | МКИ, МИД, МО, МИО, структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию), НЦПЧ (по согласованию), НКДЖСДП (по согласованию) | 2024 – 2025 годы | - | за счет средств структуры "ООН-женщины" в Казахстане |
| 8. | Проведение дистанционных обучающих тренингов по использованию инструмента медиации для урегулирования конфликтов для сотрудников органов внутренних дел, обороны и представителей общественных организаций с привлечением учебных заведений при МВД и МО | дистанционные обучающие тренинги | МО, МВД, МИО, НЦПЧ (по согласованию), НКДЖСДП (по согласованию), структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию) | 2023 – 2025 годы | - | не требуются |
| 9. | Проведение разъяснительной работы в контексте повестки "Женщины, мир и безопасность" в ведомственных академиях органов внутренних дел, органов обороны, органов прокуратуры и чрезвычайных ситуаций | ведомственные семинары | МО, МВД, МЧС, ГП (по согласованию) | 2024 – 2025 годы | - | не требуются |
| 10. | Подготовка и включение раздела по участию женщин и мужчин Казахстана в предотвращении конфликтов и миростроительстве в рамках исследования на тему "Гендерная политика в современном казахстанском обществе", включая выработку рекомендаций по дальнейшему продвижению гендерной политики | исследование | МИОР | 2022 год | 3 388 | РБ в пределах предусмотренных средств в рамках бюджетной программы 001 "Формирование государственной политики в сфере информации и общественного развития" |
| 11. | Проведение тренингов для пула журналистов, взаимодействующих с МО, МИД, МВД, ГП и пресс-служб указанных органов по равноправному и всестороннему участию женщин и мужчин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждении насилия против женщин | тренинги | МИОР, МО, МИД, МВД,  ГП (по согласованию), структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию) | 2022 год | в пределах предусмотренных средств | РБ  в пределах предусмотренных средств в рамках бюджетной программы  009 "Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями" |
| 12. | Проведение информационных кампаний, включающих изготовление и распространение специальных сюжетов (роликов) или передач, нацеленных на разъяснение и продвижение резолюций 1325 (2000), 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, принятых Советом Безопасности ООН, по равноправному и всестороннему участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждению насилия против женщин, повышению осведомленности, усилению взаимодействия с гражданским обществом в вопросах предупреждения конфликтов и защиты женщин | разработка и реализация медиа-плана | МКИ, заинтересованные центральные государственные органы | ежегодно | в пределах предусмотренных средств | РБ в пределах предусмотренных средств в рамках бюджетной программы 003 "Проведение государственной информационной политики" |
| 13. | Проведение дистанционных тренингов и симуляционных мероприятий для пула журналистов, взаимодействующих с МО, МИД, МВД, ГП, пресс-службами указанных органов и аккредитованных представительств органов и институтов ООН по равноправному и всестороннему участию женщин и мужчин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности, предупреждении насилия против женщин | дистанционные тренинги и симуляционные мероприятия | МКИ, МО, МИД, МВД, ГП (по согласованию), структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию) | 2025 год | - | за счет средств структуры "ООН-женщины" в Казахстане |
| 14. | Содействие проведению на регулярной основе общественных мониторинговых мероприятий с вовлечением женщин из числа матерей военнослужащих и представителей гражданского общества в рамках законодательства об общественном контроле, воинской службе и статусе военнослужащих | проведение мониторинговых мероприятий | МО, МВД,  МЧС, ГП (по согласованию), НЦПЧ (по согласованию) | 2024-2025 годы | - | не требуются |
| 2. Предотвращение насилия в отношении женщин и девочек, их защита, особенно в условиях конфликта | | | | | | |
| 15. | Разработка и принятие методических рекомендаций для социальных работников, сотрудников центров по поддержке семьи и общественных организаций по реабилитации женщин и детей, возвратившихся из Сирии и Ирака в рамках гуманитарных операций | методические рекомендации | МКИ, МЗ, МП, структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию), НКДЖСДП (по согласованию) | 2023 год | - | не требуются |
| 16. | Проведение конференции в онлайн-формате по вопросам международного сотрудничества по обеспечению региональной безопасности женщин в новую эру | конференция в онлайн-формате | НЦПЧ (по согласованию), НКДЖСДП (по согласованию), МИД, заинтересованные государственные органы,  структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию) | 2022 – 2024 годы | - | не требуются |
| 17. | Участие в реализации программы сотрудничества с ЕС и ООН-женщины по экономическому развитию женщин, находящихся в условиях конфликта и постконфликтной ситуации, через образовательные тренинги в Казахстане | тренинги | МОН, МЗ, МИД,  ЕС (по согласованию), структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию) | 2022 год | - | за счет средств ЕС |
| 18. | Проведение скоординированной республиканской акции "16 дней активных действий против гендерного насилия" с широким вовлечением государственных органов, гражданских организаций, представителей сфер культуры, образования и науки, а также освещением в СМИ и социальных сетях | встречи, круглые столы, акции, флеш-мобы, дайджест | МКИ, МВД, ГП (по согласованию), МТСЗН, МЗ, МНВО, МП, МИО, НКДЖСДП (по согласованию), Аппарат КС (по согласованию), НЦПЧ (по согласованию),  структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию) | ежегодно | - | за счет средств структуры "ООН-женщины" в Казахстане |
| 19. | Проведение тренингов и семинаров для повышения осведомленности и потенциала сотрудников системы образования и местных исполнительных органов для содействия обучения культуре равенства и не дискриминации, гендерным компетенциям в организациях образования с привлечением структуры ООН-женщины и офиса ОБСЕ в Казахстане | тренинги,  семинары | МКИ,  МП,  МНВО, МИД,  НКДЖСДП (по согласованию), структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию), офис ОБСЕ в Казахстане (по согласованию) | 2024 год | - | за счет средств структуры "ООН-женщины" в Казахстане и офиса ОБСЕ в Казахстане |
| 20. | Проведение тренингов для СМИ по вопросам освещения нулевой терпимости к насилию в отношении женщин и детей | тренинги | МКИ, НКДЖСДП (по согласованию),  структура "ООН-женщины" (по согласованию) | 2024 – 2025 годы | - | за счет средств структуры "ООН-женщины" в Казахстане |
| 21. | Проведение тренингов для адвокатов и юридических консультантов по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов потерпевших от насилия женщин, и девочек | тренинги | МКИ, МЮ, МВД, НКДЖСДП (по согласованию), офис ОБСЕ в Казахстане (по согласованию) | 2024 – 2025 годы | - | за счет средств ОБСЕ |
| 22. | Проведение тренингов для психологов и экспертов, участвующих в досудебных расследованиях и судебных процессах по делам, связанным с насилием в отношении женщин и детей | тренинги | МКИ, НКДЖСДП (по согласованию), офис ОБСЕ в Казахстане (по согласованию) | 2024 – 2025 годы | - | за счет средств ОБСЕ |
| 23. | Правовое просвещение граждан для укрепления доверия общества к защите от бытового насилия путем организации информационно-просветительской работы в учреждениях образования | выступления и иные мероприятий просветительского характера | МКИ, МНВО, МП, МВД, МЮ, МИО | 2025 год | - | не требуются |
| 24. | Проведение социологического исследования по вопросу противодействия бытовому насилию и выявлению его причин путем проведения правовых опросов среди граждан с последующим включением итогов исследования в очередной Доклад о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин | социологическое исследование | МКИ, МВД, МНВО, МИО | 2025 год | дополнительные средства не требуются | РБ в пределах предусмотренных средств в рамках бюджетной программы 004 "Обеспечение укрепления взаимоотношений институтов гражданского общества и государства, модернизация общественного сознания" |
| 25. | Создание рабочей группы по разъяснению законодательства по противодействию бытовому насилию | приказ МКИ | МКИ, МВД, МП, МНВО, МЗ, МТСЗН,  МИО, НКДЖСДП (по согласованию) | 2024 год | - | не требуются |
| 26. | Оказание мер по социальному сопровождению лиц, пострадавших от бытового насилия | консультации | МТСЗН, МИО | 2024 год | - | не требуются |
| 27. | В рамках деятельности Казахстанского агентства международного развития "KazAID" с участием МЧС и МИД проведение мероприятий по оказанию экспертной и технической поддержки женщинам и детям Афганистана и других стран, оказавшимся в условиях чрезвычайного положения | экспертная и техническая поддержка | МИД, МЧС, МЗ, МТСЗН, МНВО | 2024 – 2025 годы | - | за счет средств Казахстанского агентства международного развития "KazAID" |
| 3. Поощрение гендерного аспекта и развития лидерства | | | | | | |
| 28. | Проведение тренингов по лидерству для женщин- военнослужащих и женщин других правоохранительных органов, а также миротворческих подразделений с привлечением ведомственных учебных заведений МВД, ГП, МО, МЧС | тренинги | МИОР, МО, МВД, МЧС,  ГП (по согласованию), структура "ООН-женщины" в Казахстане, НКДЖСДП (по согласованию) | 2022 год | в пределах предусмотренных средств | РБ  в пределах предусмотренных средств в рамках бюджетной программы 009 "Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями" |
| 29. | Анализ практики назначения женщин на руководящие должности в правоохранительных органах, органах в области обороны, судебной системы и дипломатической службы, конституционного контроля, юстиции, а также внедрение гендерно-сбалансированных подходов в деятельности указанных служб, включая мероприятия по повышению квалификации и взаимодействию с профессиональным юридическим сообществом и иными неправительственными организациями | аналитический отчет | МО, МВД, ГП (по согласованию), МЧС, МИД,  СА (по согласованию), Аппарат КС (по согласованию) | 2023 – 2025 годы | - | не требуются |
| 30. | Проведение круглого стола в онлайн-формате на тему "Роль женщин в обеспечении мира и безопасности" с участием представителей гражданского общества, правоохранительных органов, органов обороны и безопасности | организация и проведение круглого стола | МКИ, НКДЖСДП (по согласованию),  МО, МВД,  ГП (по согласованию), НЦПЧ (по согласованию), структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию) | 2023 год | - | не требуются |
| 31. | Проведение отчетного мероприятия о роли женщин в обеспечении мира и безопасности с участием представителей государственных органов и иных организаций и привлечением представителей СМИ | отчетное мероприятие | МИД, МКИ,  МО, МВД, МЧС, МЮ, МЗ, МТСЗН, ГП (по согласованию), НКДЖСДП (по согласованию), СА (по согласованию), Аппарат КС (по согласованию), НЦПЧ (по согласованию), структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию),  офис ОБСЕ в Казахстане (по согласованию), МОМ (по согласованию) | 2024 – 2025 годы | - | не требуются |
| 32. | Реализация тематических проектов, включающих проведение тренингов в регионах по повышению политических возможностей и развитию лидерского потенциала женщин | тренинги | МКИ, НКДЖСДП (по согласованию), МИО,  структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию) | 2024 год | не требует дополнительных затрат | РБ в пределах предусмотренных средств в рамках бюджетной программы 009 "Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями" |
| 33. | Проведение исследования на тему: "Женщины в процессе принятия решений" | исследование | МКИ, НКДЖСДП (по согласованию), структура "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию) | 2024 год | не требует дополнительных затрат | РБ в пределах предусмотренных средств в рамках бюджетной программы 009 "Обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями" |
| 34. | Инициирование и обсуждение вопроса создания ассоциации (союза) женщин в сфере правосудия и безопасности в странах Центральной Азии в целях организации площадки для обмена опытом по реализации Резолюции 1325 (2000), нормативной правовой базы, методологии, исследований, рекомендаций, а также проведения совместных мероприятий с участием МИД, МКИ и структуры "ООН-женщины" в Казахстане | предложение в Администрацию Президента | МИД, МВД, МО, МЧС, МИО,  ГП (по согласованию), СА (по согласованию), Аппарат КС (по согласованию), "ООН-женщины" в Казахстане (по согласованию), офис ОБСЕ в Казахстане (по согласованию) | 2024 – 2025 годы | - | не требуются |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

      НЦПЧ – государственное учреждение "Национальный центр по правам человека в Республике Казахстан";

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан;

      НКДЖСДП – Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан;

      СМИ – средства массовой информации;

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан;

      ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан;

      ООН – Организация Объединенных Наций;

      СБ ООН – Совет Безопасности Организации Объединенных Наций;

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;

      ЕС – Европейский Союз;

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

      МИО – местные исполнительные органы;

      Аппарат КС – Аппарат Конституционного Суда Республики Казахстан;

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан;

      РК – Республика Казахстан;

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      РБ – республиканский бюджет;

      СА – Судебная администрация Верховного Суда Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      ЧС – чрезвычайные ситуации;

      МОМ – Международная организация по миграции;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан