

**Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана "30 лет во имя единства и согласия"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2024 года № 878

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана "30 лет во имя единства и согласия" (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представить информацию о ходе выполнения Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представить сводную информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2024 года № 878 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по организации и проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана "30 лет во имя единства и согласия"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. тенге) | Источник финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Ключевые мероприятия, посвященные 30-летию Ассамблеи народа Казахстана | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятия, посвященного дню создания Ассамблеи народа Казахстана (форум ко Дню Благодарности) | мероприятие | 1 марта 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | 5 138,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 2 | Проведение XXXIV сессии АНК, посвященной 30-летию АНК | сессия | Апрель 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | 100 380,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 3 | Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Республики (вручение государственных и общественных наград, премий: "За лучшие работы в области культуры и искусства в сфере укрепления межкультурного и межэтнического единства" и "Лучшие работы в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства") | вручение наград | Октябрь 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | 34 300,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 4 | Проведение расширенного заседания Совета АНК | заседание | в течение 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | 6 236,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 5 | Проведение мероприятия, посвященного 30-летию АНК и Конституции РК, совместно с Конституционным Судом РК | мероприятие | 29 августа 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), КС РК (по согласованию) | - | не требуется |
| 6 | Проведение мероприятий, посвященных 30-летию АНК, с участием политических партий и других общественных организаций (встреча с молодежью на тему "Бірлікті ту еткен", творческий фестиваль "Мың алғыс саған, туған ел!", научно-практическая конференция "Бірлік пен келісім – кемел келешек кепілі!", форум отцов "Роль отцов в этнопедагогике", посадка деревьев на Аллее дружбы в рамках партийного проекта "Таза Қазақстан", выставка произведений прикладного искусства "Әлемді әлдилеген аналар!") | мероприятия | в течение 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей,  политические партии (по согласованию) | - | не требуется |
| 7 | Проведение республиканского Конгресса домов дружбы | конгресс | в течение 2025 года | акимат Восточно-Казахстанской области, МКИ | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 8 | Организация и проведение республиканского форума "Анаға тағзым" | мероприятие | Май 2025 года | акимат Кызылординской области, МКИ | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 9 | Организация и проведение республиканского заседания Ақсақалдар кеңесі | заседание | в течение 2025 года | акимат города Алматы, МКИ | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 10 | Проведение республиканского форума РОО "Ассамблея жастары" | мероприятие | III квартал 2025 года | акимат области Жетісу, МКИ | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 11 | Организация и проведение республиканской конференции этнокультурных объединений | конференция | в течение 2025 года | акимат города Алматы, МКИ | в пределах предусмотренных средств | местный бюджет |
| 12 | Организация и проведение расширенного заседания Научно-экспертного совета АНК | заседание | в течение 2025 года | МКИ, ИПЭИ (по согласованию), акиматы города Алматы и Мангистауской области | 36 498,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 13 | Разработка и реализация региональных планов, посвященных 30-летию АНК | региональные планы | декабрь 2024 года | акиматы городов Астана, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| ІІ. Социально–значимые мероприятия, посвященные 30-летию Ассамблеи народа Казахстана | | | | | | |
| 14 | Проведение мероприятий этнокультурных объединений, посвященных 30-летию АНК (празднование нового года по лунному календарю "Соль Наль", фотовыставка турецкого ЭКО "Ахыска", концерт немецкого ЭКО "Возрождение" "Біз біргеміз! Wir sind zusammen!", торжественный концерт, посвященный 30-летию АНК и 20-летию украинского ЭКО "Рада украинцев Казахстана" "Ми разом, ми одна сiм’я!" (Мы вместе, мы одна семья!), конкурс-выставка молодых художников "Бірлікке 30 жыл – 30 лет единства" уйгурского ЭКО, международный "Сабантуй" татарского ЭКО) | мероприятия | в течение 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),  акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей,  республиканские и региональные ЭКО (по согласованию) | за счет собственных средств ЭКО | за счет внебюджетных средств |
| 15 | Проведение мероприятий Совета матерей, посвященных 30-летию АНК (проекты "Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт", "Салауатты сана", "Жасыл сертификат", конкурс "Ана әлдиі") | мероприятия | в течение 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 16 | Проведение мероприятий Ақсақалдар кеңесі, посвященных 30-летию АНК (акция "Елге қызмет – абыройлы міндет", проект "Өскелең ұрпаққа өнегелі тәрбие", региональные заседания с участием региональных представителей Ақсақалдар кеңесі) | мероприятия | в течение 2025 года | МКИ, МО, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), АДГС (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 17 | Проведение мероприятий РОО "Ассамблея жастары", посвященных 30-летию АНК (мероприятия образовательной платформы "Школа лидерства", благотворительная акция "30 лет единства и солидарности", проекты "Жастар-LIFE" и "Елім менің", республиканский молодежный форум "Сыр елі – достық мекені", молодежный форум "Бірлік-Единство.kz", республиканская экологическая акция "Рахмет, Жер ана!") | мероприятия | в течение 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МП, МНВО, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 18 | Проведение мероприятий Совета медиации, посвященных 30-летию АНК (проекты "Елдесу – татуласу", "Келісім аумағы", подкаст "Голос Единства", форум "Медиация – татулық тірегі") | мероприятия | в течение 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 19 | Проведение мероприятий Научно-экспертного Совета АНК, посвященных 30-летию АНК (публикация Концептуально-терминологического аппарата (глоссария) о нациестроительстве, монография "Национальное единство Казахстана: история, современность и новые тенденции") | мероприятия | в течение 2025 года | МКИ, ИПЭИ (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | 36 498,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 20 | Проведение мероприятий Ассоциации кафедр АНК, посвященных 30-летию АНК (презентация социогуманитарного проекта "Академия АНК" на базе ЕНУ, проект "Служение обществу", презентация Базы данных трудов по межэтнической проблематике, парад научных проектов, реализуемых в организациях высшего и (или) послевузовского образования) | мероприятия | в течение 2025 года | МКИ, МНВО, ЕНУ (по согласованию), ИПЭИ (по согласованию), РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 21 | Проведение мероприятий Центра "Жомарт жан", посвященных  30-летию АНК (презентация Центра "Жомарт жан", конкурс лучших социальных проектов, акция "Мектепке жол") | мероприятия | в течение 2025 года | акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | в пределах предусмотренных средств | местные бюджеты |
| 22 | Проведение мероприятий республиканского и региональных Клубов журналистов АНК, посвященных 30-летию АНК (расширенные заседания Клуба журналистов АНК, республиканский конкурс этножурналистики "Шаңырақ", семинары, встречи, тренинги) | мероприятия | в течение 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | 6 640,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 23 | Проведение мероприятий домов дружбы, посвященных 30-летию АНК (республиканская акция творческих коллективов ЭКО "Қазақстан – бірлік елі" в домах дружбы ко Дню единства народа Казахстана, конференция "Ұрпақтар диалогы") | мероприятия | в течение 2025 года | акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | в пределах предусмотренных средств | местные бюджеты |
| 24 | Проведение мероприятий, направленных на развитие государственного языка как языка межэтнического общения, посвященных 30-летию АНК (гала-концерт конкурса "Мың бала", форум "Ұлы даланың ұлтаралық тілі", общенациональный диктант на казахском языке) | мероприятия | в течение 2025 года | МКИ, МП, МНВО, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | 13 131,6  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 25 | Проведение общереспубликанской научно-практической конференции по вопросам межэтнических отношений и укрепления единства нации "Единство и солидарность в полиэтничных обществах" | конференция | III квартал 2025 года | МКИ, ИПЭИ (по согласованию) | 12 483,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 26 | Реализация проекта "Единство в многообразии" (классные часы, семинары и лекции, посвященные 30-летию АНК, региональные конкурсы детских рисунков "Мир и Согласие глазами детей", фотоконкурс "Менің Қазақстаным", экспозиции и выставки в музеях, библиотеках, постановки в театрах) | мероприятия | Май 2025 года | МП, МНВО, МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | в рамках предусмотренных средств | республиканский и местный бюджеты |
| 27 | Организация концерта мультинационального ансамбля песни и танца "BIRLIK" | концерт | Ноябрь 2025 года | МКИ, РГКП "ГАКО "Қазақконцерт имени Розы Баглановой" (по согласованию) | за счет собственных средств РГКП "ГАКО "Қазақконцерт имени Розы Баглановой" | за счет внебюджетных средств |
| 28 | Презентация деятельности АНК в Штаб-квартире ЮНЕСКО в городе Париже (Франция) | презентация | Май 2025 года | МИД, МКИ | - | не требуется |
| ІІІ. Информационно-имиджевые мероприятия | | | | | | |
| 29 | Разработка республиканского и региональных медиа-планов по освещению празднования 30-летия АНК | медиа-план | Ноябрь 2024 года | МКИ, МП, МНВО, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 30 | Организация работы в социальных сетях (ролики о развитии института АНК, видеоинтервью, подкасты, прямые эфиры, стримы от представителей АНК, создание тематических стикеров и масок) | видеоматериалы | в течение 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | - | не требуется |
| 31 | Разработка и выпуск брендбука, эмблемы и иной визуальной продукции, посвященной 30-летию АНК | юбилейный брендбук | IV квартал 2024 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | - | не требуется |
| 32 | Разработка дизайна и изготовление юбилейной медали к 30-летию АНК | юбилейная медаль | IV квартал 2024 года | НБ (по согласованию), МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | 20 048,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 33 | Разработка дизайна и изготовление юбилейного нагрудного знака к 30-летию АНК | нагрудный знак | II квартал 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | 1 425,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 34 | Разработка и выпуск Антологии АНК к 30-летию АНК | издание Антологии | до конца 2024 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | 17 500,0  в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" | республиканский бюджет |
| 35 | Выпуск электронного сборника цитат "Жүректің сөзі – бірліктің көзі" | электронный сборник | I квартал 2025 года | МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) | - | не требуется |
| 36 | Выпуск электронного библиографического указателя "Ассамблея народа Казахстана" с включением исследовательских работ Научно-экспертного совета АНК и других ученых | электронный указатель | I квартал 2025 года | МКИ, ИПЭИ (по согласованию) | - | не требуется |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      РОО "Ассамблея жастары" – республиканское общественное объединение "Ассамблея жастары";

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      ЕНУ – некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева";

      КС РК– Конституционный Суд Республики Казахстан;

      РГУ "Қоғамдық келісім" – республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім";

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан;

      АНК – Ассамблея народа Казахстана;

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы;

      ИПЭИ – товарищество с ограниченной ответственностью "Институт прикладных этнополитических исследований";

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      РГКП "ГАКО "Қазақконцерт имени Розы Баглановой" – республиканское государственное казенное предприятие "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт имени Розы Баглановой" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      НБ – Национальный Банк Республики Казахстан;

      ЭКО – этнокультурные объединения.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан