

**Об утверждении Плана мероприятий по организации и проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана "30 лет во имя единства и согласия"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2024 года № 878

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации и проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана "30 лет во имя единства и согласия" (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представить информацию о ходе выполнения Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представить сводную информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 24 октября 2024 года № 878 |

 **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**
**по организации и проведению 30-летия Ассамблеи народа Казахстана "30 лет во имя единства и согласия"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Срок исполнения |
Ответственные исполнители |
Объем финансирования (тыс. тенге) |
Источник финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. Ключевые мероприятия, посвященные 30-летию Ассамблеи народа Казахстана |
|
1 |
Проведение мероприятия, посвященного дню создания Ассамблеи народа Казахстана (форум ко Дню Благодарности) |
мероприятие |
1 марта 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
5 138,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет  |
|
2 |
Проведение XXXIV сессии АНК, посвященной 30-летию АНК |
сессия |
Апрель 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
100 380,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет  |
|
3 |
Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Республики (вручение государственных и общественных наград, премий: "За лучшие работы в области культуры и искусства в сфере укрепления межкультурного и межэтнического единства" и "Лучшие работы в области литературы и журналистики по укреплению межкультурного и межэтнического единства") |
вручение наград |
Октябрь 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
34 300,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет  |
|
4 |
Проведение расширенного заседания Совета АНК |
заседание |
в течение 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
6 236,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет  |
|
5 |
Проведение мероприятия, посвященного 30-летию АНК и Конституции РК, совместно с Конституционным Судом РК |
мероприятие |
29 августа 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), КС РК (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
6 |
Проведение мероприятий, посвященных 30-летию АНК, с участием политических партий и других общественных организаций (встреча с молодежью на тему "Бірлікті ту еткен", творческий фестиваль "Мың алғыс саған, туған ел!", научно-практическая конференция "Бірлік пен келісім – кемел келешек кепілі!", форум отцов "Роль отцов в этнопедагогике", посадка деревьев на Аллее дружбы в рамках партийного проекта "Таза Қазақстан", выставка произведений прикладного искусства "Әлемді әлдилеген аналар!")  |
мероприятия |
в течение 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей,
политические партии (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
7 |
Проведение республиканского Конгресса домов дружбы |
конгресс |
в течение 2025 года |
акимат Восточно-Казахстанской области, МКИ |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
|
8 |
Организация и проведение республиканского форума "Анаға тағзым" |
мероприятие |
Май 2025 года |
акимат Кызылординской области, МКИ |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
|
9 |
Организация и проведение республиканского заседания Ақсақалдар кеңесі |
заседание |
в течение 2025 года |
акимат города Алматы, МКИ |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
|
10 |
Проведение республиканского форума РОО "Ассамблея жастары" |
мероприятие |
III квартал 2025 года |
акимат области Жетісу, МКИ |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
|
11 |
Организация и проведение республиканской конференции этнокультурных объединений  |
конференция |
в течение 2025 года |
акимат города Алматы, МКИ
  |
в пределах предусмотренных средств |
местный бюджет |
|
12 |
Организация и проведение расширенного заседания Научно-экспертного совета АНК
  |
заседание |
в течение 2025 года |
МКИ, ИПЭИ (по согласованию), акиматы города Алматы и Мангистауской области  |
36 498,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет
  |
|
13 |
Разработка и реализация региональных планов, посвященных 30-летию АНК |
региональные планы |
декабрь 2024 года |
акиматы городов Астана, Алматы, Шымкента и областей |
- |
не требуется |
|
ІІ. Социально–значимые мероприятия, посвященные 30-летию Ассамблеи народа Казахстана |
|
14 |
Проведение мероприятий этнокультурных объединений, посвященных 30-летию АНК (празднование нового года по лунному календарю "Соль Наль", фотовыставка турецкого ЭКО "Ахыска", концерт немецкого ЭКО "Возрождение" "Біз біргеміз! Wir sind zusammen!", торжественный концерт, посвященный 30-летию АНК и 20-летию украинского ЭКО "Рада украинцев Казахстана" "Ми разом, ми одна сiм’я!" (Мы вместе, мы одна семья!), конкурс-выставка молодых художников "Бірлікке 30 жыл – 30 лет единства" уйгурского ЭКО, международный "Сабантуй" татарского ЭКО) |
мероприятия |
в течение 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию),
акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей,
республиканские и региональные ЭКО (по согласованию)
  |
за счет собственных средств ЭКО |
за счет внебюджетных средств |
|
15 |
Проведение мероприятий Совета матерей, посвященных 30-летию АНК (проекты "Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт", "Салауатты сана", "Жасыл сертификат", конкурс "Ана әлдиі") |
мероприятия |
в течение 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
- |
не требуется |
|
16 |
Проведение мероприятий Ақсақалдар кеңесі, посвященных 30-летию АНК (акция "Елге қызмет – абыройлы міндет", проект "Өскелең ұрпаққа өнегелі тәрбие", региональные заседания с участием региональных представителей Ақсақалдар кеңесі)  |
мероприятия |
в течение 2025 года |
МКИ, МО, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), АДГС (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
- |
не требуется |
|
17 |
Проведение мероприятий РОО "Ассамблея жастары", посвященных 30-летию АНК (мероприятия образовательной платформы "Школа лидерства", благотворительная акция "30 лет единства и солидарности", проекты "Жастар-LIFE" и "Елім менің", республиканский молодежный форум "Сыр елі – достық мекені", молодежный форум "Бірлік-Единство.kz", республиканская экологическая акция "Рахмет, Жер ана!") |
мероприятия  |
в течение 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), МП, МНВО, акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей  |
- |
не требуется |
|
18 |
Проведение мероприятий Совета медиации, посвященных 30-летию АНК (проекты "Елдесу – татуласу", "Келісім аумағы", подкаст "Голос Единства", форум "Медиация – татулық тірегі")  |
мероприятия |
в течение 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
- |
не требуется |
|
19 |
Проведение мероприятий Научно-экспертного Совета АНК, посвященных 30-летию АНК (публикация Концептуально-терминологического аппарата (глоссария) о нациестроительстве, монография "Национальное единство Казахстана: история, современность и новые тенденции") |
мероприятия  |
в течение 2025 года |
МКИ, ИПЭИ (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
36 498,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет
  |
|
20 |
Проведение мероприятий Ассоциации кафедр АНК, посвященных 30-летию АНК (презентация социогуманитарного проекта "Академия АНК" на базе ЕНУ, проект "Служение обществу", презентация Базы данных трудов по межэтнической проблематике, парад научных проектов, реализуемых в организациях высшего и (или) послевузовского образования) |
мероприятия |
в течение 2025 года |
МКИ, МНВО, ЕНУ (по согласованию), ИПЭИ (по согласованию), РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
- |
не требуется |
|
21 |
Проведение мероприятий Центра "Жомарт жан", посвященных 30-летию АНК (презентация Центра "Жомарт жан", конкурс лучших социальных проектов, акция "Мектепке жол")  |
мероприятия |
в течение 2025 года |
акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |
|
22 |
Проведение мероприятий республиканского и региональных Клубов журналистов АНК, посвященных 30-летию АНК (расширенные заседания Клуба журналистов АНК, республиканский конкурс этножурналистики "Шаңырақ", семинары, встречи, тренинги) |
мероприятия |
в течение 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
6 640,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет |
|
23 |
Проведение мероприятий домов дружбы, посвященных 30-летию АНК (республиканская акция творческих коллективов ЭКО "Қазақстан – бірлік елі" в домах дружбы ко Дню единства народа Казахстана, конференция "Ұрпақтар диалогы") |
мероприятия |
в течение 2025 года |
акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
в пределах предусмотренных средств |
местные бюджеты |
|
24 |
Проведение мероприятий, направленных на развитие государственного языка как языка межэтнического общения, посвященных 30-летию АНК (гала-концерт конкурса "Мың бала", форум "Ұлы даланың ұлтаралық тілі", общенациональный диктант на казахском языке) |
мероприятия |
в течение 2025 года |
МКИ, МП, МНВО, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
13 131,6
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет |
|
25 |
Проведение общереспубликанской научно-практической конференции по вопросам межэтнических отношений и укрепления единства нации "Единство и солидарность в полиэтничных обществах"  |
конференция |
III квартал 2025 года |
МКИ, ИПЭИ (по согласованию) |
12 483,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет |
|
26 |
Реализация проекта "Единство в многообразии" (классные часы, семинары и лекции, посвященные 30-летию АНК, региональные конкурсы детских рисунков "Мир и Согласие глазами детей", фотоконкурс "Менің Қазақстаным", экспозиции и выставки в музеях, библиотеках, постановки в театрах) |
мероприятия |
Май 2025 года |
МП, МНВО, МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
в рамках предусмотренных средств  |
республиканский и местный бюджеты |
|
27 |
Организация концерта мультинационального ансамбля песни и танца "BIRLIK" |
концерт |
Ноябрь 2025 года |
МКИ, РГКП "ГАКО "Қазақконцерт имени Розы Баглановой" (по согласованию) |
за счет собственных средств РГКП "ГАКО "Қазақконцерт имени Розы Баглановой" |
за счет внебюджетных средств |
|
28 |
Презентация деятельности АНК в Штаб-квартире ЮНЕСКО в городе Париже (Франция) |
презентация |
Май 2025 года |
МИД, МКИ |
- |
не требуется |
|
ІІІ. Информационно-имиджевые мероприятия |
|
29 |
Разработка республиканского и региональных медиа-планов по освещению празднования 30-летия АНК |
медиа-план |
Ноябрь 2024 года |
МКИ, МП, МНВО, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
- |
не требуется |
|
30 |
Организация работы в социальных сетях (ролики о развитии института АНК, видеоинтервью, подкасты, прямые эфиры, стримы от представителей АНК, создание тематических стикеров и масок) |
видеоматериалы |
в течение 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
31 |
Разработка и выпуск брендбука, эмблемы и иной визуальной продукции, посвященной 30-летию АНК |
юбилейный брендбук |
IV квартал 2024 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию), акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей |
- |
не требуется |
|
32 |
Разработка дизайна и изготовление юбилейной медали к 30-летию АНК  |
юбилейная медаль |
IV квартал 2024 года |
НБ (по согласованию), МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
20 048,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет |
|
33 |
Разработка дизайна и изготовление юбилейного нагрудного знака к 30-летию АНК  |
нагрудный знак |
II квартал 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
1 425,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет |
|
34 |
Разработка и выпуск Антологии АНК к 30-летию АНК |
издание Антологии |
до конца 2024 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
17 500,0
в рамках предусмотренных средств по бюджетной программе 002 "Реализация государственной политики в сфере общественного согласия" |
республиканский бюджет |
|
35 |
Выпуск электронного сборника цитат "Жүректің сөзі – бірліктің көзі" |
электронный сборник |
I квартал 2025 года |
МКИ, РГУ "Қоғамдық келісім" (по согласованию) |
- |
не требуется |
|
36 |
Выпуск электронного библиографического указателя "Ассамблея народа Казахстана" с включением исследовательских работ Научно-экспертного совета АНК и других ученых  |
электронный указатель |
I квартал 2025 года |
МКИ, ИПЭИ (по согласованию) |
- |
не требуется |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      РОО "Ассамблея жастары" – республиканское общественное объединение "Ассамблея жастары";

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      ЕНУ – некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева";

      КС РК– Конституционный Суд Республики Казахстан;

      РГУ "Қоғамдық келісім" – республиканское государственное учреждение "Қоғамдық келісім";

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан;

      АНК – Ассамблея народа Казахстана;

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы;

      ИПЭИ – товарищество с ограниченной ответственностью "Институт прикладных этнополитических исследований";

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      РГКП "ГАКО "Қазақконцерт имени Розы Баглановой" – республиканское государственное казенное предприятие "Государственная академическая концертная организация "Қазақконцерт имени Розы Баглановой" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      НБ – Национальный Банк Республики Казахстан;

      ЭКО – этнокультурные объединения.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан