

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2024 года № 1071

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" следующие изменения:

      в пилотном национальном проекте "Модернизация сельского здравоохранения", утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "1. Паспорт":

      строку, порядковый номер 9, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Руководитель национального проекта,  куратор национального проекта | Альназарова А.Ш. – Министр здравоохранения Республики Казахстан;  Дуйсенова Т.Б. – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан |

      ";

      в разделе "3. Цель и задачи национального проекта":

      абзац первый задачи 1 "Обеспечение сельских населенных пунктов организациями ПМСП в соответствии с нормативами." изложить в следующей редакции:

      "В течение 2023 – 2025 годов будет построено и введено в эксплуатацию, в том числе за счет частных инвестиций, 655 объектов ПМСП, из них 260 медицинских пунктов (далее – МП), а также для населенных пунктов с численностью населения от 50 до 200 человек будут построены медицинские пункты с общей площадью не более 70 квадратных метров и следующим минимальным основным составом помещений: кабинет среднего медицинского персонала, процедурная, хозяйственно-бытовое помещение, 235 фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), 160 врачебных амбулаторий (далее – ВА).";

      в разделе "4. План-график реализации национального проекта":

      в задаче 1 "Обеспечение сельских населенных пунктов организациями ПМСП в соответствии с нормативами":

      показатель 1 "Ввод в эксплуатацию 655 объектов ПМСП (в 2023 – 2024 годы)." изложить в следующей редакции:

      "Показатель 1. Ввод в эксплуатацию 655 объектов ПМСП (в 2023 – 2025 годы).";

      мероприятия 13, 14 и 15 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 13. Проведение строительно-монтажных работ, реализация проектов ГЧП | уведомление о начале строительства | 3-квартал 2023 года – 4-квартал 2025 года | республиканский и местный бюджеты, частные инвестиции | МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |
| Мероприятие 14.  Подведение наружных инженерных сетей до объектов ПМСП | информация в МЗ | 4-квартал 2023 года -  4-квартал 2025 года | местный бюджет | МИО соответствующей административно-территориальной единицы |
| Мероприятие 15.  Ввод объектов в эксплуатацию, включение в региональные перспективные планы развития инфраструктуры здравоохранения | акты ввода объектов в эксплуатацию | 4-квартал 2023 года – 4-квартал 2025 года | не требуется | МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |

      ";

      в задаче 2 "Повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению":

      мероприятия 7 и 8 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 7.  Проведение строительно-монтажных работ | уведомление о начале строительства | 3-квартал 2023 года – 4-квартал 2025 года | республиканский и местный бюджеты | МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |
| Мероприятие 8.  Закуп и поставка медицинского оборудования в действующие 12 МЦРБ | договоры закупок | 3-квартал 2023 года – 4-квартал 2025 года | республиканский бюджет | МЗ, ТОО "СК-Фармация" (по согласованию) |

      ";

      в приложении 1 к национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения":

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "План ввода в эксплуатацию объектов первичной медико-санитарной помощи (МП, ФАП, ВА) в сельских населенных пунктах в период 2023 – 2025 годы";

      в разделе "Область Абай":

      строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | с. Кожагельды Аксуатского района | взамен | МП | 1 |

      ";

      строку, порядковый номер 7, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | с. Аккала Аксуатского района | взамен | МП | 1 |

      ";

      в разделе "Область Жетісу":

      строку, порядковый номер 14, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ст. Малайсары Кербулакского района | взамен | МП | 1 |

      ";

      строку, порядковый номер 22, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | с. Кырыккудык Панфиловского района | взамен | ВА | 1 |

      ";

      строку, порядковый номер 28, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | с. Каражиде Каратальского района | взамен | ФАП | 1 |

      ";

      строку, порядковый номер 49, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | с. Алтынемель Кербулакского района | взамен | ВА | 1 |

      ";

      в разделе "Область Ұлытау":

      строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | с. Корғасын Улытауского района | взамен | МП | 1 |

      ";

      строки, порядковые номера 15 и 16, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | с. Бетбулак Улытауского района | взамен | МП | 1 |
| 16 | с. Талдыбулак Жанааркинского района | взамен | ФАП | 1 |

      ";

      приложение 3 к национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства  Республики Казахстан  от 18 декабря 2024 года № 1071 |
|  | Приложение 3 к национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" |

**План**   
**по модернизации многопрофильных**   
**центральных районных больниц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Сроки реализации (дооснащение медицинским оборудованием и проведение капитальных ремонтов/ реконструкций/ строительство пристроек) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **Действующие** | | **12** |
| 1 | Атбасарская многопрофильная межрайонная больница Акмолинской области | 2023 – 2025 годы |
| 2 | Степногорская многопрофильная городская больница Акмолинской области | 2023 – 2025 годы |
| 3 | Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница Северо-Казахстанской области | 2023 – 2025 годы |
| 4 | Межрайонная больница Аягозского района области Абай | 2023 – 2025 годы |
| 5 | Межрайонная больница района Алтай Восточно-Казахстанской области | 2023 – 2025 годы |
| 6 | Панфиловская межрайонная многопрофильная больница области Жетісу | 2023 – 2025 годы |
| 7 | Карасайская многопрофильная межрайонная больница Алматинской области | 2023 – 2025 годы |
| 8 | Енбекшиказахская межрайонная многопрофильная больница Алматинской области | 2023 – 2025 годы |
| 9 | Шиелийская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 – 2025 годы |
| 10 | Казалинская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 – 2025 годы |
| 11 | Жанакорганская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 – 2025 годы |
| 12 | Аральская межрайонная больница Кызылординской области | 2023 – 2025 годы |
| **Планируемые** | | **20** |
| 13 | Районная больница Урджарского района области Абай | 2023 – 2025 годы |
| 14 | Житикаринская районная больница Костанайской области | 2023 – 2025 годы |
| 15 | Аркалыкская региональная больница Костанайской области | 2023 – 2025 годы |
| 16 | Меркенская центральная районная больница Жамбылской области | 2023 – 2025 годы |
| 17 | Шуская городская больница Жамбылской области | 2023 – 2025 годы |
| 18 | Таласская центральная районная больница Жамбылской области | 2023 – 2025 годы |
| 19 | Хромтауская районная больница Актюбинской области | 2023 – 2025 годы |
| 20 | Мугалжарская районная больница Актюбинской области | 2023 – 2025 годы |
| 21 | Шалкарская районная больница Актюбинской области | 2023 – 2025 годы |
| 22 | Центральная больница города Балхаша Карагандинской области | 2023 – 2025 годы |
| 23 | Центральная больница города Темиртау Карагандинской области | 2023 – 2025 годы |
| 24 | Центральная районная больница Жанааркинского района области Ұлытау | 2023 – 2025 годы |
| 25 | Бейнеуская центральная районная больница Мангистауской области | 2023 – 2025 годы |
| 26 | Курмангазийская районная больница Атырауской области | 2023 – 2025 годы |
| 27 | Сайрамская центральная районная больница Туркестанской области | 2023 – 2025 годы |
| 28 | Сарыагашская центральная районная больница Туркестанской области | 2023 – 2025 годы |
| 29 | Жетысайская центральная районная больница Туркестанской области | 2023 – 2025 годы |
| 30 | Ордабасинская центральная районная больница Туркестанской области | 2023 – 2025 годы |
| 31 | Казталовская районная больница Западно-Казахстанской области | 2023 – 2025 годы |
| 32 | Бурлинская центральная районная больница Западно-Казахстанской области | 2023 – 2025 годы |
| **Всего:** | | **32** |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан