

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2024 года № 1071

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 962 "Об утверждении пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" следующие изменения:

      в пилотном национальном проекте "Модернизация сельского здравоохранения", утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "1. Паспорт":

      строку, порядковый номер 9, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
9. |
Руководитель национального проекта,
куратор национального проекта |
Альназарова А.Ш. – Министр здравоохранения Республики Казахстан;
Дуйсенова Т.Б. – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан  |

      ";

      в разделе "3. Цель и задачи национального проекта":

      абзац первый задачи 1 "Обеспечение сельских населенных пунктов организациями ПМСП в соответствии с нормативами." изложить в следующей редакции:

      "В течение 2023 – 2025 годов будет построено и введено в эксплуатацию, в том числе за счет частных инвестиций, 655 объектов ПМСП, из них 260 медицинских пунктов (далее – МП), а также для населенных пунктов с численностью населения от 50 до 200 человек будут построены медицинские пункты с общей площадью не более 70 квадратных метров и следующим минимальным основным составом помещений: кабинет среднего медицинского персонала, процедурная, хозяйственно-бытовое помещение, 235 фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП), 160 врачебных амбулаторий (далее – ВА).";

      в разделе "4. План-график реализации национального проекта":

      в задаче 1 "Обеспечение сельских населенных пунктов организациями ПМСП в соответствии с нормативами":

      показатель 1 "Ввод в эксплуатацию 655 объектов ПМСП (в 2023 – 2024 годы)." изложить в следующей редакции:

      "Показатель 1. Ввод в эксплуатацию 655 объектов ПМСП (в 2023 – 2025 годы).";

      мероприятия 13, 14 и 15 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие 13. Проведение строительно-монтажных работ, реализация проектов ГЧП |
уведомление о начале строительства |
3-квартал 2023 года – 4-квартал 2025 года |
республиканский и местный бюджеты, частные инвестиции |
МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |
|
Мероприятие 14.
Подведение наружных инженерных сетей до объектов ПМСП |
информация в МЗ |
4-квартал 2023 года -
4-квартал 2025 года |
местный бюджет |
МИО соответствующей административно-территориальной единицы |
|
Мероприятие 15.
Ввод объектов в эксплуатацию, включение в региональные перспективные планы развития инфраструктуры здравоохранения |
акты ввода объектов в эксплуатацию |
4-квартал 2023 года – 4-квартал 2025 года |
не требуется |
МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |

      ";

      в задаче 2 "Повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению":

      мероприятия 7 и 8 изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Мероприятие 7.
Проведение строительно-монтажных работ |
уведомление о начале строительства |
3-квартал 2023 года – 4-квартал 2025 года |
республиканский и местный бюджеты |
МИО соответствующей административно-территориальной единицы, МЗ |
|
Мероприятие 8.
Закуп и поставка медицинского оборудования в действующие 12 МЦРБ |
договоры закупок |
3-квартал 2023 года – 4-квартал 2025 года |
республиканский бюджет |
МЗ, ТОО "СК-Фармация" (по согласованию) |

      ";

      в приложении 1 к национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения":

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "План ввода в эксплуатацию объектов первичной медико-санитарной помощи (МП, ФАП, ВА) в сельских населенных пунктах в период 2023 – 2025 годы";

      в разделе "Область Абай":

      строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
5 |
с. Кожагельды Аксуатского района |
взамен |
МП |
1 |

      ";

      строку, порядковый номер 7, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
7 |
с. Аккала Аксуатского района |
взамен |
МП |
1 |

      ";

      в разделе "Область Жетісу":

      строку, порядковый номер 14, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
14 |
ст. Малайсары Кербулакского района |
взамен |
МП |
1 |

      ";

      строку, порядковый номер 22, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
22 |
с. Кырыккудык Панфиловского района |
взамен |
ВА |
1 |

      ";

      строку, порядковый номер 28, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
28 |
с. Каражиде Каратальского района |
взамен |
ФАП |
1 |

      ";

      строку, порядковый номер 49, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
49 |
с. Алтынемель Кербулакского района |
взамен |
ВА |
1 |

      ";

      в разделе "Область Ұлытау":

      строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
4 |
с. Корғасын Улытауского района |
взамен |
МП |
1 |

      ";

      строки, порядковые номера 15 и 16, изложить в следующей редакции:

      "

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
15 |
с. Бетбулак Улытауского района |
взамен |
МП |
1 |
|
16 |
с. Талдыбулак Жанааркинского района |
взамен |
ФАП |
1 |

      ";

      приложение 3 к национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
 *О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 декабря 2024 года № 1071 |
|   | Приложение 3к национальному проекту"Модернизация сельскогоздравоохранения" |

 **План**
**по модернизации многопрофильных**
**центральных районных больниц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№п/п |
Наименование |
Сроки реализации (дооснащение медицинским оборудованием и проведение капитальных ремонтов/ реконструкций/ строительство пристроек) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
|
**Действующие** |
**12** |
|
1 |
Атбасарская многопрофильная межрайонная больница Акмолинской области |
2023 – 2025 годы |
|
2 |
Степногорская многопрофильная городская больница Акмолинской области |
2023 – 2025 годы |
|
3 |
Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница Северо-Казахстанской области  |
2023 – 2025 годы |
|
4 |
Межрайонная больница Аягозского района области Абай |
2023 – 2025 годы |
|
5 |
Межрайонная больница района Алтай Восточно-Казахстанской области |
2023 – 2025 годы |
|
6 |
Панфиловская межрайонная многопрофильная больница области Жетісу |
2023 – 2025 годы |
|
7 |
Карасайская многопрофильная межрайонная больница Алматинской области |
2023 – 2025 годы |
|
8 |
Енбекшиказахская межрайонная многопрофильная больница Алматинской области  |
2023 – 2025 годы |
|
9 |
Шиелийская межрайонная больница Кызылординской области |
2023 – 2025 годы |
|
10 |
Казалинская межрайонная больница Кызылординской области |
2023 – 2025 годы |
|
11 |
Жанакорганская межрайонная больница Кызылординской области |
2023 – 2025 годы |
|
12 |
Аральская межрайонная больница Кызылординской области |
2023 – 2025 годы |
|
**Планируемые** |
**20** |
|
13 |
Районная больница Урджарского района области Абай |
2023 – 2025 годы |
|
14 |
Житикаринская районная больница Костанайской области |
2023 – 2025 годы |
|
15 |
Аркалыкская региональная больница Костанайской области  |
2023 – 2025 годы |
|
16 |
Меркенская центральная районная больница Жамбылской области |
2023 – 2025 годы |
|
17 |
Шуская городская больница Жамбылской области |
2023 – 2025 годы |
|
18 |
Таласская центральная районная больница Жамбылской области |
2023 – 2025 годы |
|
19 |
Хромтауская районная больница Актюбинской области |
2023 – 2025 годы |
|
20 |
Мугалжарская районная больница Актюбинской области |
2023 – 2025 годы |
|
21 |
Шалкарская районная больница Актюбинской области |
2023 – 2025 годы |
|
22 |
Центральная больница города Балхаша Карагандинской области |
2023 – 2025 годы |
|
23 |
Центральная больница города Темиртау Карагандинской области  |
2023 – 2025 годы |
|
24 |
Центральная районная больница Жанааркинского района области Ұлытау |
2023 – 2025 годы |
|
25 |
Бейнеуская центральная районная больница Мангистауской области |
2023 – 2025 годы |
|
26 |
Курмангазийская районная больница Атырауской области |
2023 – 2025 годы |
|
27 |
Сайрамская центральная районная больница Туркестанской области |
2023 – 2025 годы |
|
28 |
Сарыагашская центральная районная больница Туркестанской области |
2023 – 2025 годы |
|
29 |
Жетысайская центральная районная больница Туркестанской области  |
2023 – 2025 годы |
|
30 |
Ордабасинская центральная районная больница Туркестанской области  |
2023 – 2025 годы |
|
31 |
Казталовская районная больница Западно-Казахстанской области |
2023 – 2025 годы |
|
32 |
Бурлинская центральная районная больница Западно-Казахстанской области |
2023 – 2025 годы |
|
**Всего:** |
**32** |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан