

**Об утверждении Комплексного плана развития Карагандинской агломерации на 2025 – 2029 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2025 года № 71

      В целях улучшения социально-экономического развития Карагандинской агломерации Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план развития Карагандинской агломерации на 2025 – 2029 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, акимату Карагандинской области и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом, и по итогам года, не позднее 25 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 15 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр* *Республики Казахстан*
 |
 *О. Бектенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 14 февраля 2025 года № 71 |

 **Комплексный план развития Карагандинской агломерации на 2025 – 2029 годы**

      **Текущая ситуация**

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2023 года № 486 "Об утверждении перечня и состава агломераций" Карагандинская агломерация является агломерацией второго уровня.

      В действующий перечень населенных пунктов Карагандинской агломерации (далее – агломерация), ядром которой выступает город Караганда, входят город Темиртау, поселок Актау, город Сарань, поселок Актас, город Шахтинск, поселки Шахан, Долинка, Новодолинский, город Абай, 5 сельских округов Абайского района, 17 сельских округов Бухар-Жырауского района, 1 сельский округ Осакаровского района – всего 33 населенных пункта общей площадью 7,7 тысячи км².

      Данные территории входят в 30-ти километровую зону транспортной доступности от города Караганды.

      Численность населения Карагандинской агломерации на 1 ноября 2024 года составляет 870,6 тысячи человек, из них в городе Караганде проживают 525,3 тысячи человек.

      Миграционное сальдо Карагандинской агломерации за последние 5 лет имеет отрицательную динамику "-7893" человека. В 2023 году по городу Караганде сальдо миграции составило "+1944" человека, по пригородной зоне "- 958" человек. За 10 месяцев 2024 года по городу Караганде сальдо миграции составило "+2476" человек.

      Карагандинская агломерация имеет большое значение для развития Центрального Казахстана, находится в центральной части страны и центре евразийского континента. Удобное геоэкономическое положение является частью промышленно-транспортного узла, связывающего воедино полимагистральные транспортные пути области с севером и югом республики и имеющего прямой выход на Китай и Россию.

      Является перспективной зоной для размещения проектируемых объектов промышленного и гражданского строительства, транспорта и коммунального хозяйства в центральном регионе Республики Казахстан. Обладает достаточным объемом квалифицированных трудовых ресурсов для развития агломерации (Карагандинский технический университет им. А. Сагинова и т.д.).

      Развитие агломерации имеет большое значение с точки зрения снижения давления на крупные города, формирования общей казахстанской сети дорог, городов, формирования опорного каркаса расселения, сокращения дисбалансов уровня жизни населения между городом – центром и прилегающими населенными пунктами.

      В Карагандинской агломерации производится 64,8% промышленной продукции (2,2 триллиона тенге), в том числе 70,4 % обрабатывающей (1,8 триллиона тенге), 14,6 % валовой продукции сельского хозяйства (71,1 миллиарда тенге), 62 % валового регионального продукта области. На долю агломерации приходится 5,4 % посевной площади (66,96 тысячи гектар).

      Специализации агломерации:

      Промышленный сектор представлен металлургической, химической, легкой промышленностью и машиностроением.

      Позитивной стороной промышленного развития является преобладание обрабатывающей промышленности, ежегодно снижается зависимость от горнодобывающей отрасли. Системообразующими являются предприятия отрасли резиновых и пластмассовых изделий, машиностроения и металлообработки. Достаточно высокими темпами развивается производство строительных материалов.

      Используя имеющуюся минеральную базу и кадровый потенциал, существует большая вероятность развития высокотехнологичных производств.

      На территории агломерации расположены специальная экономическая зона, индустриальные зоны "Saran" и "Qaz Carbon" (частная). Формируются малые промышленные зоны.

      На долю агломерации приходится 32 % производимого в области угля (37,2 миллиона тонн), 20,3 % железных руд (9,7 миллиона тонн), 100 % плоского проката (2,5 миллиона тонн).

      Основными промышленными предприятиями Карагандинской агломерации являются: АО "Qarmet", ТОО "YDD Corporation", ТОО "Asia Ferroalloys", ТОО "Kaz-metiz", группа компаний "Exim Artis", ТОО "Maker", ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан", ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс", ТОО "Карагандинский завод металлоконструкций-Имсталькон", АО "ТЭМК", АО "CentralAsiaCement", АО "Карцемент", ТОО "Nord Production Group", ТОО "QazTehna", ТОО "Каzcentreleсtrоprovod", ТОО "SES Saran", ТОО "ККК Бетон", ТОО "СК Завод ЖБИ -5", ТОО "Sunpaper", ТОО "Гросфарм", АО "ГРК "Сат Комир", ТОО "Разрез Кузнецкий", ТОО "Изоплюс Центральная Азия", ТОО "Бемер Арматура", ТОО "Севен Рефракториз Азия", ТОО "Техноиндустрия", ТОО "КДСМ", ЦОФ "Восточная", ТОО "ГРЭС "Топар", ТОО "Караганданеруд" и др., с общим количеством рабочих мест 34318 единиц.

      Сельское хозяйство представлено животноводством, растениеводством с переработкой сельскохозяйственной продукции.

      Отрасль сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений в реализации стратегического плана развития агломерации.

      По территории агломерации проходят река Нура, канал им. К. Сатпаева. Имеются Шерубайнуринское, Самаркандское, Федоровское водохранилища. Также имеются мелкие водоҰмы, образовавшиеся вследствие проседания земли из-за шахтных выработок.

      В сфере агропромышленного комплекса осуществляет деятельность 59 товариществ с ограниченной ответственностью и 1961 крестьянское хозяйство, из них 25 крупные сельхозтоваропроизводители и другие, с общим количеством работников 19215 человек.

      По состоянию на 1 января 2024 года поголовье скота составило 145,2 тысячи голов (доля по области – 8,5 %), крупный рогатый скот (далее – КРС) – 35,5 тысячи голов (доля по области – 7,3 %), лошадей – 12,5 тысячи голов (доля по области – 3,5 %), овец и коз – 39,6 тысячи голов (доля по области – 5,2 %), свиней – 57,7 тысячи голов (доля по области – 76,8 %). Объем кормовой базы составляет 81,1 тысячи тонн.

      На долю агломерации приходится 0,3 % зерна (2,1 тысячи тонн), 4,7 % мяса (5,8 тысячи тонн) и 13,4 % пищевых субпродуктов (2,7 тысячи тонн).

      В Карагандинской агломерации количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) составляет более 75 тысячи единиц, с контингентом работников более 200 тысячи человек.

      Объем выпуска продукции субъектами МСБ составил 2 триллиона тенге, численность рабочей силы – 422,9 тысячи человек.

      За 2023 год по Карагандинской агломерации уровень безработицы составил 4,6 %, в том числе уровень молодежной безработицы – 4,4 %. Безработное население по итогам 2023 года составило 19406 человек.

**Текущее социально-экономическое состояние территориальных единиц, входящих в состав Карагандинской агломерации**

      **Город Караганда**

      Территория города составляет 49,8 тысячи гектаров и включает в себя 2 района. Численность населения на 1 ноября 2024 года составляет 525,3 тысячи человек или 46,3 % от населения области, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (519,8 тысячи человек) увеличилась на 5449 человек.

      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составил 4,8 %, при этом было создано 6700 рабочих мест или 100 % к соответствующему периоду 2023 года *(январь-ноябрь 2023* *года – 6698 чел.)*.

      Среднемесячная заработная плата по итогам 3 квартала 2024 года составила 355,9 тысячи тенге.

      Промышленность: объем промышленного производства за январь-ноябрь 2024 года составил 773,2 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года – 700,7 миллиарда тенге.

      В январе-ноябре 2024 года объемы инвестиций в основной капитал составили 255,8 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года показатель достиг уровня 208 миллиардов тенге.

      Сельское хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 14,1 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства – 104,3 %. Произведено 0,6 тысячи тонн мяса или 98,5 % к соответствующему периоду 2023 года, 1,7 тысячи тонн (101,3 %) молока, 2,6 миллиона штук яиц (101,2 %). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 12,6 % и составило 2,1 тысячи голов, овец и коз на 116,5 % (3,7 тысячи голов), поголовье лошадей снизилось на 48,3 % (0,5 тысячи голов), поголовье птицы осталось на уровне аналогичного периода 2023 года (31,5 тысячи голов).

      Предпринимательство и бизнес: на 1 июля 2024 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 2,3 %, составив 57092 единицы. Объем произведенной продукции и оказанных услуг снизился на 6,8 % и составил 831,5 миллиарда тенге, при этом платежи в бюджет составили 99,8 миллиарда тенге.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем строительных работ составил 162,7 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 78 миллиардов тенге), в том числе введено в эксплуатацию 360,2 тысячи квадратных метров жилья (11 месяцев 2023 года – 329,2 тысячи квадратных метров жилья).

      Образование: по состоянию на 1 декабря 2024 года дошкольным образованием охвачено 17865 детей. Охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 2 до 6 лет – 84,5 %.

      Также в текущем году действует 82 школы, в учреждениях среднего образования 75619 учащихся. Обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет 5,2 ученика на 1 компьютер.

      Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 114 медицинских учреждений, в том числе 2 диспансера, 25 стационаров, 10 стоматологических поликлиник, 19 поликлиник, 43 консультативно-диагностические поликлиники и т.д. По состоянию на октябрь 2024 года число врачей, работающих в больницах, составило 2704 человека. Обеспеченность врачами на 10000 населения составляет 51,7 человек.

      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 3939 преступлений, со снижением на 23,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Уровень раскрываемости преступлений увеличился и составил 52 % (в 2023 году – 25,2 %).

      Количество дорожно-транспортных происшествий – 679, в которых погибло 11 человек.

      **Город Темиртау**

      Город образован в 1945 году, территория составляет 31,1 тысячи гектаров, в административное подчинение города Темиртау входит поселок Актау. Численность населения на 1 ноября 2024 года составляет 176709 человек, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (177256 человек) уменьшилась на 547 человек.

      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составил 3,9 %, создано 2574 новых рабочих места, что на 9,2 % больше чем в 2023 году (2357 рабочих мест).

      Промышленность. За 11 месяцев 2024 года объем производства промышленной продукции составил 1 триллион тенге (11 месяцев 2023 года – 0,9 триллиона тенге), ИФО – 114 %.

      Инвестиции в основной капитал. В январе-ноябре 2024 года вложено инвестиций в основной капитал 261,2 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 62,3 миллиарда тенге), ИФО – 412,8 %.

      Сельское хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 7,5 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства – 100,9 %. Произведено 0,2 тысячи тонн мяса или 100,7 % к соответствующему периоду 2023 года, 1,3 тысячи тонн (99,4 %) молока, 0,3 миллиона штук яиц (78,9 %). Поголовье овец и коз увеличилось на 11,5 % и составило 2,7 тысячи голов, лошадей на 27,5 % (0,3 тысячи голов), поголовье крупного рогатого скота снизилось на 17,1 % (0,5 тысячи голов), поголовье птицы на 54,6 % (1,4 тысячи голов).

      Предпринимательство и бизнес: на 1 июля 2024 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 2,1 %, составив 11654 единицы. Объем произведенной продукции и оказанных услуг увеличился на 3,7 % и составил

144,5 миллиарда тенге, при этом платежи в бюджет составили 34,2 миллиарда тенге.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем строительных работ составил 54,6 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 46 миллиардов тенге), в том числе введено в эксплуатацию 13,7 тысячи квадратных метров жилья (11 месяцев 2023 года – 9,4 тысячи квадратных метров жилья).

      Здравоохранение: коэффициент рождаемости снижен на 23,6 % (январь-ноябрь 2023 года – 12,8 случая на 1000 чел. населения) и составил 9,77. Коэффициент смертности уменьшился на 18,8 % (январь-октябрь 2023 года – 10,02 случая, январь-ноябрь 2024 года – 9,14 случая на 1000 чел. населения).

      Образование: общее количество детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) составило 9184. Охвачено детей дошкольным образованием – 5968 или 65 %. В школах обучаются 23778 учащихся. Численность компьютеров – 7290 единиц, обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет 3 ученика на 1 компьютер.

      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 870 преступлений, со снижением на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Уровень раскрываемости преступлений увеличился и составил 53,1 % (в 2023 году – 43,8 %).

      Количество дорожно-транспортных происшествий – 190, в которых погибло 7 человек.

      **Город Сарань**

      Территория города составляет 16,1 тысячи гектаров и включает в себя 1 город, 1 поселок Актас. Численность населения на 1 ноября 2024 года составила 43535 человек или 3,8 % от населения области, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (43776 человек) уменьшилась на 244 человека.

      Социальная статистика: за январь-ноябрь 2024 года было создано 1353 новое рабочее место, что на 6,4 % меньше аналогичного периода 2023 года. Среднемесячная заработная плата по итогам 3 квартала 2024 года составила 454,3 тысячи тенге.

      Промышленность: объем промышленного производства за 11 месяцев 2024 года составил 165,9 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года – 146,9 миллиарда тенге.

      В январе-ноябре 2024 года объемы инвестиций в основной капитал составили 83,8 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года показатель достиг уровня 102,4 миллиарда тенге.

      Сельское хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 2,8 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства – 93,2 %. Произведено 0,2 тысячи тонн мяса или 80,1 % к соответствующему периоду 2023 года, 0,7 тысячи тонн (72 %) молока, 0,9 миллиона штук яиц (102,7 %). Поголовье птицы увеличилось на 8,9 % и составило 8,9 тысячи голов, поголовье крупного рогатого скота снизилось на 8,5 % (1 тысяча голов), лошадей на 25,2 % (0,4 тысячи голов), овец и коз на 7,7 % (2,4 тысячи голов).

      Предпринимательство и бизнес: на 1 июля 2024 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 2 %, составив 2801 единицу. Объем произведенной продукции и оказанных услуг снизился на 9,4 % и составил 30,6 миллиарда тенге, при этом платежи в бюджет составили 6,4 миллиарда тенге.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем строительных работ составил 29,4 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 26,7 миллиарда тенге), в том числе введено в эксплуатацию 8,3 тысячи квадратных метров жилья (11 месяцев 2023 года – 2,2 тысячи квадратных метров жилья).

      Образование: действует 8 детских садов и 2 мини-центра, всего дошкольным образованием охвачено 1657 детей. Охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет – 100 %.

      В 8 школах обучаются 5722 учащихся. Обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет 3,5 ученика на 1 компьютер.

      Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 1 медицинское учреждение. По состоянию на 1 декабря 2024 года число врачей, работающих в больнице, составило 122 человека. Обеспеченность врачами на 10000 населения составляет 28 человек.

      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 161 преступление, со снижением на 26,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Уровень раскрываемости преступлений увеличился и составил 54,3 % (в 2023 году – 47,6 %).

      Количество дорожно-транспортных происшествий – 52, в которых погибло 3 человека.

      **Город Шахтинск**

      Территория города составляет 23,6 тысячи гектаров и включает в себя один город, четыре поселка. Численность населения на 1 ноября 2024 года составила 57696 человек или 5 % от населения области, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (58290 человек) уменьшилась на 594 человека.

      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составляет 4,1 %, при этом было создано 1485 новых рабочих мест или 122,5 % к 2023 году (1212 рабочих мест). Среднемесячная заработная плата по итогам 3 квартала 2024 года составила 485,9 тысячи тенге.

      Промышленность: объем промышленного производства за 11 месяцев 2024 года составил 19,3 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года – 8,9 миллиарда тенге.

      За январь-ноябрь 2024 года объемы инвестиций в основной капитал составили 92,9 миллиарда тенге. За аналогичный период 2023 года показатель достиг уровня 3,2 миллиарда тенге.

      Сельское хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 5,1 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства – 102,7 %. Произведено 0,4 тысячи тонн мяса или 101,5 % к соответствующему периоду 2023 года, 1,1 тысячи тонн (108,2 %) молока, 1 миллион штук яиц (99,3 %). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 15,9 % и составило 1,3 тысячи голов, поголовье лошадей снизилось на 1,6 % (1,1 тысячи голов), птицы на 16,2 % (7,3 тысячи голов), овец и коз на 5,9 % (3,5 тысячи голов).

      Предпринимательство и бизнес: на 1 июля 2024 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 0,9 %, составив 2788 единиц. Объем произведенной продукции и оказанных услуг увеличился на 25,3 % и составил

14,7 миллиарда тенге, при этом платежи в бюджет составили 3,2 миллиарда тенге.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем строительных работ составил 13,2 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 13,3 миллиарда тенге), в том числе введено в эксплуатацию 1,9 тысячи квадратных метров жилья (11 месяцев 2023 года – 5,3 тысячи квадратных метров жилья).

      Образование: по состоянию на 1 января 2024 года действует 14 детских садов (в том числе 4 частных) и 2 мини-центра, всего дошкольным образованием охвачено 2289 детей. Охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет – 100 %.

      Также в текущем году действует 9 общеобразовательных школ, 1 школа-лицей, 2 гимназии, в учреждениях среднего образования 7861 учащийся. Обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет 3,1 ученика на 1 компьютер (по области 4 ученика на 1 компьютер).

      Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 2 медицинских учреждения (1 государственное, 1 частное), в том числе 1 городская больница, 3 центра семейного здоровья, 1 консультативно-диагностическое отделение, 1 отделение женской консультации. По состоянию на ноябрь 2024 года число врачей, работающих в больницах, составило 749 человек. Обеспеченность врачами на 10000 населения составляет 21,9 человек.

      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 293 преступления, со снижением на 12,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество дорожно-транспортных происшествий за 11 месяцев 2024 года – 20 (в 2023 году – 6 случаев), в которых погибло 2 человека (в 2023 году – 2 человека), ранено 18 человек (в 2023 году – 4 человека).

      **Абайский район**

      Территория города составляет 672,5 тысячи гектаров и включает в себя 1 город, 14 сельских округов, 30 населенных пунктов. Численность населения на 1 ноября 2024 года составила 59033 человека или 5,1 % от населения области, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (43776 человек) уменьшилась на 244 человека.

      Социальная статистика: общий уровень безработицы за 11 месяцев 2024 года составляет 572 человека или 144,4 % (2023 года – 396 человек), при этом было создано 1045 новых рабочих мест или 82,1 % к 2023 году. Среднемесячная заработная плата по итогам 3 квартала 2024 года составила 358,7 тысячи тенге.

      Промышленность: объем промышленного производства за 11 месяцев 2024 года составил 61,9 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года – 55,8 миллиарда тенге.

      В январе-ноябре 2024 года объемы инвестиций в основной капитал составили 69,9 миллиарда тенге. За аналогичный период 2023 года показатель достиг уровня 29,5 миллиарда тенге.

      Сельское хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 47,6 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства – 104,3 %. Произведено 8,9 тысячи тонн мяса или 98,6 % к соответствующему периоду 2023 года, 9,2 тысячи тонн (99,1 %) молока, 216,1 миллиона штук яиц (93,2 %). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 26,3 % и составило 20,6 тысячи голов, лошадей на 7,9 % (14,1 тысячи голов), овец и коз на 33,2 % (37,1 тысячи голов), поголовье птицы снизилось на 0,5 % (0,1 тысячи голов).

      Предпринимательство и бизнес: на 1 июля 2024 года количество действующих субъектов МСБ снизилось на 0,6 %, составив 3381 единицу. Объем произведенной продукции и оказанных услуг снизился на 42,9 % и составил 20,6 миллиарда тенге, при этом платежи в бюджет составили 5,1 миллиарда тенге.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: за 11 месяцев 2024 года объем строительных работ составил 29,6 миллиарда тенге (11 месяцев 2023 года – 27,5 миллиарда тенге), в том числе введено в эксплуатацию 5,2 тысячи квадратных метров жилья (11 месяцев 2023 года – 6,1 тысячи квадратных метров жилья).

      Образование: в 2023 году на финансирование системы образования района выделено 12 миллиардов тенге. По состоянию на 1 января 2024 года действует 14 детских садов и 12 мини-центров, всего дошкольным образованием охвачено 2328 детей. Охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет – 100 %.

      Также в текущем году действует 27 школ, в учреждениях среднего образования 8606 учащихся. Обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет 3,2 ученика на 1 компьютер.

      Здравоохранение: медицинскую помощь населению района оказывает 18 медицинских учреждений, в том числе 1 районная больница, 1 городская больница, 6 врачебных амбулаторий, 5 фельдшерско-акушерских и 5 медицинских пунктов. По состоянию на 1 декабря 2024 года число врачей, работающих в больницах, составило 154 человека. Обеспеченность врачами на 10000 населения составляет 27,4 человек.

      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 193 преступления со снижением на 11,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Уровень раскрываемости преступлений снизился и составил 39,2 % (в 2023 году – 58,3 %).

      Количество дорожно-транспортных происшествий – 61, в которых погибло 5 человек.

      **Бухар-Жырауский район**

      Территория района составляет 1,5 миллиона гектаров и включает в себя 1 поселок, 29 сельских округов, 68 населенных пунктов. Численность населения на 1 ноября 2024 года составила 52367 человек (4,7 % всего населения области).

      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2024 году составляет 3,3 %, при этом было создано 1327 рабочих мест, что в 1,2 раза больше 2023 года. Среднемесячная заработная плата по итогам 3 квартала 2024 года составила 330,6 тысячи тенге.

      Промышленность: объем промышленного производства за январь-ноябрь 2024 года составил 81,4 миллиарда тенге, за аналогичный период 2023 года – 149,2 миллиарда тенге.

      В 2024 году объемы инвестиций в основной капитал составили 46,0 миллиарда тенге. За аналогичный период 2023 года показатель достиг уровня 30,3 миллиарда тенге.

      Сельское хозяйство: за январь-ноябрь 2024 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 81,5 миллиарда тенге, индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства – 113,5 %. Произведено 13,3 тысячи тонн мяса или 56,1 % к соответствующему периоду 2023 года, 33,1 тысячи тонн (98,4 %) молока, 335,7 миллиона штук яиц. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 114,4 % и составило 60,6 тысячи голов, лошадей – на 117,4 % (35,1 тысячи голов), овец и коз – на 120,5 % (66,1 тысячи голов), птицы – на 101,9 % (2101,1 тысячи голов).

      Предпринимательство и бизнес: за январь-июль 2024 года количество действующих субъектов МСБ снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 1,1 %, составив 3921 единицу. Объем произведенной продукции и оказанных услуг снизился на 16,4 % и составил 40,0 миллиарда тенге, при этом платежи в бюджет составили 6,8 миллиарда тенге.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: за январь-ноябрь 2024 года объем строительных работ составил 29,4 миллиарда тенге (январь-ноябрь 2023 года – 21,4 миллиарда тенге), в том числе введено в эксплуатацию 9,7 тысячи квадратных метров жилья (январь-ноябрь 2023 года – 7,3 тысячи квадратных метров жилья).

      Образование: в 2023 году на финансирование системы образования района выделено 14,1 миллиарда тенге. В 2024 году действует 12 детских садов и 25 мини-центров, всего дошкольным образованием охвачено 1786 детей. Охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет – 81,4 %.

      Также в текущем году действует 42 школы, в учреждениях среднего образования 8587 учащихся. Обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет 3 ученика на 1 компьютер.

      Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 56 медицинских учреждений, в том числе 1 районная больница,1 сельская участковая больница, 15 врачебных амбулаторий, 14 фельдшерско-акушерских и 25 медицинских пунктов. По состоянию на декабрь 2024 года число врачей, работающих в больницах, составило 77 человек. Обеспеченность врачами на 10000 населения составляет 14,7 человек.

      Общественная безопасность: за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 185 преступлений, со снижением на 21,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Уровень раскрываемости преступлений снизился и составил 48,8 % (в 2023 году – 63,7 %).

      Количество дорожно-транспортных происшествий – 69, в которых погибло 23 человека.

      **Село Каратомар Осакаровского района**

      Территория села составляет 7,4 тысячи гектаров. Численность населения на 1 декабря 2024 года составила 564 человек, в сравнении с 2023 годом увеличилась на 5 человек.

      Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2024 году составляет 0,16 %, при этом было создано 2 новых рабочих места. Среднемесячная заработная плата в 2024 году составила 133,5 тысячи тенге.

      Сельское хозяйство: в 2024 году произведено 5 тонн мяса, 5 тонн молока, 3 тысячи штук яиц.

      Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 44,16 % и составило 771 голову, поголовье лошадей увеличилось на 43 % (607 голов), птицы уменьшилось на 44 % (375 голов).

      Предпринимательство и бизнес: количество действующих субъектов МСБ составило 4 единицы, из них 3 магазина и 1 киоск.

      Жилищно-коммунальное хозяйство: в 2024 году в портал ведомственной экспертизы внесены документы по текущему ремонту внутрипоселковых дорог села Каратомар.

      Образование: По состоянию на 1 декабря 2024 года действует 1 детский сад. Всего дошкольным образованием охвачено 15 детей. Охват детей детским дошкольным образованием в возрасте от 3 до 6 лет – 50 %.

      Действует 1 школа, в которой обучается 89 учащихся. Обеспеченность компьютерной техникой в среднем составляет 3 ученика на 1 компьютер (по селу 3 ученика на 1 компьютер).

      Здравоохранение: медицинскую помощь населению села оказывает 1 медицинский пункт. По состоянию на сентябрь 2024 года работает 2 медсестры.

      Общественная безопасность: за 2024 год преступлений не зарегистрировано.

      **Вызовы Карагандинской агломерации и потенциал развития**

      Имеются вопросы, решение которых необходимо в ближайший период:

      1. В силу занятости большего числа населения даже при стабильно функционирующем градообразующем предприятии из-за своих размеров данные населенные пункты являются уязвимыми перед возможными кризисами и изменениями в конъюнктуре мировых цен на экспортируемую продукцию.

      За последние десять лет степень износа основных фондов выросла с 37,5 % до 40,6 % в городе Караганде, с 45,7 % до 57,2 % в городе Темиртау, с 31,3 % до 46,6 % в городе Шахтинске.

      В этой связи в отношении таких городов необходимо в максимальной степени применять инструменты по диверсификации структуры экономики, созданию альтернативных производств, развитию малого и среднего предпринимательства вокруг и в партнерстве с градообразующими предприятиями.

      Необходимо обеспечить завершение строительства необходимой инфраструктуры в специальной экономической зоне.

      Необходимо создание новых специализированных факторов на основе конкурентных преимуществ и потенциала регионов, а также при наличии спроса со стороны бизнеса.

      2. Большое значение для развития Карагандинской агломерации будут иметь поддержка предпринимательства и создание специализированных факторов в регионах, в том числе моногородах (План территориального развития Республики Казахстан до 2025 года).

      Имеется потребность в развитии производственной (индустриальной) инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму более чем 1 триллион тенге (Сарань – на сумму 737,2 миллиона тенге, Темиртау – 70 миллионов тенге, Караганда – 225 миллионов тенге).

      3. Сельское хозяйство является сектором, где создание соответствующей инфраструктуры является важным для стимулирования роста доходов сельского населения.

      Необходимо решение следующих задач:

      повышение продуктивности земель сельскохозяйственного назначения. За 2023 год урожайность сельскохозяйственных культур и выход валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий составляют 43,1 центнера на 1 га (Караганда – 5,8 центнера, Темиртау – 24,5 центнера, Шахтинск – 0,03 центнера, Абайский район – 1,8 центнера, Осакаровский район – 2,2 центнера, Бухар-Жырауский район – 8,8 центнера).

      Забой всех видов скота и птицы в живом весе по сравнению с 2023 годом уменьшился на 3,2 %, производство коровьего молока – на 7,1 %, куриных яиц – на 11,6 %;

      повышение эффективности перерабатывающего производства.

      Загрузка имеющихся мощностей составляет 70 %, в том числе по регионам (Караганда – 70 %, Темиртау – 44 %, Сарань – 60 %, Шахтинск – 86 %, Абайский район – 60 %, Бухар-Жырауский район – 100 %). Имеется потенциал в переработке колбасных изделий, растительных масел, молока и молочной продукции, муки, пометов птиц (биогазовая установка);

      повышение эффективности технологических факторов через повсеместное внедрение цифровых решений.

      4. Имеется необходимость обеспечения качественной транспортной связанности между населенными пунктами, входящих в состав агломерации, так как образуется единый рынок труда.

      В этой связи имеется необходимость в проведении строительства и реконструкции 51 км, среднего и текущего ремонта 487,3 км автомобильных дорог. При строительстве дороги "Сарань – Березняки" сократятся расстояние и время нахождения в пути с учетом пробок до города Темиртау с 48 км до 25 км или в 2 раза.

      Это значительно снимет зависимость населения моногородов Абай, Сарани, Шахтинска, Темиртау от деятельности градообразующих предприятий.

      Необходимо улучшить транспортное сообщение Шахтинск – Караганда, Шахтинск – Шахан, Шахтинск – Сарань, Шахтинск – Абай, переезд и путепровод до завода резинотехнических изделий.

      Потенциальные возможности развития экономик городов также связаны с проведением реконструкции участка автодорог республиканского значения "Караганда – Жезказган".

      Следующая задача по обеспечению внутренней межрегиональной связанности будет направлена на сокращение времени в пути и усиление связанности менее развитых населенных пунктов с более развитыми для обеспечения экономической активности.

      5. Отмечается неудовлетворительное состояние окружающей среды (объемы выбросов в атмосферу за 2020 – 2022 годы – 11,5 миллиона тонн, за 2023 год – 225,5 тысячи тонн: АО "АрселорМиттал Темиртау" – 201 тысяча тонн, ТОО "Караганда Энергоцентр" – 24,5 тысячи тонн).

      За 2023 год объем образованных отходов по области составил 343,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов, Караганда – 210888 тонн, Темиртау – 41712 тонн, Сарань – 19605 тонн, Шахтинск – 21730 тонн, объем переработанных отходов – 192,4 тысячи тонн или 56 % от объема их образования.

      По итогам 9 месяцев 2024 года объем выбросов по городам Темиртау – 181,522 тысячи тонн, Караганде – 27,074 тысячи тонн.

      За 2022 год объемы образованных отходов по области составили 328,2 тысячи тонн ТБО, переработанных отходов – 179,2 тысячи тонн или 55 % при плане 54 %. За 2024 год объем образованных отходов по области составил 343,5 тысячи тонн ТБО, объем переработанных отходов – 192,4 тысячи тонн или 56 %.

      6. Климатические условия и длительный отопительный сезон оказывают свое влияние на состояние теплоэнергоисточников.

      Основное оборудование энергоисточников агломерации имеет высокий износ: котельное оборудование – порядка 69,1 %, турбинное – 71,5 % (Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО "Караганда Энергоцентр": котельное оборудование – 41,8 %, турбинное – 74,9 %; Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО "Караганда Энергоцентр": котельное оборудование – 76,1 %, турбинное – 68,5 %; ТЭЦ-2 АО "Qarmet": котельное оборудование – 62,6 %, турбинное – 72,9 %; КарГРЭС-1 ЧК "Nova Novatis Ltd": котельное оборудование – 51,4 %, турбинное – 57,1 %; Шахтинская ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго": котельное оборудование – 61,9 %, турбинное – 86,5 %; ТОО "Главная распределительная энергостанция "Топар": котельное оборудование – 91,6 %, турбинное – 78,4 %; Балхашская ТЭЦ: котельное оборудование – 98,5 %, турбинное 62,2 % ).

      Установленная электрическая мощность энергоисточников составляет 2019 МВт (Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО "Караганда Энергоцентр" – 24 МВт, Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО "Караганда Энергоцентр" – 670 МВт, ТЭЦ-2 АО "Qarmet" – 435 МВт, КарГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS" – 84 МВт, Шахтинская ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" – 18 МВт, ТОО "Главная распределительная энергостанция "Топар" – 643 МВт, Балхашская ТЭЦ – 145 МВт), располагаемая – 1699,4 МВт (Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО "Караганда Энергоцентр" – 24 МВт, Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО "Караганда Энергоцентр" – 535,7 МВт, ТЭЦ-2 АО "Qarmet" – 288,7 МВт, КарГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS" – 81 МВт, Шахтинская ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" – 12 МВт, ТОО "Главная распределительная энергостанция "Топар" – 620 МВт, Балхашская ТЭЦ – 138 МВт). Установленная тепловая мощность – 3731,2 Гкал/ч (Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО "Караганда Энергоцентр" – 392 Гкал/ч, Карагандинская ТЭЦ-3 ТОО "Караганда Энергоцентр" – 1432 Гкал/ч, ТЭЦ-2 АО "Qarmet" – 1012 Гкал/ч, КарГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS" – 70 Гкал/ч, Шахтинская ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" – 141,6 Гкал/ч, ТОО "Главная распределительная энергостанция "Топар" – 300 Гкал/ч, Балхашская ТЭЦ – 383,6 Гкал/ч), располагаемая – 2859,4 Гкал/ч (Карагандинская ТЭЦ-1 ТОО "Караганда Энергоцентр" – 235,8 Гкал/ч, Карагандинская ТЭЦ-3 "Караганда Энергоцентр" – 1076,1 Гкал/ч, ТЭЦ-2 АО "Qarmet" – 735 Гкал/ч, КарГРЭС-1 ТОО "Bassel Group LLS" – 35 Гкал/ч, Шахтинская ТЭЦ ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" – 113,9 Гкал/ч, ТОО "Главная распределительная энергостанция "Топар" – 280 Гкал/ч, Балхашская ТЭЦ – 383,6 Гкал/ч).

      Необходимы принятие системных мер по устранению существующих проблем и уменьшение будущих рисков в энергосистеме с учетом социально-экономического развития регионов и растущего спроса на электроэнергию, модернизация и увеличение базовых мощностей за счет увеличения доли возобновляемых источников энергии.

      Условия для развития солнечной энергетики имеются в городах Сарани, Шахтинске, Абай, поселках Актау, Шахан, Долинка, Новодолинский, Карабас, Топар, Курминское, Жумабек, Дубовка.

      В городе Сарани функционирует солнечная электростанция ТОО "SES Saran" мощностью 100 МBт, на 2026 год запланировано строительство второй очереди солнечной электростанции.

      7. Имеются диспропорции по инфраструктуре водоснабжения и водоотведения.

      Наиболее высокий уровень износа:

      сетей водоснабжения в городах Шахтинске – 61 % и Темиртау – 68 %. Среди сельских населенных пунктов: Новодолинский – 90 %;

      сетей водоотведения в городах Караганде – 84 %, Шахтинске – 90,4 %, поселках Актау – 100 %, Шахан – 92 %. Среди сельских населенных пунктов: Курминское – 90,97 %, Доскей и Новодолинский – 90 %;

      сетей теплоснабжения в городах Караганде – 71,2 %, Темиртау – 68,5 % Шахтинске – 61,7%. В поселке Топар – 68,8 %. В 23 населенных пунктах доступ к централизованному теплоснабжению отсутствует;

      сетей электроснабжения в городах Караганде – 73,3 %, Темиртау – 62 %. Износ составляет в поселках Актас – 61 %, Шахан – 90 %. Среди сельских населенных пунктов: село Доскей – 84 %, Трудовое – 90 %, Петровка – 84 %.

      В 4 городах (Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск) требуются модернизация и реконструкция канализационно-очистных сооружений.

      В связи с этим необходимо принятие мер по обеспечению инженерно-коммунальной инфраструктурой отстающих регионов.

      Данное направление будет ориентировано на решение вопросов обеспеченности в первую очередь водоснабжением и водоотведением, модернизации сетей коммунального сектора (сети электро-, газо- и теплоснабжения).

      8. В силу развития промышленности и сельского хозяйства одними из важных вопросов станут вопросы рационального использования водных ресурсов, а также внедрения водосберегающих технологий.

      Продолжается санация русла реки Большая Букпа.

      9. Проблемой инфокоммуникационной инфраструктуры является неполный охват мобильной связью и Интернетом.

      2 отделения Новоузенского сельского округа Бухар-Жырауского района (Стан, Севан) остаются без доступа к сети Интернет в связи с малым количеством населения (менее 50 человек).

      В рамках национального проекта "Доступный Интернет" на 2025 – 2026 годы планируется строительство волоконно-оптических линий связи в 7 селах (Сарытобе, Трудовое, Каракудук – в 2025 году, Сокурское, Жумабек, Новостройка, Тасшокы – в 2026 году). Охват населения составляет более 3 тысяч человек.

      Каратомарский сельский округ (Сенокосное) обеспечен проводным Интернетом по технологии ADSL.

      10. Не в полной мере решена проблема аварийных и трехсменных школ.

      В настоящее время в Карагандинской агломерации насчитывается 2 аварийные и 2 предаварийные школы (город Караганда – 3, Бухар-Жырауский район – 1), 1 трҰхсменная школа (город Караганда).

      Для строительства новой школы взамен аварийной школы № 44 в городе Караганде управлением строительства разработана проектно-сметная документация (с положительным заключением государственной экспертизы от 15 августа 2024 года № KazE-0826/24) на сумму 2,9 млрд тенге.

      Ведется работа по вводу в эксплуатацию школы на 150 мест в селе Новостройка Бухар-Жырауского района.

      Для решения вопроса предаварийных школ ОСШ № 42, ОСШ № 137 города Караганды направлен пакет документов для разработки проектно-сметной документации на строительство новых школ.

      В целях ликвидации трехсменного обучения в школах в рамках национального проекта "Комфортная школа" завершается строительство школы на 300 ученических мест в микрорайоне "Гульдер" города Караганды.

      В 2024 году введен в эксплуатацию Центр развития творчества в городе Караганде на пересечении улиц Методическая и Зелинский.

      Также имеется потребность в строительстве школ на 300 ученических мест (город Сарань), детского сада на 320 мест (города Караганда) и 3 организаций дополнительного образования (города Караганда, Темиртау, Абай).

      Существует дефицит спортивной инфраструктуры для полного удовлетворения потребности населения в физической культуре и спорте.

      В городе Сарани и селах Уштобе, Доскей, Кокпекты, Новоузенка, Карабас, Южный возможно строительство быстровозводимых спортивных комплексов.

      Привлекательным для областного центра послужило бы строительство концертного зала на 1500 мест, крупных торговых центров (по аналогии Мега).

      11. На 2025 год на закуп медицинской техники и оборудования выделено 9,6 млрд тенге.

      Имеется потребность в строительстве 7 объектов здравоохранения:

      город Караганда – областная многопрофильная больница на 330 коек, перинатальный центр на 200 коек;

      Абайский район – поликлиника при государственном предприятии "Коммунальное государственное предприятие "Районная больница Абайского района" в поселке Топар;

      Бухар-Жырауский район – 4 фельдшерско-акушерских и медицинских пункта в селах Тогызкудук, Байкадам, Сары-Арка (Заречное), Курлус.

      На проведение капитального ремонта 8 объектов на 2025 год выделено 2,08 млрд тенге.

      12. Необходимо строительство 7-ми пожарных депо: в городах Караганде (2 депо), Темиртау, поселках Актау, Актас, Новодолинка, Топар.

      13. Имеется потребность в обеспечении жилищной инфраструктурой.

      На сегодня очередность на получение жилья составляет 29379 человек (города Караганда – 20221, Темиртау – 2503, Шахтинск – 1468, Сарань – 1125, Абайский район – 1801, Бухар-Жырауский район – 1184, Осакаровский район – 1077).

      14. В развитии агломерации будет продолжена работа по совершенствованию модели управления с обеспечением координации инфраструктурного развития и бюджетного планирования города-центра и приграничных населенных пунктов агломерации (в том числе комплексное управление земельными ресурсами и транспортным планированием, совершенствование градостроительной политики и городского планирования, модернизация экономики городов и сельских населенных пунктов, инвестирование в развитие социальной и инженерной инфраструктуры, внедрение "зеленых" технологий).

      Целями Комплексного плана развития Карагандинской агломерации на 2025 – 2029 годы (далее – Комплексный план) являются обеспечение устойчивого социально-экономического развития агломерации, повышение благосостояния населения.

      Задачи Комплексного плана:

      выявление текущих проблемных вопросов территориального и инфраструктурного развития населенных пунктов, входящих в состав Карагандинской агломерации;

      стимулирование инвестиционной активности через развитие государственно-частного партнерства и активное вовлечение частного капитала в развитие производительных сил и инфраструктуры агломерации.

      В результате реализации Комплексного плана будут достигнуты:

      1) обеспечение устойчивого развития Карагандинской агломерации с учетом потребностей населения;

      2) повышение благосостояния населения путем формирования единой системы сервиса и социального обеспечения;

      3) систематизация экономического потенциала города Караганды и развития Карагандинской агломерации;

      4) улучшение экологической ситуации;

      5) эффективное использование земельных, природных ресурсов, логистического потенциала;

      6) повышение человеческого капитала путем установления направлений экономического развития территории.

      Комплексный план учитывает следующие мероприятия:

      1)оценку текущего состояния социально-экономического развития населенных пунктов, входящих в состав Карагандинской агломерации;

      2) проблемы городского и пространственного планирования, развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Карагандинской агломерации;

      3) цели и задачи развития Карагандинской агломерации, в том числе в сфере развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, развития системы здравоохранения, благоустройства, защиты и охраны окружающей среды, включая вопросы сбора, вывоза и утилизации твердых отходов, образования, промышленного развития, развития потребительского рынка, а также в иных сферах социально-экономического развития;

      4) комплекс мероприятий, в том числе строительство и (или) реконструкция объектов, сгруппированных по задачам развития агломерации, с указанием источников, объема финансирования, сроков реализации мероприятий и ответственных исполнителей;

      5) оценку социально-экономической эффективности Комплексного плана.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№п/п** |
**Наименование мероприятия** |
**Форма завершения** |
**Сроки исполнения** |
**Ответственные за исполнение** |
**Объем финансирования, млн тенге** |
**Источники финансирования** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
**Стратегическое направление 1. Территориальное развитие агломерации** |
|
**Ожидаемые результаты**:
утверждение региональной схемы территориального развития агломерации;
100 %-я обеспеченность градостроительной документацией населенных пунктов агломерации |
|
**Задача 1.1. Разработка единой градостроительной политики** |
|
1 |
Организация работы по разработке межрегиональной схемы территориального развития Карагандинской агломерации |
принятие правового акта |
IV квартал 2026 года |
МПС,
акимат Карагандинской области |
не требуется |  |
|
IV квартал 2027 года  |
|
2 |
Проведение работ по корректировке Генерального плана города Караганды |
акт выполненных работ |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
45,1 |
МБ |
|
3 |
Проведение работ по корректировке Генерального плана города Темиртау |
акт выполненных работ |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
22,5 |
МБ |
|
4 |
Создание единого архитектурного облика города Сарани |
акт выполненных работ |
IV квартал 2025 года |
МПС,
акимат Карагандинской области |
300 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
350 |
МБ |
|
5 |
Разработка комплексного дизайн-проекта города Караганды в соответствии с новыми стандартами |
акт выполненных работ |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
25 |
МБ |
|
6 |
Разработка комплексного дизайн-проекта города Темиртау в соответствии с новыми стандартами |
акт выполненных работ |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
15 |
МБ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**757,6** |
**МБ** |
|  |
2025 год |
407,6 |
МБ |
|  |
2026 год |
350 |
МБ |
|
**Задача 1.2. Развитие жилищного строительства** |
|
**Город Сарань** |
|
7 |
Реконструкция и восстановление домов № 10,16,18,19 района РТИ города Сарани |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 353,3 |
МБ |
|
**Город Шахтинск** |
|
8 |
Реконструкция коммунального жилья дома № 23 микрорайона 3 в поселке Шахан города Шахтинска |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Карагандинской области |
359,8 |
МБ |
|
**Бухар-Жырауский район** |
|
9 |
Капитальный ремонт жилого дома по улице Доскея, дом 35, села Доскей Бухар-Жырауского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
670 |
МБ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**2 383,1** |
**МБ** |
|  |
2025 год |
2 023,3 |
МБ |
|  |
2026 год |
359,8 |
МБ |
|
**Задача 1.3. Развитие земельных отношений** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**10** |
**Ревизия земель пригородной зоны, расчет баланса территории, включая потребность в землях под социальную, инженерную, транспортную, производственную инфраструктуры, с учетом перспективных направлений развития предпринимательской деятельности и социально-экономического развития агломерации**  |
**акт ревизии** |
**IV квартал 2025 года** |
**акимат Карагандинской области** |
**не требуется** |  |
|
11 |
Инвентаризация садоводческих обществ (кооперативов), расположенных на территории агломерации |
актуализированный перечень садоводческих обществ |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
не требуется |  |
|
12 |
Установление санитарно-защитных зон промышленных предприятий на основании материалов по установлению границ на местности, с отражением на публичной кадастровой карте для недопущения дальнейшего предоставления земельных участков в границах СЗЗ |
отображение СЗЗ в ИС "Единый государственный кадастр недвижимости" |
IV квартал2025 года |
акимат Карагандинской области |
не требуется |  |
|
IV квартал2026 года |
|
IV квартал2027 года |
|
IV квартал2028 года |
|
**Стратегическое направление 2. Развитие человеческого потенциала** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
**Ожидаемые результаты**:
ввод 300 ученических мест и 600 дошкольных мест в сфере образования;
рост обеспеченности населения спортивной инфраструктурой с 65,4 % до 67,5 % на 1000 человек;
снижение коэффициента смертности с 9,44 до 9,16 на 1000 человек |
|
**Задача 2.1. Развитие инфраструктуры сферы образования** |
|
**Город Караганда** |
|
213 |
Строительство школы на 300 мест взамен КГУ "Основная средняя школа № 44", в том числе разработка ПСД (город Караганда, улица Учебная, 7)  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
825 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
825 |
МБ |
|
214 |
Строительство детского сада на 320 мест в районе им. Алихана Бокейхана города Караганды (улица Зелинского, строение 24), в том числе разработка ПСД  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 100 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
1 100 |
МБ |
|
**Город Темиртау** |
|
15 |
Софинансирование строительства детского сада в квартале 4А города Темиртау  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
80 |
ДИ |
|
IV квартал 2026 года |
90 |
ДИ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**3 850**
**170** |
**МБ**
**ДИ** |
|  |
2025 год |
1 925 80 |
МБ
ДИ |
|  |
2026 год |
1 925 90 |
МБ
ДИ |
|
**Задача 2.2. Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения** |
|
**Город Караганда** |
|
16 |
Строительство поликлиники в микрорайоне "Панель центр" района имени Казыбек би города Караганды |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Карагандинской области  |
3 052 |
ДИ |
|
17 |
Строительство университетской больницы на 300 коек (МУК) (концессия) в городе Караганде (учетный квартал 134, земельный участок 674) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
МЗ, акимат Карагандинской области |
13 070,6 |
РБ |
|
IV квартал 2028 года |
16 469,9 |
РБ |
|
**Абайский район** |
|
18 |
Укрепление материально-технического оснащения районной больницы Абайского района в городе Абай (улица Промышленная, 77) |
акт приема-передачи товара |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
55,1 |
МБ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**29 540,5**
**55,1**
**3 052** |
**РБ**
**МБ**
**ДИ** |
|  |
2025 год |
55,1 |
МБ |
|  |
2026 год |
3 052 |
ДИ |
|  |
2027 год |
13 070,6 |
РБ |
|  |
2028 год |
16 469,9 |
РБ |
|
**Задача 2.3. Развитие инфраструктуры в сфере спорта** |
|
**Город Караганда** |
|
19 |
Строительство Центра борьбы в городе Караганде (улица Ашимова) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
200 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
1 000 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
1 500 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
1 900 |
МБ |
|
**Город Темиртау** |
|
20 |
Строительство республиканского центра подготовки олимпийского резерва по скалолазанию и ледолазанию города Темиртау (проспект Республики, 34А) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
25 |
ДИ |
|
**Город Сарань** |
|
21 |
Строительство ФОК на 150 мест в поселке Актас города Сарани |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
771,1 |
МБ |
|
**Бухар-Жырауский район** |
|
22 |
Строительство быстровозводимых спортивных комплексов в селе Доскей Бухар-Жырауского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, АО "ФНБ "Самрук-Қазына" (по согласованию) |
150 |
ДИ |
|
IV квартал 2026 года |
150 |
ДИ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**5 371,1**
**325** |
**МБ**
**ДИ** |
|  |
2025 год |
971,1
175 |
МБ
ДИ |
|  |
2026 год |
1 000
150 |
МБ
ДИ |
|  |
2027 год |
1 500 |
МБ |
|  |
2028 год |
1 900 |
МБ |
|
**Задача 2.4. Развитие инфраструктуры в сфере культуры** |
|
**Город Караганда** |
|
23 |
Реконструкция здания государственного архива города Караганды по улице Штурманская, строение ¼ |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
400 |
МБ |
|
24 |
Реконструкция административного здания под малосемейное общежитие в городе Караганде по улице Ерубаева, строение 5 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
400 |
МБ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**800** |
**МБ** |
|  |
2025 год |
800 |
МБ |
|
**Задача 2.5. Занятость и социальная защита** |
|
25 |
Назначение адресной социальной помощи |
выплата адресной социальной помощи |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
0,945 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
0,939 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
0,775 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
0,800 |
МБ |
|
26 |
Трудоустройство молодежи в рамках программы "Молодежная практика" |
приказ о приеме на работу |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1,172 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
1,172 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
1,172 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
1,172 |
МБ |
|
27 |
Трудоустройство выпускников учебных заведений в рамках программы "Первое рабочее место" |
приказ о приеме на работу  |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
0,971 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
0,971 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
0,971 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
0,971 |
МБ |
|
28 |
Трудоустройство граждан на общественные оплачиваемые работы |
приказ о приеме на работу  |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
2,23 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
2,23 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
2,23 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
2,23 |
МБ |
|
29 |
Трудоустройство граждан на социальные рабочие места |
приказ о приеме на работу |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
0,362 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
0,362 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
0,362 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
0,362 |
МБ |
|
30 |
Трудоустройство граждан в возрасте старше 50 лет в рамках программы "Серебряный возраст" |
приказ о приеме на работу |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
4,234 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
4,234 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
4,234 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
4,234 |
МБ |
|
31 |
Оказание государственной помощи для открытия бизнеса |
выдача грантов |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
0,336 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
0,336 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
0,336 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
0,336 |
МБ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**40,7** |
**МБ** |
|  |
2025 год |
10,3 |
МБ |
|  |
2026 год |
10,2 |
МБ |
|  |
2027 год |
10,1 |
МБ |
|  |
2028 год |
10,1 |
МБ |
|
**Стратегическое направление 3. Развитие единого транспортно-логистического комплекса агломерации** |
|
**Ожидаемые результаты**:
строительство, реконструкция и капитальный ремонт 30 км автодорог;
увеличение доли дорог областного и районного значения в нормативном состоянии с 92 % до 95 %;
запуск работы трамвайной транспортной инфраструктуры |
| **Задача 3.1. Развитие транспортной инфраструктуры** |
| **Дороги** |
|
**Город Караганда** |
|
32 |
Капитальный ремонт мостовой конструкции (путепровод) в районе "Транспортный цех" города Караганды |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Карагандинской области |
388,7 |
МБ |
|
**Город Сарань** |
|
33 |
Реконструкция путепровода между городом Сарань и районом завода резинотехнических изделий |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
50 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
351,6 |
МБ |
|
**Город Шахтинск** |
|
34 |
Реконструкция действующего путепровода в районе Восточной ЦОФ города Шахтинска, на автомобильной дороге "Караганда – Шахтинск – Есенгельды"  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МТ,
акимат Карагандинской области |
900
100 |
РБ
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
900
100 |
РБ
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
1 350
150 |
РБ
МБ |
|
35 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Шахтинск – Шахан – Сарань"  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
2 000 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
900 |
МБ |
| **Общественный транспорт** |
|
36 |
Выделение средств на субсидирование убытков по социально значимым внутригородским, пригородным, внутрирайонным, межрайонным (междугородным внутриобластным) сообщениям, охватывающим населенные пункты Карагандинской агломерации (за счет трансферта общего характера) |
договора субсидирования |
I квартал 2026 года |
МТ,
акимат Карагандинской области |
35 000 |
МБ |
|
I квартал 2027 года |
35 000 |
МБ |
|
I квартал 2028 года |
35 000 |
МБ |
|
**Город Караганда** |
|
37 |
Обеспечение доступности общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями в городе Караганде |
акт выполненных работ |
IV квартал 2028 года |
акимат Карагандинской области |
300 |
МБ |
|
38 |
Создание инфраструктуры для зарядки электромобилей в городе Караганде |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2028 года |
акимат Карагандинской области |
150 |
МБ |
|
**Город Темиртау** |
|
39 |
Восстановление работы трамвайных путей и трамвайного парка города Темиртау (улица Абая, 99/1) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
4 000 |
ДИ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**3 150**
**109 490,3**
**4 000** |
**РБ**
**МБ**
**ДИ** |
|  |
2025 год |
2 050
4 000 |
МБ
ДИ |
|  |
2026 год |
900
36 740,3 |
РБ
МБ |
|  |
2027 год |
900
35 100 |
РБ
МБ |
|  |
2028 год |
1 350
35 600 |
РБ
МБ |
| **Стратегическое направление 4. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города – ядра и периферийной зоны агломерации** |
|
**Ожидаемые результаты**:
снижение износа в среднем по агломерации с 75 % до 68,4 % по котельному и с 71,5 % до 71 % по турбинному цехам энергоисточников агломерации;
строительство 2 котельных;
строительство и ремонт более 80 км сетей водоснабжения, 40 км канализационных, 35 км тепловых сетей;
снижение износа на 6 % с 64,2 % до 58,2 %;
строительство 60 км сетей газоснабжения;
строительство и реконструкция 3 канализационно-очистных сооружений |
| **Задача 4.1. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения** |
|
**Город Караганда** |
|
40 |
Реконструкция канализационно-очистных сооружений станции аэрации города Караганды |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
2 000 |
ДИ |
|
IV квартал 2026 года |
3 800 |
|
IV квартал 2027 года |
25 000 |
|
IV квартал 2028 года |
25 000 |
|
**Город Темиртау** |
|
41 |
Строительство водопроводных сетей города Темиртау, Соцгород, протяженностью 29 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 347 |
МБ |
|
42 |
Строительство водопроводных сетей города Темиртау, квартал АБВ, протяженностью 9 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
409,4 |
МБ |
|
43 |
Строительство водопроводных сетей города Темиртау, Правый берег, протяженностью 6,5 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
936,7 |
МБ |
|
44 |
Строительство сетей канализации города Темиртау, квартал АБВ и микрорайон 9А, протяженностью 9,8 км  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
225,8 |
МБ |
|
45 |
Строительство канализационных сетей города Темиртау, Правый берег, протяженностью 15,6 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
767,6 |
МБ |
|
**Город Шахтинск** |
|
46 |
Строительство водопроводных сетей в поселке Новодолинский города Шахтинска протяженностью 50,3 км, в том числе разработка ПСД |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
821,7 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
223,9
116,2 |
РБ
МБ |
|
47 |
Реконструкция очистных сооружений в поселке Новодолинский города Шахтинска мощностью 600 кубических метров в сутки, в том числе корректировка ПСД
  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
559,8
62,2 |
РБ
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
559,7
6,2 |
РБ
МБ |
|
48 |
Строительство канализационно-очистных сооружений в поселке Шахан города Шахтинска, в том числе разработка ПСД, Бухар-Жырауский район, Каражалский сельский округ, промзона |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
650 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
650 |
РБ |
|
49 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений промышленной зоны города Шахтинска, в том числе разработка ПСД |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
1 234,5
140,5 |
РБ
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
1 234,5
140,5 |
РБ
МБ |
|
50 |
Реконструкция канализационного коллектора города Шахтинска, в том числе разработка ПСД |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
360
40 |
РБ
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
360
40 |
РБ
МБ |
|
**Город Сарань** |
|
51 |
Реконструкция водопроводных сетей города Сарани (3-очередь) протяженностью 92 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
603
150 |
РБ
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
150 |
МБ |
|
52 |
Строительство повысительной насосной станции в поселке Актас города Сарани |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
621
143,1 |
РБ
МБ |
|
53 |
Строительство водовода протяженностью 16 км от поселка Актас города Сарани через второй водоподъем для 3 микрорайона района РТИ  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
1 278,6
142,2 |
РБ
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
1 278,6
142,2 |
РБ
МБ |
|
54 |
Модернизация второго водоподъема города Сарани (учетный квартал 001, земельный участок 421) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
20,6 |
МБ |
|
55 |
Строительство водовода протяженностью 12,5 км от насосной станции Западная до повысительной насосной станции в поселке Актас города Сарани  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
1 300 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
1 400
300 |
РБ
МБ |
|
56 |
Строительство канализационно-очистных сооружений города Сарани |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
3 600
400 |
ДИ
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
3 600
400 |
ДИ
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
3 600
400 |
ДИ
МБ |
|
57 |
Строительство магистральных сетей водоснабжения протяженностью 14,5 км, резервуара и повысительной насосной станции в районе РТИ города Сарани |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
1 350 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
1 350 |
РБ |
|
IV квартал 2028 года |
300 |
МБ |
|
58 |
Строительство магистральных канализационных сетей протяженностью 16 км в районе РТИ города Сарани  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
900 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
900 |
РБ |
|
IV квартал 2028 года |
200 |
МБ |
|
59 |
Строительство производственной инфраструктуры для завода ТОО "Silk Road Electronics" по производству бытовой техники в городе Сарани "Водоснабжение и водоотведение главного производственного корпуса-2 по адресу: учетный квартал 046, строение 652" протяженностью 0,6 км водоснабжения, 1,9 км водоотведения |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
80 |
МБ |
|
**Бухар-Жырауский район** |
|
60 |
Реконструкция канализационных сетей протяженностью 17,8 км в селе Доскей Бухар-Жырауского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
351
38,6 |
РБ
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
351
38,4 |
РБ
МБ |
|
**Абайский район** |
|
61 |
Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 14,9 км в поселке Карабас Абайского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
400 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
400
90 |
РБ
МБ |
|
62 |
Реконструкция водопроводных сетей протяженностью 10,5 км поселка Топар Абайского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
220
25 |
РБ
МБ |
|
63 |
Реконструкция внутриквартальных канализационных сетей протяженностью 26,3 км города Абай Абайского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
900 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
1 000 |
РБ |
|
IV квартал 2028 года |
1 113
335 |
РБ
МБ |
|
64 |
Реконструкция канализационных сетей протяженностью 17 км поселка Топар Абайского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
252
28 |
РБ
МБ |
|
65 |
Строительство водовода протяженностью 5,2 км поселка Карабас Абайского района  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
10 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
450
52 |
РБ
МБ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**23 082,3**
**7 667,2**
**66 600** |
**РБ**
**МБ**
**ДИ** |
|  |
2025 год |
1 224
4 480,2
5 600 |
РБ
МБ
ДИ |
|  |
2026 год |
10 587,6
1 026,5
7 400 |
РБ
МБ
ДИ |
|  |
2027 год |
10 157,7
1 325,5
28 600 |
РБ
МБ
ДИ |
|  |
2028 год |
1 113
835
25 000 |
РБ
МБ
ДИ |
| **Задача 4.2. Развитие сетей теплоснабжения** |
|
**Город Караганда** |
|
66 |
Реконструкция тепломагистрали "Соединительная" протяженностью 2,3 км от ОН3 до ТП1 в районе А. Бокейхана города Караганды  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
1 837,4 |
РБ |
|
67 |
Реконструкция тепломагистрали 1-ой очереди от ТЭЦ-3 до ЦТРП-1 в районе А. Бокейхана города Караганды протяженностью 2,4 км от ТЭЦ-3 до ЦТРП-1  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
6 031,2 |
РБ |
|
IV квартал 2026 года |
4 500
1 468,8 |
РБ
МБ |
|
68 |
Реконструкция тепломагистрали М3 протяженностью 2,4 км от павильона 6 до ОН87 в районе имени Казыбек би города Караганды  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
5 000 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
5 000 |
РБ |
|
IV квартал 2028 года |
3 049
3 262 |
РБ
МБ |
|
69 |
Реконструкция тепломагистрали М2 протяженностью 3,1 км от насосной станций № 2 до ТК728 с насосной станцией № 2 в районе имени Казыбек би города Караганды  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
2 690,7 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
3 547,4 |
РБ |
|
IV квартал 2028 года |
3 547,4
1 087,3 |
РБ
МБ |
|
70 |
Реконструкция тепломагистрали города Караганды от павильона 5 до подключения Юго-Западной застройки с реконструкцией насосной станции № 11 протяженностью 3,6 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
3 500 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
4 500 |
РБ |
|
IV квартал 2028 года |
4 654,7
1 406 |
РБ
МБ |
|
71 |
Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения протяженностью 1,7 км и насосной станции ЦТП-29 города Караганды  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, ТОО "Теплотранзит Караганда" (по согласованию) |
1 937,7 |
ДИ |
|
**Город Темиртау**  |  |  |  |  |  |
|
72 |
Реконструкция тепловых сетей города Темиртау протяженностью 2,2 км по улице Ушинского и проспекту Мира, от проспекта Строителей до ТК 18 (Мира-Металлургов)  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС,
акимат Карагандинской области |
1 697 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
1 697
377 |
РБ
МБ |
|
73 |
Реконструкция ТМ № 3 города Темиртау по проспекту Металлургов вдоль 3-го микрорайона от ТК-02 (Металлургов-Абая) до ТК-34 (проспект Республики) протяженностью 0,8 км и с охватом 9884 абонентов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС,
акимат Карагандинской области |
671
75 |
РБ
МБ |
|
74 |
Реконструкция ТМ № 3 города Темиртау по улице Мичурина от ВК Мука-Сахар (улица Караганды) до ТП-34 протяженностью 4,1 км и с охватом 34669 абонентов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС,
акимат Карагандинской области |
1 508,6 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
1 843,9 |
РБ |
|
75 |
Реконструкция ТМ № 2а города Темиртау по улице Амангельды от дома № 7 6-го микрорайона до ТК-4а по улице Темиртауская протяженностью 5 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС,
акимат Карагандинской области |
1 693,9
188,3 |
РБ
МБ |
|
76 |
Реконструкция тепловых сетей города Темиртау по проспекту Строителей от проспекта Республики до насосной станции улицы Ушинского протяженностью 3,2 км и с охватом 19626 абонентов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС,
акимат Карагандинской области |
907,7 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
389
144 |
РБ
МБ |
|
**Город Шахтинск** |  |  |  |  |  |
|
77 |
Строительство котельной и тепловых сетей в поселке Шахан города Шахтинска. Корректировка раздела ПСД "Тепловые сети – уличные тепловые сети", в том числе разработка ПСД протяженностью 9,4 км и с охватом 8 многоквартирных жилых домов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС,
акимат Карагандинской области |
1 160
289,9 |
РБ
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
1 160
290 |
РБ
МБ |
|
78 |
Строительство котельной и тепловых сетей в поселке Шахан города Шахтинска. Корректировка раздела ПСД "Тепловые сети – магистральные тепловые сети и Центральные тепловые пункты (ЦТП)" с охватом 8 многоквартирных жилых домов |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МПС, акимат Карагандинской области |
491,8 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
870,4
102,2 |
РБ
МБ |
| **Производство тепловой и электрической энергии** |
|
79 |
Установка котлоагрегата № 9 и турбоагрегата № 7 Карагандинской ТЭЦ-3 ТОО "Караганда Энергоцентр" в городе Караганде |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2029 года |
акимат Карагандинской области |
144 000 |
ДИ |
|
80 |
Установка турбоагрегатов № 3 и № 4 ТОО "ГРЭС Топар" в поселке Топар Абайского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2029 года |
акимат Карагандинской области |
30 219 |
ДИ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**61 948,1**
**8 690,5**
**176 156,7** |
**РБ**
**МБ**
**ДИ** |
|  |
2025 год |
7 868,6
1 937,7 |
РБ
ДИ |
|  |
2026 год |
23 820,7
2 022 |
РБ
МБ |
|  |
2027 год |
19 007,7
913,2 |
РБ
МБ |
|  |
2028 год |
11 251,1
5 755,3 |
РБ
МБ |
|  |
2029 год |
174 219 |
ДИ |
| **Задача 4.3. Развитие сетей газоснабжения** |
|
**Город Караганда** |
|
81 |
Строительство газораспределительных сетей протяженностью 1113,5 км города Караганды от АГРС-"Караганда" МГ "Сары-Арка"  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
МЭ,
акимат Карагандинской области |
1 000 |
РБ |
|
IV квартал 2026 года |
1 000 |
РБ |
|
**Город Шахтинск** |
|
82 |
Строительство газораспределительных сетей города Шахтинска протяженностью 229,2 км |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
МЭ,
акимат Карагандинской области |
1 000 |
РБ |
|
IV квартал 2027 года |
1 000 |
РБ |
|
**Город Темиртау** |
|
83 |
Строительство газораспределительных сетей города Темиртау протяженностью 215,3 км от АГРС "Темиртау" до МГ "Сары-Арка"  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
МЭ,
акимат Карагандинской области |
1 000 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
1 000 |
МБ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**4 000**
**2 000** |
**РБ**
**МБ** |
|  |
2025 год |
1 000
1 000 |
РБ
МБ |
|  |
2026 год |
2 000
1 000 |
РБ
МБ |
|  |
2027 год |
1 000 |
РБ |
| **Стратегическое направление 5. Развитие конкурентоспособной экономики** |
|
**Ожидаемые результаты**:
1) развитие высокотехнологических производств (35 инвестиционных проектов):
увеличение объема промышленного производства в агломерации до 2,5 трлн тенге (2023 год – 2 трлн тенге, 2024 год – 2,1 трлн тенге, 2025 год – 2,2 трлн тенге, 2026 год – 2,3 трлн тенге, 2027 год – 2,5 трлн тенге, 2028 год – 2,5 трлн тенге, 2029 год – 2,5 трлн тенге);
увеличение доли обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленности до не менее 71,1 % (2023 год – 70,1 %, 2024 год – 70,2 %, 2025 год – 70,4 %, 2026 год – 70,6 %, 2027 год – 70,9 %, 2028 – 2029 годы – 71,1 %);
рост объема инвестиций в основной капитал до 554 млрд тенге (2023 год – 471,1 млрд тенге, 2024 год – 438,9 млрд тенге, 2025 год – 484,6 млрд тенге, 2026 год – 498,4 млрд тенге, 2027 год – 530,5 млрд тенге, 2028 – 2029 годы – по 567 млрд тенге);
создание 17,4 тысячи постоянных рабочих мест (2023 год факт – 21642 единицы, 2024 год – 3311 единиц, 2025 год – 3643 единицы, 2026 год – 3416 единиц, 2027 год – 3480 единиц, 2028 – 2029 годы – по 3529 единиц;
2) увеличение количества действующих субъектов МСБ до 77 тысяч единиц в 2029 году (2029 год: город Караганда – 57,1 тысячи единиц; город Темиртау – 11,8 тысячи единиц; город Сарань – 2,9 тысячи единиц; город Шахтинск – 2,8 тысячи единиц; Бухар-Жырауский район – 0,6 тысячи единиц; Абайский район – 2,1 тысячи единиц, Осакаровский район – 18 единиц);
обеспечение роста выпуска продукции МСБ до 3 триллионов тенге, а также численность занятых в МСБ до 200 тысяч человек;
3) увеличение поголовья скота (КРС, МРС, лошадей) на 18,9 % с 105,2 тыс. голов до 125,1 тыс. голов, объема кормовой базы в 3,7 раза с 94,9 тыс. тонн до 353,5 тыс. тонн, объема валового выпуска продукции в сельском хозяйстве с 60,5 млрд тенге до 87,7 млрд тенге или на 45 %  |
| **Задача 5.1. Развитие высокотехнологических производств** |
|
84 |
Создание ІТ кластера:
развитие регионального ІТ-хаба "Terricon Valley";
развитие школы программирования "Terriconschool";
проведение части лекций IT-хаба "Terricon Valley" на базе школ, колледжей и вузов Карагандинского региона;
обучение языкам программирования, проектному менеджменту, мобильной разработке и тестированию в онлайн-формате |
акт выполненных работ |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
319,5 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
335,5 |
МБ |
|
**Город Караганда** |
|
85 |
Ремонт действующего цеха, приобретение линии по выпуску многопустотных плит для завода железобетонных изделий (15 рабочих мест), город Караганда, район Әлихан Бөкейхан, улица Библиотечная, строение 1А |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года  |
акимат Карагандинской области, МПС |
480 |
ДИ |
|
86 |
Строительство завода по производству клинкерной плитки (200 рабочих мест), город Караганда, район им. Казыбек би, Западная промзона, участок 2 (район мясокомбината) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Карагандинской области, МПС |
23 028,9 |
ДИ |
|
87 |
Строительство завода по утилизации автомобильной и сельскохозяйственной техники в городе Караганде |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
4 100 |
ДИ |
|
**Город Темиртау** |
|
88 |
Организация производства ампул полимерных крепежей (15 рабочих мест), город Темиртау, улица Сарыарқа, 18 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 000 |
ДИ |
|
89 |
Организация производства арматурных анкерных крепежей для горных выработок (15 рабочих мест), город Темиртау, улица Мичурина, строение 34А |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Карагандинской области |
600 |
ДИ |
|
90 |
Производство "Textil" – расширение производственных мощностей, организация чулочно-носочного производства, производства защитных масок и перчаточной продукции, город Темиртау, улица Караганды, 172 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
200 |
ДИ |
|
IV квартал 2026 года |
150 |
ДИ |
|
91 |
Запуск линии по переработке боя огнеупора на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 416 |
ДИ |
|
92 |
Строительство фабрики по производству утеплителя из доменных шлаков на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Карагандинской области |
14 160 |
ДИ |
|
93 |
Запуск линии по грануляции сульфата аммония на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
944 |
ДИ |
|
94 |
Строительство фабрики по помолу гранулированного шлака на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
14 160 |
ДИ |
|
95 |
Строительство комплекса по переработке боя строительного бетона на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
944 |
ДИ |
|
96 |
Увеличение производства щебня из доменных шлаков на 1200 тонн в смену на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Карагандинской области |
2 360
  |
ДИ |
|
97 |
Запуск линии по переработке масел листопрокатных цехов с помощью трикантера на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Карагандинской области |
944 |
ДИ |
|
98 |
Строительство фабрики по производству угольных брикетов на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
2 360 |
ДИ |
|
99 |
Строительство новых линий оцинкования и полимерных покрытий на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Карагандинской области |
112 808 |
ДИ |
|
100 |
Строительство нового агрегата поперечной резки на территории листопрокатного цеха № 1 АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
6 136 |
ДИ |
|
101 |
Управление по производству запчастей. Оказание услуг сторонним заказчикам на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2028 года |
акимат Карагандинской области |
6 500 |
ДИ |
|
102 |
Создание производства оборудования для мусороперерабатывающих комплексов и горно- металлургической промышленности (контейнеры, пластинчатые конвейеры) на территории АО "Qarmet" города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
150 |
ДИ |
|
**Город Сарань** |
|
103 |
Развитие индустриальной зоны "Saran", привлечение инвесторов для реализации новых проектов (более 1,7 тысячи новых рабочих мест), город Сарань, Северная промышленная зона, учетный квартал 046  |
заключение договоров |
IV квартал 2027 года |
акимат Карагандинской области,
АО "УК СЭЗ "Сарыарка" (по согласованию) |
не требуется |  |
|
104 |
Строительство завода горячего цинкования на территории индустриальной зоны "Saran"
(115 рабочих мест), город Сарань, Северная промышленная зона, индустриальная зона "Saran", учетный квартал 046, участок 26  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, МПС |
3 136,5 |
ДИ |
|
105 |
Строительство завода по производству стальных прямошовных труб (400 рабочих мест), город Сарань, Северная промышленная зона, индустриальная зона "Saran", учетный квартал 046, участок 18  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, МПС |
25 000 |
ДИ |
|
106 |
Строительство завода по производству энергосберегающих теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна
(250 рабочих мест), город Сарань, учетный квартал 046, строение 787 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Карагандинской области, МПС |
57 000 |
ДИ |
|
107 |
Строительство локализационного центра площадью 30000 кв. м для производства электрокомпонентов для бытовой техники (247 рабочих мест), город Сарань, Северная промышленная зона, индустриальная зона "Saran", учетный квартал 046, строение 652  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, МПС |
10 500 |
ДИ |
|
108 |
Строительство завода по производству грузовых автомобилей HOWO (CKD) (1000 рабочих мест), город Сарань, Северная промышленная зона, учетный квартал 046, строение 329  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, МПС |
15 500 |
ДИ |
|
109 |
Строительство завода по производству полиэтиленовых труб проектной мощностью – 20 тысяч тонн продукции в год (126 новых рабочих мест), город Сарань, Северная промышленная зона, Индустриальная зона "Saran", учетный квартал 046, участок 20  |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 250 |
ДИ |
|
**Город Шахтинск** |
|
110 |
Строительство завода по производству гранулированных синтетических моющих средств, город Шахтинск, улица Индустриальная, 2 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Карагандинской области |
2 000 |
ДИ |
|
111 |
Запуск 2-х дополнительных лав в шахтах "Казахстанская" и "Тентекская", город Шахтинск, Промзона |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2029 года |
акимат Карагандинской области |
33 040 |
ДИ |
|
112 |
Управление по производству запчастей. Оказание услуг сторонним заказчикам, город Шахтинск, Северная промзона |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2029 года |
акимат Карагандинской области |
6 500 |
ДИ |
|
**Абайский район** |
|
113 |
Строительство завода по выпуску малых рафинированных ферросплавов (100 рабочих мест), город Абай Абайского района, район АБЗ |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Карагандинской области, МПС |
3 000 |
ДИ
  |
|
114 |
Модернизация ЦОФ "Восточная" (ввод 3-й секции обогащения), город Абай Абайского района, промзона ЦОФ Восточная |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 590,9 |
ДИ |
|
IV квартал 2026 года |
1 694,4 |
ДИ |
|
IV квартал 2027 года |
2 000 |
ДИ |
|
**Бухар-Жырауский район** |
|
115 |
Строительство завода по производству алюминиевых радиаторов на СЭЗ "Сарыарка", село Доскей Бухар-Жырауского района (183 рабочих места) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, МПС, УК "СЭЗ "Сарыарка" (по согласованию) |
24 000 |
ДИ |
|
116 |
Строительство завода по производству запасных частей для железнодорожной техники на СЭЗ "Сарыарка", село Доскей Бухар-Жырауского района (36 рабочих мест) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, МПС,
УК "СЭЗ "Сарыарка" (по согласованию) |
3 400 |
ДИ |
|
117 |
Строительство пробирно-аналитической лаборатории
(100 рабочих мест) в селе Доскей Бухар-Жырауского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2026 года |
акимат Карагандинской области, МПС |
4 500 |
ДИ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**655**
**375 752,7** |
**МБ**
**ДИ** |
|  |
2025 год |
319,5
104 987,4 |
МБ
ДИ |
|  |
2026 год |
335,5
92 813,3 |
МБ
ДИ |
|  |
2027 год |
131 912 |
ДИ |
|  |
2028 год |
6 500 |
ДИ |
|  |
2029 год |
39 540 |
ДИ |
| **Задача 5.2. Стимулирование малого и среднего бизнеса** |
|
**Город Караганда** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
118 |
Строительство многофункционального торгового центра (85 рабочих мест), город Караганда, район им. Казыбек би, улица Лободы, 30/2 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
500 |
ДИ |
|
119 |
Открытие супермаркета (220 рабочих мест), город Караганда, район им. Казыбек би, улица Новогородская, земельный участок № 1 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
2 350 |
ДИ |
|
120 |
Открытие многофункционального, административного, торгово-гостиничного комплекса в районе ресторана Ариста (120 рабочих мест), город Караганда, район им. Казыбек би, микрорайон Оазис, ул. Инкарбаева, строение 2А |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Карагандинской области |
3 000 |
ДИ |
|
121 |
Модернизация рынка "Шыгыс", город Караганда, район им. Казыбек би, улица Космонавтов, 1Б |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 200 |
ДИ |
|
**Город Сарань** |
|
122 |
Строительство торгового многофункционального комплекса (30 рабочих мест), город Сарань, учетный квартал 003, строение 365 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
75 |
ДИ |
|
IV квартал 2026 года |
75 |
ДИ |
|
IV квартал 2027 года |
75 |
ДИ |
|
IV квартал 2028 года |
40 |
ДИ |
|
IV квартал 2029 года |
35 |
ДИ |
|
**Бухар-Жырауский район** |
|
123 |
Строительство дома отдыха, места для ловли рыбы в селе Байкадам Бухар-Жырауского района (3 рабочих места) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
50 |
ДИ |
|
124 |
Открытие пекарни и цеха по переработке мяса в селе Новоузенка Бухар-Жырауского района (3 рабочих места) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
70 |
ДИ |
|
125 |
Открытие торгово-бытового комплекса в селе Уштобе Бухар-Жырауского района (5 рабочих мест) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
300 |
ДИ |
|
**Абайский район** |
|
126 |
Открытие бесконтактной мойки автомобилей в городе Абай Абайского района (1 рабочее место), учетный квартал 026, участок 216 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
10 |
ДИ |
|
127 |
Строительство минимаркета в городе Абай Абайского района, улица 10 лет Независимости РК, строение 6 (1 рабочее место) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
30 |
ДИ |
|
**Туризм** |
|
**Город Караганда** |
|
128 |
Строительство гостиничного комплекса "Эдем" (100 рабочих мест), город Караганда, район им. Казыбек би, улица Ермекова, 29/5 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал
2026 года |
акимат Карагандинской области |
3 000 |
ДИ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**10 810** |
**ДИ** |
|  |
2025 год |
4 585 |
ДИ |
|  |
2026 год |
3 075 |
ДИ |
|  |
2027 год |
3 075 |
ДИ |
|  |
2028 год |
40 |
ДИ |
|  |
2029 год |
35 |
ДИ |

|  |
| --- |
|
**Задача 5.3. Развитие агропромышленного комплекса** |
|
**Город Караганда** |
|
129 |
Модернизация маргаринового цеха (69 рабочих мест), город Караганда, район имени Казыбек би, улица Бытовая, 20 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Карагандинской области |
6 000 |
ДИ |
|
Абайский район |
|
130 |
Строительство убойного цеха в городе Абай Абайского района, учетный квартал 036, земельный участок 31 |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
500 |
ДИ |
|
Бухар-Жырауский район |
|
131 |
Модернизация производственной деятельности птицефабрики яичного направления в селе Доскей Бухар-Жырауского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
612,5 |
ДИ |
|
IV квартал 2026 года |
612,5 |
ДИ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
132 |
Реконструкция цеха по глубокой переработке молока в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
50 |
ДИ
  |
|
IV квартал 2026 года |
200 |
ДИ |
|
133 |
Модернизация производственной деятельности птицефабрики мясного направления в селе Доскей Бухар-Жырауского района
(20 рабочих мест) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 000 |
ДИ |
|
IV квартал 2026 года |
1 000 |
ДИ |
|
**Осакаровский район** |
|
134 |
Восстановление орошаемых земель площадью 700 га в Осакаровском районе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 120,6 |
ДИ |
|
IV квартал 2026 года |
1 120,6 |
ДИ |
|
135 |
Восстановление орошаемых земель площадью 1200 га в Осакаровском районе |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
422,7 |
ДИ |
|  |
Итого по разделу: |
14 576,5 |
ДИ |
|  |
2025 год |
5 143,4 |
ДИ |
|  |
2026 год |
2 933,1 |
ДИ |
|  |
2027 год |
6 250 |
ДИ |
|  |
2028 год |
150 |
ДИ |
|  |
2029 год |
100 |
ДИ |
| **Стратегическое направление 6. Экологическая устойчивость и обеспечение гражданской безопасности** |
|
**Ожидаемые результаты**:
проведение санации 17 км рек;
строительство полигона ТБО;
приобретение и установка 90 сиренно-речевых установок |
| **Задача 6.1. Управление отходами, развитие зон** |
|
**Город Караганда** |
|
136 |
Санация русла реки Большая Букпа с обустройством регулирующих сооружений в городе Караганде |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
650 |
МБ |
|
**Абайский район** |
|
137 |
Строительство полигона ТБО в городе Абай Абайского района с предусмотрением сортировочной линии |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
521,6 |
МБ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**1 171,6** |
**МБ** |
|  |
2025 год |
1 171,6 |
МБ |
| **Задача 6.2. Обеспечение гражданской защиты** |
| **Развитие инфраструктуры реагирования на чрезвычайные ситуации** |
|
**Город Караганда** |
| **Материально-техническое оснащение** |
|
138 |
Дооснащение автотранспортом основного и специального назначения в городе Караганде |
акт приема-передачи |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
1 023 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
899,8 |
МБ |
|
**Город Темиртау** |
|
139 |
Строительство пожарного депо на 2 выезда в поселке Актау города Темиртау |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
493 |
МБ |
|
140 |
Проведение капитального ремонта пожарного депо (СПЧ-2, город Темиртау, улица Сейфулина, 38) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, МЧС |
9,7 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года  |
223 |
МБ |
|
141 |
Проведение капитального ремонта спасательной станции (город Темиртау, улица Мичурина, 128 А) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области, МЧС |
2,6 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
61,2 |
МБ |
|
142 |
Дооснащение системы оповещения (приобретение и установка 9 сиренно-речевых устройств в городе Темиртау) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
11,8 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
11,8 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
29,5 |
МБ |
|
**Город Сарань** |
|
143 |
Закуп материально-технических средств гражданской защиты в объеме 1 % от бюджета региона ежегодно для МИО и добровольных противопожарных формирований региона в городе Сарани |
акт приема-передачи |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
49,5 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
49,5 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
49,5 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
49,5 |
МБ |
|
144 |
Дооснащение системы оповещения города Сарани (приобретение и установка 3 сиренно-речевых устройств) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
11,8 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
5,9 |
МБ |
|
**Город Шахтинск** |
|
145 |
Закуп материально-технических средств гражданской защиты в объеме 1 % от бюджета региона ежегодно для МИО и добровольных противопожарных формирований в городе Шахтинске |
акт приема-передачи |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
24,2 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
24,2 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
24,2 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
24,2 |
МБ |
|
146 |
Дооснащение системы оповещения города Шахтинска (приобретение и установка 2 сиренно-речевых устройств) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
11,8 |
МБ |
|
**Абайский район** |
|
147 |
Закуп материально-технических средств гражданской защиты в объеме 1 % от бюджета региона ежегодно для МИО и добровольных противопожарных формирований в Абайском районе |
акт приема-передачи |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
36,8 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
36,8 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
36,8 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
36,8 |
МБ |
|
148 |
Дооснащение системы оповещения Абайского района (приобретение и установка 1 районного пульта управления и 5 сиренно-речевых устройств в городе Абай, 3 сиренно-речевых устройств в поселке Топар, 1 сиренно-речевого устройства в поселке Карабас, 1 сиренно-речевого устройства в селе Дубовка, 1 сиренно-речевого устройства в селе Жумабек) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
24,7 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
11,8 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
35,4 |
МБ |
|
**Бухар-Жырауский район** |
|
149 |
Закуп материально-технических средств гражданской защиты в объеме 1 % от бюджета региона ежегодно для МИО и добровольных противопожарных формирований в Бухар-Жырауском районе |
акт приема-передачи |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
59 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
59 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
59 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
59 |
МБ |
|
150 |
Дооснащение системы оповещения в Бухар-Жырауском районе (приобретение и установка 17 сиренно-речевых устройств в поселках Кокпекты, Байкадам, Сарытобе, Уштобе, Сарыарка, Курлус, Сокурское, Атамекен (Новостройка), Тогызкудук, Тасшокы, Каракудук, Доскей, Трудовое, Новоузенка, Стан, Севан, Петровка) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2025 года |
акимат Карагандинской области |
23,6 |
МБ |
|
IV квартал 2026 года |
23,6 |
МБ |
|
IV квартал 2027 года |
23,6 |
МБ |
|
IV квартал 2028 года |
29,5 |
МБ |
|
**Осакаровский район** |
|
151 |
Дооснащение системы оповещения Осакаровского района (приобретение и установка 1 сиренно-речевого устройства в селе Каратомар (Сенокосное) |
акт приемки объекта в эксплуатацию |
IV квартал 2027 года |
акимат Карагандинской области |
5,9 |
МБ |
|  |
**Итого по разделу:** |
**3 651** |
**МБ** |
|  |
2025 год |
1 781,5 |
МБ |
|  |
2026 год |
1 406,6 |
МБ |
|  |
2027 год |
263,9 |
МБ |
|  |
2028 год |
199 |
МБ |
|
**Всего по агломерации** |
**млн тенге** |
|
Источник финансирования |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
**Итого** |
|
РБ |
10 092,6 |
37 308,3 |
44 136 |
30 184 |  |
**121 720,9** |
|
МБ |
16 972,7 |
46 175,9 |
39 112,7 |
44 299,4 |  |
**146 560,7** |
|
ДИ |
126 508,5 |
109 513,4 |
169 837 |
31 690 |
213 894 |
**651 442,9** |
|
**Всего** |
**153 573,8** |
**192 997,6** |
**253 085,7** |
**106 173,4** |
**213 894** |
**919 724,5** |

      Примечания:

      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующий плановый период.

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
СНП |
- |
сельский населенный пункт |
|
АО |
- |
акционерное общество |
|
АПК |
- |
агропромышленный комплекс |
|
СЭЗ |
- |
специальная экономическая зона |
|
СД |
- |
стальной департамент |
|
ДИ |
- |
другие источники |
|
ГРЭС |
- |
главная распределительная электростанция |
|
ФОК |
- |
физкультурно-оздоровительный комплекс |
|
МЗ |
- |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МИО |
- |
местные исполнительные органы |
|
МБ |
- |
местный бюджет |
|
ИП |
- |
индивидуальное предпринимательство |
|
ПСД |
- |
проектно-сметная документация |
|
ТОО |
- |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
ВИЭ |
- |
возобновляемые источники энергии |
|
ТЭЦ |
- |
теплоэлектроцентраль |
|
ОО |
- |
общественное объединение |
|
СТО |
- |
станция технического обслуживания |
|
МТ |
- |
Министерство транспорта Республики Казахстан |
|
КГП |
- |
коммунальное государственное предприятие |
|
КГУ |
- |
коммунальное государственное учреждение |
|
МУК |
- |
Медицинский университет Караганды |
|
КОС |
- |
канализационно-очистная станция |
|
ГЭ |
- |
государственная экспертиза |
|
ЦРБ |
- |
центральная районная больница |
|
ЦОФ |
- |
центральная обогатительная фабрика |
|
МПС |
- |
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан |
|
РБ |
- |
республиканский бюджет |
|
РГП |
- |
республиканское государственное предприятие |
|
РТИ |
- |
резино-технические изделия |
|
СЗЗ |
- |
санитарно-защитная зона |
|
МЧС |
- |
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|
ТБО |
- |
твердые бытовые отходы |
|
ФАП |
- |
фельдшерско-акушерский пункт |
|
МСБ |
- |
малый и средний бизнес |
|
МЭ |
- |
Министерство энергетики Республики Казахстан |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан