

**Об утверждении Комплексного плана по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025 – 2029 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2025 года № 126

      В целях улучшения развития туризма Щучинско-Боровской курортной зоны Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025 – 2029 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, Управлению делами Президента Республики Казахстан (по согласованию), а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Комплексного плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Комплексного плана;

      2) один раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Комплексного плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *О. Бектенов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением Правительства  Республики Казахстан от 6 марта 2025 года № 126 |

**Комплексный план**   
**по развитию Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025 – 2029 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования (млн тенге) | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ожидаемые результаты:  1) увеличение числа въездных туристов с 35 тыс. до 94 тыс. человек (2025 г. – 49 тыс.; 2026 г. – 53 тыс.; 2027 г. – 62 тыс.; 2028 г. – 78 тыс.; 2029 г. – 94 тыс.);  2) увеличение занятых в сфере туризма с 22 тыс. человек до 32,5 тыс. человек (2025 г. – 24,2 тыс.; 2026 г. – 25,3 тыс.; 2027 г. – 27,5 тыс.; 2028 г. – 29,5 чел.; 2029 г. – 32,5 чел.);  3) увеличение частных инвестиций с 12,2 до 22,7 млрд тенге (2025 г. – 13,9 млрд тенге; 2026 г. – 15,7 млрд тенге; 2027 г. – 17,4 млрд тенге; 2028 г. – 19,2 млрд тенге; 2029 г. – 22,7 млрд тенге);  4) увеличение доли туризма с 1,4 % до 3,5 % в экономике региона (2025 г. – 0,3 %; 2026 г. – 0,3 %; 2027 г. – 0,4 %; 2028 г. – 0,5 %; 2029 г. – 0,6 %). | | | | | | |
| 1. Создание условий для развития устойчивого туризма | | | | | | |
| 1. | Инвентаризация туристских объектов ЩБКЗ по методу "пути следования туриста" | информация в МТС | IV квартал  2025 года | Kazakh Tourism (по согласованию), акимат Акмолинской области, ГНПП "Бурабай" (по согласованию), ТОО "Бурабай Даму" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| IV квартал  2026 года |
| IV квартал  2027 года |
| IV квартал  2028 года |
| IV квартал  2029 года |
| 2. | Разработка мастер-плана по развитию устойчивого туризма ЩБКЗ (Текеколь, Акбура) со строительством развлекательных и досуговых комплексов круглогодичного назначения для семейного отдыха (крытый аквапарк, отели, рестораны и другие) | мастер-план | II квартал  2025 года | УДП (по согласованию) | 123,0 | за счет внебюджетных средств |
| 3. | Разработка мастер-плана по развитию устойчивого туризма ЩБКЗ:  озеро Катарколь – детско-юношеский отдых круглогодичного посещения (детские центры, спортивно-оздоровительные комплексы, развивающие центры и другое);  озеро Жукей – экологический туризм круглогодичного посещения (кемпинг, глемпинг, новые турмаршруты и другое);  озеро Малое Чебачье – водные виды отдыха (станции проката, лодочные станции, береговая инфраструктура, пляжи и другое) | мастер-план | II квартал  2025 года | Kazakh Tourism (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 4. | Разработка генерального плана с проектом детальной планировки и учетом развития туристских локаций:  поселок Бурабай;  село Жукей;  село Акылбай.  Корректировка генерального плана села Катарколь | генеральный план | IV квартал  2026 год | акимат Акмолинской области | 47,0 | МБ |
| 5. | Корректировка генерального плана ГНПП "Бурабай" с учетом мастер-плана по развитию устойчивого туризма ЩБКЗ | генеральный план | IV квартал  2025 года | УДП (по согласованию) | 20,0 | за счет внебюджетных средств |
| 6. | Создание рабочей группы по координации реализации проектов Комплексного плана по развитию ЩБКЗ на 2025 – 2029 годы | приказ | II квартал 2025года | МТС, акимат Акмолинской области, УДП (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| ИТОГО: 6 мероприятий на сумму 190,0 млн тенге, из них: МБ – 47,0; внебюджетные средства – 143,0 | | | | | | |
| 2. Инвестиционные проекты | | | | | | |
| 7. | Проведение акселерации по улучшению инвестиционного климата и выявлению барьеров, препятствующих реализации инвестиционных проектов в сфере туризма | рекомендации в заинтересованные государственные органы | ежегодно | МИД, МТС, Kazakh Tourism (по согласованию), KAZAKH INVEST (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 8. | Размещение инвестиционных предложений по ЩБКЗ на веб-сайт KAZAKH INVEST (invest.gov.kz) | оцифрованные инвестиционные предложения | ежегодно | МТС, акимат Акмолинской области, KAZAKH INVEST (по согласованию), Kazakh Tourism (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 9. | Поиск потенциальных инвесторов через заграничные учреждения МИД и зарубежных представителей KAZAKH INVEST для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма на территории ЩБКЗ | информация в МТС | ежегодно | МИД, KAZAKH INVEST (по согласованию), Kazakh Tourism (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 10. | Разработка не менее одного бизнес-плана и финансовой модели для предложения потенциальным инвесторам в сфере туризма на территории ЩБКЗ | бизнес-план | ежегодно | Kazakh Tourism (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 11. | Строительство многоуровневой парковки с визит-центром, станции технического обслуживания, пунктов питания (франшиза), офисов для туроператоров, комнат отдыха для водителей и других на въезде в ЩБКЗ | инвестиционный проект | декабрь  2025 года | УДП  (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| ПСД | Июнь 2026 года | 175,0 | за счет внебюджетных средств |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | Июнь 2027 года | 3 500,0 | за счет внебюджетных средств |
| 12. | Организация лыжных баз в ЩБКЗ для пешего катания с прокатом спортивного инвентаря и наличием пункта питания (франшиза), сувенирными лавками и другими | акт выполненных работ | октябрь  2026 года | УДП (по согласованию) | 250,0 | за счет внебюджетных средств |
| 13. | Благоустройство и установка малых архитектурных форм на действующих туристских маршрутах | акт выполненных работ | 2025 год | УДП (по согласованию) | 100,0 | за счет внебюджетных средств |
| 2026 год | 100,0 |
| 2027 год | 80,0 |
| 14. | Модернизация визит-центра ТОО "Бурабай Даму" | инвестиционный проект | IV квартал  2025 года | УДП (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| акт выполненных работ | 2026-2027 годы | 100,0 | за счет внебюджетных средств |
| 15. | Развитие туристско-развлекательного комплекса "Burabay Land" с проведением ребрендинга и модернизации (оформление современного дизайна, внедрение дополнительных видов активностей в формате "зима+лето" (рыболовство на лодке и другое) | акт выполненных работ | 2026-2027 годы | УДП (по согласованию) | 800,0 | за счет внебюджетных средств |
| 16. | Реконструкция лечебно-оздоровительного комплекса "Окжетпес" | инвестиционный проект | 2025 год | УДП (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| ПСД | 2026 год | 100,0 | РБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | 2028 год | стоимость будет определена после разработки ПСД | стоимость будет определена после разработки ПСД |
| 17. | Строительство оздоровительного центра на базе лечебно-оздоровительного комплекса "Окжетпес" в курортной зоне "Акбура" | инвестиционный проект | 2025 год | УДП (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| ПСД | 2026 год | 100,0 | РБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | 2028 год | стоимость будет определена после разработки ПСД | стоимость будет определена после разработки ПСД |
| 18. | Реконструкция велодорожки на территории ГНПП "Бурабай" с последующим ежегодным обслуживанием и содержанием | акт выполненных работ | 2025 год | УДП (по согласованию) | 560,0 | за счет внебюджетных средств |
| 19. | Строительство двух велоцентров на территории ГНПП "Бурабай" с прокатом велосипедов, самокатов, ремонтными мастерскими, пунктами питания, местами продажи сувенирной продукции | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | УДП (по согласованию) | 800,0 | за счет внебюджетных средств |
| 20. | Строительство современного визит-центра на территории ЩБКЗ | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 250,0 | за счет внебюджетных средств |
| 21. | Строительство не менее двух объектов придорожного сервиса на трассе Астана – Бурабай (в Аккольском и Буландинском районах) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 300,0 | за счет внебюджетных средств |
| IV квартал  2027 года | 300,0 |
| 22. | Строительство конгресс-центра на 1000 посадочных мест в поселке Бурабай | ПСД | I квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МКИ | 200,0 | за счет внебюджетных средств |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | 6750,0/750,0 | за счет внебюджетных средств /МБ |
| IV квартал  2027 года | 6750,0/750,0 | за счет внебюджетных средств /МБ |
| 23. | Строительство парковочных мест к дендрологическому парку в городе Щучинске | акт выполненных работ | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 35,0 | МБ |
| 24. | Реконструкция дендрологического парка города Щучинска | ПСД | IV квартал 2025 года | МЭПР | 74,0 | за счет внебюджетных средств |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | 740,0 | за счет внебюджетных средств |
| 25. | Строительство круглогодичного аквапарка в селе Катарколь | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 года | акимат Акмолинской области | 10 000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 26. | Реконструкция и расширение археолого-этнографического музея под открытым небом "Ботай Бурабай" | акт выполненных работ | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 200,0 | за счет внебюджетных средств |
| 27. | Благоустройство туристских маршрутов с учетом исторического наследия ЩБКЗ | акт выполненных работ | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 83,3 | МБ |
| IV квартал  2028 года | 83,3 |
| IV квартал  2029 года | 83,4 |
| 28. | Разработка концепции улицы Кенесары поселка Бурабай под туристский променад | акт выполненных работ | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 50,0 | МБ |
| 29. | Разработка концепции улиц города Щучинск под туристский променад | акт выполненных работ | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 50,0 | МБ |
| 30. | Строительство парка "Променад" в поселке Бурабай | акт приемки объекта в эксплуатацию | IІ квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 453,5 | МБ |
| 31. | Реконструкция ипподрома на трассе "Астана-Боровое" в районе кадетского корпуса | акт выполненных работ | IV квартал  2027 года | акимат Акмолинской области | 100,0 | за счет внебюджетных средств |
| 32. | Строительство летнего спортивно-развлекательного стадиона в поселке Бурабай | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2028 года | акимат Акмолинской области | 500,0 | за счет внебюджетных средств |
| 33. | Реконструкция здания под исторический музей в поселке Бурабай | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2029 года | акимат Акмолинской области | 1000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 34. | Строительство детского развлекательного комплекса в поселке Бурабай | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2029 года | акимат Акмолинской области | 1500,0 | за счет внебюджетных средств |
| 35. | Организация развлекательного тура катания на собачьих упряжках (хаски) | тур | 2026 год | УДП (по согласованию) | 50,0 | за счет внебюджетных средств |
| 36. | Организация ледового катка на озерах Боровое и Большое Чебачье для массового катания с необходимой туристской инфраструктурой (пункты проката, питания, светомузыка) | акт выполненных работ | 2026 год | УДП (по согласованию) | 100,0 | за счет внебюджетных средств |
| 37. | Организация трех зимних маршрутов с передвижением на мотосноубордах, снегокатах | туристский маршрут | 2026 год | УДП (по согласованию) | 40,0 | за счет внебюджетных средств |
| 38. | Строительство гостиничного комплекса "DOLCE BY WYNDHAM" с аквапарком и виллами, глэмпингами на берегу озера Щучье | акт приемки объекта в эксплуатацию | III квартал  2028 года | акимат Акмолинской области | 10 800,0 | за счет внебюджетных средств |
| 39. | Строительство туристской зоны отдыха Qymyzynai в селе Кымызнай | акт приемки объекта в эксплуатацию | III квартал  2027 года | акимат Акмолинской области | 960,0 | за счет внебюджетных средств |
| 40. | Строительство зоны отдыха коттеджно-гостиничного типа на берегу озера Щучье | акт приемки объекта в эксплуатацию | II квартал  2027 года | УДП (по согласованию) | 10000,0 | за счет внебюджетных средств |
| ИТОГО: 34 мероприятия на сумму 59 617,5 млн тенге, из них: РБ – 200,0; МБ – 2 338,5; внебюджетные средства – 57 079,0 | | | | | | |
| 3. Инфраструктура | | | | | | |
| 41. | Благоустройство прилегающей территории к железнодорожному вокзалу города Щучинска | акт выполненных работ | II квартал 2025 года | акимат Акмолинской области | 25,0 | МБ |
| 42. | Реконструкция железнодорожного вокзала в городе Щучинске | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2027-2028 годы | МТ, КТЖ (по согласованию) | 2000,0 | за счет внебюджетных средств |
| 43. | Реконструкция дороги областного значения КС-26 "Щучинск – Боровое" – Наурызбай Батыр – граница области" (8 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области, МТ | 1757,0/195,0 | РБ/МБ |
| IV квартал  2027 года | 1757,1/195,5 |
| 44. | Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КС-26 "Щучинск – Боровое" – Наурызбай Батыр – граница области" (км 8-26) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 750,0 | МБ |
| IV квартал  2027 года | 750,0 |
| 45. | Реконструкция улицы Алимусиных со строительством моста через реку Громотуха в поселке Бурабай (1,2 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области, МТ | 1215,0/135,0 | РБ/МБ |
| IV квартал  2027 года | 1215,0/135,0 |
| 46. | Средний ремонт автодороги "Северный обход озера Чебачье" (22 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 года | акимат Акмолинской области | 1125,0 | МБ |
| IV квартал  2028 года | 1125,0 |
| 47. | Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Катарколь  (6 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 280,0 | МБ |
| 48. | Реконструкция и строительство дорожной сети поселка Бурабай (III очередь), улицы Джамбула, Казахстанская, Интернациональная (2,6 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МТ | 685,0 | РБ |
| 49. | Строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги "Северный объезд озера Чебачье" Бурабайского района (13,5 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 1026,0 | МБ |
| 50. | Строительство и реконструкция дорожной сети поселка Бурабай Бурабайского района (II очередь), улица Жумабаева (1,4 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 500,0 | МБ |
| 51. | Капитальный ремонт дороги в курортной зоне "Акбура" (5,5 км) | ПСД | IV квартал  2027 года | акимат Акмолинской области | 30,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2028 года | 1500,0 |
| 52. | Средний ремонт автомобильных дорог районного значения к селам Кызылуюм, Карловка, Трамбовка, Уюмшил (район Биржан сал) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 182,2 | МБ |
| IV квартал  2027 года | 182,2 |
| ИТОГО: 12 мероприятий на сумму 16 765,0 млн тенге, из них: РБ – 6629,1 МБ – 8 135,9; внебюджетные средства – 2 000,0 | | | | | | |
| 4. Благоустройство | | | | | | |
| 53. | Строительство не менее восьми зарядных станций для электромобилей в городе Щучинске и поселке Бурабай | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 40,0 | за счет внебюджетных средств |
| IV квартал  2026 года | 40,0 |
| IV квартал  2027 года | 40,0 |
| 54. | Установка "теплого" санитарно- гигиенического узла в поселке Бурабай | акт выполненных  работ | II квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 10,0 | МБ |
| 55. | Строительство смотровой площадки в городе Щучинске | акт приемки объекта в эксплуатацию | III квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 117,0 | МБ |
| 56. | Благоустройство общественного пляжа на территории озера Щучье | акт выполненных работ | II квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 30,0 | МБ |
| 57. | Оборудование современных десяти мест для самостоятельного отдыха граждан с установкой мангалов и барбекю-зон, санитарно-гигиенических узлов и мусорных контейнеров на территории ЩБКЗ | акт выполненных работ | 2026-2027 годы | УДП (по согласованию) | 150,0 | за счет внебюджетных средств |
| 58. | Строительство велосипедной и пешеходной дорожки вдоль побережья озера Большое Чебачье от курортной зоны "Акбура" до озера Бурабай | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | УДП (по согласованию) | 287,0 | РБ |
| 59. | Строительство современной автокемпинговой площадки (восточный берег озера Боровое) | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2026 год | УДП (по согласованию) | 300,0 | за счет внебюджетных средств |
| 60. | Организация туристских маршрутов для проведения сафари-тура с целью ознакомления с окрестностями ГНПП "Бурабай" | туристский маршрут | 2026 год | УДП (по согласованию) | 150,0 | за счет внебюджетных средств |
| 61. | Поэтапное открытие новых туристских пяти маршрутов в ЩБКЗ с разработкой детальной карты и описанием маршрутов, рекомендаций по подготовке и ориентации на местности с правилами безопасности и охраны окружающей среды | туристские маршруты | 2025 год – 1 маршрут | УДП (по согласованию) | 2,0 | за счет внебюджетных средств |
| 2026 год – 2 маршрута | 4,0 |
| 2027 год – 2 маршрута | 4,0 |
| 62. | Строительство семи смотровых площадок на территории ЩБКЗ с размещением парковочных мест | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | УДП (по согласованию) | 918,6 | РБ |
| 63. | Установка четырех "теплых" санитарно-гигиенических узлов на территории ЩБКЗ | акт выполненных работ | 2025 год | УДП (по согласованию) | 40,0 | за счет внебюджетных средств |
| ИТОГО: 11 мероприятий на сумму 2 132,6 млн тенге, из них РБ – 1 205,6; МБ – 157,0; внебюджетные средства – 770,0 | | | | | | |
| 5. Водоотведение, водоснабжение | | | | | | |
| 64. | Строительство внутриквартальных канализационных сетей в городе Щучинске (82,2 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 549,0 | МБ |
| IV квартал  2026 года | 549,0 |
| 65. | Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинска (49,6 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 879,0 | МБ |
| 66. | Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) города Щучинска (113,4 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 430,5 | МБ |
| IV квартал 2026 года | 430,5 |
| 67. | Строительство сети водоотведения (III очередь), коллектора и канализационных насосных станций в поселке Бурабай (17,6 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 823,0 | МБ |
| 68. | Строительство ливневой канализации и очистных сооружений в поселке Бурабай, поселке Окжетпес (15 км) | ПСД | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 30,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | 587,5 | МБ |
| IV квартал 2028 года | 587,5 | МБ |
| 69. | Строительство очистных сооружений в поселке Бурабай (пусконаладочные работы) | ПСД | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МПС | 53,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | 431,1/47,9 | РБ/МБ |
| 70. | Реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения в поселке Бурабай (5 км) | ПСД | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МПС | 64,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | 518,4/57,6 | РБ/МБ |
| 71. | Строительство дополнительного резервуара объемом 4000 м3 в поселке Бурабай | ПСД | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области, МПС | 270,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 года | 1093,5/121,5 | РБ/МБ |
| IV квартал  2028 года | 1093,5/121,5 | РБ/МБ |
| IV квартал  2029 года | 303,3/33,7 | РБ/МБ |
| 72. | Строительство водопроводов к детским оздоровительным центрам, расположенным в районе озера Катарколь (85 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 1127,0 | МБ |
| 73. | Строительство сетей и объектов водоотведения села Катарколь (28,1 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 445,4 | МБ |
| 74. | Строительство сетей для подключения Катаркольского коллектора к очистным сооружениям города Щучинска (0,5 км) | ПСД | II квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МПС | 30,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | 243,0/27,0 | РБ/МБ |
| 75. | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 10 000 м3 в городе Щучинске | ПСД | III квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 200,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 года | 500,0 |
| IV квартал  2028 года | 1100,0 |
| IV квартал  2029 года | 200,0 |
| 76. | Строительство пруда накопителя для канализационных очистных сооружений города Щучинска | ПСД | IV квартал  2027 года | акимат Акмолинской области, МПС | 393,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2028 года | 1593,9/177,1 | РБ/МБ |
| IV квартал  2029 года | 1593,9/177,1 | РБ/МБ |
| 77. | Строительство инженерных сетей от поселка Бурабай до озер Большое Чебачье и Текеколь ГНПП "Бурабай". 2-очередь. Корректировка | акт приемки объекта в эксплуатацию | 2025 год | УДП (по согласованию) | 1154,0 | РБ |
| ИТОГО: 14 мероприятий на сумму 18 036,4 млн тенге, из них РБ – 8 024,6; МБ – 10 011,8 | | | | | | |
| 6. Отопление | | | | | | |
| 78. | Строительство тепловых сетей поселка Бурабай (3-я очередь, 0,9 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МЭ | 500,0 | МБ |
| IV квартал  2026 года | 500,0 |
| ИТОГО: 1 мероприятие на сумму 1000,0 млн тенге из МБ | | | | | | |
| 7. Электроснабжение, освещение | | | | | | |
| 79. | Расширение ПС "Санаторная" 110/10 со строительством двух линий электропередачи 35 кВ (17 км) | ПСД | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, МЭ | 50,0 | за счет внебюджетных средств |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | 900,0/100,0 | РБ/МБ |
| IV квартал 2027 года | 900,0/100,0 | РБ/МБ |
| 80. | Строительство ПС "Жумбактас" 35/10 с двумя РП-10 со строительством линии электропередачи (4 км) 35 кВ до ПС "Боровое" | ПСД | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, МНЭ | 30,0 | за счет внебюджетных средств |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | 765,0/85,0 | РБ/МБ |
| IV квартал  2027 года | 765,0/85,0 | РБ/МБ |
| 81. | Строительство освещения от АЗС  № 35 "Есиль" до развилки Сарыбулак с одной стороны (7 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, КазАвтоЖол(по согласованию) | 217,3 | МБ |
| 82. | Строительство двух ЛЭП 10 кВ (4 км) со строительством РП-10 кВ | ПСД | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, МНЭ | 20,0 | за счет внебюджетных средств |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | 675,0/75,0 | РБ/МБ |
| IV квартал 2027 года | 675,0/75,0 | РБ/МБ |
| 83. | Строительство освещения от развилки Сарыбулак до кольцевой поселка Бурабай (8 км) | ПСД | IV квартал 2027 года | акимат Акмолинской области | 31,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2028 года | 284,0 |
| 84. | Строительство ЛЭП 110 кВ (15 км) со строительством ПС "Бақ-Дос" 110/10 и ПС "Орман" 110/10 | ПСД | IV квартал 2026 года | акимат Акмолинской области, МЭ | 150,0 | за счет внебюджетных средств |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2027 года | 5000,0 | РБ |
| IV квартал 2028 года | 5000,0 | РБ |
| 85. | Строительство ЛЭП 35 кВ (23 км) от ПС "Орман" – заход/выход ПС "Катарколь" – ПС "Сарыбулак" – ПС "Боровое" | ПСД | IV квартал 2026 года | акимат Акмолинской области, МНЭ | 200,0 | за счет внебюджетных средств |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2028 года | 6750,0/750,0 | РБ/МБ |
| IV квартал  2029 года | 6750,0/750,0 | РБ/МБ |
| 86. | Строительство уличного освещения поселка Бурабай, села Окжетпес (7,9 км) | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 318,0 | МБ |
| 87. | Строительство электрических сетей вдоль озера Жукей (30 км) | ПСД | IV квартал 2025 года | акимат Акмолинской области, МЭ | 25,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал 2026 года | 450,0/50,0 | РБ/МБ |
| IV квартал 2027 года | 450,0/50,0 | РБ/МБ |
| ИТОГО: 9 мероприятий на сумму 32 525,3 млн тенге, из них: РБ – 29 080,0; МБ – 2 995,3; внебюджетные средства – 450,0 | | | | | | |
| 8. Логистика | | | | | | |
| 88. | Открытие новых внутренних субсидированных авиарейсов по направлениям Атырау – Кокшетау – Атырау, Актобе – Кокшетау – Актобе в целях увеличения туристского потока в ЩБКЗ | договор бюджетного субсидирования частота по каждому маршруту два рейса в неделю | 2025 - 2029 годы | МТ, акимат Акмолинской области | в пределах предусмотренных средств | в пределах предусмотренных средств |
| 89. | Увеличение внутренних субсидированных авиарейсов по направлениям Алматы – Кокшетау – Алматы, Актау – Кокшетау – Актау, Шымкент – Кокшетау – Шымкент с частотой до четырех и более в неделю в целях увеличения туристского потока в ЩБКЗ | договор бюджетного субсидирования | 2025 - 2029 годы | МТ, акимат Акмолинской области | в пределах предусмотренных средств | в пределах предусмотренных средств |
| 90. | Запуск маршрутных экоавтобусов по территории ЩБКЗ (по четыре автобуса ежегодно) | график маршрутов | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области | 200,0 | за счет внебюджетных средств |
| IV квартал  2027 года | 200,0 |
| IV квартал  2028 года | 200,0 |
| IV квартал  2029 года | 200,0 |
| 91. | Проработка вопроса запуска аренды (каршеринга) электроавтомобилей в аэропорту и железнодорожном вокзале города Кокшетау для удобства передвижения туристов, посещающих ЩБКЗ | аренда (каршеринг) электроавтомобилей | 2026 - 2028 годы | акимат Акмолинской области | - | за счет внебюджетных средств |
| 92. | Запуск экскурсионных авиамаршрутов на территории ЩБКЗ | график авиамаршрутов | II квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 50,0 | за счет внебюджетных средств |
| 93. | Запуск скоростных электропоездов в летний период по маршрутам:  Караганда – Астана – Бурабай  Павлодар – Астана – Бурабай  С учетом сокращения времени в пути следования | график поездов | III квартал  2025 года | МТ, АО "Пассажирские перевозки" (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| ИТОГО: 6 мероприятий за счет внебюджетных средств на сумму 850,0 млн тенге | | | | | | |
| 9. Цифровизация | | | | | | |
| 94. | Обеспечение 100 % охвата информационной системой "E-qonaq" в местах размещения | информация в МТС | IV квартал  2029 года | акимат Акмолинской области | не требуется | не требуются |
| 95. | Разработка и внедрение единой цифровой платформы "Burabay Travel" | акт ввода в промышленную эксплуатацию цифровой платформы | 2025 год | УДП (по согласованию) | 150,0 | за счет внебюджетных средств |
| 96. | Обеспечение покрытием сотовой связью и мобильным Интернетом территории ЩБКЗ | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МЦРИАП | 300,0 | за счет внебюджетных средств |
| IV квартал  2026 года | 300, 0 |
| ИТОГО: 3 мероприятия за счет внебюджетных средств на сумму 750,0 млн тенге | | | | | | |
| 10. Обеспечение безопасности | | | | | | |
| 10.1 . Экологическая безопасность | | | | | | |
| 97. | Строительство комплекса по переработке отходов ЩБКЗ | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МЭПР | 750,0 | за счет внебюджетных средств |
| IV квартал  2026 года | 750,0 |
| 98. | Реализация проекта на территории ЩБКЗ по раздельному сбору твердых бытовых отходов | информация в Правительство | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МЭПР | 400,0 | за счет внебюджетных средств |
| ИТОГО: 2 мероприятия за счет внебюджетных средств на сумму 1 900,0 млн тенге | | | | | | |
| 10.2 . Безопасность туристов | | | | | | |
| 99. | Установка ста "умных" камер видеонаблюдения на территории ЩБКЗ | акт выполненных работ | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 380,0 | МБ |
| 100. | Строительство участкового пункта полиции в поселке Бурабай | ПСД | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МВД | 10,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | 110,0 |
| 101. | Приобретение четырех электромобилей для усиления экстренного реагирования туристской полиции на административные правонарушения на территории ЩБКЗ | акт приема-передачи | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МВД | 39,1 | МБ |
| 102. | Строительство водно-спасательной станции на берегу озера Боровое | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МЧС | 67,6 | РБ |
| 103. | Строительство водно-спасательной станции на берегу озера Большое Чебачье | акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МЧС | 109,9 | РБ |
| 104. | Строительство водно-спасательной станции на берегу озера Щучье | ПСД | IV квартал  2026 года | акимат Акмолинской области, МЧС | 30,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2027 года | 250,0 | МБ |
| 105. | Строительство модульного пожарного поста из быстровозводимых конструкций в поселке Бурабай | ПСД | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области, МЧС | 30,0 | МБ |
| акт приемки объекта в эксплуатацию | IV квартал  2026 года | 1500,0 | МБ |
| ИТОГО: 7 мероприятий на сумму 2 526,6 млн тенге, из них: РБ – 177,5; МБ – 2 349,1 | | | | | | |
| 11. Повышение квалификации и качества услуг | | | | | | |
| 106. | Проведение обучающих семинаров:  в сферах гостиничного и ресторанного бизнеса;  по подготовке профессиональных гидов, экскурсоводов | семинар | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 5,0 | МБ |
| IV квартал  2026 года | 5,0 |
| IV квартал  2027 года | 5,0 |
| IV квартал  2028 года | 5,0 |
| IV квартал  2029 года | 5,0 |
| 107. | Проведение мероприятий по экологическому просвещению среди туристов и местных жителей | видеоролик и наружная реклама | IV квартал  2025 года | акимат Акмолинской области | 5,0 | МБ |
| IV квартал  2026 года | 5,0 |
| IV квартал  2027 года | 5,0 |
| IV квартал  2028 года | 5,0 |
| IV квартал  2029 года | 5,0 |
| 108. | Проведение обучающих семинаров по повышению качества услуг в целях обучения стандартам и продвижения программы "Знак качества" | семинар | Ежегодно | Kazakh Tourism (по согласованию) | не требуется | не требуются |
| 109. | Проведение краткосрочных курсов для категории лиц, нуждающихся в обучении и трудоустройстве в сфере туризма (гиды-экскурсоводы, менеджеры по туризму и другие специалисты, востребованные в отрасли) в ЩБКЗ | краткосрочные курсы | декабрь  2025 - 2026 годов | МНВО, акимат Акмолинской области,  ОВПО | не требуется | не требуются |
| 110. | Сотрудничество ОВПО и ТиПО в рамках дуального обучения (профессиональная практика и другое) с последующим трудоустройством в сфере туризма и услуг комплексами (гостиницы, турбазы и другое) в ЩБКЗ | информация в МТС | декабрь  2025 - 2026 годов | МНВО, МП, акимат Акмолинской области,  ОВПО | не требуется | не требуются |
| ИТОГО: 5 мероприятий на сумму 50,0 млн тенге из МБ | | | | | | |
| 12. Брендирование и продвижение туризма | | | | | | |
| 111. | Ребрендинг ЩБКЗ в "Курорт "Бурабай" | брендбук | 2025 год | акимат Акмолинской области | не требуется | не требуются |
| 112. | Продвижение и таргетирование ЩБКЗ в крупных международных поисковых системах (google.com, baidu.com, yandex.ru, bing.com, duckduckgo.com) | акт выполненных работ | 2025 год | акимат Акмолинской области | 10,0 | МБ |
| 2026 год | 10,0 |
| 2027 год | 10,0 |
| 2028 год | 10,0 |
| 2029 год | 10,0 |
| 113. | Презентация туристского потенциала ЩБКЗ в международных выставках | календарный план | 2025 год | акимат Акмолинской области | 30,0 | МБ |
| 2026 год | 30,0 |
| 2027 год | 30,0 |
| 2028 год | 30,0 |
| 2029 год | 30,0 |
| 114. | Проведение имиджевых и событийных мероприятий в целях привлечения туристов в ЩБКЗ | календарный план мероприятий | 2025 год | акимат Акмолинской области | 50,0 | МБ |
| 2026 год | 50,0 |
| 2027 год | 50,0 |
| 2028 год | 50,0 |
| 2029 год | 50,0 |
| 115. | Организация международного соревнования Oceanman в ЩБКЗ | соревнование по плаванию | 2025 год | УДП (по согласованию) | 100,0 | за счет внебюджетных средств |
| 116. | Организация международного outdoor марафона в ЩБКЗ | марафон | 2026 - 2029 годы | Kazakh Tourism (по согласованию) | 40,0 | РБ |
| 40,0 |
| 40,0 |
| 40,0 |
| 117. | Организация совместных мероприятий с частной компанией Gorilla в ЩБКЗ | мероприятия | ежегодно | Kazakh Tourism (по согласованию) | - | за счет внебюджетных средств |
| 118. | Проведение ярмарок-фестивалей для поддержки локальных фермеров и ремесленников (Ken dala fest) на территории ЩБКЗ | ярмарка | 2026 - 2029 годы | Kazakh Tourism (по согласованию) | 50,0 | РБ |
| 50,0 |
| 50,0 |
| 50,0 |
| ИТОГО: 8 мероприятий на сумму 910,0 млн тенге, из них: РБ – 360,0; МБ – 450,0; внебюджетные средства – 100,0 | | | | | | |
| ОБЩИЙ ИТОГ: 118 мероприятий на сумму 137 253,4 млн тенге, из них: РБ – 45 676,8; МБ – 27 534,6; внебюджетные средства – 64 042,0 | | | | | | |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      ТОО "Бурабай Даму" – товарищество с ограниченной ответственностью "Бурабай Даму";

      ГНПП "Бурабай" – государственное учреждение "Государственный национальный природный парк "Бурабай" Управления делами Президента Республики Казахстан;

      МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

      МИО – местные исполнительные органы;

      МБ – местный бюджет;

      ОВПО – организации высшего и (или) послевузовского образования;

      АЗС – автозаправочная станция;

      АО "Пассажирские перевозки" – акционерное общество "Пассажирские перевозки";

      ПСД – проектно-сметная документация;

      МТ – Министерство транспорта Республики Казахстан;

      ПС – подстанция;

      КазАвтоЖол – акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол";

      КТЖ – акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

      МП – Министерство просвещения Республики Казахстан;

      МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

      УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан;

      РБ – республиканский бюджет;

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      ТиПО – техническое и профессиональное образование;

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

      МТС – Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

      РП – распределительная подстанция;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

      ЩБКЗ – Щучинско-Боровская курортная зона;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      ЛЭП – линия электропередачи;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      МЭПР **–** Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

      KAZAKH INVEST – акционерное общество "Национальная компания "KAZAKH INVEST";

      Kazakh Tourism – акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Tourism".

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан