

**О плане заданий и мероприятий по реализации государственной программы поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан на 1994-1996 годы**

***Утративший силу***

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 августа 1994 г. N 912. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 28 декабря 1998 г. N 1346 ~P981346

     В соответствии с постановлением Президента Республики
Казахстан от 10 июня 1994 г. N 1727 "О Государственной программе
поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан
на 1994-1996 годы" Кабинет Министров Республики Казахстан
постановляет:
  
      1. Утвердить План заданий и мероприятий по реализации
Государственной программы поддержки и развития предпринимательства
в Республике Казахстан на 1994-1996 годы (прилагается).
  
      2. Руководителям министерств, ведомств, главам местных
администраций своевременно подготовить проекты необходимых решений,
нормативных актов и обеспечить выполнение мероприятий, определенных
Планом заданий и мероприятий по реализации Государственной программы
поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан
на 1994-1996 годы.
  
      3. Рекомендовать Государственной комиссии по поддержке и
развитию предпринимательства в случае необходимости образовывать
рабочие группы по подготовке проектов необходимых решений и
окончательному формированию документов, предусмотренных Планом
заданий и мероприятий по реализации Государственной программы
поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан
на 1994-1996 годы.
  
      4. Координацию и контроль за исполнением Государственной
программы поддержки и развития предпринимательства в Республике
Казахстан на 1994-1996 годы и Плана заданий и мероприятий
по ее реализации возложить на Государственную комиссию по
поддержке и развитию предпринимательства.
  
Премьер-министр Республики Казахстан

Приложение
  
к постановлению Кабинета Министров
Республики Казахстан
от 17 августа 1994 г. N 912

                          План

заданий и мероприятий по реализации Государственной
программы поддержки и развития предпринимательства в
Республике Казахстан на 1994-1996 годы
1 - NN пп
2 - Наименование заданий, мероприятий
3 - Форма завершения
4 - Министерства, ведомства, ответственные за исполнение, Отделы
УД КМ, ответственные за контроль
5 - Срок исполнения
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
Раздел 1. Законодательно-нормативная база поддержки и
развития предпринимательства
1. Провести экспертизу действующего Предложения по
хозяйственного законодательства, совершенствованию нормативных
представить предложения по актов
внесению изменений и дополнений
в действующие нормативные акты,
обеспечивающие неприкосновенность
и защиту частной собственности и
свободу предпринимательской
деятельности
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минюст, Минфин, Комитет по сентябрь 1994 г.
ценовой и антимонопольной политике, Конгресс
предпринимателей, Сводный экономический
отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
2. Подготовить предложения к проекту Предложения
Закона Республики Казахстан "О
внесении изменения в Конституцию
Республики Казахстан" (о частной
собственности на землю)
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минюст, Минэкономики, Минфин, Минсельхоз, октябрь 1994 г.
Госкомзем, Конгресс предпринимателей, Сводный
экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
3. Подготовить предложения к проекту Предложения
Налогового кодекса Республики Казахстан
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Конгресс предпринимателей, Сводный сентябрь
экономический отдел, Отдел финансов, труда 1994 г.
и социальной защиты
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
4. Подготовить предложения к проекту Предложения
Гражданского кодекса Республики Казахстан
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Конгресс предпринимателей, Юридический октябрь
отдел, Сводный экономический отдел, Отдел 1994 г.
правоохранительных органов
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
5. Разработать проект Закона Республики Проект закона
Казахстан "О лизинговой деятельности"
с целью создания сети лизинговых
компаний
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Госкомимущество, Минэкономики, Минюст, ноябрь 1994 г.
Сводный экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
6. Осуществить присоединение Республики Проекты законов
Казахстан к международным договорам и Республики Казахстан
конвенциям, обеспечивающим защиту и
поддержку частного предпринимательства
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
МИД, Минэкономики, Минюст, Минфин, Комитет 1994-1996 гг.
по ценовой антимонопольной политике, Минпромторг,
Конгресс предпринимателей, Сводный
экономический отдел
Раздел 2. Обеспечение финансовой и
производственно-технологической поддержки
предпринимательства
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
7. Предусмотреть ежегодное выделение Постановление
централизованных государственных и Кабинета Министров
зарубежных кредитных ресурсов на развитие Республики Казахстан
частного предпринимательства в течение
1994-1996 гг.
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минфин, Нацбанк, Конгресс 1994-1996 гг.
предпринимателей, Отдел финансов, труда и
социальной защиты, Сводный экономический
отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
8. Внести изменения в порядок отбора Положение
инвестиционных проектов, учитывающие
конкурсный отбор и экспертизу проектов
по приоритетным направлениям Программы
с привлечением иностранных специалистов
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Конгресс предпринимателей, август 1994 г.
Сводный экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
9. Образовать портфель бизнес-планов по Программа
технологическим и отраслевым проектам
развития малого бизнеса
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Конгресс предпринимателей, 1994-1996 гг.
Сводный экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
10. Организовать систему контрактной кооперации Постановление
между крупными производственными и малыми Кабинета
предприятиями Министров
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минпромторг, Национальный центр октябрь 1994 г.
развития бизнеса, Конгресс предпринимателей,
Сводный экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
11. Определить масштабы капиталовложений, Доклад
необходимых для развития частного Правительству
предпринимательства с учетом всех
потенциальных источников финансирования на
среднесрочный и долгосрочный период
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минфин, Минпромторг, Сводный 1994-1996 гг.
экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
12. Предусмотреть использование средств Фонда Поправки в
преобразования экономики на развитие действующее
наукоемких производств законодательство
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минфин, Минпромторг, Сводный октябрь 1994 г.
экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
13. Создать систему гарантий и страхования для
привлечения частных зарубежных инвестиций;
подготовить предложения по внесению Проекты законов
изменений в действующее законодательство;
подготовить предложения к межправительственным Предложения
договорам о взаимном страховании частных
инвестиций.
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минюст, Минфин, Минпромторг, МИД, октябрь
Сводный экономический отдел 1994 г.
Конгресс предпринимателей, МИД, Сводный экономический октябрь
отдел 1994 г.
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
14. Подготовить предложения по созданию Предложения
системы гарантированного займа для
частного предпринимательства
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минфин, Конгресс предпринимателей, август 1994 г.
Сводный экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
15. Передать республиканскому и областным Проект Указа
центрам малого бизнеса не менее 10% Президента,
свободных производственных помещений, постановления
земельных участков, неиспользуемого Кабинета Министров
оборудования, а также помещений убыточных Республики Казахстан
и низкорентабельных предприятий для
последующей передачи хозяйствующим
субъектам в имущественный найм на
конкурсной основе
----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Госкомимущество, Минюст, Минэкономики, сентябрь 1994 г.
Минпромторг, Госкомзем, Национальный центр
развития бизнеса, Конгресс предпринимателей,
Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
16. Подготовить предложения по организации Предложения к
выпуска на предприятиях оборонной Республиканской
промышленности оборудования для малого программе конверсии
и среднего бизнеса, включая средства
малой механизации для крестьянских
хозяйств в рамках госзакупок
----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минпромторг, Миннауки, август 1994 г.
Минсельхоз, Конгресс предпринимателей,
Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
17. Организовать систему продажи лицензий Предложения
и "ноу-хау"
----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Национальное патентное ведомство, Миннауки, декабрь 1994 г.
Сводный экономический отдел, Отдел научно-технического
прогресса
Раздел 3. Развитие институтов рыночной и социальной
инфраструктуры
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
18. Подготовить предложения в программу по Предложения
реформе банковской системы, направленные
на совершенствование обслуживания частного
предпринимательства
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минфин, Конгресс предпринимателей, Сводный сентябрь 1994 г.
экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
19. Разработать предложения по расширению Проект постановления
биржевой деятельности, направленные на Кабинета Министров
обеспечение предпринимателям более Республики Казахстан
широкого доступа к сырьевым и
материально-техническим ресурсам
----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Конгресс предпринимателей, сентябрь 1994 г.
Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
-----------------------------------------------------------------------
20. Организовать привлечение иностранных Проекты программ
специалистов в рамках технической помощи
для создания системы вспомогательных служб,
способствующих становлению частного бизнеса
----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минтруда, Конгресс сентябрь 1994 г.
предпринимателей, Сводный экономический
отдел
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
21. Создать специализированные частные Постановление
внедренческие центры (фирмы и компании) Кабинета Министров
по отбору и промышленному освоению Республики Казахстан
новых эффективных технологий, разработанных о порядке создания
академической и вузовской наукой венчурных фирм
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Миннауки, НАН, Минобразования, Минэкологии, декабрь 1994 г.
Казпатент, КазГУ, Конгресс предпринимателей,
Сводный экономический отдел, Отдел НТП
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
22. Завершить формирование областных центров Программы
малого бизнеса и отработать механизм их работ
функционирования с учетом специфики республиканского
регионов и областных
ЦМБ
------------------------------------------------------------------------
4 ! 5
------------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Национальный центр развития декабрь 1994 г.
бизнеса, Конгресс предпринимателей, Сводный
экономический отдел
Раздел 4. Государственная поддержка внешнеэкономической
деятельности
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
23. Создать центр деловых связей Центр деловых
(бизнес-коммуникационный центр) связей
с зарубежными партнерами при содействии
Комиссии Европейского сообщества
----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Конгресс предпринимателей, август 1994 г.
Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
-----------------------------------------------------------------------
24. Выделить в иностранных кредитных линиях Постановление
квоты для инвестирования проектов по Кабинета Министров
приоритетным направлениям развития Республики Казахстан
малого и среднего бизнеса
----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минфин, Минпромторг, Конгресс сентябрь 1994 г.
предпринимателей, Сводный экономический
отдел
-----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
-----------------------------------------------------------------------
25. Разработать специальные программы Проекты программ
стимулирования привлечения инвестиций
-----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
-----------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минфин, Конгресс декабрь 1994 г.
предпринимателей, Сводный экономический
отдел
Раздел 5. Подготовка и переподготовка кадров для
предпринимательских структур
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
26. Разработать предложения по развитию Предложения к
учебно-консультационных центров для Республиканской
подготовки кадров предпринимательских программе
структур подготовки кадров
----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минобразования, Минтруда, октябрь 1994 г.
Конгресс предпринимателей, Ассоциация "Парыз",
Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
27. Включить в учебные программы средних Проекты программ
школ, специальных учебных заведений и
вузов курсы по основам рыночной экономики
с целью формирования экономического
мышления
---------------------------------------------------------------------
4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Минобразования, Минэкономики, Конгресс декабрь 1994 г.
предпринимателей, Ассоциация "Парыз",
Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
28. Организовать открытый конкурсный отбор Постановление
лиц для обучения и Кабинета Министров
стажировок за рубежом Республики Казахстан
-----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минтруда, Минобразования, сентябрь 1994 г.
Конгресс предпринимателей, Ассоциация "Парыз",
Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
29. Осуществить меры по укреплению Постановление
материально-технической базы Кабинета Министров
негосударственных учреждений Республики Казахстан
образования
-----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
-----------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Госкомимущество, Минобразования, октябрь 1994 г.
Ассоциация "Парыз", Сводный экономический
отдел
Раздел 6. Информационное и научно-методическое обеспечение
предпринимательства
-----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
-----------------------------------------------------------------------
30. Сформировать централизованную систему Постановление
информационного обеспечения и Кабинета Министров
обслуживания путем создания сети Республики Казахстан
информационных центров
------------------------------------------------------------------------
4 ! 5
------------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Госкомстат, Миннауки, октябрь 1994 г.
Конгресс предпринимателей, Сводный
экономический отдел
-----------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
-----------------------------------------------------------------------
31. Уточнить формы статистической отчетности Постановление
по частному сектору экономики Госкомстата
-----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
-----------------------------------------------------------------------
Госкомстат, Конгресс предпринимателей, сентябрь 1994 г.
Сводный экономический отдел
------------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
------------------------------------------------------------------------
32. Издать учебные пособия, научно-методические План издания,
материалы, пакеты действующих законодательных выпуск соответствующих
и нормативных актов по вопросам материалов
предпринимательства
------------------------------------------------------------------------
4 ! 5
------------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минобразования, Минтруда, ноябрь 1994 г.
Минпечати, Минюст, Конгресс предпринимателей, (План издания)
Сводный экономический отдел 1995 г. (выпуск)
------------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
------------------------------------------------------------------------
33. Образовать научный центр по проблемам Постановление
развития предпринимательства Кабинета Министров
Республики Казахстан
-------------------------------------------------------------------------
4 ! 5
-------------------------------------------------------------------------
Миннауки, Минэкономики, Конгресс август 1994 г.
предпринимателей, КазГУ им.Аль-Фараби,
Сводный экономический отдел, Отдел НТП
------------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3
------------------------------------------------------------------------
34. Разработать и осуществить мероприятия по План мероприятий
освещению хода реализации Программы в
средствах массовой информации
-----------------------------------------------------------------------
4 ! 5
-----------------------------------------------------------------------
Мининформпечати, Корпорация "Телевидение ноябрь 1994 г.
и радио Казахстана", Конгресс предпринимателей,
Сводный экономический отдел

      Примечание: Во всех пунктах Плана в графе 4 ответственным
исполнителем является Государственная комиссия по поддержке и
развитию предпринимательства, которая организует разработку всех
документов и принимает окончательное решение по соответствующему
заданию (мероприятию).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан