

**О плане заданий и мероприятий по реализации государственной программы поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан на 1994-1996 годы**

***Утративший силу***

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 августа 1994 г. N 912. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 28 декабря 1998 г. N 1346 ~P981346

     В соответствии с постановлением Президента Республики
Казахстан от 10 июня 1994 г. N 1727 "О Государственной программе
поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан
на 1994-1996 годы" Кабинет Министров Республики Казахстан
постановляет:

      1. Утвердить План заданий и мероприятий по реализации
Государственной программы поддержки и развития предпринимательства
в Республике Казахстан на 1994-1996 годы (прилагается).

      2. Руководителям министерств, ведомств, главам местных
администраций своевременно подготовить проекты необходимых решений,
нормативных актов и обеспечить выполнение мероприятий, определенных
Планом заданий и мероприятий по реализации Государственной программы
поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан
на 1994-1996 годы.

      3. Рекомендовать Государственной комиссии по поддержке и
развитию предпринимательства в случае необходимости образовывать
рабочие группы по подготовке проектов необходимых решений и
окончательному формированию документов, предусмотренных Планом
заданий и мероприятий по реализации Государственной программы
поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан
на 1994-1996 годы.

      4. Координацию и контроль за исполнением Государственной
программы поддержки и развития предпринимательства в Республике
Казахстан на 1994-1996 годы и Плана заданий и мероприятий
по ее реализации возложить на Государственную комиссию по
поддержке и развитию предпринимательства.

Премьер-министр Республики Казахстан

 Приложение

 к постановлению Кабинета Министров
 Республики Казахстан
 от 17 августа 1994 г. N 912

                          План

 заданий и мероприятий по реализации Государственной
 программы поддержки и развития предпринимательства в
 Республике Казахстан на 1994-1996 годы

1 - NN пп
2 - Наименование заданий, мероприятий
3 - Форма завершения
4 - Министерства, ведомства, ответственные за исполнение, Отделы
 УД КМ, ответственные за контроль
5 - Срок исполнения
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
 Раздел 1. Законодательно-нормативная база поддержки и
 развития предпринимательства

1. Провести экспертизу действующего Предложения по
 хозяйственного законодательства, совершенствованию нормативных
 представить предложения по актов
 внесению изменений и дополнений
 в действующие нормативные акты,
 обеспечивающие неприкосновенность
 и защиту частной собственности и
 свободу предпринимательской
 деятельности
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минюст, Минфин, Комитет по сентябрь 1994 г.
 ценовой и антимонопольной политике, Конгресс
 предпринимателей, Сводный экономический
 отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
2. Подготовить предложения к проекту Предложения
 Закона Республики Казахстан "О
 внесении изменения в Конституцию
 Республики Казахстан" (о частной
 собственности на землю)
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Минюст, Минэкономики, Минфин, Минсельхоз, октябрь 1994 г.
 Госкомзем, Конгресс предпринимателей, Сводный
 экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
3. Подготовить предложения к проекту Предложения
 Налогового кодекса Республики Казахстан
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Конгресс предпринимателей, Сводный сентябрь
экономический отдел, Отдел финансов, труда 1994 г.
и социальной защиты
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
4. Подготовить предложения к проекту Предложения
 Гражданского кодекса Республики Казахстан
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Конгресс предпринимателей, Юридический октябрь
 отдел, Сводный экономический отдел, Отдел 1994 г.
 правоохранительных органов
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
5. Разработать проект Закона Республики Проект закона
 Казахстан "О лизинговой деятельности"
 с целью создания сети лизинговых
 компаний
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Госкомимущество, Минэкономики, Минюст, ноябрь 1994 г.
 Сводный экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
6. Осуществить присоединение Республики Проекты законов
 Казахстан к международным договорам и Республики Казахстан
 конвенциям, обеспечивающим защиту и
 поддержку частного предпринимательства
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 МИД, Минэкономики, Минюст, Минфин, Комитет 1994-1996 гг.
 по ценовой антимонопольной политике, Минпромторг,
 Конгресс предпринимателей, Сводный
 экономический отдел

 Раздел 2. Обеспечение финансовой и
 производственно-технологической поддержки
 предпринимательства
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
7. Предусмотреть ежегодное выделение Постановление
 централизованных государственных и Кабинета Министров
 зарубежных кредитных ресурсов на развитие Республики Казахстан
 частного предпринимательства в течение
 1994-1996 гг.
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минфин, Нацбанк, Конгресс 1994-1996 гг.
 предпринимателей, Отдел финансов, труда и
 социальной защиты, Сводный экономический
 отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
8. Внести изменения в порядок отбора Положение
 инвестиционных проектов, учитывающие
 конкурсный отбор и экспертизу проектов
 по приоритетным направлениям Программы
 с привлечением иностранных специалистов
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Конгресс предпринимателей, август 1994 г.
 Сводный экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
9. Образовать портфель бизнес-планов по Программа
 технологическим и отраслевым проектам
 развития малого бизнеса
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Конгресс предпринимателей, 1994-1996 гг.
 Сводный экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
10. Организовать систему контрактной кооперации Постановление
 между крупными производственными и малыми Кабинета
 предприятиями Министров
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минпромторг, Национальный центр октябрь 1994 г.
 развития бизнеса, Конгресс предпринимателей,
 Сводный экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
11. Определить масштабы капиталовложений, Доклад
 необходимых для развития частного Правительству
 предпринимательства с учетом всех
 потенциальных источников финансирования на
 среднесрочный и долгосрочный период
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минфин, Минпромторг, Сводный 1994-1996 гг.
 экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
12. Предусмотреть использование средств Фонда Поправки в
 преобразования экономики на развитие действующее
 наукоемких производств законодательство
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минфин, Минпромторг, Сводный октябрь 1994 г.
 экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
13. Создать систему гарантий и страхования для
 привлечения частных зарубежных инвестиций;

 подготовить предложения по внесению Проекты законов
 изменений в действующее законодательство;

 подготовить предложения к межправительственным Предложения
 договорам о взаимном страховании частных
 инвестиций.
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минюст, Минфин, Минпромторг, МИД, октябрь
 Сводный экономический отдел 1994 г.

 Конгресс предпринимателей, МИД, Сводный экономический октябрь
 отдел 1994 г.
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
14. Подготовить предложения по созданию Предложения
 системы гарантированного займа для
 частного предпринимательства
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минфин, Конгресс предпринимателей, август 1994 г.
Сводный экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
15. Передать республиканскому и областным Проект Указа
 центрам малого бизнеса не менее 10% Президента,
 свободных производственных помещений, постановления
 земельных участков, неиспользуемого Кабинета Министров
 оборудования, а также помещений убыточных Республики Казахстан
 и низкорентабельных предприятий для
 последующей передачи хозяйствующим
 субъектам в имущественный найм на
 конкурсной основе
----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
 Госкомимущество, Минюст, Минэкономики, сентябрь 1994 г.
 Минпромторг, Госкомзем, Национальный центр
 развития бизнеса, Конгресс предпринимателей,
 Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
16. Подготовить предложения по организации Предложения к
 выпуска на предприятиях оборонной Республиканской
 промышленности оборудования для малого программе конверсии
 и среднего бизнеса, включая средства
 малой механизации для крестьянских
 хозяйств в рамках госзакупок
----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
Минэкономики, Минпромторг, Миннауки, август 1994 г.
Минсельхоз, Конгресс предпринимателей,
Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
17. Организовать систему продажи лицензий Предложения
 и "ноу-хау"
----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
 Национальное патентное ведомство, Миннауки, декабрь 1994 г.
 Сводный экономический отдел, Отдел научно-технического
 прогресса

 Раздел 3. Развитие институтов рыночной и социальной
 инфраструктуры
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
---------------------------------------------------------------------
 18. Подготовить предложения в программу по Предложения
 реформе банковской системы, направленные
 на совершенствование обслуживания частного
 предпринимательства
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Минфин, Конгресс предпринимателей, Сводный сентябрь 1994 г.
 экономический отдел
---------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
 19. Разработать предложения по расширению Проект постановления
 биржевой деятельности, направленные на Кабинета Министров
 обеспечение предпринимателям более Республики Казахстан
 широкого доступа к сырьевым и
 материально-техническим ресурсам
----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Конгресс предпринимателей, сентябрь 1994 г.
 Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
-----------------------------------------------------------------------
 20. Организовать привлечение иностранных Проекты программ
 специалистов в рамках технической помощи
 для создания системы вспомогательных служб,
 способствующих становлению частного бизнеса
----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минтруда, Конгресс сентябрь 1994 г.
 предпринимателей, Сводный экономический
 отдел
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
 21. Создать специализированные частные Постановление
 внедренческие центры (фирмы и компании) Кабинета Министров
 по отбору и промышленному освоению Республики Казахстан
 новых эффективных технологий, разработанных о порядке создания
 академической и вузовской наукой венчурных фирм
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
---------------------------------------------------------------------
 Миннауки, НАН, Минобразования, Минэкологии, декабрь 1994 г.
 Казпатент, КазГУ, Конгресс предпринимателей,
 Сводный экономический отдел, Отдел НТП
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
22. Завершить формирование областных центров Программы
 малого бизнеса и отработать механизм их работ
 функционирования с учетом специфики республиканского
 регионов и областных
 ЦМБ
------------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
------------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Национальный центр развития декабрь 1994 г.
 бизнеса, Конгресс предпринимателей, Сводный
 экономический отдел

 Раздел 4. Государственная поддержка внешнеэкономической
 деятельности
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
23. Создать центр деловых связей Центр деловых
 (бизнес-коммуникационный центр) связей
 с зарубежными партнерами при содействии
 Комиссии Европейского сообщества
----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Конгресс предпринимателей, август 1994 г.
 Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
-----------------------------------------------------------------------
24. Выделить в иностранных кредитных линиях Постановление
 квоты для инвестирования проектов по Кабинета Министров
 приоритетным направлениям развития Республики Казахстан
 малого и среднего бизнеса
----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минфин, Минпромторг, Конгресс сентябрь 1994 г.
 предпринимателей, Сводный экономический
 отдел
-----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
-----------------------------------------------------------------------
25. Разработать специальные программы Проекты программ
 стимулирования привлечения инвестиций
-----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
-----------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минфин, Конгресс декабрь 1994 г.
 предпринимателей, Сводный экономический
 отдел

 Раздел 5. Подготовка и переподготовка кадров для
 предпринимательских структур
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
26. Разработать предложения по развитию Предложения к
 учебно-консультационных центров для Республиканской
 подготовки кадров предпринимательских программе
 структур подготовки кадров
----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минобразования, Минтруда, октябрь 1994 г.
 Конгресс предпринимателей, Ассоциация "Парыз",
 Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
27. Включить в учебные программы средних Проекты программ
 школ, специальных учебных заведений и
 вузов курсы по основам рыночной экономики
 с целью формирования экономического
 мышления
---------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
 Минобразования, Минэкономики, Конгресс декабрь 1994 г.
 предпринимателей, Ассоциация "Парыз",
 Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
28. Организовать открытый конкурсный отбор Постановление
 лиц для обучения и Кабинета Министров
 стажировок за рубежом Республики Казахстан
-----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
----------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минтруда, Минобразования, сентябрь 1994 г.
 Конгресс предпринимателей, Ассоциация "Парыз",
 Сводный экономический отдел
----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
----------------------------------------------------------------------
29. Осуществить меры по укреплению Постановление
 материально-технической базы Кабинета Министров
 негосударственных учреждений Республики Казахстан
 образования
-----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
-----------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Госкомимущество, Минобразования, октябрь 1994 г.
 Ассоциация "Парыз", Сводный экономический
 отдел

 Раздел 6. Информационное и научно-методическое обеспечение
 предпринимательства
-----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
-----------------------------------------------------------------------
30. Сформировать централизованную систему Постановление
 информационного обеспечения и Кабинета Министров
 обслуживания путем создания сети Республики Казахстан
 информационных центров
------------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
------------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Госкомстат, Миннауки, октябрь 1994 г.
 Конгресс предпринимателей, Сводный
 экономический отдел
-----------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
-----------------------------------------------------------------------
31. Уточнить формы статистической отчетности Постановление
 по частному сектору экономики Госкомстата
-----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
-----------------------------------------------------------------------
 Госкомстат, Конгресс предпринимателей, сентябрь 1994 г.
 Сводный экономический отдел
------------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
------------------------------------------------------------------------
32. Издать учебные пособия, научно-методические План издания,
 материалы, пакеты действующих законодательных выпуск соответствующих
 и нормативных актов по вопросам материалов
 предпринимательства
------------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
------------------------------------------------------------------------
 Минэкономики, Минобразования, Минтруда, ноябрь 1994 г.
 Минпечати, Минюст, Конгресс предпринимателей, (План издания)
 Сводный экономический отдел 1995 г. (выпуск)
------------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
------------------------------------------------------------------------
33. Образовать научный центр по проблемам Постановление
 развития предпринимательства Кабинета Министров
 Республики Казахстан
-------------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
-------------------------------------------------------------------------
 Миннауки, Минэкономики, Конгресс август 1994 г.
 предпринимателей, КазГУ им.Аль-Фараби,
 Сводный экономический отдел, Отдел НТП
------------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3
------------------------------------------------------------------------
34. Разработать и осуществить мероприятия по План мероприятий
 освещению хода реализации Программы в
 средствах массовой информации
-----------------------------------------------------------------------
 4 ! 5
-----------------------------------------------------------------------
 Мининформпечати, Корпорация "Телевидение ноябрь 1994 г.
 и радио Казахстана", Конгресс предпринимателей,
 Сводный экономический отдел

      Примечание: Во всех пунктах Плана в графе 4 ответственным
исполнителем является Государственная комиссия по поддержке и
развитию предпринимательства, которая организует разработку всех
документов и принимает окончательное решение по соответствующему
заданию (мероприятию).

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан