

**О дополнительных мерах по внедрению автоматизированной системы экспортного контроля вооружений, военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, связанных с их производством**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 1996 г. N 1025

      В целях обеспечения внедрения автоматизированной системы
экспортного контроля вооружений, военной техники, а также сырья,
материалов, оборудования, технологий и услуг, связанных с их
производством, Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить представленный Министерством промышленности и
торговли Республики Казахстан план-график разработки и внедрения
автоматизированной системы экспортного контроля вооружений, военной
техники, а также сырья, материалов, технологий и услуг, связанных с
их производством (прилагается).

      2. Министерству промышленности и торговли совместно с
Министерством иностранных дел, Министерством обороны, Министерством
науки - Академией наук, Таможенным комитетом, Комитетом национальной
безопасности Республики Казахстан обеспечить выполнение мероприятий,
предусмотренных планом-графиком.

      3. Координацию работ по разработке и внедрению
автоматизированной системы экспортного контроля вооружений, военной
техники, и также сырья, материалов, технологий и услуг, связанных с
их производством, предусмотренных планом-графиком, возложить на
рабочую группу, созданную распоряжением Премьер-Министра Республики
Казахстан от 23 апреля 1996 г. N 188.

      4. Министерству промышленности и торговли Республики Казахстан
совместно с рабочей группой по внедрению технического проекта
определить генерального подрядчика по разработке и вводу в
эксплуатацию автоматизированной системы экспортного контроля,
заключив с ним соответствующий договор.

      5. Министерству финансов Республики Казахстан при формировании
проекта республиканского бюджета на 1997 год предусмотреть средства
для разработки системы экспортного контроля и ее эксплуатации, а
также разработки и отладки программного обеспечения в сумме 10
млн.тенге.

      6. Министерству промышленности и торговли совместно с
Министерством иностранных дел Республики Казахстан согласовать в
июле т.г. с Министерством торговли Соединенных Штатов Америки график
отгрузки технических средств и передачи системного программного
обеспечения для автоматизированной системы экспортного контроля.

      7. Установить, что уплата налогов и других обязательных
платежей в бюджет, включая таможенные пошлины и сборы, на
оборудование, технические и системные программные средства, поступающие
из США, а также плата за обучение специалистов осуществляются в
соответствии со статьей 9 Соглашения между Республикой Казахстан и
Соединенными Штатами Америки относительно уничтожения шахтных
пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет,
ликвидации последствий аварийных ситуаций и предотвращения
распространения ядерного оружия от 13 декабря 1993 г., на основании
пункта 3 статьи 1 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего
силу Закона, от 24 апреля 1995 г. N 2235
 Z952235\_
 "О налогах и других
обязательных платежах в бюджет" (Ведомости Верховного Совета
Республики Казахстан, 1995 г., N 6, ст.43) и статьи 6 Указа
Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 20 июля
1995 г. N 2368
 Z952368\_
 "О таможенном деле в Республике Казахстан"
(Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 13).

      8. Секретно.

 Премьер-Министр
 Республики Казахстан

 Утвержден

 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 19 августа 1996 г. N 1025

                             План-график

 разработки и внедрения автоматизированной системы
 экспортного контроля вооружений, военной техники,
 а также сырья, материалов, технологий и услуг,
 связанных с их производством
--------------------------------------------------------------------
 N ! Мероприятие !Срок ! Исполнители
п/п! !выполнения !
--------------------------------------------------------------------
 1 ! 2 ! 3 ! 4
--------------------------------------------------------------------
 1. Выбор исполнителя - предприятия, август Минпромторг
 обеспечивающего разработку и ввод 1996 года Республики
 в эксплуатацию автоматизированной Казахстан,
 системы экспортного контроля рабочая группа

 2. Разработка организационной схемы, -//- Исполнитель,
 порядка и объемов финансирования, рабочая группа
 перечня номенклатуры, охватываемой
 автоматизированной системой
 экспортного контроля
 Определение перечня министерств и
 государственных комитетов, где будет
 установлена автоматизированная
 система экспортного контроля

 3. Разработка основных требований к -//- То же
 автоматизированной системе
 экспортного контроля, программы
 и методики испытаний

 4. Анализ уровня технического оснащения -//- То же
 и программного обеспечения в
 министерствах и государственных
 комитетах, участвующих в системе
 экспортного контроля

 5. Разработка пояснительной записки август-сентябрь Исполнитель,
 по обоснованию автоматизированной 1996 года рабочая
 системы экспортного контроля и группа
 оценке стоимости проектирования,
 реализации и эксплуатации системы

 6. Разработка программного обеспечения январь-февраль Исполнитель
 автоматизированной системы 1997 года
 экспортного контроля

 7. Монтаж в министерствах и февраль-март Исполнитель,
 и государственных комитетах 1997 года рабочая
 программно-технических средств по группа
 организации автоматизированной
 системы экспортного контроля.
 Контроль программно-технических
 средств на надежность защиты
 информации. Обучение специалистов
 министерств и государственных
 комитетов

 8. Комплексная отладка программно- март Исполнитель
 технических средств 1997 года
 автоматизированной системы
 экспортного контроля и организация
 межведомственных связей

 9. Ввод автоматизированной системы март-апрель Исполнитель,
 экспортного контроля в 1997 года рабочая группа
 эксплуатацию

10. Гарантийное сопровождение апрель-октябрь Исполнитель
 автоматизированной системы 1997 года
 экспортного контроля

11. Создание центра обучения и январь-апрель Представитель
 подготовки специалистов 1997 года Министерства
 министерств и государственных торговли США,
 комитетов, участвующих в создании Минпромторг
 системы экспортного контроля Республики
 Казахстан,
 рабочая группа,
 Исполнитель

12. Поставка оборудования по январь-март Министерство
 программе Nunn-Luger 1997 года торговли США,
 Минпромторг
 Республики
 Казахстан,
 рабочая группа,
 Исполнитель

13. Монтаж оборудования февраль-апрель То же
 1997 года

14. Адаптация программного март-август То же
 обеспечения первого этапа 1997 года
 автоматизированной системы
 экспортного контроля в условиях
 внедрения новых технических средств

15. Ввод в эксплуатацию август-сентябрь Исполнитель,
 автоматизированной системы 1997 года рабочая группа
 экспортного контроля,
 адаптированной к техническим и
 системным программным средствам,
 поступившим по программе
 Nunn-Luger

16. Гарантийное сопровождение сентябрь Представитель
 автоматизированной системы 1997 года- Министерства
 экспортного контроля сентябрь торговли США,
 1998 года Исполнитель

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан