

**О Целевой программе подготовки и издания учебников и учебно-методических комплексов для общеобразовательных школ Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 1996 г. N 1173

      Учитывая важность и неотложность проблемы подготовки и выпуска
новой учебной литературы для общеобразовательной школы, Правительство
Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить Целевую программу подготовки и издания учебников и
учебно-методических комплексов для общеобразовательных школ Республики
Казахстан (прилагается).

      2. Министерству образования и науки Республики Казахстан:

      разработать план мероприятий по реализации Целевой программы
подготовки и издания учебников и учебно-методических комплексов для
общеобразовательных школ Республики Казахстан;

      проводить на конкурсной основе отбор учебников и
учебно-методической литературы, издаваемых для общеобразовательных
школ.
<\*>

      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлениями Правительства
РК от 30 марта 1999 г. N 323
 P990323\_
 ; от 15 июня 2001 г. N 823
 Р010823\_
 .

      3. Министерству финансов Республики Казахстан:

      финансирование работ по созданию новых учебников и
учебно-методических комплексов для первого класса начальной ступени
производить в пределах средств, предусмотренных Министерству образования и
науки Республики Казахстан на 1996 год;

      предусматривать с 1997 года при распределении государственного
бюджета ежегодное выделение средств целевым назначением Министерству
образования и науки Республики Казахстан для реализации Целевой программы,
а также на подготовку новых учебников: по предметам основной ступени
школы: "Казахский язык", "Казахская литература", "История Казахстана",
"География Казахстана", "Человек и общество", "Основы государства и права
Республики Казахстан".

      финансирование расходов на подготовку и издание учебников и
учебно-методических комплексов для общеобразовательных школ Республики
Казахстан осуществлять в пределах ассигнований, предусматриваемых ежегодно
в бюджете республики на эти цели.

      Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлением Правительства РК
от 30 марта 1999 г. N 323
 P990323\_
 ; от 15 июня 2001 г. N 823
 Р010823\_
 .

      4. Акимам областей и городов Астаны, Алматы в установленном порядке
обеспечить приобретение и доставку учебников для обновления библиотечных
фондов государственных учреждений среднего образования.
<\*>

      Сноска. Пункт 4 - в редакции постановления Правительства РК
от 15 июня 2001 г. N 823
 P010823\_
 .

 Премьер-Министр
 Республики Казахстан

 Утверждена

 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 26 сентября 1996 г. N 1173

                          Целевая программа

         подготовки и издания учебников и учебно-методических

               комплексов для общеобразовательных школ

                         Республики Казахстан
<\*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 30
марта 1999 г. N 323
 P990323\_
 ; от 15 июня 2001 г. N 823
 Р010823\_
 ; от 26
апреля 2002 г. N 475
 P020475\_
 .

      Реализация современной государственной образовательной политики
требует пересмотра содержания образования и всей методической
системы обучения в соответствии с общеобязательным стандартом
общего среднего образования. Реализация социального заказа общества
образовательной системе невозможна без создания и внедрения
учебников и учебно-методических комплексов нового поколения.

      Новая модель общеобразовательной школы, предусматривающая в
своей структуре начальную, основную и старшую ступени, будет
вводиться постепенно, по одному классу, из года в год. Это позволит,
с одной стороны, качественно отработать механизм ее внедрения, одним
из главных и важных звеньев которого является разработка, подготовка
и издание новых учебников и учебно-методических комплексов к ним по
всем ступеням и дисциплинам общеобразовательной школы в соответствии
с общеобразовательным стандартом общего среднего образования. С
другой стороны, поэтапный перевод школ республики на новую модель
позволит решить проблему финансового обеспечения подготовки и
издания учебной литературы.

      Научно обоснованная Целевая программа подготовки и издания
учебников и учебно-методических комплексов для общеобразовательных
школ Республики Казахстан (далее - Целевая программа) является
основным документом, определяющим стратегию и координацию
деятельности органов управления, научно-исследовательских,
педагогических и авторских коллективов, издательств по разработке,
изданию и внедрению их в общеобразовательные и другие типы школ
Республики Казахстан.

      Основной целью настоящей Целевой программы является разработка
учебников и учебно-методических комплексов по предметам, составными
частями которых являются концепции обучения по предметам, учебные
программы, учебники, учебные и методические пособия, системы
проверочных заданий, обеспечивающих базовый уровень знаний и умений
учащихся. Немаловажным компонентом Целевой программы является
качественное издание литературы, своевременная ее доставка до школ и
внедрение в учебный процесс.

      Достижение данной цели обеспечивается выполнением следующих двух
основных задач.

               Создание учебников и учебно-методических

           комплексов и внедрение их в систему образования

      Основные задачи:

      выявление и характеристика концептуальных основ учебников и
учебно-методических комплексов, раскрытие их состава и структуры для
основной школы, разработка учебников и учебно-методических
комплексов;

      обоснование и описание учебных и вариативных программ для

основной школы, школ с углубленным изучением предметов, профильных
школ;
 создание учебников и учебно-методических комплексов для школ,
лицеев, гимназий с углубленным изучением предметов профильным
обучением;
 экспериментальная апробация, корректировка разработанных на
конкурсной основе учебников и учебно-методических комплексов;
 внедрение новых учебников и учебно-методических комплексов в
учебный процесс.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 N і Содержание работ і Сроки
п/пі іДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 і і начало і окончание
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 1 і 2 і 3 і 4
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
1 Разработка регламентирующих документов
 по созданию, экспертизе, внедрению
 учебников и учебно-методических
 комплексов 1996 год 1997 год
2 Разработка концептуальных, нормативных
 и методических документов, составляющих
 основу общеобразовательного стандарта
 общего среднего образования 1999 год 1999 год
3 Разработка учебных программ по
 ступеням:
 начальная 1999 год
 основная 1999 год 1999 год
 старшая 1999 год 1999 год
4 Разработка макетов учебников
 и учебно-методических комплексов для
 общеобразовательных школ по ступеням:
 начальная 1996 год 1999 год
 основная 1999 год 2000 год
 старшая 2000 год 2001 год
5 Подготовка системы проверочных
 заданий в соответствии с
 общеобязательными стандартами
 образования по ступеням:
 начальная 1996 год 1999 год
 основная 1999 год 2000 год
 старшая 1999 год 2001 год
6 Перевод учебных программ,
 учебников и учебно-методических
 комплексов на русский и уйгурский,
 узбекский языки обучения по ступеням:
 начальная 1996 год 1999 год
 основная 1999 год 2000 год
 старшая 2000 год 2001 год
(Строки 7-11 исключены - постановлением Правительства РК от 30 марта
1999 г. N 323
 P990323\_
 )
12 Подготовка и переподготовка
 педагогических кадров для работы с
 новыми учебниками и
 учебно-методическими комплексами 1997 год 2002 год
 Выпуск и распространение учебников и
 учебно-методических комплексов
 Основные задачи:

      определение порядка подготовки к изданию учебных программ,

учебников, учебно-методических комплексов, выбор издательств и
заключение договоров;
 осуществление поэтапной и заключительной экспертиз подготовленных
рукописей стабильных учебников и учебно-методических комплексов;
 отслеживания прохождения рукописей в издательствах, типографиях;
 издание учебников и учебно-методических комплексов;
 организация доставки и снабжения школ изданными учебниками и
учебно-методическими комплексами.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 N і Содержание работ і Сроки
п/пі іДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 і і начало і окончание
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 1 і 2 і 3 і 4
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 Работа по выпуску учебников и учебно-методических
 комплексов
1 Разработка документов, регламентирующих
 порядок подготовки макетов учебников и
 учебно-методических комплексов к изданию
 и отслеживания прохождения их в
 издательствах и типографиях 1996 год 2000 год
2 (строка 2 исключена - постановлением Правительства РК от 30 марта
1999 г. N 323
 P990323\_
 )
3. Подготовка плана издания учебников
 и учебно-методических комплексов и
 тиражирования по годам обучения:
 6 - класс 2002-2003 учебный год,
 7 - класс 2003-2004 учебный год,
 8 - класс 2004-2005 учебный год,
 9 - класс 2005-2006 учебный год,
 10 - класс 2006-2007 учебный год,
 11 - класс 2007-2008 учебный год.

4 (строка 4 исключена - постановлением Правительства РК от 30 марта
1999 г. N 323
 P990323\_
 )
5. Доставка учебников и учебно-
 методических комплексов до
 региональных центров по годам
 обучения:

 6 - класс 2002-2003 учебный год,
 7 - класс 2003-2004 учебный год,
 8 - класс 2004-2005 учебный год,
 9 - класс 2005-2006 учебный год,
 10 - класс 2006-2007 учебный год,
 11 - класс 2007-2008 учебный год.

5-1. Внедрение учебников и учебно-
 методических комплексов в
 образовательную систему по годам
 обучения:

 6 - класс 2002-2003 учебный год,
 7 - класс 2003-2004 учебный год,
 8 - класс 2004-2005 учебный год,
 9 - класс 2005-2006 учебный год,
 10 - класс 2006-2007 учебный год,
 11 - класс 2007-2008 учебный год.
6 (строка 6 исключена - постановлением Правительства РК от 30 марта
1999 г. N 323
 P990323\_
 )
7 Обеспечение общеобразовательных
 школ и других учебных заведений
 учебниками и учебно-методическими
 комплексами по ступеням:
 начальная 1998 год 1999 год
 основная 2000 год 2001 год
 старшая 2001 год 2002 год

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан