

**Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции экологической безопасности Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 1997 г. N 137

      В целях реализации Концепции экологической безопасности
Республики Казахстан, одобренной распоряжением Президента Республики
Казахстан от 30 апреля 1996 г. N 2967
N962967\_
"О Концепциях
общественной и экологической безопасности Республики Казахстан"
(САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 18, ст. 149) Правительство
Республики Казахстан постановляет:
  
      1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации
Концепции экологической безопасности Республики Казахстан.
  
      2. Министерству экологии и биоресурсов Республики Казахстан
обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий и информировать
Правительство Республики Казахстан один раз в полгода.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Утвержден
  
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 3 февраля 1997 г. N 137

План

          мероприятий по реализации Концепции экологической

безопасности Республики Казахстан
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Мероприятие і Срок іИсточник іОтветственные
іисполненияіфинансирования,іза исполнение
і і
<\*>
стоимость і
і і(тыс. тенге) і
і іДДДДДДДДДДДДДДДі
і і РФОП і ОФОП і
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
1 і 2 і 3 і 4 і 5
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
1. Финансирование 1997 год 30400 Минэкобиоре-
приоритетных мероприятий сурсов
Национального плана
действий по охране
окружающей среды (НПДООС),
в том числе
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ
В том числе:
Правовые, экономические и 4000
нормативно-методические
проблемы обеспечения
экологической безопасности
Республики Казахстан
Изучение факторов 2400
экологической опасности и
экологического риска
Создание информационного 5000
и программного
обеспечения управления
состоянием окружающей
среды и природопользованием
Региональные проблемы 5000
экологической безопасности.
Разработка способов
ликвидации последствий
экологических кризисов
Вопросы международной 4000
экологической безопасности
Проблемы экологической 6000
безопасности промышленности,
энергетики, транспорта,
коммунального и
сельского хозяйства
Разработка и реализация 4000
программы мероприятий по
выполнению международных
обязательств Республики
Казахстан в рамках
Конвенции о биологическом
разнообразии
2. Развитие 1997 год 800 Минэкобиоре-
государственной системы 1998 год
<\*\*\*>
сурсов
экологического мониторинга 1999 год
<\*\*\*>
Республики Казахстан и
разработка технического
задания по его
осуществлению
3. Создание 1997- То же
нормативно-методической 1998 годы
базы документов
экологического
районирования территорий
областей, включающей
нормативно-методические
документы по определению
системы ограничений
природопользования,
состоящей из ограничений
на:
загрязнение окружающей 1997 год 1500
природной среды (атмосферы, 1998
<\*\*\*>
поверхностных и год
подземных вод, почв)
использование природных 1997 год 900
ресурсов (воды, земли, 1998
<\*\*\*>
ресурсов растительного и год
животного мира,
рекреационных ресурсов и
других)
деятельность отраслей 1997 год 450
народного хозяйства, не 1998
<\*\*\*>
соответствующих имеющемуся год
природно-ресурсному
потенциалу
4. Выполнение работ по 1997 год 6000
<\*\*>
Местные
оценке воздействия на 1998
<\*\*\*>
исполните-
окружающую среду год льные
техногенных и иных органы
факторов для областей
Республики Казахстан,
включающих в себя как
экологический, так и
экономический аспекты
развития в соответствии
с требованиями переходного
периода
5. Разработка 1997 год 994 Комводресур-
межгосударственных 1998 год
<\*\*\*>
сы
нормативных актов качества 1999 год
<\*\*\*>
трансграничных вод 2000 год
<\*\*\*>
6. Подготовка проектов Минэкобиоре-
Законов Республики сурсов
Казахстан:
"Об использовании и 1997 год То же
утилизации отходов
производства и потребления"
"Об экологическом 1997 год
контроле"
"О гидрометеорологической 1998 год Казгидромет
службе"
7. Разработка 1999 год Облуправления
долговременных комплексных
<\*\*\*>
экобиоресур-
экологических программ с 2000 год сов
учетом территориальных
<\*\*\*>
схем охраны окружающей
среды:
областных программ
Национальной программы 2000 год Минэкобиоре-
<\*\*\*>
сурсов
8. Разработка программы 1997 год 1500 Минобразова-
экологического образования 1998 год
<\*\*\*>
ния
Минэкобиоре-
сурсов
Сноска.
<\*>
РФОП - Республиканский фонд охраны природы.
ОФОП - Областные фонды охраны природы.
<\*\*>
В стоимость заложена сумма на выполнение
работ по 19 областям Республики Казахстан.
<\*\*\*>
Средства на проведение мероприятий, запланированных
на 1998-2000 годы, будут определяться в бюджете на
соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан