

**О мерах по подготовке и организованному проведению весенне-полевых работ 1997 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 1997 г. N 557

      В целях реализации распоряжения Премьер-Министра Республики
Казахстан от 25 марта 1997 г. N 76
R970076\_
Правительство Республики
Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  
      1. Утвердить мероприятия по подготовке и организованному
проведению весенне-полевых работ 1997 года (прилагаются).
  
      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан,
акимам областей установить контроль за ходом выполнения указанных
мероприятий.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Утверждены
  
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 апреля 1997 г. N 557

                             МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и организованному проведению
весенне-полевых работ в 1997 году
---------------------------------------------------------------------
N ! Мероприятие !Срок !Ответственные за
п/п! !исполнения ! исполнение
--------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3 ! 4
---------------------------------------------------------------------
1. В связи с разукрупнением до 15 апреля Минсельхоз, акимы
сельскохозяйственных предприятий 1997 года областей
провести уточнение и
корректировку посевных площадей
сельскохозяйственных культур
2. Обеспечить товаропроизводителей апрель То же
республики семенами кукурузы по
заключенным договорам между
хозяйствами и семеноводческими
хозяйствами Алматинской и
Талдыкорганской областей и
семенами подсолнечника -
Восточно-Казахстанской области
на взаимоприемлемых условиях
3. Обеспечить свеклосеющие -"- То же
хозяйства семенами сахарной
свеклы
4. Забронировать 60 тысяч тонн -"- ЗАО
зерна в госресурсах из лучших "Продовольственная
товарных партий для использования контрактная
на семенные цели корпорация" (по
согласованию)
5. Обеспечить своевременную выборку -"- Минсельхоз, ЗАО
и межобластные перевозки семян "Продовольственная
яровых зерновых культур, контрактная
выделенных в ссуды согласно корпорация", акимы
распоряжению Премьер-Министра областей (по
Республики Казахстан от согласованию)
24 марта 1997 г. N 74 и ранее
принятым решениям Правительства
6. Перераспределить имеющиеся апрель-май Минсельхоз
свободные ресурсы семенного
картофеля (2,5 тыс. тонн) внутри
республики и реализовать
излишки посадочного материала
плодовых культур за ее пределами
7. Проработать вопрос с РПО -"- То же
"Жемис" и компанией "Тукым
Интер" по обеспечению потребности
сельхозтоваропроизводителей
семенами овощных культур в
необходимом ассортименте
8. Обеспечить своевременную -"- Минсельхоз,
выборку элитных семян Нацакадемцентр
сельскохозяйственных культур аграрных
исследований,
акимы областей
9. Отработать с Мангыстауским -"- Минсельхоз,
атомным энергокомбинатом акимы областей
отгрузку минеральных удобрений
под культуры интенсивного
типа в объеме 41 тыс.тонн с
учетом компенсации в части
затрат за счет средств
Государственного фонда
финансовой поддержки сельского
хозяйства
10. Обобщить результаты апрель Минсельхоз,
обследования прогноза Республиканская
появления и распространения станция защиты
вредителей и болезней растений
сельскохозяйственных культур
на 1997 год и довести их до
областей
11. Обеспечить возврат части согласно Акимы областей,
средств, выделенных из графику Минсельхоз
республиканского бюджета
для формирования лизингового
фонда в 1996 году, и части
средств, выделенных на
организацию в 1997 году
поставок сельскохозяйственной
техники на условиях лизинга
в пределах кредитных
ресурсов
12. Завершить предоставление до 1 апреля То же
документов на поставку 1997 года
техники по лизингу в 1997
году
13. Обеспечить погашение согласно Акимы областей,
задолженности за ранее графику Минсельхоз
полученные горюче-смазочные
материалы и запасные части,
а также потребленную
электроэнергию по
согласованным с
поставщиками и
энергоснабжающими
организациями графикам
погашения задолженности
14. Выделить средства в в течение Минфин,
лизинговый фонд для года Государственный
поставок техники в фонд финансовой
1997 году на условиях поддержки
лизинга сельского
хозяйства
15. Проработать вопросы с АК Минсельхоз,
"Сельхозмаш" "Казагрореммаш", МВД,
АО "Кен дала", "Оним" Минобороны,
по обеспечению поставки
сельхозтоваропроизводителям
запасных частей и ремонтных
материалов, для чего:
заключить договоры поставок до 15 апреля
на форвардных, фъючерсных 1997 года
условиях и на бартер;
создать консигнационные до 1 июня
склады во всех регионах 1997 года
республики
16. Ускорить на местах создание постоянно Акимы областей,
машинно-технологических Минсельхоз
станций
17. Для бесперебойного -"- Акимы областей,
электроснабжения ремонтно- Минэнерго и
обслуживающих объектов, природных ресурсов,
зернотоков и нефтебаз Минсельхоз
обеспечить своевременную
оплату текущих платежей
за поставленную
электроэнергию согласно
заключенным договорам
18. Для бесперебойной поставки до 15 апреля Акимы областей,
горюче-смазочных материалов 1997 года Минэнерго и
на период весенне-полевых природных ресурсов,
работ обеспечить заключение нефтедобывающие и
прямых договоров и договоров нефтеперерабатываю-
на поставки горюче-смазочных щие предприятия,
материалов под государственные Минсельхоз
закупки зерна, а также
форвардно-фъючерских контрактов
под имущественные залоги
и гарантии акимов областей
под бюджетные средства
19. Уточнить сеть апрель-май Минсельхоз,
элитносеменоводческих Нацакадемцентр
хозяйств в западных аграрных
областях республики исследований
20. Провести подготовительные май Акимы областей,
работы на орошаемых землях Минсельхоз
к поливному сезону 1997
года
21. Провести организационно- в течение Минсельхоз,
подготовительную работу года акимы областей
по созданию на местах
ассоциации водопользователей
22. Рекомендовать правлению апрель Правление
Агропромбанка Республики Агропромбанка
Казахстан проработать с АО (по согласованию)
"Росагробанк" вопрос
возможности выделения ими
товарного кредита
23. Министерству финансов -"- Минфин
Республики Казахстан обеспечить
выделение средств,
предусмотренных на борьбу с
саранчовыми и другими особо
опасными вредителями
24. Министерству финансов в течение То же
Республики Казахстан года
обеспечить своевременное
выделение средств
Государственному фонду
финансовой поддержки
сельского хозяйства
и Министерству сельского
хозяйства Республики
Казахстан на операционные
расходы
25. Обеспечить проведение апрель-май Минсельхоз,
лесопосадочных работ, Комлесхоз,
предусмотренных проектами областные ЛХО,
акимы областей

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан