

**Об утверждении уточненного Республиканского плана действий по проведению переписи государственных служащих, работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов и их аппаратов и не являющихся государственными служащими, а также работников организаций образования и здравоохранения, финансируемых за счет средств государственного бюджета**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 1998 г. N 92

      В связи с необходимостью ускорения процесса реорганизации структуры государственных органов Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
      1. Утвердить уточненный Республиканский план действий по проведению переписи государственных служащих, работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов и их аппаратов и не являющихся государственными служащими, а также работников организаций образования и здравоохранения, финансируемых за счет средств государственного бюджета (прилагается).   
      2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 1997 г. N 1292 P971292\_ "О порядке проведения переписи государственных служащих, работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов и их аппаратов и не являющихся государственными служащими, а также работников организаций образования и здравоохранения, финансируемых за счет средств государственного бюджета" следующие изменения и дополнения:   
      абзац третий пункта 1 исключить;   
      в пункте 2 после слов "Министерство финансов" дополнить словами "Министерство образовании, культуры и здравоохранения";   
      в пункте 4:   
      в абзаце втором слова "(сентябрь 1997 года - октябрь 1998 года)" заменить словами "(январь - май 1998 года)";   
      в абзаце третьем слова "(сентябрь 1998 года - октябрь 1999 года)" заменить словами "(июнь 1998 года - июнь 1999 года)";   
      в Положении о порядке проведения переписи государственных служащих, работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов и их аппаратов и не являющихся государственными служащими, а также работников организаций образования и здравоохранения, финансируемых за счет средств государственного бюджета, утвержденном указанным постановлением:   
      в абзаце втором пункта 3 слова "1 января" заменить словами "1 февраля";   
      в абзаце третьем пункта 3 слова "1 января 1999 года" заменить словами "1 ноября 1998 года";   
      дополнить пунктом 17 следующего содержания:   
      "17. Министерства, государственные комитеты и иные государственные органы несут ответственность за качество и своевременность проведения переписи в подведомственных им местных органах".

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан

                                            Утвержден

                                  постановлением Правительства

                                      Республики Казахстан

                                   от 10 февраля 1998 г. N 92

  УТОЧНЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСИ

        ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

     ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

       ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ИХ АППАРАТОВ И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ

     ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

        ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ

                  СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

    I ЭТАП (государственные служащие, работники, осуществляющие

     техническое обслуживание и обеспечивающие функционирование

       государственных органов и их аппаратов и не являющиеся

       государственными служащими, а также работники секторов

             здравоохранения и образования Костанайской

                      и Павлодарской областей)

--------------------------------------------------------------------

N !        Мероприятие        !Формы     !Срок      !Ответственные

п/п!                           !завершения!исполнения!за исполнение

--------------------------------------------------------------------

1 !            2              !    3     !    4     !      5

--------------------------------------------------------------------

             I СТАДИЯ. Подготовка и проведение переписи

1. Определение потребности в   Смета      январь     Минфин

    материально-технических,    расходов   1998 года

    трудовых и финансовых

    ресурсах, необходимых для

    проведения переписи,

    обработки полученных

    результатов и утверждение

    сметы расходов

2. Издание приказов о          Приказы    -//-       Центральные и

    назначении ответственных                          местные

    лиц за организацию и                              исполнительные

    проведение переписи в                             органы,

    государственных органах, а                        организации

    также организациях                                здравоохранения

    здравоохранения и образования                     и образования

    Костанайской и Павлодарской                       Костанайской

    областей, финансируемых за                        и Павлодарской

    счет средств государственного                     областей

    бюджета, в которых будет

    проводиться перепись

3. Представление приказов о    Копии      -//-       Центральные

    назначении ответственных    приказов              исполнительные

    лиц за организацию и                              органы,

    проведение переписи в                             финансовые

    Министерство финансов                             управления

                                                      областей и гг.

                                                      Акмолы и Алматы

4. Разработка планов-графиков  Планы-     январь     Центральные

    проведения переписи и       графики    1998 года  и местные

    обработки ее результатов                          исполнительные

                                                      органы,

                                                      организации

                                                      образования и

                                                      здравоохранения

                                                      Костанайской и

                                                      Павлодарской

                                                      областей

5. Представление планов-       Копии      -//-       Центральные

    графиков проведения         планов-               исполнительные

    переписи и обработки        графиков              органы,

    ее результатов в                                  финансовые

    Министерство финансов                             управления

                                                      областей

                                                      и гг.Акмолы и

                                                      Алматы

6. Доставка бланков анкет и    Бланки     -//-       Финансовые

    инструктивных материалов в  переписи              управления

    районные финансовые отделы  в районах             областей и

                                                      гг.Акмолы и

                                                      Алматы

7. Доставка бланков анкет и    Бланки     -//-       Районные

    инструктивных материалов    переписи              финансовые

    организациям образования    на местах             отделы

    и здравоохранения           в                     Костанайской

    Костанайской и              организациях          и Павлодарской

    Павлодарской областей,      здравоохранения       областей

    финансируемым за счет       и образования

    средств государственного

    бюджета

8. Проведение семинара-        Подгото-   -//-       Минфин

    инструктажа на              вленность

    республиканском уровне      работников

    для работников центральных  центральных

    исполнительных органов,     исполнительных

    ответственных за            органов,

    организацию и проведение    ответственных

    переписи                    за организацию

                                и проведение

                                переписи

9. Поведение семинара-         Подгото-   -//-       Минфин,

    инструктажа на              вленность             Минобразования,

    республиканском уровне      работников,           культуры и

    для работников финансовых   ответственных         здравоохранения

    управлений областей и гг.   за организацию

    Акмолы и Алматы, управлений и проведение

    здравоохранения и           переписи

    департаментов образования,

    а также районных финансовых

    отделов Костанайской и

    Павлодарской областей,

    ответственных за организацию

    и проведение переписи

10. Проведение семинаров-       -//-       -//-       Финансовые

    инструктажей на областном                         управления

    уровне для работников                             областей и

    районных финансовых                               гг. Акмолы и

    отделов, ответственных за                         Алматы

    организацию и проведение

    переписи

11. Представление в             Отчет о    -//-       То же

    Министерство финансов       результатах

    информации о результатах    проведения

    проведения семинаров-       семинаров-

    инструктажей для работников инструктажей

    районных финансовых органов,

    ответственных за

    организацию и проведение

    переписи

12. Проведение семинаров-       Подгото-   январь     Районные

    инструктажей на районном    вленность  1998 года  финансовые

    уровне для работников       работников,           отделы,

    организаций здравоохранения ответствен-           областные

    и образования Костанайской  ных за                управления

    и Павлодарской областей,    организацию           здравоохра-

    финансируемых за счет       и проведение          нения,

    средств государственного    переписи              департаменты

    бюджета, ответственных за                         образования

    организацию и проведение                          Костанайской

    переписи                                          и Павлодарской

                                                      областей

13. Представление в             Отчет о    февраль    Финансовые

    Министерство финансов       результа-  1998 года  управления

    информации о результатах    тах                   Костанайской

    проведения семинаров-       проведения            и Павлодарской

    инструктажей для работников семинаров-            областей

    организаций здравоохранения инструктажей

    и образования Костанайской

    и Павлодарской областей,

    финансируемых за счет

    средств государственного

    бюджета, ответственных за

    организацию и проведение

    переписи

14. Уточнение состава           Перечень   декабрь    Минфин,

    государственных органов,    государст- 1997 года  Минобразования,

    а также организаций         венных     январь     культуры и

    здравоохранения и           органов и  1998 года  здравоохранения,

    образования Костанайской    организаций,          финансовые

    и Павлодарской областей,    подлежащих            управления

    финансируемых за счет       переписи              областей

    средств государственного                          гг. Акмолы

    бюджета, в которых будет                          и Алматы

    проводиться перепись

15. Представление перечня       Перечень   январь     Финансовые

    государственных органов,    государст- 1998 года  управления

    а также организаций         венных                областей

    здравоохранения и           органов и             гг. Акмолы

    образования Костанайской    организаций,          и Алматы

    и Павлодарской областей,    подлежащих

    финансируемых за счет       переписи,

    средств государственного    заверенный

    бюджета, в которых будет    подписями

    проводиться перепись, в     акимов

    Министерство финансов

16. Разработка программного     Рабочий    январь     Главный

    обеспечения для ввода       проект     1998 года  вычислительный

    результатов переписи в                            центр Минфина

    компьютер и их

    последующей обработки

17. Разработка пилотного        Приказ     декабрь    Минфин

    проекта переписи            Министра   1997 года

    работников финансового      финансов

    управления г. Алматы

18. Проведение пилотного        Заполненные январь    Финансовое

    проекта переписи            переписные  1998 года управление

    работников финансового      листы                 г. Алматы,

    управления г. Алматы                              Главный

                                                      вычислительный

                                                      центр Минфина

19. Апробация программного      Акт о      -//-       Главный

    обеспечения на базе         приемке               вычислительный

    материалов переписи         рабочего              центр Минфина,

    работников финансового      проекта               Минфин

    управления г. Алматы

20. Анализ результатов          Отчет по   -//-       -//-

    пилотного проекта           результатам

    переписи с целью            пилотного

    выявления возможных         проекта

    ошибок и составление        переписи

    отчета

21. Проведение переписи         Заполненные февраль   Центральные

    государственных служащих    переписные  1998 года исполнительные

    и других работников         листы                 органы

    центральных исполнительных

    органов

22. Проведение переписи         -//-       -//-       Местные

    государственных служащих                          исполнительные

    и других работников                               органы,

    местных исполнительных                            финансовые

    органов                                           управления

                                                      областей и гг.

                                                      Акмолы и

                                                      Алматы

23. Проведение переписи         -//-       февраль    Минобразования,

    работников организаций                 1998 года  культуры и

    здравоохранения и                                 здравоохранения,

    образования Костанайской                          финансовые

    и Павлодарской областей,                          управления

    финансируемых за счет                             Костанайской

    средств государственного                          и Павлодарской

    бюджета                                           областей

24. Передача материалов         Переписные  -//-      Центральные

    переписи работников         листы,                исполнительные

    центральных испол-          ведомости             органы

    нительных органов, а        на получение

    также ведомостей на         заработной

    получение заработной        платы

    платы Министерству

    финансов

25. Передача материалов         -//-       -//-       Местные

    переписи и ведомостей                             исполнительные

    на получение заработной                           органы,

    платы работников местных                          организации

    исполнительных органов, а                         здравоохранения

    также организаций                                 и образования

    здравоохранения и                                 Костанайской

    образования Костанайской                          и Павлодарской

    и Павлодарской областей,                          областей

    финансируемых за счет

    средств государственного

    бюджета, районным

    финансовым отделам

26. Передача материалов         -//-       -//-       Местные

    переписи и ведомостей                             исполнительные

    на получение заработной                           органы,

    платы работников местных                          районные

    исполнительных органов, а                         финансовые

    также организаций                                 отделы

    здравоохранения и

    образования Костанайской

    и Павлодарской областей,

    финансируемых за счет

    средств государственного

    бюджета, финансовым

    управлениям областей

    и гг. Акмолы и Алматы

         II СТАДИЯ. Ввод и обработка полученных результатов

27. Формирование штата в        Штат       февраль    Финансовые

    финансовых управлениях      операторов 1998 года  управления

    областей и г. Алматы                              областей и

    для ввода в компьютер                             г. Алматы

    материалов переписи

28. Обеспечение финансовых      Оборудо-   январь-    Главный

    управлений областей и       ванные     февраль    вычислительный

    г. Алматы компьютерами      компьюте-  1998 года  центр Минфина

    для ввода материалов        рами

    переписи                    рабочие

                                места

                                операторов

29. Ввод в компьютер            База       март       Финансовые

    материалов переписи         данных     1998 года  управления

    работников центральных                            областей и

    и местных исполнительных                          г. Алматы,

    органов, а также работников                       Главный

    организаций здравоохранения                       вычислительный

    и образования Костанайской и                      центр Минфина

    Павлодарской областей,

    финансируемых за счет

    средств государственного

    бюджета

30. Поименная сверка            Отчет о    апрель     Финансовые

    фактически работающих       результа-  1998 года  управления

    в обследуемых органах       тах сверки            областей и гг.

    и организациях с                                  Акмолы и Алматы,

    сотрудниками, включенными                         управления

    в ведомость на получение                          здравоохранения,

    заработной платы                                  департаменты

                                                      образования

                                                      Костанайской

                                                      и Павлодарской

                                                      областей,

                                                      Минфин

31. Компьютеризованная          Выходные   апрель     Финансовые

    обработка материалов        формы      1998 года  управления

    переписи работников                               областей и

    центральных и местных                             г. Алматы,

    исполнительных органов,                           Главный

    а также организаций                               вычислительный

    здравоохранения и                                 центр

    образования Костанайской                          Минфина

    и Павлодарской областей,

    финансируемых за счет

    средств государственного

    бюджета

        III СТАДИЯ. Анализ результатов переписи и устранение

                        выявленных нарушений

32. Анализ результатов          Доклад     апрель     Финансовые

    поименной сверки данных                1998 года  управления

    переписи с ведомостями                            областей и

    на получение заработной                           гг. Акмолы и

    платы, с целью выявления                          Алматы,

    причин отклонений и                               управления

    нарушений                                         здравоохранения,

                                                      департаменты

                                                      образования

                                                      Костанайской

                                                      и Павлодарской

                                                      областей,

                                                      Минфин

33. Устранение выявленных       Приказ     -//-       Минобразования,

    отклонений и нарушений                            культуры и

                                                      здравоохранения,

                                                      финансовые

                                                      управления

                                                      областей и гг.

                                                      Акмолы и

                                                      Алматы,

                                                      управления

                                                      здравоохранения,

                                                      департаменты

                                                      образования

                                                      Костанайской

                                                      и Павлодарской

                                                      областей,

                                                      Минфин

34. Составление отчета          Отчет      май        Минобразования,

    по результатам                         1998 года  культуры и

    проведения переписи,                              здравоохранения,

    а также обработки и                               финансовые

    анализа полученных                                управления

    материалов                                        областей и гг.

                                                      Акмолы и

                                                      Алматы

35. Обобщение опыта             -//-       -//-       Минобразования,

    проведения переписи                               культуры и

    работников организаций                            здравоохранения,

    образования и                                     финансовые

    здравоохранения,                                  управления,

    финансируемых за счет                             управления

    средств государственного                          здравоохранения

    бюджета, Костанайской и                           и департаменты

    Павлодарской областей.                            образования

    Анализ ошибок, составление                        Костанайской

    отчета о специфике                                и Павлодарской

    проведения переписи в                             областей

    организациях

    здравоохранения и

    образования

36. Представление в            Дискеты,    май        Финансовые

    Министерство финансов:     распечатки, 1998 года  управления

    результатов                отчеты                 областей и гг.

    компьютеризованной                                Акмолы и

    обработки материалов                              Алматы,

    переписи (на дискетах                             Минобразования,

    и в распечатанном виде);                          культуры и

    результатов поименной                             здравоохранения

    сверки данных переписи

    с ведомостями на оплату

    труда, с целью выявления

    отклонений и нарушений;

    отчета по результатам

    проведения, обработки

    и анализа материалов

    переписи;

    отчета о специфике

    проведения переписи

    работников организаций

    здравоохранения и

    образования

37. Компьютеризованная          Свод       -//-       Главный

    обработка материалов        результатов           вычислительный

    переписи государственных    переписи              центр Минфина

    служащих и других           на респу-

    работников центральных      бликанском

    и местных исполнительных    уровне

    органов, а также

    работников организаций

    здравоохранения и

    образования Костанайской

    и Павлодарской областей,

    финансируемых за счет

    средств государственного

    бюджета, на

    республиканском уровне

38. Составление сводного        Сводный    -//-       Минфин,

    республиканского отчета     республи-             Минобразования,

    по результатам              канский               культуры и

    проведения переписи,        отчет                 здравоохра-

    а также обработки и                               нения, Главный

    анализа полученных                                вычислительный

    материалов                                        центр Минфина

     II этап (работники секторов здравоохранения и образования

     всех областей, кроме Костанайской и Павлодарской областей)

---------------------------------------------------------------------

N !        Мероприятие        !Форма     !Срок      !Ответственные

п/п!                           !завершения!исполнения!за исполнение

---------------------------------------------------------------------

1 !             2             !    3     !    4     !       5

---------------------------------------------------------------------

             I СТАДИЯ. Подготовка и проведение переписи

1. Уточнение состава           Перечень   июнь 1998  Финансовые

    организаций здравоохранения организа-  года       управления,

    и образования,              ций,                  управления

    финансируемых за счет       подлежащих            Департамента

    средств государственного    переписи              казначейства

    бюджета, в которых будет                          Минфина,

    проводиться перепись                              управления

                                                      здравоохранения,

                                                      департаменты

                                                      образования

                                                      областей и гг.

                                                      Акмолы и

                                                      Алматы,

                                                      Минобразования,

                                                      культуры и

                                                      здравоохранения

2. Представление перечня      Перечень     июль      Финансовые

    организаций                организаций, 1998      управления

    здравоохранения и          подлежащих   года      областей и

    образования,               переписи,              гг. Акмолы и

    финансируемых за счет      заверенный             Алматы,

    средств государственного   подписями              Минобразования,

    бюджета, в которых будет   акимов                 культуры и

    проводиться перепись, в                           здравоохранения

    Министерство финансов

3. Определение потребности в   Смета      -//-       Минфин

    материально-технических,    расходов

    трудовых и финансовых

    ресурсах, необходимых для

    проведения переписи и

    обработки полученных

    результатов, и утверждение

    сметы расходов

4. Издание приказов о          Приказы    -//-       Организации

    назначении ответственных                          здравоохранения

    лиц за организацию и                              и образования,

    проведение переписи в                             финансовые

    организациях здравоохранения                      управления,

    и образования, финансируемых                      управления

    за счет средств                                   здравоохранения,

    государственного бюджета,                         департаменты

    в которых будет проводиться                       образования

    перепись                                          областей и гг.

                                                      Акмолы и

                                                      Алматы,

                                                      Минобразования,

                                                      культуры и

                                                      здравоохранения

5. Представление приказов      Копии      -//-       Финансовые

    о назначении ответственных  приказов              управления

    лиц за организацию и                              областей и гг.

    проведение переписи в                             Акмолы и

    Министерство финансов                             Алматы,

                                                      Минобразования,

                                                      культуры и

                                                      здравоохранения

6. Разработка планов-графиков  Планы-     июль 1998  -//-

    проведения переписи и       графики    года

    обработки ее результатов

7. Представление планов-       Копии      -//-       -//-

    графиков проведения         планов-

    переписи и обработки ее     графиков

    результатов в Минфин

8. Изготовление бланков        Бланки     август     Минфин

    переписных анкет и          переписи   1998 года

    инструктивных материалов

9. Доставка бланков анкет      Бланки     -//-       -//-

    и инструктивных материалов  переписи

    в финансовые управления     в областях

    областей и гг. Акмолы и

    Алматы

10. Доставка бланков анкет и    Бланки     сентябрь   Финансовые

    инструктивных материалов в  переписи   1998 года  управления

    районные финансовые отделы  в районах             областей и гг.

                                                      Акмолы и

                                                      Алматы

11. Доставка бланков анкет и    Бланки     октябрь    Районные

    инструктивных материалов    переписи   1998 года  финансовые

    бюджетным организациям      на местах             отделы

    образования и               в организациях

    здравоохранения             здравоохранения

                                и образования

12. Проведение семинаров-       Подготов-  сентябрь   Минфин,

    инструктажей на             ленность   1998 года  Минобразования,

    республиканском уровне      работников,           культуры и

    для работников финансовых   ответственных         здравоохранения

    управлений, управлений      за организацию

    здравоохранения и           и проведение

    департаментов образования   переписи, к

    областей и гг. Акмолы и     проведению

    Алматы, ответственных за    переписи

    организацию и проведение

    переписи

13. Проведение семинаров-       Подготов-  сентябрь   Финансовые

    инструктажей на областном   ленность   1998 года  управления,

    уровне для работников       работников            управления

    районных финансовых органов, районных             здравоохранения

    ответственных за организацию финансовых           и департаменты

    и проведение переписи       органов,              образования

                                ответственных         областей и гг.

                                за организацию        Акмолы и

                                и проведение          Алматы

                                переписи

14. Представление в             Отчет о    -//-       Финансовые

    Министерство финансов       результатах           управления

    информации о результатах    проведения            областей и гг.

    проведения семинаров-       семинаров-            Акмолы и

    инструктажей для работников инструктажей          Алматы

    районных финансовых органов,

    ответственных за организацию

    и проведение переписи

15. Проведение семинаров-       Подготов-  октябрь    Районные

    инструктажей на районном    ленность   1998 года  финансовые

    уровне для работников,      работников            отделы,

    ответственных за            организаций           областные

    организацию и проведение    образования           департаменты

    переписи организаций        и здравоохра-         образования,

    здравоохранения и           нения,                управления

    образования,                ответственных         здравоохранения,

    финансируемых за счет       за организацию        Минобразования,

    средств государственного    и проведение          культуры и

    бюджета                     переписи, к           здравоохранения

                                проведению

                                переписи

16. Представление в            Отчет о     октябрь    Финансовые

    Министерство финансов      результатах 1998 года  управления

    информации о результатах   проведения             областей и

    проведения семинаров-      семинаров-             гг. Акмолы и

    инструктажей для           инструктажей           Алматы

    работников, ответственных

    за организацию и проведение

    переписи в организациях

    здравоохранения и

    образования, финансируемых

    за счет средств

    государственного бюджета

17. Проведение переписи        Заполненные ноябрь     Минобразования,

    работников организаций     переписные  1998 года  культуры и

    здравоохранения и          листы                  здравоохранения,

    образования, финансируемых                        финансовые

    за счет средств                                   управления

    государственного бюджета                          областей и

                                                      гг. Акмолы и

                                                      Алматы

18. Передача материалов         Переписные -//-       Организации

    переписи работников         листы,                здравоохранения

    организаций здравоохранения ведомости             и образования

    и образования,              на получение

    финансируемых за счет       заработной

    средств государственного    платы

    бюджета, а также ведомостей

    на получение заработной

    платы районным финансовым

    отделам

19. Передача материалов         Переписные  декабрь   Районные

    переписи работников         листы,      1998 года финансовые

    организаций здравоохранения ведомости             отделы

    и образования,              на получение

    финансируемых за счет       заработной

    средств государственного    платы

    бюджета, финансовым

    управлениям областей

    и гг. Акмолы и Алматы

         II СТАДИЯ. Ввод и обработка полученных результатов

20. Формирование штата в        Штат       декабрь    Финансовые

    финансовых управлениях      операторов 1998 года  управления

    областей и гг. Акмоле и                           областей и гг.

    Алматы для ввода в                                Акмолы и

    компьютер материалов                              Алматы

    переписи

21. Обеспечение областных     Оборудованные ноябрь-   Главный

    финансовых управлений      компьютерами декабрь   вычислительный

    дополнительными            рабочие      1998 года центр Минфина,

    компьютерами для ввода     ме

ста                  Минфин

    материалов переписи        операторов

22. Ввод в компьютер           База        январь-    Финансовые

    материалов переписи        данных      февраль    управления

    работников                             1999 года  областей и

    организаций                                       гг. Акмолы и

    здравоохранения и                                 Алматы

    образования,

    финансируемых за счет

    средств

    государственного

    бюджета

23. Поименная сверка            Отчет о     март      Финансовые

    фактически работающих       результатах 1999 года управления,

    в обследуемых организациях  сверки                управления

    с сотрудниками,                                   Департамента

    включенными в ведомость на                        казначейства

    получение заработной                              Минфина,

    платы                                             управления

                                                      здравоохранения,

                                                      департаменты

                                                      образования

                                                      областей и гг.

                                                      Акмолы и

                                                      Алматы,

                                                      Минобразования,

                                                      культуры и

                                                      здравоохранения

24. Компьютеризированная        Выходные   март       Финансовые

    обработка материалов        формы      1999 года  управления

    переписи работников                               областей и

    организаций здравоохранения                       гг. Акмолы и

    и образования,                                    Алматы

    финансируемых за счет

    средств государственного

    бюджета, на областном

    уровне

        III СТАДИЯ. Анализ результатов переписи и устранение

                        выявленных нарушений

25. Анализ результатов          Доклад     апрель     Финансовые

    поименной сверки данных                1999 года  управления,

    переписи с ведомостями                            управления

    на оплату труда, с целью                          Департамента

    выявления причин                                  казначейства

    отклонений и нарушений                            Минфина,

                                                      управления

                                                      здравоохранения,

                                                      департаменты

                                                      образования

                                                      областей и гг.

                                                      Акмолы и

                                                      Алматы,

                                                      Минобразования,

                                                      культуры и

                                                      здравоохранения

26. Устранение выявленных       Приказ     -//-       То же

    отклонений и нарушений

27. Составление отчета по       Отчет      -//-       То же

    результатам проведения

    переписи, а также

    обработки и анализа

    полученных материалов

28. Представление в             Дискеты,   -//-       То же

    Министерство финансов:      распечатки,

    - результатов               отчеты

    компьютеризованной

    обработки материалов

    переписи (на дискетах и

    в распечатанном виде);

    - результатов поименной

    сверки данных переписи с

    ведомостями на оплату

    труда, с целью выявления

    отклонений и нарушений;

    - отчета по результатам

    проведения, обработки и

    анализа материалов

    переписи

29. Компьютеризированная      Свод         май        Главный

    обработка материалов      результатов  1999 года  вычислительный

    переписи работников       переписи                центр Минфина,

    организаций               на                      Минфин

    здравоохранения           республиканском

    и образования,            уровне

    финансируемых за счет

    средств государственного

    бюджета, на

    республиканском уровне

30. Составление сводного      Сводный      июнь       Минобразования,

    республиканского отчета   республи-    1999 года  культуры и

    по результатам            канский                 здравоохранения,

    проведения переписи, а    отчет                   Минфин

    также обработки

    и анализа полученных

    материалов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан